## Sayfa1
2017 Yılı I. Dönem Koordinasyon Toplantısında YİKOB Üzerinde Çalışılan Yatırımlar
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | İHALE TARİHİ | İŞİN BİTİM TARİHİ | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | PROĞRAM YILI ÖDENEĞİ (TL) | PROJE BEDELİ (TL) | 2016 YILINDA YAPILAN HARCAMA (TL) | 2016 YILI NAKDİ GERÇ. (%) | İŞİN BÜTÜNÜ FİZİKİ GERÇ. (%) | AÇIKLAMALAR
1 | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | DKH | 200 Kişilik Huzurevi Yapımı | ANTAKYA |  |  | 87913 | 7349881 | 21000000 | 102067 |  |  | KİK İhalesini iptal edilmiştir. Yeniden ihalesi YİKOB tarafından yapılacaktır.
1 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Beton Parke Taşı Temin Edilerek Döşenmesi İşi | ALTINÖZÜ | 2016-01-11 | 2016-12-31 |  | 1720440 | 1458000 | 1241773 | 72 | 72 | DEVAM EDİYOR
2 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Beton Asfalt Temin Edilerek Beton Kaplama Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2016-04-21 | 2017-12-31 |  | 5167220 | 4379000 | 1703900 | 33 | 33 | DEVAM EDİYOR
3 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | DKH | Çok Amaçlı Konferans ve Düğün Salonu İnşaatı Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2016-04-27 | 2016-12-31 |  | 3653633 | 3096300 | 859192 | 24 | 35 | DEVAM EDİYOR
4 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | DKH | Kazancık Düğün Salonu İnşaatı Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2016-04-25 | 2016-09-20 |  | 271857 | 230387 | 115791 | 43 | 43 | DEVAM EDİYOR
5 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | DKH | Hanyolu Düğün Salonu İnşaatı Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2016-04-25 | 2016-09-20 |  | 271580 | 230153 | 163917 | 60 | 60 | DEVAM EDİYOR
6 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | DKH | Yolağzı Düğün Salonu İnşaatı Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2016-04-25 | 2016-09-20 |  | 271520 | 230102 | 44241 | 16 | 16 | DEVAM EDİYOR
7 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | DKH | Yunushan Düğün Salonu İnşaatı Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2016-04-25 | 2016-09-20 |  | 271520 | 230102 | 148246 | 55 | 18 | DEVAM EDİYOR
8 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Kültür Evi İnşaatı Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2016-05-06 | 2016-11-30 |  | 937967 | 794887 | 194150 | 21 | 32 | DEVAM EDİYOR
9 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Sokullu Mehmet Paşa Peyzaj Projesi Yapim İşi. | ALTINÖZÜ | 2016-05-24 | 2016-10-06 |  | 172505 | 690016 | 172505 | 100 | 26 | DEVAM EDİYOR
10 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | DKH | Beton Parke Taşı, Beton Bordür, Beton Oluk Taşı ve Görme Engelli Taşı Döşenmesi | ALTINÖZÜ | 2016-06-08 | 2016-12-24 |  | 1593000 | 1350000 | 1408050 | 88 | 88 | DEVAM EDİYOR
11 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | DKH | Tepehan Mahallesi Düğün Salonu İnşaatı Yapın İşi | ALTINÖZÜ | 2016-08-03 | 2016-12-27 |  | 425000 | 359574 | 161448 | 38 | 38 | DEVAM EDİYOR
1 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Saraykent,Akasya,Ürgenpaşa,Altınçay,Odabaşı,Aksaray Mahallelerinde Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2016-06-13 | 2016-11-07 |  | 585000 | 178575 | 205045 | 35 | 100 | BİTTİ
2 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Cebrail,Kanatlı,Esentepe,Esenlik,Akevler,Gazi,Cumhuriyet Mahallelerinde Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2016-06-13 | 2016-11-23 |  | 616000 | 176530 | 105637 | 17 | 70 | DEVAM EDİYOR
3 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Tanışma,Bohşin,Suatlı,Apaydın,Saçaklı,Avsuyu Demirköprü Mahallelerinde Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2016-06-13 | 2016-11-07 |  | 755000 | 220000 | 261269 | 35 | 100 | BİTTİ
4 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Aşağıoba,Anayazı,Alahan,Dikmece,Kuzeytepe,Derince,Büyükdalyan,Ekinci,Üçgedik Mahallelerinde Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2016-06-13 | 2016-11-07 |  | 655000 | 194050 | 230100 | 35 | 100 | BİTTİ
5 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Narlıca,Açıkdere,Üzümdalı,Bozhöyük,Kuruyer,Apaydın,Madenboyu,zülüflühan Mahallelerinde Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2016-06-13 | 2016-11-17 |  | 716000 | 217950 | 254030 | 35 | 100 | BİTTİ
6 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Küçükdalyan,Maşuklu,Güzelburç,Serinyol,Paşaköy,Karlısu,Uzunalıç,Akhisar Mahallelerinde Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2016-06-13 | 2016-11-12 |  | 667000 | 189305 | 221620 | 33 | 100 | BİTTİ
7 | ANTAKYA BELEDİYESİ | DKH | Antakya Belediyesi Sınırları İçerisinde Muhtelif Yerlerde Bulunan Taziye Evi,Müştemilat ve Camilerde Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2016-06-22 | 2016-11-23 |  | 475000 | 225719 | 225474 | 47 | 100 | BİTTİ
8 | ANTAKYA BELEDİYESİ | DKH | Antakya Belediyesi Sınırları İçerisinde Muhtelif Yerlerde Betonarme İstinat Duvar,Briket Duvar,Koruma Amaçlı Taş Duvar ve Merdiven Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-06-22 | 2016-11-07 |  | 710000 | 251985 | 286614 | 40 | 100 | BİTTİ
9 | ANTAKYA BELEDİYESİ | DKH | Antakya Mahfeli Binası Aş Evi Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-05-17 | 2016-07-17 |  | 210000 | 152500 | 178434 | 85 | 100 | BİTTİ
10 | ANTAKYA BELEDİYESİ | DKH | Tahta Köprü Mesire Alanında Sosyal Tesis ve Çevre Düzenleme Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-04-19 | 2016-07-16 |  | 1200000 | 693849 | 691338 | 58 | 100 | BİTTİ
11 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Antakya Belediyesi Sınırları İçerisinde Beton Yol Yapım,Yol İçi Beton Yama ve Mobil Ekiple Parke Yol Yapım,Onarım Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-08-18 | 2016-01-13 |  | 1326000 | 496300 | 592050 | 45 | 100 | BİTTİ
1 | BELEN BELEDİYESİ | DKH | Taş Duvar Yapımı | BELEN | 2016 | 2016 |  | 125063 | 125063 | 125063 | 100 | 100 | BİTTİ
2 | BELEN BELEDİYESİ | DKH | Parke Döşeme İşçiliği | BELEN | 2016 | 2016 |  | 3036 | 3036 | 3036 | 100 | 100 | BİTTİ
3 | BELEN BELEDİYESİ | DKH | Belediyemizin Sosyal Tesis Alanının Bakım Onarımı | BELEN | 2016 | 2016 |  | 42216 | 42216 | 29973 | 71 | 100 | BİTTİ
4 | BELEN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Köprü Yapımı | BELEN | 2016 | 2016 |  | 48000 | 48000 | 48000 | 100 | 100 | BİTTİ
5 | BELEN BELEDİYESİ | DKH | Belediye Hizmet Binası Altında Ki Umumi Wc Tadilatı | BELEN | 2016 | 2016 |  | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 100 | BİTTİ
6 | BELEN BELEDİYESİ | DKH | Çatı Yapımı | BELEN | 2016 | 2016 |  | 10395 | 10395 | 10395 | 100 | 100 | BİTTİ
7 | BELEN BELEDİYESİ | DKH | Spor Toto Halı Saha Ve Futbol Sahası Yapımı | BELEN | 2016 | 2016 |  | 265785 | 265785 | 265785 | 100 | 100 | BİTTİ
8 | BELEN BELEDİYESİ | DKH | Park Malzemelerinin Alım ve Montajı | BELEN | 2016 | 2016 |  | 147000 | 147000 | 48510 | 33 | 85 | DEVAM EDİYOR
9 | BELEN BELEDİYESİ | DKH | Seyir Terası Yapılması | BELEN | 2016 | 2016 |  | 461136 | 461136 | 224879 | 63 | 95 | DEVAM EDİYOR
1 | Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | SANAYİ | Antakya Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi | ANTAKYA |  |  |  | 1000000 | 146880000 |  |  |  | PROJE AŞAMASINDA
2 | Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | SANAYİ | Hatay Reyhanlı Sanayi Sitesi | REYHANLI | 2016 | 2018 |  | 300000 | 34681000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
3 | Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | SANAYİ | Antakya Mobilyacıları İhtisas Sanayi Sitesi | ANTAKYA | 2014 | 2017 | 30503601 | 8000000 | 135700000 | 5526057 | 70 | Fore kazık ve istinat duvarı tamamlanmış olup, Üst Yapı: %1 seviyesindedir | DEVAM EDİYOR
1 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | DKH | İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası Dış Cephe Isı Yalıtım İşi | İL GENELİ | 2016-10-13 | 2016-12-26 |  | 200000 | 200000 | 132589 | 66 | 100 | BİTTİ
2 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | DKH | İşkur Hizmet Merkez Binası | İSKENDERUN | 2015-12-15 | 2017-03-15 |  | 2350000 | 5000000 | 1117242 | 48 | 37 | DEVAM EDİYOR
3 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | EĞİTİM | 1000 Öğrencilik Yurt İnşaatı | ANTAKYA |  |  |  | 10000000 | 40000000 |  |  |  | İmar Planı Değişikliği Sonrasında Düzenlenecek Arsa Hukuki Bilgilerinin Bakanlığımıza İletilmesi Beklenmektedir.
4 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | DKH | İskenderun Vergi Daire Müdürlükleri | İSKENDERUN |  |  |  | 500000 | 9000000 |  |  |  | Yatırımcı Kuruluş Tarafından Arsa Hukuki Bilgilerinin Bakanlığımıza Gönderilmesi Beklenmektedir.
5 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | DKH | Tapu Müdürlüğü ve Kadastro Hizmet Binası | İSKENDERUN |  |  |  | 1000 | 120000 |  |  |  | Yatırımcı Kuruluş Tarafından Arsa Hukuki Bilgilerinin Bakanlığımıza Gönderilmesi Beklenmektedir.
6 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | DKH | Kerim Güzel Göçebeleri İskanı 152 Adet Konut Aile/Tarım İkmal İnş. | HASSA |  |  |  | 1000 | 8723000 |  |  |  | Adli Yargı Sürecinin Sonuçlanması Bekleniyor.
7 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | DKH | Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı 131 Ad. Konut Aile/Tarım İkmak İnş. | HASSA |  |  |  | 1000 | 10467000 |  |  |  | Adli Yargı Sürecinin Sonuçlanması Bekleniyor.
1 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Ocak Malzemesi ( Elaltı -ocak kumu harmanlık palas ) | DEFNE | 2015-06-26 | 2016-01-16 | 102659 | 130542 | 200800 | 130542 | 65 | 100 | BİTTİ
2 | DEFNE BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Muhtelif cadde ve sokaklara 150000 m2 8 cm' lik beton parke, 5000 m2 6 cm' lik kilitli beton parke 10000 mt bordür döşeme, drenaj kanalları ve alt yapı işi | DEFNE | 2015-08-03 | 2016-09-03 | 316300 | 2068933 | 2369000 | 2385233 | 100 | 100 | BİTTİ
3 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Dursunlı Sentetik Çim Saha Yapım İşi | DEFNE | 2015-11-06 | 2016-03-06 |  | 336485 | 307000 | 336485 | 100 | 100 | BİTTİ
4 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Harbiye Semt Pazarı Yapım İşi | DEFNE | 2015-11-06 | 2016-03-31 |  | 252000 | 252500 | 248839 | 99 | 100 | BİTTİ
5 | DEFNE BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Defne İlçesi Uğur Mumcu Alanı Kent Meydanı Düzenlenmesi ve Kavşak Yapım İşi | DEFNE | 2016-03-04 | 2016-07-04 |  | 16034537 | 1287000 | 102770 | 8 | 8 | DEVAM EDİYOR
6 | DEFNE BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Defne İlçesi muhtelif cadde ve sokaklara 50000 m2 6 cm.lik Kilitli beton parke yama ve tadilat yapılması | DEFNE | 2016-03-07 | 2016-11-30 |  | 625000 | 625000 | 624099 | 99 | 100 | BİTTİ
7 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Defne sınırları içerisinde muhtelif yerlerde Taş Duvar yapım işi | DEFNE | 2016-05-12 | 2016-10-06 |  | 152089 | 147200 | 152089 | 100 | 100 | BİTTİ
8 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Hatayın Yeni Tacı Defne Hidro park çevre düzenlemesi yapım işi | DEFNE | 2016-05-10 | 2016-08-31 |  | 1310642 | 1288000 | 1310642 | 100 | 100 | BİTTİ
9 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Defne İlçesi yollarında kullanılmak üzere köşebent ve lamadan yapılmış demir ızgara satın alınma işi | DEFNE | 2016-08-09 | 2016-12-16 |  | 105000 | 105000 | 104940 | 99 | 100 | BİTTİ
10 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Defne sınırları dahilinde yol geçişlerinde kullanılmak üzere muhtelif çaplarda büz satın alınması işi | DEFNE | 2016-08-05 | 2016-12-29 |  | 85110 | 71350 | 85110 | 100 | 100 | BİTTİ
11 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Defne sınırları dahilinde kullanılmak üzere alt temel malzemesi mal alım işi | DEFNE | 2016-08-31 |  |  | 395000 | 395000 | 57218 | 15 | 15 | DEVAM EDİYOR
12 | DEFNE BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Defne ilçesi muhtelif cadde ve sokaklara 50000m2 8 cm.lik kilitli beton parke taşı döşenmesi işi | DEFNE | 2016-08-19 |  |  | 569000 | 569000 | 551930 | 97 | 97 | DEVAM EDİYOR
13 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Defne ilçesi muhtelif cadde ve sokaklarda Taş duvar yapım işi | DEFNE | 2016-08-29 | 2016-12-19 |  | 293404 | 249630 | 293404 | 100 | 100 | DEVAM EDİYOR
13 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Harbiye Hidro Havuzu Su Yalıtımı Yapılması Yapım İşi | DEFNE | 2016-11-25 |  |  | 279816 | 279816 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
1 | DÖRTYOL BELEDİYESİ | DKH | Sıcak Karışım Asfalt Temini ve Yapım İşi | DÖRTYOL | 2015-09-11 | 2016-04-11 |  | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 100 | 100 | BİTTİ
2 | DÖRTYOL BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Muhtelif Mahallerde Kilit Parke Yol ve Kaldırım Yapımı | DÖRTYOL | 2015-11-26 | 2016-08-26 |  | 679750 | 679750 | 679750 | 100 | 100 | BİTTİ
3 | DÖRTYOL BELEDİYESİ | DKH | İhate Duvarı ve Yağmur Suyu Kanalı Yapımı | DÖRTYOL | 2016-05-23 | 2016-11-15 |  | 217530 | 217530 | 170000 | 78 | 78 | DEVAM EDİYOR
4 | DÖRTYOL BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Bisiklet Yolu Yapımı | DÖRTYOL | 2016-06-28 | 2016-08-08 |  | 213604 | 213604 | 213604 | 100 | 100 | BİTTİ
5 | DÖRTYOL BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İlçe Sınırlarımızda Bulunan Yollarımızınin Bitümlü Sıcak Asfalt Yapım İşi | DÖRTYOL | 2016-11-11 | 2017-05-11 |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
6 | DÖRTYOL BELEDİYESİ | EĞİTİM | Anne Çocuk Egitim Merkezi Yapım İşi | DÖRTYOL | 2016-10-19 | 2017-01-19 |  | 104351 | 104351 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
7 | DÖRTYOL BELEDİYESİ | DKH | Taziye Evi Yapım İşi | DÖRTYOL | 2016-11-25 | 2017-01-25 |  | 127300 | 127300 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü |  | TAHTAKÖPRÜ BARAJI YÜKSELTİLMESİ VE SULAMASI PROJESİ
1 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay-Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi | REYHANLI | 2016-07-28 | - |  |  | 80000000 |  |  |  | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü |  | HATAY-GÖNENÇAY
2 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Gönençay Barajı | İSKENDERUN |  |  |  | 1000 | 104500000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü |  | BÜYÜK KARAÇAY PROJESİ
3 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Büyük Karaçay Barajı İkmali | SAMANDAĞ | 2016-01-29 | 2017-05-01 |  | 12528035 | 58357600 | 12527383 | 100 | 80 | DEVAM EDİYOR
4 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Büyük Karaçay Barajı Sulaması | SAMANDAĞ | 2013-01-24 | 2016-12-13 | 9146298 | 13755605 | 29654982 | 13755144 | 100 | 83 | DEVAM EDİYOR
5 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DKH | Hatay İçmesuyu İshale Hattı İkmali | SAMANDAĞ | 2016-07-26 | 2019-03-22 |  | 5321000 | 64741000 | 5320987 | 100 | 21 | DEVAM EDİYOR
6 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DKH | Hatay İçmesuyu Arıtma Tesisi | SAMANDAĞ | 2013-06-03 | 2016-04-02 | 11911479 | 4308898 | 28187000 | 4308898 | 100 | 58 | DEVAM EDİYOR
7 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DKH | Samandağ Değirmenbaşı ve Uzunbağ Belediyeleri İçmesuyu Hattı Rölekasyonu | SAMANDAĞ | 2013-12-10 | 2015-03-04 | 979140 | __ | 1424466 | __ |  | 74 | DEVAM EDİYOR
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü |  | HATAY ASİ NEHRİ DOSTLUK BARAJI VE SULAMASI PROJESİ
8 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Asi Nehri Dostluk Barajı Slurry Trech Yapılması | ALTINÖZÜ | 2011-08-26 |  |  | 1000 | 13741134 |  |  |  | Güvenlik nedeniyle işe başlanılamamıştır. İş Tasfiye edilecektir.
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü |  | AŞAĞI CEYHAN ASLANTAŞ III.MERHALE PROJESİ
9 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Erzin-Dörtyol Sulaması BS5-Y4 İkmali | İL GENELİ | 2016-07-13 | 2016-12-13 |  | 421033 | 900000 | 421033 | 100 | 74 | DEVAM EDİYOR
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü |  | AMİK-AFRİN (REYHANLI BARAJI VE SUL.)PROJESİ
10 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı | REYHANLI | 2009-12-25 | 2017-09-17 | 123460338 | 37255000 | 182825218 | 37254658 | 100 | 93 | DEVAM EDİYOR
11 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı Takviye Tesisleri 1.Kısım (Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı Yapımı) | REYHANLI | 2016-10-14 |  |  |  | 140000000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
12 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı Takviye Tesisleri (Afrin Çayı Davutlar Regülatörü- Afrin Derivasyon Kanalı) | REYHANLI | 2016-04-26 | 2018-11-20 |  |  | 85500000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
13 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı Sulaması 1. Kısım | REYHANLI | 2017-01-18 |  |  |  | 235000000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü |  | AMİK-TAHTAKÖPRÜ I.MERHALE PROJESİ
14 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DKH | Asi Nehri Tevsii İkmal İnşaatı | ANTAKYA | 2016-01-22 | 2017-05-01 |  | 3376000 | 5003524 | 3375516 | 100 | 66 | DEVAM EDİYOR
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü |  | İSKENDERUN İÇMESUYU PROJESİ
15 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DKH | İçmesuyu Arıtma Tesisleri İkmali | İSKENDERUN | 2015-01-15 | 2015-12-27 | 5781608 | 1975000 | 7777693 | 1974315 | 92 | 100 | BİTTİ
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü |  | YERÜSTÜSUYU SULAMALARI
16 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Samandağ Sulaması ( Kapısuyu-Teknepınarı-Büyükoba-Seldiren-Çubukçu) | SAMANDAĞ | 2014-02-17 | 2016-02-08 | 7159004 |  | 8832478 |  |  | 86 | DEVAM EDİYOR (Kamulaştırma ve Sit Alanı Sorunu)
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü |  | DRENAJ İŞLERİ
17 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DKH | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Drenaj İşleri (YS6,YSI,TD0 Kanalları Üzerine ve Dörtyol Kuzuculu Emral Kayası Mahallesine Köprü Yapımı) Kapsamında Yapılacaktır. | DÖRTYOL | 2016-09-20 |  |  | 30000 | 300000 | 30000 | 100 | 80 | DEVAM EDİYOR
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü |  | TAŞKIN KORUMA
18 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Karlısu Beldesi Karaksi Çayı ve Küçükçay Deresi | ANTAKYA | 2013-08-28 | 2016-07-11 | 1174260 | 1159387 | 2768801 | 1159387 | 100 | 100 | BİTTİ
19 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Karaçalılık Deresi Islahı | İSKENDERUN | 2013-08-06 | 2016-12-31 |  | 2348680 | 3187872 | 2348680 | 100 | 100 | BİTTİ
20 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Azganlık Beldesi Suluca Deresi Islahı | İSKENDERUN | 2013-11-21 | 2016-06-21 | 1221718 | 1576200 | 2391554 | 1576193 | 100 | 100 | BİTTİ
21 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Serinyol Beldesi Bedirge Deresi | ANTAKYA | 2014-12-22 | 2016-05-07 | 4276057 | 579579 | 6016345 | 579579 | 100 | 100 | BİTTİ
22 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Payas Çayı Islahı | DÖRTYOL | 2014-02-10 | 2016-07-08 |  | 8320272 | 8220471 | 8320272 | 100 | 100 | BİTTİ
23 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Karapelit Köyü Şekere Deresi Yukarı Havza 2.Kısım | İSKENDERUN | 2015-08-31 | 2016-07-25 |  | 1203084 | 1673442 | 1203084 | 100 | 100 | BİTTİ
24 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Yarıkkaya Deresi 2.Kısım Islahı | İSKENDERUN | 2015-12-24 | 2017-01-10 |  | 1588997 | 2500000 | 1588996 | 100 | 100 | BİTTİ
25 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Aşkarbeyli Feyezan Kanalı 3.Kısım Deresi Islahı | İSKENDERUN | 2015-06-25 | 2016-12-27 | 3124131 | 14967799 | 15180907 | 14967799 | 100 | 100 | BİTTİ
26 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Yılanlı Deresi Islahı | KIRIKHAN | 2015-07-02 | 2016-05-14 |  | 892015 | 923310 | 891877 | 100 | 100 | BİTTİ
27 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kureyşi Deresi Islahı | YAYLADAĞI | 2015-10-09 | 2016-11-11 |  | 2035280 | 1616508 | 2035279 | 100 | 100 | BİTTİ
28 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Ağrımaz Deresi Islahı | YAYLADAĞI | 2015-10-07 | 2016-09-13 |  | 896952 | 1105231 | 896952 | 100 | 100 | BİTTİ
29 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Sarıseki Beldesi Derebani Deresi Islahı | İSKENDERUN | 2012-07-25 | 2016-04-22 | 474534 | 27765 | 686701 | 27760 | 100 | 100 | BİTTİ
30 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Dörtyol Payas Çayı Kuşaklama 1. Kısım | DÖRTYOL | 2016-10-07 | 2017-09-17 |  |  | 2000000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
31 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kurtlusoğuksu Deresi 2.Kısım İkmali | KIRIKHAN | 2016-08-09 | 2017-08-09 |  | 500 | 3500000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
32 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Altınçağ Mahallesi Deliçay Deresi Islahı 2.Kısm | DÖRTYOL | 2015-12-16 | 2017-03-13 |  | 1666400 | 7000000 | 1667097 | 100 | 46 | DEVAM EDİYOR
33 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Altınçay Deresi Islahı 4. Kısım | ANTAKYA | 2016-07-26 | 2017-09-05 |  | 500 | 7700000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
34 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Ekinciler Beldesi Büyükçay Deresi Islahı | ANTAKYA | 2016-07-11 | 2017-07-04 |  | 1205736 | 2565000 | 1205735 | 100 | 47 | DEVAM EDİYOR
35 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Gökmeydanı Deresi Islahı | ARSUZ | 2016-07-11 | 2017-07-16 |  | 826534 | 1838000 | 826533 | 100 | 44 | DEVAM EDİYOR
36 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Asi Nehri Yan Dereleri (Hanna Deresi Islahı) 2.Kısım | ANTAKYA | 2016-07-27 |  |  | 500 | 15000000 |  |  |  | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
37 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kuzeytepe Deresi Islahı | ANTAKYA | 2016-11-01 |  |  |  | 6000000 |  |  |  | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
38 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Payas Çayı 2.Kısım Islahı | PAYAS | 2016-10-25 |  |  | 1000 | 9900000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
39 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hacıahmetli, Höyük, Avcılarsuyu Dereleri Islahı | ARSUZ |  |  |  | 1000 | 20000000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü |  | TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLU
40 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Erzin Deresi ve Yan Kolları Islahı 2.Kısım | ERZİN | 2013-12-02 | 2016-05-13 | 1436677 | 125861 | 1868483 | 125860 | 100 | 100 | BİTTİ
41 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Özerli ve Rabat Çayı İle Yan Kolları TRK | DÖRTYOL | 2014-12-29 | 2017-02-14 | 1142197 | 1198279 | 13592279 | 1198277 | 100 | 13 | DEVAM EDİYOR
42 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay-İskenderun Sarıseki ve Azkanlık Beldeleri Kelle ve Dutlu Dereleri 2. Kısım | İSKENDERUN | 2016-09-05 | 2017-04-24 |  |  | 1760000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü |  | GÖLET VE SULAMALARI
43 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Altınkaya Göleti ve Sulaması | ALTINÖZÜ | 2013-02-07 | 2016-12-31 |  |  | 3160142 |  |  |  | DEVAM EDİYOR (Arazi Temin)
44 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kurtlusoğuksu Göleti ve Sulaması | KIRIKHAN | 2013-11-22 | 2016-08-22 | 3451984 | 2310765 | 8826960 | 2310761 | 100 | 68 | DEVAM EDİYOR
45 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Pirinçcik Göleti ve Sulaması | İSKENDERUN | 2013-02-12 | 2016-07-31 | 4174478 | 906130 | 8915720 | 906130 | 100 | 61 | DEVAM EDİYOR
46 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Tanışma Göleti ve Sulaması | ANTAKYA | 2013-02-06 | 2016-09-16 | 533233 | 2698730 | 5283590 | 2698730 | 100 | 89 | DEVAM EDİYOR
47 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Çökek Göleti ve Sulaması | SAMANDAĞ | 2013-01-30 | 2016-05-29 | 7445555 |  | 15218814 |  |  | 53 | DEVAM EDİYOR
48 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Yayladağı Sulaması (Aydınbahçe-Ayışığı-Çabala-Leylekli-Kulaç) | YAYLADAĞI | 2015-11-12 | 2016-12-03 |  | 467839 | 1416000 | 467838 | 100 | 32 | DEVAM EDİYOR
49 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Ballıöz Göleti ve Sulaması | ANTAKYA | 2014-02-19 | 2017-03-07 | 603879 | 2034695 | 14912147 | 2034693 | 100 | 18 | DEVAM EDİYOR
50 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kisecik Göleti ve Sulaması | ANTAKYA |  |  |  |  | 33000000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
51 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Yoluklar Göleti ve Sulaması | HASSA |  |  |  |  | 33000000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
52 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Eriklisuyu Göleti ve Sulaması | SAMANDAĞ |  |  |  |  | 21450000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü |  | PROJE YAPIMI
53 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay-Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi Proje Yapımıı | REYHANLI | 2014-01-30 | 2015-11-07 | 141671 | 78744 | 211320 | 78744 | 100 | 100 | BİTTİ
54 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay-Amik-Afrin Sulaması I. Ünite Takviye Tesisleri ve Regülatör Proje Yapımı | SAMANDAĞ | 2008-07-30 | 2015-04-28 | 284193 | 306880 | 977881 | 306880 | 100 | 70 | DEVAM EDİYOR
55 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay-Amik-Afrin Sulama Tesisleri Proje Yapımı 2.Ünite | ANTAKYA | 2012-11-21 | 2017-04-06 | 1460874 | 793084 | 7881405 | 793084 | 100 | 45 | DEVAM EDİYOR
56 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay Tahtaköprü Barajı Sulaması Proje Yapımı | REYHANLI | 2015-03-09 | 2017-05-31 |  | 67776 | 2424340 | 67775 | 100 | 18 | DEVAM EDİYOR
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü |  | PLANLAMA İŞLERİ
57 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Asi Havzası Master Plan Raporu Hazırlanması | ANTAKYA | 2014-12-24 | 2016-02-19 | 37178 | 129645 | 653235 | 129644 | 100 | 33 | DEVAM EDİYOR
58 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 7.Grup Gölet | SAMANDAĞ | 2014-12-04 | 2017-12-31 |  |  | 3549440 |  |  |  | PROJE AŞAMASINDA
59 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 9.Grup Gölet | İL GENELİ | 2014-11-12 | 2015-10-17 | 755924 | 1042920 | 4194781 | 1042886 | 100 | 34 | DEVAM EDİYOR
60 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 10.Grup Gölet | BELEN | 2016-01-19 |  |  | 101009 | 5500000 | 101008 | 100 | 2 | DEVAM EDİYOR
1 | ERZİN BELEDİYESİ | DKH | Hürriyet Mah. Şehit Mustafa Çevik Parkı | ERZİN | Doğrudan Temin | 2016-09-01 |  | 106685 | 106685 | 106685 | 100 | 100 | BİTTİ
2 | ERZİN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Yeni İmar Yolları Açılması-Kaldırım İnşaatları | ERZİN | 2015-08-07 | 2016-04-12 |  | 2039862 | 2039862 | 2039862 | 100 | 100 | BİTTİ
3 | ERZİN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Yolların Asfaltlanması ve Parke Taş Yapılması | ERZİN | 2016-07-11 | 2017-01-01 |  | 2563200 | 2563200 | 2563200 | 100 | 100 | BİTTİ
1 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | EĞİTİM | Buz Pateni Salonu | ANTAKYA | 2014-03-26 | 2016-08-04 | 3203466 | 2070000 | 4742000 | 2070000 | 100 | 100 | BİTTİ
2 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | EĞİTİM | Gençlik Merkezi | DÖRTYOL | 2014-09-04 | 2016-06-12 | 1456000 | 644000 | 2100000 | 644000 | 100 | 100 | BİTTİ
3 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | EĞİTİM | Gençlik Merkezi | REYHANLI | 2014-07-07 | 2015-08-24 | 2366335 | 833000 | 2819000 | 833000 | 100 | 100 | BİTTİ
4 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | EĞİTİM | Stad Tadilat Onarım ve Çevre Düzenlemesi | SAMANDAĞ | 2016-02-22 | 2016-08-02 |  | 772900 | 772900 | 772900 | 100 | 100 | BİTTİ
5 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | EĞİTİM | Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası | KUMLU | 2016-01-13 | 2016-07-25 |  | 760983 | 694600 | 760982.97 | 100 | 100 | BİTTİ
6 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | EĞİTİM | 25.000 Kişilik Stadyum | ANTAKYA | 2013-11-14 | 2016-11-08 |  | 118747000 | 118747000 |  |  | 20 | DEVAM EDİYOR
7 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | EĞİTİM | Stadyum ve Spor Salonu Çevre Düzenlemesi ve İhata Duvarı Yapım İşi | HASSA | 2016-09-19 | 2017-01-01 |  | 75000 | 383400 |  |  | 80 | DEVAM EDİYOR
8 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | EĞİTİM | Spor Salonu (3500 Kişilik) | ANTAKYA |  |  |  | 2400000 | 11000000 |  |  |  | Proje ve Keşif Aşamasında olup, Proje Tadilatı Yapılmaktadır.
9 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | EĞİTİM | Atletizm Sahası | ANTAKYA |  |  |  | 900000 | 4000000 |  |  |  | Proje ve Keşif Aşamasında olup, Proje Tadilatı Yapılmaktadır.
10 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | EĞİTİM | Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası | BELEN |  |  |  | 2500000 | 2500000 |  |  |  | Arazi Temin Çalışmarı Devam Ediyor.
1 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 77024 | 77024 | 76567 | 99 | 100 | BİTTİ
2 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Hayvancılığı Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 209561 | 209561 | 207739 | 99 | 100 | BİTTİ
3 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi | İL GENELİ | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 47597 | 47597 | 47597 | 100 | 100 | BİTTİ
4 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Su Ürünleri Üretimi Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 6980 | 6980 | 6980 | 100 | 100 | BİTTİ
5 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Tarımsal Yay. Hiz Prj | İL GENELİ | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 26483 | 26483 | 26463 | 100 | 100 | BİTTİ
6 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Bitki Sağlığı ve Uygulamaları Kontrolü Prj | İL GENELİ | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 180795 | 180795 | 179452 | 99 | 100 | BİTTİ
7 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Hayvan Hast.ve Zarl.Müc.Prj. | İL GENELİ | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 60149 | 60149 | 58148 | 97 | 100 | BİTTİ
8 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Prj | İL GENELİ | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 42298 | 42298 | 42298 | 100 | 100 | BİTTİ
9 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Kırsal Kalkınmayı Dest. Prj | İL GENELİ | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 6352 | 6352 | 6352 | 100 | 100 | BİTTİ
10 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kont. Prj | İL GENELİ | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 60622 | 60622 | 60622 | 100 | 100 | BİTTİ
11 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması (Çatak) Prj | İL GENELİ | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 10018 | 10018 | 10018 | 100 | 100 | BİTTİ
12 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | İdari Kapasitenin Arttırılması Prj | İL GENELİ | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 23490 | 23490 | 23490 | 100 | 100 | BİTTİ
13 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Arazi Toplulaştırması ve Tigh Prj | İL GENELİ | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 27010 | 27010 | 27010 | 100 | 100 | BİTTİ
14 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Prj. | İL GENELİ | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 30813 | 30813 | 30813 | 100 | 100 | BİTTİ
15 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Itri Ve Tıbbi Bitkiler İle Boya Bitkileri Yetiş.Gel.Prj. | İL GENELİ | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 74990 | 74990 | 74990 | 100 | 100 | BİTTİ
16 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Sularda Tarımsal Faal. Kaynaklanan Kirliliğin Kont. Prj. | İL GENELİ | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 4997 | 4997 | 4997 | 100 | 100 | BİTTİ
1 | HASSA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İlçe Genelinde Muhtelif Mahallelerde Yol Yapım İşi | HASSA | 2016-04-27 |  |  | 177450 | 207090 | 207090 | 117 | 100 | BİTTİ
2 | HASSA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İlçe Genelinde Muhtelif Mahallelerde Yol Yapım İşi | HASSA | 2016-04-27 |  |  | 75000 | 88500 | 88500 | 118 | 100 | BİTTİ
1 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Antalya Expo 2016 Hatay Bahçesi Antakya Evi Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-04-11 | 2016-04-27 |  | 600000 | 418000 | 500000 | 84 | 100 | BİTTİ
2 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İskenderun-Belen-Arsuz-Dörtyol-Payas-Erzin İlçeleri Muhtelif Yollar Asfalt Yama Yapılması Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-03-23 | 2016-11-15 |  | 1100000 | 748000 | 892744 | 85 | 100 | BİTTİ
3 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Antakya-Samandağ-Defne-Yayladağ-Altınözü-Kumlu-Reyhanlı-Kırıkhan-Hassa İlçeleri Muhtelif Yollar Asfalt Yama Yapılması Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-03-23 | 2016-11-14 |  | 1900000 | 1253250 | 1503450 | 85 | 100 | BİTTİ
4 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Uğur Mumcu Bulvarı Battı-Çıktı Yapılması İşi | DEFNE | 2016-07-25 | 2016-12-03 |  | 13600000 | 7140000 | 6211129 | 87 | 85 | DEVAM EDİYOR
5 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Hbb 1.Grup (İskenderun-Payas-Dörtyol-Erzin İlçeleri) Muhtelif Yolların Beton Asfalt Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 2016-03-07 | 2016-10-23 |  | 11000000 | 6980850 | 8341405 | 100 | 100 | BİTTİ
6 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Hbb 2.Grup (Arsuz-Belen İlçeleri) Muhtelif Yolların Beton Asfalt Kaplama Yapılması Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-03-09 | 2016-09-22 |  | 8000000 | 3801160 | 4551432 | 85 | 100 | BİTTİ
7 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Hbb 3. Grup (Antakya-Altınözü-Yayladağı İlçeleri) Muhtelif Yolların Beton Asfalt Kaplama Yapılması Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-03-11 | 2016-11-15 |  | 12500000 | 5645300 | 1354872 | 24 | 100 | BİTTİ
8 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Hbb 4.Grup (Kırıkhan-Hassa-Reyhanlı-Kumlu İlçeleri) Muhtelif Yolların Beton Asfalt Kaplama Yapılması Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-03-08 | 2016-09-03 |  | 8000000 | 4160345 | 4936290 | 85 | 100 | DEVAM EDİYOR
9 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Hbb 5. Grup (Samandağ-Defne İlçeleri ) Muhtelif Yollara Beton Asfalt Kaplama Yapılması Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-03-10 | 2016-11-13 |  | 13500000 | 6069900 | 6608213 | 80 | 95 | DEVAM EDİYOR
10 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Horu Yayla Yolu 5 Km 1.Kat,17 Km Alt Temel Ve İskenderun İlçesi Bitişik Yayla Yolu 10 Km Beton Asfalt Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-06-30 | 2016-09-16 |  | 4594000 | 3300088 | 3299109 | 85 | 100 | BİTTİ
11 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Ilıca-Karıncalı Yayla Yolları 10 Km 1.Kat,8 Km 2.Kat Sathi Kaplama Ve 4 Km Beton Asfalt Yapım İşi | ERZİN | 2016-06-30 | 2016-09-16 |  | 2730000 | 1934314 | 2318646 | 96 | 100 | BİTTİ
12 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Başlamış-Kızlarçayı-Kuyuluk-Kuzuculuk-Üçkoz-Bağrıaçık Yayla Yolları 12 Km 1.Kat,8 Km 2.Kat Sathi Kaplama Ve 5 Km Beton Asfalt Yapım İşi | ERZİN | 2016-06-30 | 2016-09-16 |  | 3819000 | 2733679 | 2733679 | 90 | 100 | BİTTİ
13 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Karakise-Topaktaş Yayla Yolu 5 Km 1.Kat,8 Km 2.Kat Sathi Kaplama Ve 5 Km Beton Asfalt Yapım İşi | DÖRTYOL | 2016-06-30 | 2016-09-16 |  | 2600369 | 1880851 | 2229851 | 100 | 100 | BİTTİ
14 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Defne İlçesi Muhtelif Yolların Beton Asfalt Yapım İşi | DEFNE | 2016-11-01 | 2017-05-05 |  | 7350000 | 3290650 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
15 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Antakya-Altınözü İlçeleri Muhtelif Yolların Beton Asfalt Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-11-01 | 2017-04-26 |  | 6750000 | 3283000 | 2516444 | 77 | 80 | DEVAM EDİYOR
16 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Altınçay Spor Kompleksi Çevre Düzenlenmesi Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-02-04 | 2016-07-04 |  | 4150000 | 2591834 | 3107131 | 100 | 100 | BİTTİ
17 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Antakya Ve Defne İlçelerinde Tescilli Yapıların Restarosyonu,Sokak Sağlıklaştırılma ve Çevre Düzenlenme Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-04-20 | 2017-07-18 |  | 11000000 | 7876989 | 1756563 | 22 | 35 | DEVAM EDİYOR
18 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | İtfaiye Hizmet Binası Saha Betonu ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-06-10 | 2016-11-01 |  | 670000 | 379000 | 379000 | 60 | 100 | BİTTİ
19 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Çökek Mahallesi Mesire Yeri Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | DEFNE | 2016-07-13 | 2016-12-13 |  | 358000 | 253250 | 146602 | 58 | 65 | DEVAM EDİYOR
20 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Sahil Düzenlemesi ve Taş Tahkimat Yapım İşi | DÖRTYOL | 2013-11-06 | 2016-05-20 |  | 2300000 | 1601160 | 1248905 | 78 | 100 | BİTTİ
21 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Harbiye Şelale Bölgesi Heyalan Islah Çalışması-Fore Kazık Yapım İşi | DEFNE | 2015-12-04 | 2016-07-27 |  | 8150000 | 4664680 | 5440249 | 75 | 100 | BİTTİ
22 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Koruhöyük Mahallesi Çok Amaçlı Salon Yapım İşi | HASSA | 2016-06-17 | 2016-12-31 |  | 1690000 | 939000 | 722287 | 77 | 100 | BİTTİ
23 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Bozlu Mahallesi Çok Amaçlı Salon Yapım İşi | YAYLADAĞI | 2016-06-17 | 2016-12-31 |  | 1740000 | 939000 | 715800 | 76 | 75 | DEVAM EDİYOR
24 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Dokuzdal Mahallesi Çok Amaçlı Salon Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2016-06-17 | 2017-01-02 |  | 1590000 | 891000 | 493840 | 56 | 55 | DEVAM EDİYOR
25 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Akamber Mahallesi Çok Amaçlı Salon Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2016-03-30 | 2016-11-02 |  | 1100000 | 657600 | 221642 | 34 | 60 | DEVAM EDİYOR
26 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Antakya İlçesi Sınırlarında Dekoratif Kaldırım Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-11-07 | 2017-04-06 |  | 3780000 | 2010665 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
27 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Payas İlçesi Sınırlarında Dekoratif Kaldırım Yapım İşi | PAYAS | 2016-11-04 |  |  | 2850000 | 1256625 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
28 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Belirtilen İlçe Sınırları İçerisindeki Derelerin Islah Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-06-13 | 2017-01-09 |  | 3000000 | 1599815 | 1196390 | 75 | 75 | DEVAM EDİYOR
29 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Belirtilen İlçe Sınırları İçerisindeki Derelerin Islah Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-06-14 | 2017-01-10 |  | 3000000 | 1433450 | 945577 | 66 | 65 | DEVAM EDİYOR
30 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Altınçay Dere Islahı ve Çelik Yapı Yapılması İşi | ANTAKYA | 2016-04-07 | 2016-09-27 |  | 2420000 | 1720598 | 1720598 | 85 | 100 | BİTTİ
31 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Asfalt Plenti Mevcut Hangar Yükseltilmesi ve Çelik Konstruksiyon Hangar Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-11-09 | 2016-12-12 |  | 1350000 | 790310 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
32 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Kutu Menfez Kaplamalı Hendek Ve Duvar Yapım İşi | İL GENELİ | 2015-11-24 | 2016-07-21 |  | 2250000 | 1256100 | 1491538 | 100 | 100 | BİTTİ
33 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Kutu Menfez Kaplamalı Hendek Ve Duvar Yapım İşi | İL GENELİ | 2015-11-24 | 2016-07-21 |  | 1750000 | 945430 | 945430 | 100 | 100 | BİTTİ
34 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Kutu Menfez Kaplamalı Hendek ve Duvar Yapım İşi | İL GENELİ | 2015-11-24 | 2016-07-21 |  | 2100000 | 1117200 | 1196587 | 100 | 100 | BİTTİ
35 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Kutu Menfez Kaplamalı Hendek ve Duvar Yapım İşi | İL GENELİ | 2015-11-24 | 2016-07-21 |  | 1500000 | 894630 | 1072561 | 100 | 100 | BİTTİ
36 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Spor Kompleksi ve Hizmet Binası İle Hatay Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Uygulama Projeleri Danışmanlık Hizmet Alım İşi | KIRIKHAN | 2016-04-25 | 2016-08-07 |  | 1750000 | 1380000 | 1380000 | 100 | 100 | BİTTİ
37 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Antakya Nikah Salonu Ve Kent Parkı İçerisinde Yapılacak Olan Camiye Ait Uygulama Projesi Hizmet Alım İşi | ANTAKYA | 2015-12-18 | 2016-03-14 |  | 200000 | 140000 | 140000 | 100 | 100 | BİTTİ
38 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Katlı Otopark Uygulama Projesi Hizmet Alım İşi | ANTAKYA | 2016-05-23 | 2016-08-20 |  | 177000 | 133000 | 133000 | 95 | 100 | BİTTİ
39 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Zenginler,Ulu Cami,Güllübahçe,Yeni Cami,Şehitler Ve Gazipaşa Mahallelerinde Yer Alan 5211 Metre Yolun Cephe İyileştirmesi Ve Kentsel Tasarım Projeleri Hizmet Alım İşi | ANTAKYA | 2016-01-26 | 2017-09-14 |  | 1370000 | 1000043 | 525258 | 52 | 52 | DEVAM EDİYOR
40 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Uğur Mumcu Bulvarı Battı-Çıktı Projesi Hizmet Alım İşi | DEFNE | 2016-06-20 | 2016-07-03 |  | 200000 | 150650 | 150650 | 100 | 100 | BİTTİ
41 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Kentpark Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2015-01-12 | 2017-02-14 |  | 13850000 | 7943000 | 1202248 | 15 | 15 | DEVAM EDİYOR
42 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Zeytinlik (Mızraklı) Deresi Üzerinde Köprü Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2016-03-31 | 2016-09-06 |  | 991500 | 566911 | 650354 | 100 | 100 | BİTTİ
43 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Tiyek Çayı Üzerinde Köprü Yapım İşi | HASSA | 2016-02-26 | 2016-07-07 |  | 814500 | 463766 | 463766 | 100 | 100 | BİTTİ
44 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Aktepe Mahallesi Köprü Yapım İşi | HASSA | 2016-02-26 | 2016-06-30 |  | 543000 | 298761 | 353321 | 100 | 100 | BİTTİ
45 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Antakya İlçesi Güzelburç Mahallesi Köprü Yapım İşi | ANTAKYA | 2015-10-01 | 2016-02-24 |  | 1150000 | 707472 | 750094 | 100 | 100 | BİTTİ
46 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Defne İlçesi Çekmece Mahallesi Hanna Deresi Üzerine Köprü Yapım İşi | DEFNE | 2015-10-01 | 2016-02-24 |  | 1150000 | 707472 | 750094 | 100 | 100 | BİTTİ
47 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Balıklıdere Deresi Üzerine Köprü Yapım İşi | DEFNE | 2015-08-05 | 2016-02-14 |  | 1900000 | 1066602 | 1231051 | 100 | 100 | BİTTİ
48 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Antakya-Küçük Sanayi -Maşuklu Arası Köprü Yapım İşi | ANTAKYA | 2015-10-01 | 2016-04-24 |  | 8850000 | 3961170 | 4725735 | 100 | 100 | BİTTİ
49 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Arsuz Karaağaç- Nardüzü Arası Köprü Yapım İşi | ARSUZ | 2015-11-09 | 2016-02-29 |  | 723000 | 408871 | 408871 | 100 | 100 | BİTTİ
50 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Uluçınar Deresi Üzerine Köprü Yapım İşi | ARSUZ | 2015-08-14 | 2016-04-02 |  | 2235000 | 1565000 | 1565000 | 100 | 100 | BİTTİ
51 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Antakya-İskenderun Yolu Üzerine Köprü Yapım İşi | İL GENELİ | 2015-11-25 | 2016-05-20 |  | 780000 | 485000 | 530174 | 100 | 100 | BİTTİ
52 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Antakya İlçesi Yeni Hastane Yolu Üzeri Köprü Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-07-14 | 2017-03-12 |  | 3120000 | 1732587 | 500925 | 29 | 30 | DEVAM EDİYOR
53 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Alt Geçit Yapım İşi | PAYAS | 2014-03-25 | 2016-02-22 | 2727011 | 4162841 | 2939859 | 799854 | 100 | 100 | BİTTİ
54 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Dörtyol İlçesi Kuzucuk Mahallesi ve Erzin İlçesi Başlamış,Kızlar Çayı ve Kuyuluk Mahalleleri Köprü Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-07-15 | 2016-11-30 |  | 1300000 | 915404 | 951598 | 100 | 100 | BİTTİ
55 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Antakya İlçesi Altınçay Deresi Betonarme Köprü Yapım İşi | ANTAKYA | 2015-11-03 | 2016-03-11 |  | 1030000 | 588716 | 588716 | 100 | 100 | BİTTİ
56 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Antakya İlçesi Güzelburç Mahallesi Kuzeytepe Deresi Üzerine ve Kırıkhan İlçesi Yılanlı Mahallesi Bağlantı Yoluna Yapılacak Kutu Menfez Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-03-30 | 2016-09-09 |  | 500000 | 267931 | 319523 | 100 | 100 | BİTTİ
57 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İl Genelinde (Arsuz,Hassa,Samandağ, Kırıkhan)Yeni Açılacak İmar Yolları İçin İstinat Duvar Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-03-24 | 2016-10-30 |  | 1450000 | 812650 | 541430 | 67 | 65 | DEVAM EDİYOR
58 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Altınözü İlçesi Kutu Menfez ve İstinat Duvarı Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2016-09-19 | 2017-01-27 |  | 600000 | 272442 | 259843 | 95 | 95 | DEVAM EDİYOR
59 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Antakya İlçesi Kutu Menfez ve İstinat Duvarı Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-09-19 | 2017-01-25 |  | 600000 | 277404 | 134233 | 48 | 50 | DEVAM EDİYOR
60 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Defne İlçesi Kutu Menfez ve İstinat Duvarı Yapım İşi | DEFNE | 2016-09-19 | 2017-01-25 |  | 1000000 | 481639 | 145953 | 30 | 30 | DEVAM EDİYOR
61 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Samandağ İlçesi Kutu Menfez ve İstinat Duvarı Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2016-09-19 | 2017-01-24 |  | 1000000 | 506532 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
62 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Çekmece Mahallesine Laboratuvar Kompleksi Yapım İşi | DEFNE | 2016-03-29 | 2016-12-25 |  | 6600000 | 3630500 | 1956367 | 54 | 80 | DEVAM EDİYOR
63 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Serinyol Şantiyesine Teslim Edilmek Üzere Mıcır,Temel Malzemesi ve Kırmataş Alım İşi | ANTAKYA | 2016-04-19 | 2016-12-07 |  | 4550000 | 2147000 | 2533538 | 100 | 100 | BİTTİ
64 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Nardüzü Şantiyesine Teslim Edilmek Üzere Mıcır,Temel Malzemesi ve Kırmataş Alım İşi | ANTAKYA | 2016-04-19 | 2016-12-06 |  | 3000000 | 1665625 | 1260776 | 76 | 75 | DEVAM EDİYOR
65 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Fen İşleri Daire Başkanlığı İç Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Kırmataş Alım İşi | İL GENELİ | 2016-04-11 | 2016-05-15 |  | 210000 | 145000 | 145000 | 100 | 100 | BİTTİ
66 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Yol Bakım ve Onarımlarında Kullanılmak Üzere Dekoratif Kaldırım Taşı Alım İşi | İL GENELİ | 2016-04-27 | 2016-06-16 |  | 210000 | 161700 | 161280 | 100 | 100 | BİTTİ
67 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Yol Bakım ve Onarımlarında Kullanılmak Üzere Dekoratif Bordür Taşı Alım İşi | İL GENELİ | 2016-05-20 | 2016-06-25 |  | 210000 | 158000 | 158000 | 100 | 100 | BİTTİ
68 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | İskenderun İlçesi Nardüzü Şantiyesinde Kurulmak Üzere 100 Ton/Saat Kapasiteli Plent Alım İşi | İSKENDERUN | 2016-07-01 | 2016-10-27 |  | 2800000 | 1589000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
69 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Asi Nehri İçerisindeki Pis Su Kanalı Gömleklemesi İçin Hazır Beton Alım İşi | İL GENELİ | 2016-08-23 | 2016-10-18 |  | 1560000 | 880000 | 870430 | 100 | 100 | BİTTİ
70 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Serinyol Asfalt Plentinde Kullanılmak Üzere 450.000 M3 Sıvılaştırılmış Doğal (Lng) Alım İşi | ANTAKYA | 2016-09-06 | 2017-10-02 |  | 940000 | 762750 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
71 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Dörtyol İlçesinde Kullanılmak Üzere Asfalt Yama (Plentaltı) Alım İşi | DÖRTYOL | 2016-08-18 | 2016-11-15 |  | 1900000 | 1250045 | 1496676 | 100 | 100 | BİTTİ
72 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Serinyol Asfalt Plentine Kızgın Kazan Serpantini Ve Kızgın Yağ Pompası Alım İşi | ANTAKYA | 2016-10-28 | 2017-11-20 |  | 150000 | 75000 | 75000 | 100 | 100 | BİTTİ
73 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Serinyol Asfalt Plentine Isı Transfer Yağı Alım İşi | ANTAKYA | 2016-08-18 | 2017-11-23 |  | 210000 | 146250 | 146250 |  |  | DEVAM EDİYOR
74 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Sınırları İçerisinde Bulunan Muhtelif Menfez Ve Köprülerin Korkuluk Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-05-25 | 2016-11-25 |  | 400000 | 171850 | 195272 | 100 | 100 | BİTTİ
75 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Kırıkhan İlçesinde Bulunan Mezarlıkların Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | KIRIKHAN | 2016-05-06 | 2016-09-15 |  | 650000 | 332617 | 350877 | 100 | 100 | BİTTİ
76 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Hassa Ve Reyhanlı İlçelerinde Bulunan Mezarlıkların Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-05-09 | 2016-09-10 |  | 550000 | 269750 | 323700 | 100 | 100 | BİTTİ
77 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Dörtyol İlçe Mahallelerinde Bulunan Mezarlıkların Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | DÖRTYOL | 2016-06-21 | 2016-12-30 |  | 954000 | 504633 | 318294 | 63 | 60 | DEVAM EDİYOR
78 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Payas İlçe Mahallelerinde Bulunan Mezarlıkların Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | PAYAS | 2016-06-21 | 2016-12-28 |  | 310000 | 171137 | 204843 | 100 | 100 | BİTTİ
79 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Yayladağı İlçe Mahallelerinde Bulunan Mezarlıkların Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | YAYLADAĞI | 2016-06-21 | 2016-12-30 |  | 510000 | 266423 | 78118 | 29 | 40 | DEVAM EDİYOR
80 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Erzin İlçe Mahallelerinde Bulunan Mezarlıkların Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | ERZİN | 2016-06-21 | 2016-12-30 |  | 410000 | 221036 | 51461 | 23 | 35 | DEVAM EDİYOR
81 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Yayladağı,Samandağ,Kırıkhan,Defne,Antakya,Reyhanlı,Belen,Arsuz Ve Hassa İlçeleri Mezarlık Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-09-06 | 2016-01-18 |  | 1560000 | 858885 |  |  | 10 | DEVAM EDİYOR
82 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Antakya ve Altınözü İlçelerinde Bulunan Mezarlıkların Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-05-06 | 2016-09-14 |  | 1250000 | 653073 | 743430 | 85 | 100 | BİTTİ
83 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Arsuz, İskenderun Belen İlçe Mahallelerinde Bulunan Mezarlıkların Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-07-14 | 2017-01-22 |  | 780000 | 447925 | 98966 | 22 | 35 | DEVAM EDİYOR
84 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Samandağ ve Yayladağı İlçelerinde Bulunan Mezarlıkların Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-05-05 | 2016-09-14 |  | 990000 | 519578 | 587202 | 100 | 100 | BİTTİ
85 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Defne İlçesi Mahallelerinde Bulunan Mezarlıkların Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | DEFNE | 2016-06-02 | 2016-11-22 |  | 780000 | 379734 | 451114 | 100 | 100 | BİTTİ
86 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Kumlu- Hassa İlçesi Mahallelerinde Bulunan Mezarlıkların Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-06-01 | 2016-11-21 |  | 770000 | 394306 | 459626 | 100 | 100 | BİTTİ
87 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Antakya Asri Mezarlık Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | ANTAKYA | 2015-10-07 | 2016-02-27 |  | 1200000 | 880000 | 880000 | 100 | 100 | BİTTİ
88 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Altınözü Mezarlık Wc,Çeşme Ve İhate Duvar Yapılması İşi | ALTINÖZÜ | 2015-11-26 | 2016-04-27 |  | 780000 | 391044 | 426567 | 100 | 100 | BİTTİ
89 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Yayladağ İlçesi Mezarlık Kompleksi Yapım İşi | YAYLADAĞI | 2016-05-23 | 2017-01-21 |  | 2000000 | 1143000 | 614294 | 54 | 90 | DEVAM EDİYOR
90 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Antakya İlçesi Üzümdalı Canlı Hayvan Borsası ve Mezbahane Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-06-21 | 2016-12-30 |  | 8200000 | 5288000 | 3939599 | 75 | 75 | DEVAM EDİYOR
91 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Dörtyol İlçesi Mezbaha Kompleksi Yapım İşi | DÖRTYOL | 2016-05-30 | 2016-12-17 |  | 5549809 | 2980650 | 450191 | 15 | 25 | DEVAM EDİYOR
92 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Hatmek Binası Eğitim Sınıfları,Çiçeklikler ve Bakım Ve Onarım Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-09-05 | 2016-12-02 |  | 335000 | 192590 |  |  | 100 | BİTTİ
93 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | İl Sınırlarında bulunan Eğitim Kurumları ve İbadethane Tadilatı Yapım İşi | İL GENELİ | 2015-04-13 | 2016-07-15 |  | 6500000 | 4235090 | 4539462 | 100 | 100 | BİTTİ
94 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Antakya İlçesi Beton Asfalt ve Atatürk Caddesi İskenderun Yolu Aşınma Tabakası Onarım Yapım İşi | ANTAKYA | 2015-09-15 | 2016-04-20 |  | 10000000 | 4596247 | 4596247 | 100 | 100 | BİTTİ
95 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | İl Sınırları Dahilinde Parke Onarım Yapım İşi | İL GENELİ | 2015-10-14 | 2016-01-10 |  | 2000000 | 1017584 | 1017584 | 100 | 100 | BİTTİ
96 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Antakya İlçesi Kapalı Spor Salonu Onarım Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-06-30 | 2016-10-02 |  | 1100000 | 722000 | 816733 | 100 | 100 | BİTTİ
97 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Antakya Yayladağı Samandağ Altınözü Kırıkhan Hassa Kumlu Defne Reyhanlı İlçelerinde Bulunan Eğitim Kurumları İbadethaneler Ve Çeşitli Onarım Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-08-26 | 2017-09-22 |  | 5450000 | 3132100 | 2237240 | 72 | 70 | DEVAM EDİYOR
98 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | İskenderun Belen Arsuz Payas Dörtyol Erzin İlçelerinde Bulunan Eğitim Kurumları,İbadethaneler Ve Çeşitli Onarım Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-08-26 | 2017-10-02 |  | 4550000 | 2585800 | 233525 | 9 | 20 | DEVAM EDİYOR
99 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Yayladağı İlçesi Parke Yapım İşi | YAYLADAĞI | 2016-04-06 | 2016-11-05 |  | 1080000 | 578965 | 689162 | 100 | 100 | BİTTİ
100 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Samandağ İlçesi Parke Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2016-04-05 | 2016-11-05 |  | 2000000 | 876390 | 202645 | 23 | 50 | DEVAM EDİYOR
101 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Reyhanlı İlçesi Parke Yapım İşi | REYHANLI | 2016-04-01 | 2016-11-04 |  | 1560000 | 673225 | 792761 | 100 | 100 | BİTTİ
102 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Kumlu İlçesi Parke Yapım İşi | KUMLU | 2016-04-05 | 2016-11-05 |  | 505000 | 224375 | 266282 | 100 | 100 | BİTTİ
103 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Kırıkhan İlçesi Parke Yapım İşi | KIRIKHAN | 2016-04-07 | 2016-11-06 |  | 1520000 | 797600 | 927820 | 100 | 100 | BİTTİ
104 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İskenderun İlçesi Parke Yapım İşi | İSKENDERUN | 2016-04-05 | 2016-11-06 |  | 1580000 | 706180 | 841160 | 100 | 100 | BİTTİ
105 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Hassa İlçesi Parke Yapım İşi | HASSA | 2016-04-06 | 2016-11-06 |  | 2010000 | 1200000 | 1434100 | 100 | 100 | BİTTİ
106 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Erzin İlçesi Parke Yapım İşi | ERZİN | 2016-04-01 | 2016-11-11 |  | 1270000 | 645825 | 770625 | 100 | 100 | BİTTİ
107 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Dörtyol İlçesi Parke Yapım İşi | DÖRTYOL | 2016-04-01 | 2016-11-07 |  | 1300000 | 755500 | 755435 | 100 | 100 | BİTTİ
108 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Defne İlçesi Parke Yapım İşi | DEFNE | 2016-04-05 | 2016-12-06 |  | 2000000 | 863990 | 664688 | 77 | 80 | DEVAM EDİYOR
109 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Belen İlçesi Parke Yapım İşi | BELEN | 2016-04-07 | 2016-11-06 |  | 1275000 | 851295 | 393662 | 46 | 50 | DEVAM EDİYOR
110 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Arsuz İlçesi Parke Yapım İşi | ARSUZ | 2016-04-06 | 2016-11-11 |  | 1550000 | 971100 | 653388 | 67 | 70 | DEVAM EDİYOR
111 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Altınözü İlçesi Parke Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2016-04-04 | 2016-11-06 |  | 1100000 | 509200 | 608608 | 100 | 100 | BİTTİ
112 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Parke,Duvar Ve Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapım İşi | İL GENELİ | 2014-03-07 | 2014-04-16 |  | 12000000 | 9795827 | 9198837 | 94 | 94 | DEVAM EDİYOR
113 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Samandağ İlçesi Mağaracık Mahallesi Sosyal Tesis Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2016-07-28 | 2016-12-19 |  | 1630000 | 985310 | 933596 | 95 | 95 | DEVAM EDİYOR
114 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Hatay İli Payas İlçesi Endüstri Meslek Lisesi Spor Alanları Yapım İşi | PAYAS | 2016-03-11 | 2016-08-25 |  | 430000 | 272310 | 272310 | 100 | 100 | BİTTİ
115 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Defne İlçesi Yeşilpınar Miroğlu Lisesi Bahçesine Halı Saha Yapım İşi | DEFNE | 2015-11-18 | 2016-03-09 |  | 146000 | 99200 | 99200 | 100 | 100 | BİTTİ
116 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Defne İlçesi Yeşilpınar Mahallesi Taş Duvar ve Menfez Deşarj Yapım İşi | DEFNE | 2016-11-04 | 2016-12-17 |  | 166800 | 115498 | 115498 | 100 | 100 | BİTTİ
117 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Antakya,Defne, Samandağ İlçelerinde Yol ve Kaldırım Onarımı İşi | İL GENELİ | 2016-03-21 | 2016-10-21 |  | 3400000 | 1554654 | 1342678 | 86 | 100 | BİTTİ
118 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Dörtyol,Payas,Erzin İlçelerinde Yol ve Kaldırım Onarımı İşi | İL GENELİ | 2016-03-21 | 2016-10-23 |  | 2750000 | 1318490 | 1138848 | 86 | 90 | DEVAM EDİYOR
119 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Altınözü,Yayladağı,Kumlu İlçelerinde Yol ve Kaldırım Onarımı İşi | İL GENELİ | 2016-03-21 | 2016-10-17 |  | 1700000 | 814823 | 879507 | 100 | 100 | BİTTİ
120 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Belen,Arsuz,İskenderun İlçelerinde Yol ve Kaldırım Onarımı İşi | İL GENELİ | 2016-03-21 | 2016-11-28 |  | 3200000 | 1750341 | 1627542 | 100 | 100 | BİTTİ
121 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Kırıkhan,Hassa,Reyhanlı İlçelerinde Yol ve Kaldırım Onarımı İşi | İL GENELİ | 2016-03-21 | 2016-10-23 |  | 2100000 | 968323 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
122 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Adliye-Arsuz Katlı Kavşak Yapım İşi | İSKENDERUN | 2016-01-28 | 2016-03-06 | 4215737 | 32350000 | 22019741 | 18804004 | 84 | 100 | BİTTİ
123 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Ulaşım Ana Planı Hazırlanması | İL GENELİ | 2015-06-30 | 2017-04-29 | 936035 | 4680175 | 3996250 | 2357640 | 60 | 50 | DEVAM EDİYOR
124 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Kavaslı Kavşağı Battı-Çıktı Yapımı İşi | ANTAKYA | 2016-05-26 | 2016-11-01 |  | 18750000 | 9765000 | 10247178 | 100 | 100 | BİTTİ
125 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Ulaşım Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-01-15 | Temmuz 2016 |  | 1500000 | 1274923 | 1274924 | 85 | 100 | BİTTİ
126 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Nardüzü Mevkii Depo İnşaatı Yapım İşi | İSKENDERUN | 2016-05-31 | 2016-10-12 |  | 335000 | 196740 | 196740 | 75 | 100 | BİTTİ
127 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Toplu Taşıma Kapsamında 6 adet Otobüs Alımı | DEFNE |  | 2016-11-21 |  | 2113500 | 2112516 | 2112516 | 100 | 100 | BİTTİ
128 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Yoncakaya Sulama Gölet İnşaatı | YAYLADAĞI | 2015-06-12 | 2016-03-29 | 1127990 | 1900000 | 1965414 | 413301 | 30 | 100 | BİTTİ
129 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Tahtaköprü Mahallesi Sulama Tesisi Yapım İşi | ANTAKYA | 2015-10-07 | 2016-04-22 |  | 850000 | 632303 | 620529 | 73 | 100 | BİTTİ
130 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Hatay Belen Güzelyayla Göleti Rehabilitasyonu Yapım İşi | BELEN | 2015-12-02 | 2016-04-18 |  | 915000 | 839634 | 839634 | 92 | 100 | BİTTİ
131 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Meyveciliği Yayma ve Geliştirme Projesi Fidan Alım İşi | İL GENELİ | 2015-11-30 | 2016-02-11 |  | 810000 | 967087 | 827761 | 102 | 100 | BİTTİ
132 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Konaklı Mahallesi Sulama Tesisi İsale Hattı Tamamlama Yapım İşi | DÖRTYOL | 2015-12-10 | 2016-04-15 |  | 370000 | 274259 | 274259 | 74 | 100 | BİTTİ
133 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Şenbük Mahallesi Sulama Tesisi Şebeke Hattı Yapım İşi | BELEN | 2015-12-02 | 2016-04-15 |  | 200000 | 127105 | 125817 | 63 | 100 | BİTTİ
134 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Camuzkışlası Mahallesi Taşkın Koruma Kanalı Yapım İşi | KIRIKHAN | 2015-12-01 | 2016-04-18 |  | 110000 | 79243 | 79243 | 72 | 100 | BİTTİ
135 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Kaletepe Mahallesi Sulama Tesisi Tamamlama Yapım İşi | KIRIKHAN | 2015-12-11 | 2016-04-18 |  | 125000 | 94688 | 94672 | 76 | 100 | BİTTİ
136 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Hatayın Çiçekleri Çiftçinin Ekmeği Projesi Sera Tesisi Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-02-08 | 2016-10-12 |  | 2860000 | 2257222 | 2249355 | 76 | 100 | BİTTİ
137 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Nergizlik Mahallesi Sulama Tesisi Yapım İşi | ARSUZ | 2016-07-11 | 2016-11-22 |  | 415000 | 267700 | 267684 | 65 | 100 | BİTTİ
138 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Beyköy Mahallesi Sulama Tesisi Yenileme Yapım İşi | ARSUZ | 2016-05-30 | 2016-11-21 |  | 400000 | 255649 | 255649 | 64 | 100 | BİTTİ
139 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Tatarlı Mahallesi Sulama Tesisi Yenileme Yapım İşi (II.Kısım) | ARSUZ | 2016-06-23 | 2016-11-14 |  | 325000 | 256281 | 256268 | 79 | 100 | BİTTİ
140 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Gülderen Mahallesi Sulama Tesisi Yenileme Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-06-28 | 2016-10-10 |  | 118000 | 105306 | 105306 | 89 | 100 | BİTTİ
141 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Müftüler Mahallesi Sulama Tesisi Yapım İşi | BELEN | 2016-07-15 | 2016-12-08 |  | 521000 | 318600 | 294280 | 56 | 100 | BİTTİ
142 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Arslanyazı Mahallesi Sulama Tesisi Yenilme Yapım İşi | YAYLADAĞI | 2016-06-20 | 2016-12-09 |  | 150000 | 123267 | 123234 | 82 | 100 | BİTTİ
143 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Dağdüzü Göleti Dip Savak, Vana Odası ve Vana Rogarları Yapım İşi | YAYLADAĞI | 2016-02-15 | 2016-04-27 |  | 60000 | 49552 | 49452 | 82 | 100 | BİTTİ
144 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Kuzuculu - Karakese - Altınçağ Mahalleleri Sulama Tesisleri Bakım Onarım Yapım İşi | DÖRTYOL | 2016-02-22 | 2016-03-10 |  | 62000 | 61931 | 55387 | 82 | 100 | BİTTİ
145 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Yeşilköy - Çaylı - Özerli Mahalleleri Sulama Tesisleri Bakım Onarım Yapım İşi | DÖRTYOL | 2016-03-24 | 2016-04-29 |  | 57000 | 56986 | 56749 | 89 | 100 | BİTTİ
146 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Serinyol Mahallesi İle Harbiye Mahallesi Sulama Tesisleri Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-05-10 | 2016-08-17 |  | 180000 | 171927 | 171927 | 96 | 100 | BİTTİ
147 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Dörtyol, Erzin ve Payas İlçeleri Sulama İşçiliği Hizmet Alımı | İL GENELİ | 2016-05-18 |  |  | 1800000 | 1644169 | 978630 | 54 | 85 | DEVAM EDİYOR
148 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | GPS Sabit Referans İstasyonu Mal Alım İşi | İL GENELİ | 2016-05-02 | 2016-05-13 |  | 60000 | 52510 | 52510 | 88 | 100 | BİTTİ
149 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Uzunbağ ve Değirmenbaşı Mahaleleri Sulama Tesisi Onarım Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2016-06-03 | 2016-10-14 |  | 240000 | 183103 | 183103 | 76 | 100 | BİTTİ
150 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Sümerler Mahallesi Sevgi Parkı Yapım İşi | DEFNE | 2015-11-16 | 2016-07-29 |  | 2700000 | 1996882 | 1451117 | 54 | 100 | BİTTİ
151 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Kisecik Mahallesi Doğa Parkı Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-08-25 |  |  | 16150000 |  |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
152 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Karlısu Gölet Derivasyon Tesisi Projesi Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-05-11 |  |  | 600000 | 614554 | 320577 | 53 | 55 | DEVAM EDİYOR
153 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Atölye Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-02-22 |  |  | 2645000 | 1976500 | 1385390 | 52 | 82 | DEVAM EDİYOR
154 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Karlısu Göleti Taş Tahkimatı ve Betonarme Köprü ile Kanalet Yapılması | ANTAKYA | 2016-03-31 | 2016-07-10 |  | 3000000 | 1866296 | 1866296 | 62 | 100 | BİTTİ
155 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Karlısu Göleti Su Macera Parkı Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-08-04 |  |  | 8000000 | 5600000 | 4050000 | 51 | 73 | DEVAM EDİYOR
156 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Haymaseki Mahallesi Sulama Tesisi Yenileme Yapım İşi | ARSUZ | 2016-10-17 |  |  | 905000 | 467651 |  |  | 10 | DEVAM EDİYOR
157 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Muhtelif İlçelerde Gölet ile Mera Bilgi ve Uyarı Tabelaları | İL GENELİ | 2016-06-24 | 2016-07-15 |  | 57000 | 38338 | 38338 | 67 | 100 | BİTTİ
158 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Değirmnyolu-Yeşilpınar-Bahçeköy Mahalleleri Sulama Tesisi Yenileme Yapım İşi | DEFNE | 2016-09-30 |  |  | 2300000 | 1325140 |  |  | 10 | DEVAM EDİYOR
159 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Karakese ve Bağlantılı Mahallelerinin Sulama Tesisi Bakım Onarım Yapım İşi | DÖRTYOL | 2016-06-16 | 2016-06-30 |  | 61400 | 58985 | 58985 | 96 | 100 | BİTTİ
160 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Mahalleleri Sulama Tesisi Bakım Onarım Yapım İşi | ERZİN | 2016-06-16 | 2016-06-30 |  | 61800 | 61832 | 61798 | 100 | 100 | BİTTİ
161 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Demirkonak ve Muhtelif Mahallelerin Sulama Tesisi Bakım Onarım Yapım İşi | KIRIKHAN | 2016-05-23 | 2016-07-12 |  | 61750 | 61144 | 60465 | 98 | 100 | BİTTİ
162 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Belirtilen İlçelere Bağlı Mahallelerde Selden Zarar Gören Sulama Tesislerinin Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-07-29 | 2016-12-13 |  | 800000 | 547551 | 481741 | 60 | 100 | BİTTİ
163 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Yeşil Alanların ve Refüjlerin Bitkisel, Yapısal, Tesisat, Yapım, Bakım, Onarım, Temizlik ve Peyzaj Düzenleme Hizmet Alım İşi | İL GENELİ | 2016-09-29 | 2016-12-31 |  | 9000000 | 8999991 | 8999991 | 100 | 100 | BİTTİ
164 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Çatılı Ahşap Piknik, Ahşap Piknik Masası, Ahşap Bank, Çöp Kovası ve Ahşap Gazebo Alım İşi | İL GENELİ | 2016-09-20 |  |  | 1370000 | 850190 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
165 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Kompozit Bank Satın Alınması | İL GENELİ | 2016-07-27 | 2016-09-17 |  | 1400000 | 1229088 | 1216580 | 87 | 100 | BİTTİ
166 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Meyveciliği Yayma ve Geliştirme Projesi Fidan Alım İşi | İL GENELİ | 2016-12-23 |  |  | 1804000 |  |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
167 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Antakya İlçesi Üçgedik ve Muhtelif Mahalleleri Sulama Tesisi Bakım Onarım Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-10-13 | 2016-10-26 |  | 55000 | 54982 | 54982 | 100 | 100 | BİTTİ
168 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Yayladağı İlçesi Kızılçat Göleti Rehabilitasyonu Yapım İşi | YAYLADAĞI | 2016-11-02 |  |  | 1300000 | 838428 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
19 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | İl Dahilindeki Sulama Tesislerinin Bakım Onarım ve Tamamlama Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-11-08 | 2016-11-23 |  | 61500 | 61454 | 61454 | 100 | 100 | BİTTİ
170 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Kırıkhan İlçesi Kurtlusoğuksu ve Muhtelif Mahalleleri SulamaTesisi Bakım Onarım Yapım İşi | KIRIKHAN | 2016-11-08 | 2016-11-23 |  | 59950 | 59415 | 59415 | 99 | 100 | BİTTİ
171 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Yayladağı Çatbaşı Sulama Göleti Zemin ve Malzeme Etüdü Yapılm İşi | YAYLADAĞI | 2016-10-10 | 2016-11-09 |  | 55000 | 45312 | 45312 | 82 | 100 | BİTTİ
172 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Belen İlçesi Topboğazı Göleti Sulama Tesisi İsale Hattı Bakım Onarım Yapım İşi Projesi | BELEN | 2016-11-23 | 2016-12-13 |  | 62000 | 60231 | 60196 | 97 | 100 | BİTTİ
173 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Reyhanlı İlçesi Mustafa Kemal Parkı Yapım İşi | REYHANLI | 2016-12-05 |  |  | 790000 | 487250 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
174 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Kışlık Mevsimlik Çiçek Alım İşi | İL GENELİ | 2016-11-22 | 2016-12-27 |  | 1306600 | 1240357 | 1240357 | 95 | 100 | BİTTİ
175 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Defne İlçesi Sümerler Mahallesi Sevgi Parkı | DEFNE | 2016-11-14 |  |  | 550000 | 340000 |  |  | 70 | DEVAM EDİYOR
176 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Süs Bitkileri ve Düzenlemelerde Kullanılmak Üzere Mal Alımı | İL GENELİ | 2016-10-05 | 2016-11-29 |  | 3000000 | 1829185 | 1829185 | 61 | 100 | BİTTİ
177 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Hatay Büyükşehir Belediyesine Ait Elektrik Sayaçlarına Uzaktan Otomatik Sayaç Okuma Modemi (OSOS) Sistemi (OSOS Sistemlerinin Kurulumu/Montajı Dahil) | İL GENELİ | 2016-09-07 | 2016-11-02 |  | 135000 | 97861 | 97861 | 72 | 100 | BİTTİ
1 | HATSU | DKH | Samandağ Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı | SAMANDAĞ | 2013-10-11 | 2016-10-21 | 11834791 | 195131 | 11519951 | 195131 | 100 | 100 | BİTTİ
2 | HATSU | DKH | Erzin Kanalizasyon Şebekesi ve Yağmursuyu Drenaj Hattı İnşaatı | ERZİN | 2012-05-29 | 2015-09-28 | 16137159 | 175895 | 17328286 | 175895 | 100 | 100 | BİTTİ
3 | HATSU | DKH | Altınözü Kanalizasyon İnşaatı | ALTINÖZÜ | 2014-02-27 | 2015-11-29 | 4238030 | 1393110 | 5089525 | 1393110 | 100 | 100 | BİTTİ
4 | HATSU | DKH | Antakya 1. Grup Kanalizasyon Şebeke Projesi | ANTAKYA | 2015-05-04 | 2016-02-02 |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100 | 100 | BİTTİ
5 | HATSU | DKH | Belen Kanalizasyon İnşaatı | BELEN | 2013-02-21 | 2017-01-31 | 25802035 | 4459712 | 30822258 | 3577088 | 80 | 94 | DEVAM EDİYOR
6 | HATSU | DKH | Erzin Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı | ERZİN | 2015-11-12 | 2017-02-14 |  | 6890798 | 7917763 | 6838713 | 99 | 86 | DEVAM EDİYOR
7 | HATSU | DKH | Serinyol Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı | ANTAKYA | 2014-02-27 | 2017-03-19 |  | 3543097 | 7086194 | 1061867 | 30 | 40 | DEVAM EDİYOR
8 | HATSU | DKH | Kırıkhan Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı | KIRIKHAN | 2016-03-15 | 2018-08-10 |  | 7329747 | 10335000 | 5900289 | 81 | 75 | DEVAM EDİYOR
9 | HATSU | DKH | Reyhanlı Atıksu Arıtma Tesisi İkmal İnşaatı | REYHANLI | 2016-05-23 | 2016-12-27 |  | 2883452 | 4300252 | 1710751 | 59 | 90 | DEVAM EDİYOR
10 | HATSU | DKH | Antakya 2. Grup Kanalizasyon Şebeke Projesi | İL GENELİ | 2015-10-09 | 2017-01-12 |  | 525428 | 618150 | 123630 | 23 | 80 | DEVAM EDİYOR
11 | HATSU | DKH | Arsuz 1. Grup Kanalizasyon Şebeke Projesi | ARSUZ | 2015-02-24 | 2016-05-30 | 99408 | 336592 | 436000 |  |  | 70 | DEVAM EDİYOR
12 | HATSU | DKH | Arsuz 2. Grup Kanalizasyon Şebeke Projesi | ARSUZ | 2015-07-14 | 2016-08-08 |  | 428800 | 536000 | 107200 | 25 | 80 | DEVAM EDİYOR
13 | HATSU | DKH | Dörtyol Belde ve Mahallelerinin Kanalizasyon Şebeke Projesi | DÖRTYOL | 2016-07-12 | 2017-08-02 |  | 55000 | 279440 | 55000 | 100 | 20 | DEVAM EDİYOR
14 | HATSU | DKH | Hatay 500 Km Muhtelif Belde Ve Mahallelerin Kanalizasyon Şebeke Projesi | İL GENELİ | 2016-06-24 | 2017-07-10 |  | 65000 | 318395 | 63679 | 98 | 20 | DEVAM EDİYOR
15 | HATSU | DKH | Hassa Atıksu Arıtma Tesisi Projesi | HASSA | 2015-11-17 | 2016-06-14 |  | 154000 | 154000 | 107800 | 70 | 70 | DEVAM EDİYOR
16 | HATSU | DKH | Kumlu Atıksu Arıtma Tesisi Projesi | KUMLU | 2015-11-17 | 2016-07-29 |  | 140000 | 140000 | 42000 | 30 | 35 | DEVAM EDİYOR
17 | HATSU | DKH | Altınözü Atıksu Arıtma Tesisi Projesi | ALTINÖZÜ | 2016-05-10 | 2016-09-15 |  | 127200 | 127200 |  |  | 70 | DEVAM EDİYOR
18 | HATSU | DKH | Narlıca-K.Dalyan (Hatay) Atıksu Arıtma Tesisi Projesi | ANTAKYA | 2016-08-22 | 2016-10-28 |  | 297894 | 297894 |  |  | 90 | DEVAM EDİYOR
19 | HATSU | DKH | 2'inci Bölge Kanalizasyon Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Sorumluluk Sahadasında Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatları Bakım Onarım, Yenileme İşi | İL GENELİ | 2015-12-23 | 2016-11-30 |  | 7281124 | 7281124 | 7281124 | 100 | 100 | BİTTİ
20 | HATSU | DKH | 1'inci Bölge Kanalizasyon Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Sorumluluk Sahadasında Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hatları Bakım Onarım, Yenileme İşi | İL GENELİ | 2015-12-22 | 2016-11-07 |  | 13133400 | 13133400 | 13133400 | 100 | 100 | BİTTİ
21 | HATSU | DKH | 2016 Yılı Muhtelif İlçelerde Sondaj İnşaatı | İL GENELİ | 2016-04-18 | 2016-09-19 |  | 1209359 | 1209359 | 986958 | 82 | 100 | BİTTİ
22 | HATSU | DKH | Çınarbaşı İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı | HASSA | 2015-11-03 | 2016-03-14 |  | 335306 | 335306 | 330431 | 99 | 100 | BİTTİ
23 | HATSU | DKH | Serinyol ve Çekmece Kuyuları İçmesuyu Terfi Hattı İnşaatı | İL GENELİ | 2015-05-15 | 2016-06-17 | 813360 | 15933640 | 16747000 | 15788375 | 99 | 100 | BİTTİ
24 | HATSU | DKH | Yayladağı İçmesuyu Şebekesı İnşaatı | YAYLADAĞI | 2015-05-14 | 2016-11-30 | 742521 | 1438138 | 2259354 | 1438138 | 100 | 100 | BİTTİ
25 | HATSU | DKH | Erzin İçmesuyu İnşaatı | ERZİN | 2016-04-20 | 2018-03-03 |  | 5922000 | 19740000 | 2524598 | 100 | 100 | BİTTİ
26 | HATSU | DKH | Belen İçmesuyu Şebeke İnşaatı | BELEN | 2015-05-28 | 2017-04-22 | 1557232 | 9200036 | 15416726 | 4673333 | 51 | 50 | DEVAM EDİYOR
27 | HATSU | DKH | Altınözü Hanyolu Grup İçmesuyu İnşaatı | ALTINÖZÜ | 2015-09-04 | 2017-01-10 |  | 4620540 | 5933480 | 3925287 | 85 | 70 | DEVAM EDİYOR
28 | HATSU | DKH | Altınözü Çetenli Grup İçmesuyu İnşaatı | ALTINÖZÜ | 2015-10-23 | 2017-05-22 |  | 6949763 | 7804803 | 5360935 | 77 | 95 | DEVAM EDİYOR
29 | HATSU | DKH | Avsuyu, Odabaşı ve Turunçlu İçmesuyu İkmal İnşaatları Yapım İşı | İL GENELİ | 2015-09-01 | 2016-06-27 |  | 2277680 | 2277680 | 1382433 | 61 | 70 | DEVAM EDİYOR
30 | HATSU | DKH | Antakya Merkez İçmesuyu İnşaatı | ANTAKYA | 2016-03-31 | 2018-12-02 |  | 14182889 | 63823000 | 1954861 | 14 | 12 | DEVAM EDİYOR
31 | HATSU | DKH | Serinyol-Çekmece Kuyuları Enh Ve Depolar Arası | İL GENELİ | 2016-05-15 | 2017-03-31 |  | 3142236 | 4488908 |  |  | 18 | DEVAM EDİYOR
32 | HATSU | DKH | Antakya Kuruyer- Hassa Eğribucak İçmesuyu Deposu İnşaatı | İL GENELİ | 2016-06-21 | 2016-12-24 |  | 569000 | 569000 | 366650 | 64 | 95 | DEVAM EDİYOR
33 | HATSU | DKH | Hassa İçmesuyu Şebeke İnşaatı Abone Bağlantıları Yapım işi | HASSA | 2016-04-19 | 2016-10-15 |  | 169149 | 195906 | 169149 | 100 | 100 | BİTTİ
34 | HATSU | DKH | 1.Bölge İçmesuyu Tesisleri Bakım- Onarım İsale ve Ek Şebeke Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-05-18 | 2016-08-28 |  | 7206429 | 7377989 | 7206429 | 100 | 100 | BİTTİ
35 | HATSU | DKH | 1.Bölge İlçelerine Bağlı Mahallelerin İçmesuyu Onarım-İsale Ek Şebeke Yapım İşi | İL GENELİ | 2015-08-08 | 2018-01-02 |  | 18823000 | 18823000 | 9877634 | 52 | 52 | DEVAM EDİYOR
36 | HATSU | DKH | 2.Bölge İçmesuyu Onarım-İsale Ek Şebeke Yapım İşi (2 Yıllık) | İL GENELİ | 2016-01-15 | 2018-02-14 |  | 9516853 | 10074000 | 9516853 | 100 | 94 | DEVAM EDİYOR
37 | HATSU | DKH | Debi Ölçüm Istasyonları Yapım İşi | İL GENELİ | 2015-09-17 | 2016-12-19 |  | 1294280 | 1294280 | 1035424 | 80 | 80 | DEVAM EDİYOR
38 | HATSU | DKH | 1.Bölge İlçelerine Bağlı Mahallelerin İçmesuyu Onarım-İsale Ek Şebeke Yapım İşi (3 Aylık) | İL GENELİ | 2015-10-16 | 2016-02-04 | 4809239 | 5771087 | 5771087 | 5771087 | 100 | 100 | BİTTİ
39 | HATSU | DKH | Sel Afeti Nedeniyli Hasar Gören Arsuz İlçesi Bağlı Hacıahmetli Mahallesine İçmesuyu Tesisi Yapımı | ARSUZ | 2015-06-08 | 2015-09-28 | 387024 | 817000 | 817000 |  |  | 4 | DEVAM EDİYOR
40 | HATSU | DKH | 3 İlçeye Bağlı Mahallelerin İçmesuyu Tesisleri Çelik Borularının Yenilenmesi | İL GENELİ | 2016-10-11 | 2016-12-29 |  | 851000 | 851000 | 850241 | 99 | 99 | dEVAM EDİYOR
41 | HATSU | DKH | İlçelere İçmesuyu Tesisleri Motor Kumanda Panosu Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-05-04 | 2017-05-01 |  | 5883500 | 5883500 | 847950 | 15 | 23 | DEVAM EDİYOR
42 | HATSU | DKH | İskenderun Kanalizasyon Terfi Merkezleri Gerilim Seviyesi Değişimi Yapım İşi | İSKENDERUN | 2016-09-09 | 2016-12-29 |  | 224540 | 224540 |  |  | 100 | BİTTİ
43 | HATSU | DKH | 1.Bölge İçmesuyu Sondaj Kuyularının Devreye Alınması Ve Mevcut Tesislerin Rehebilitasyonu İşi | İL GENELİ | 2016-03-18 | 2016-04-07 |  | 424759 | 424759 | 376662 | 89 | 89 | DEVAM EDİYOR
44 | HATSU | DKH | 1. Bölge İçmesuyu Tesisleri Bakım Onarım İsale Ve Ek Şebeke Yapım İşi (4 Aylık) | İL GENELİ | 2016-01-22 | 2016-05-22 |  | 5051452 | 5062372 | 5051452 | 100 | 100 | BİTTİ
45 | HATSU | DKH | 2.Bölge İçmesuyu Tesisleri Bakım-Onarım-İsale Ve Ek Şebeke Yapım İşi (10 Aylık) | İL GENELİ | 2016-12-28 | [7 empty] | İHALE AŞAMASINDA
46 | HATSU | DKH | 1'inci Bölge'de (Antakya, Defne, Samandağ, Yayladağ, Altınözü, Reyhanlı, Kırıkhan, Hassa, Kumlu) Yapılacak Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hatları Yapım İnşaatı | İL GENELİ | 2016-11-14 | 2017-11-26 |  |  | 9959800 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
47 | HATSU | DKH | 2'inci Bölge'de (Belen, Arsuz, İskenderun, Dörtyol, Payas, Erzin İlçeleri) Yapılacak Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hatları Yapım İnşaatı | İL GENELİ | 2016-12-05 | 2016-11-25 |  |  | 5685350 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
48 | HATSU | DKH | Dörtyol Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı | DÖRTYOL | 2012-07-24 | 2015-12-14 | 6684196 | 443000 | 7944000 | 443000 | 100 | 100 | BİTTİ
49 | HATSU | DKH | Samandağ Tekebaşı Grup İçmesuyu İnşaatı | SAMANDAĞ | 2015-05-11 | 2016-12-13 | 5127662 | 4204738 | 9332400 | 4204738 | 100 | 100 | BİTTİ
50 | HATSU | DKH | Belen Kıcı, Altınözü Hanyolu ve Samandağ Tekebaşı Grup İçmesuyu İşlerine Ait Enh Ve Elektrik İmalatları Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-11-07 | 2017-05-01 |  | 1241243 | 1241243 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
51 | HATSU | DKH | Bakras İçmesuyu Terfi Merkezleri Enerji Nakil Hattı, Motoomp Ve Motopomp Kumanda Panosu Yapım İşi | İSKENDERUN | 2016-03-21 | 2016-07-13 |  | 595420 | 595420 | 595420 | 100 | 100 | BİTTİ
1 | Emniyet Genel Müdürlüğü | DKH | Kırıkhan İlçe Eminiyet Amirliği Yeni Hizmet Binası Çevre Düzenleme İşi | KIRIKHAN | 2014-11-10 | 2016-05-25 |  | 8114860 | 8114860 | 8114860 | 100 | 100 | BİTTİ
2 | Emniyet Genel Müdürlüğü | DKH | Kumlu İlçe Eminiyet Amirliği İnşaatı | KUMLU | 2015-05-04 | 2016-05-04 |  | 2973600 | 2973600 | 2973600 | 100 | 100 | BİTTİ
3 | Emniyet Genel Müdürlüğü | DKH | İl Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Proje Yapım İşi | ANTAKYA | 2015-04-16 | 2016-11-03 |  | 146202 | 146202 | 146202 | 100 | 100 | BİTTİ
4 | Emniyet Genel Müdürlüğü | DKH | Dörtyol İlçe Eminiyet Müdürlğü Hizmet Binası | DÖRTYOL | 2015-01-29 | 2016-08-14 |  | 8197460 | 8197460 | 8197460 | 100 | 95 | DEVAM EDİYOR
5 | Emniyet Genel Müdürlüğü | DKH | Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Proje İhalesi | REYHANLI | 2016-10-31 | 2017-05-21 |  | 53105 | 53105 |  |  | 30 | DEVAM EDİYOR
6 | Emniyet Genel Müdürlüğü | DKH | Belen İlçe Emniyet Amirliği Yeni Hizmet Binası Proje İhalesi | BELEN | 2016-07-28 | 2017-01-16 |  | 50900 | 50900 |  |  | 50 | DEVAM EDİYOR
7 | Emniyet Genel Müdürlüğü | DKH | Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Proje İhalesi | ANTAKYA |  |  |  | __ | __ | __ | __ | __ | Taşınmazın İmar Çalışmaları Büyükşehir Belediyesince Devam Etmektedir.
1 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Kültür Merkezi İkmal İnşaatı Yapımı | ERZİN | 2016-02-02 | 2016-08-07 |  | 5507408 | 5507408 | 5507408 | 100 | 100 | BİTTİ
3 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Kent ve Etnografya Müzesi Proje Yapımı (Eski Arkeoloji Binası) | ANTAKYA | 2014-11-28 | 2016-12-20 |  | 340000 | 340000 | 340000 | 100 | 100 | BİTTİ
2 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Hatay Yeni Müze İkmal Teşhir -Tanzim 2.Etap | ANTAKYA | 2014-09-10 | 2016-07-19 | 5038892 | 6309326 | 10730094 | 1896097 | 30 | 60 | DEVAM EDİYOR
1 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Altınözü Anadolu Lisesi Yapım İşi (16 Derslik) | ALTINÖZÜ | 2015-01-13 | 2016-05-31 | 2197807 | 1738247 | 3941882 | 1738247 | 100 | 100 | BİTTİ
2 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Antakya Anadolu Ticaret Meslek LisesiYapım İşi (32 Derslik) | ANTAKYA | 2014-12-19 | 2016-07-06 | 6244933 | 1613067 | 7858000 | 1612081 | 100 | 100 | BİTTİ
3 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Bilim Sanat Merkezi Yapım İşi (16 Derslik) | ANTAKYA | 2014-12-19 | 2016-10-19 | 2081053 | 1189323 | 6500000 | 1189323 | 100 | 100 | BİTTİ
4 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Defne Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Yapım İşi (32 Derslik+3 Atl.+Sp.Sl.) Şehit Serkan TALAN Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (32 Derslik+3 Atl.+Sp.Sl.) | DEFNE | 2014-01-17 | 2016-06-04 | 11779780 | 2710089 | 22354715 | 2710089 | 100 | 100 | BİTTİ
5 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Antakya Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Yapım İşi (32 Derslik+300 Öğr.Pan.+Sp.Sl.) | ANTAKYA | 2013-08-02 | 2016-02-26 | 26347603 | 1073130 | 23372235 | 1073130 | 100 | 100 | BİTTİ
6 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | İskenderun İmam Hatip Lisesi Yapım İşi | İSKENDERUN | 2015-01-12 | 2016-06-26 | 5188683 | 1386317 | 8000000 | 1386317 | 100 | 100 | BİTTİ
7 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kırıkhan Anaokulu Yapım İşi (4 Derslik) | KIRIKHAN | 2015-10-27 | 2016-09-08 |  | 705522 | 705522 | 705522 | 100 | 100 | BİTTİ
8 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Gözcüler Kız Mesleki Teknik Lisesi Yapım İşi (16 Derslik) | ARSUZ | 2015-10-05 | 2016-10-12 | 240830 | 784170 | 2475000 | 784170 | 100 | 100 | BİTTİ
9 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Akbez Kız Meslek Lisesi Atölye Yapım İşi (16 Derslik) | HASSA | 2015-10-05 | 2016-10-12 | 240830 | 1025000 | 2475000 | 1025000 | 100 | 100 | BİTTİ
10 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Antakya Merkez Anaokulu Yapım İşi (4 Derslik) | ANTAKYA | 2015-11-05 | 2016-10-04 |  | 763545 | 763545 | 763545 | 100 | 100 | BİTTİ
11 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Antakya Anaokulu Yapım İşi (4 Derslik) (Nami Veysoğlu) | ANTAKYA | 2015-11-05 | 2016-10-04 |  | 763545 | 763545 | 763545 | 100 | 100 | BİTTİ
12 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Samandağ Merkez Anaokulu Yapım İşi (4 Derslik) | SAMANDAĞ | 2015-11-05 | 2016-09-27 |  | 778178 | 778178 | 778178 | 100 | 100 | BİTTİ
13 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Samandağ Anaokulu Yapım İşi (4 Derslik) (Kuşalanı) | SAMANDAĞ | 2015-11-05 | 2016-09-27 |  | 778178 | 778178 | 778178 | 100 | 100 | BİTTİ
14 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Cengiz Topel İlkokulu Yapım İşi (32 Derslik) | DEFNE | 2015-09-30 | 2016-11-11 |  | 3656786 | 3656786 | 3656786 | 100 | 100 | BİTTİ
15 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Dokuzocak İlkokulu Yapım İşi (16 Derslik) | DÖRTYOL | 2015-10-05 | 2016-10-21 |  | 2125487 | 2125487 | 2125487 | 100 | 100 | BİTTİ
16 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Arpalıuşağı İlkokulu Yapım İşi (5 Derslik) | HASSA | 2015-08-24 | 2016-03-25 | 198274 | 646606 | 844880 | 646606 | 100 | 100 | BİTTİ
17 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mazmanlı Hanobası İlkokulu Yapım İşi (5 Derslik) | HASSA | 2015-08-21 | 2016-04-11 | 318570 | 706322 | 1024891 | 706322 | 100 | 100 | BİTTİ
18 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Gazeluşağı İlkokulu Yapım İşi (5 Derslik) | HASSA | 2015-08-21 | 2016-04-11 |  | 1008900 | 1008900 | 1008900 | 100 | 100 | BİTTİ
19 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kırıkhan Ceylanlı İlkokulu Yapım İşi (8 Derslik) | KIRIKHAN | 2015-11-05 | 2016-10-17 |  | 1527510 | 1527510 | 1527510 | 100 | 100 | BİTTİ
20 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Şehit Çevik İlkokulu Yapım İşi (24 Derslik) | PAYAS | 2015-09-30 | 2016-10-27 | 1018488 | 2632912 | 3651400 | 2632912 | 100 | 100 | BİTTİ
21 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Büyükoba İlkokulu Yapım İşi (5 Derslik) | SAMANDAĞ | 2015-08-24 | 2016-04-11 | 403650 | 457137 | 860787 | 457137 | 100 | 100 | BİTTİ
22 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Uzunbağ (Mızraklı Kenan Ahmet Öztürk İlkokulu) Yapım İşi (12 Derslik) | SAMANDAĞ | 2015-10-05 | 2016-08-29 | 410275 | 1852927 | 2263202 | 1852927 | 100 | 100 | BİTTİ
23 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Odabaşı Mustafa Kemal İlkokulu Yapım İşi (32 Derslik) | ANTAKYA | 2015-09-30 | 2016-10-13 |  | 4031180 | 4031180 | 4031180 | 100 | 100 | BİTTİ
24 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Belen Fatih Mahallesi İlkokulu Yapım İşi (16 Derslik) | BELEN | 2015-10-05 | 2016-08-29 |  | 2432582 | 2432582 | 2432582 | 100 | 100 | BİTTİ
25 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yeşilköy Hasanpaşa İlkokulu Yapım İşi (32 Derslik) | DÖRTYOL | 2015-08-25 | 2016-10-28 | 1490350 | 3364750 | 4855100 | 3364750 | 100 | 100 | BİTTİ
26 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Şirinyurt Ortaokulu (24 Derslik) | İSKENDERUN | 2015-09-30 | 2016-10-31 |  | 3555915 | 3555915 | 3555915 | 100 | 100 | BİTTİ
27 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Fatih Mahallesi Ortaokulu (24 Derslik) | KIRIKHAN | 2015-09-07 | 2016-08-31 | 520191 | 4027411 | 4547602 | 4027411 | 100 | 100 | BİTTİ
28 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Gazi Ortaokulu Yapım İşi (32 Derslik) | ANTAKYA | 2015-08-25 | 2016-12-05 |  | 5063191 | 5063191 | 5063191 | 100 | 100 | BİTTİ
29 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Üzümdalı Ortaokulu Yapım İşi (8 Derslik) | ANTAKYA | 2015-11-05 | 2016-09-02 |  | 1679654 | 1679654 | 1679654 | 100 | 100 | BİTTİ
30 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Arsuz (Konacık) Ortaokulu Yapım İşi (24 Derslik) | ARSUZ | 2015-09-08 | 2016-11-11 |  | 3728080 | 3728080 | 3728080 | 100 | 100 | BİTTİ
31 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Dörtyol Ocaklı Mahallesi Ortaokulu Yapım İşi (16 Derslik) | DÖRTYOL | 2015-09-08 | 2016-10-19 | 1053704 | 2177608 | 3231312 | 2177608 | 100 | 100 | BİTTİ
32 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yeşiltepe Mahallesi Ortaokulu Yapım İşi (8 Derslik) | ERZİN | 2015-11-05 | 2016-09-28 |  | 1797480 | 1797480 | 1797480 | 100 | 100 | BİTTİ
33 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Payas İmam Hatip Lisesi Yapım İşi (24 Derslik) | PAYAS | 2015-01-12 | 2016-02-23 | 3726423 | 418880 | 6825688 | 418880 | 100 | 100 | BİTTİ
34 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mustafa Kemal Mahallesi Ortaokulu Yapım İşi (32 Derslik) | İSKENDERUN | 2015-08-28 | 2016-10-24 | 1783467 | 2627020 | 4410486 | 2627019 | 100 | 100 | BİTTİ
35 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Reyhanlı Endüstri Meslek Lisesi 24 Derslik+2 Atölye Yapım İşi | REYHANLI | 2015-01-12 | 2016-07-01 | 3432386 | 2354248 | 6079000 | 2354248 | 100 | 100 | BİTTİ
36 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kumlu Ortaokulu Yapım İşi (24 Derslik) | KUMLU | 2015-09-07 | 2016-10-28 |  | 3725952 | 3725952 | 3725952 | 100 | 100 | BİTTİ
37 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Harran Ortaokulu Yapım İşi (12 Derslik) | REYHANLI | 2015-10-05 | 2016-06-04 |  | 2170801 | 2170801 | 2170801 | 100 | 100 | BİTTİ
38 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Eriklikuyu İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşi (16 Derslik) | SAMANDAĞ | 2015-09-07 | 2016-11-28 |  | 3843260 | 3843260 | 3843260 | 100 | 100 | BİTTİ
39 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Narlıca Ortaokulu Yapım İşi (24 Derslik) | ANTAKYA | 2015-09-08 | 2016-08-10 | 1602738 | 2270966 | 3873704 | 2270966 | 100 | 100 | BİTTİ
40 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yakup Bozatlı Ticaret Meslek Lisesi (İskenderun Denizciler Mes.Tek.Anadolu Lis.) Yapım İşi | İSKENDERUN | 2015-12-23 | 2016-02-17 |  | 611240 | 611240 | 611240 | 100 | 100 | BİTTİ
41 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | 73 Adet Temel Eğitim Kurumlarında Bakım Onarım İşleri | İL GENELİ | 2016 | 2016 |  | 3178531 | 3852786 | 2896651 | 100 | 100 | BİTTİ
42 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | 27 Adet Orta Öğretim Kurumlarında Bakım Onarım İşleri | İL GENELİ | 2016 | 2016 |  | 1732000 | 1651649 | 1635903 | 100 | 100 | BİTTİ
43 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | 24 Adet Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarında Bakım Onarım İşleri | İL GENELİ | 2016 | 2016 |  | 1947000 | 1942215 | 1923534 | 100 | 100 | BİTTİ
44 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | 17 Adet Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Kurumları ve Diğer Kurumlarda Bakım Onarım İşleri | İL GENELİ | 2016 | 2016 |  | 605565 | 729762 | 605565 | 100 | 100 | BİTTİ
45 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Samandağ Kız Teknik ve Meslek Lisesi Yapım İşi (32Derslik+3 Atölye) | SAMANDAĞ | 2015-12-03 | 2017-04-19 |  | 16500000 | 16500000 | 7408338 | 45 | 75 | DEVAM EDİYOR
46 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kırıkhan Anadolu Lisesi Yapım İşi (56 Derslik) | KIRIKHAN | 2015-12-04 | 2016-12-22 |  | 4500000 | 12504000 | 4500000 | 100 | 55 | DEVAM EDİYOR
47 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Antakya Anadolu Lisesi Yapım İşi (Günyazı) (24 Derslik) | ANTAKYA | 2015-11-25 | 2016-12-30 |  | 5500000 | 5475000 | 3931754 | 71 | 80 | DEVAM EDİYOR
48 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Defne Anadolu Lisesi Yapım İşi (24 Derslik) (Çekmece Çevre Yolu) | DEFNE | 2015-11-25 | 2016-12-31 |  | 5390000 | 5000000 | 3748792 | 70 | 85 | DEVAM EDİYOR
49 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Defne Anadolu Lisesi Yapım İşi (24 Derslik) (Dursunlu Yenibağlar Mahallesi) | DEFNE | 2015-11-26 | 2016-12-31 |  | 4695710 | 5104000 | 3480737 | 74 | 80 | DEVAM EDİYOR
50 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Arsuz Anadolu Lisesi Yapım İşi | ARSUZ | 2015-11-25 | 2017-01-01 |  | 5500000 | 5407000 | 3812241 | 69 | 85 | DEVAM EDİYOR
51 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Dörtyol Anadolu Kız Meslek Lisesi Yapım İşi 32 Derslik+2 Atölye | DÖRTYOL | 2015-12-03 | 2016-12-30 |  | 8000000 | 8340000 | 6337283 | 79 | 90 | DEVAM EDİYOR
52 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Antakya Endüstri Meslek Lisesi Yapım İşi (24 Derslik +3Atölye+Spor Salonu (Narlıca) | ANTAKYA | 2015-12-04 | 2016-12-28 |  | 5512000 | 9059000 | 5512000 | 100 | 75 | DEVAM EDİYOR
53 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Defne Anadolu Kız Meslek Lisesi Yapım İşi (32 Derslik) | DEFNE | 2015-12-04 | 2016-12-30 |  | 4425000 | 8894000 | 4425000 | 100 | 85 | DEVAM EDİYOR
54 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Antakya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çok Proğramlı Lise 24 Derslik) | ANTAKYA | 2015-11-26 | 2016-12-31 |  | 4700000 | 5025000 | 3294966 | 70 | 75 | DEVAM EDİYOR
55 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Haydar Mursaloğlu İlkokulu Yapım İşi (32 Derslik) | ANTAKYA | 2015-09-30 | 2016-12-21 | 923335 | 2400000 | 4081431 | 1734698 | 72 | 75 | DEVAM EDİYOR
56 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Modernevler İlkokulu Yapım İşi (32 Derslik) | İSKENDERUN | 2015-08-24 | 2016-08-06 | 530889 | 3250000 | 5385402 | 3103936 | 96 | 75 | DEVAM EDİYOR
57 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kırıkhan Mimar Sinan Mahallesi İlkokulu Yapım İşi (24 Derslik) | KIRIKHAN | 2015-09-07 | 2016-08-08 |  | 3750000 | 4661000 | 3219150 | 86 | 95 | DEVAM EDİYOR
58 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Toprakhisar Ortaokulu Yapım İşi (12 Derslik) | ALTINÖZÜ | 2015-10-05 | 2016-06-04 |  | 1800000 | 2376000 | 1511342 | 84 | 95 | DEVAM EDİYOR
59 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Erzin Ortaokulu Yapım İşi (24 Derslik) | ERZİN | 2015-09-08 | 2016-08-09 | 1551365 | 1857935 | 4455653 | 1567585 | 84 | 75 | DEVAM EDİYOR
60 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | 300 Kişilk Pansyon ve Spor Salonu (Dörtyol Fen Lisesi) Yapım İşi | DÖRTYOL | 2015-12-03 | 2016-12-29 |  | 1266685 | 7500000 | 1266685 | 100 | 65 | DEVAM EDİYOR
61 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Anadolu İmam Hatip Lisesi Yapım İşi (32 Derslik) | KIRIKHAN | 2016-08-05 | 2018-08-02 |  | 1750000 | 8900000 | 1394475 | 80 | 20 | DEVAM EDİYOR
62 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Anadolu İmam Hatip Lisesi (Cennet) Yapım İşi (32 Derslik) | DÖRTYOL | 2016-08-05 | 2018-07-03 |  | 1750000 | 8900000 | 1750000 | 100 | 35 | DEVAM EDİYOR
63 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mesleki Teknik Lisesi Yapım İşi (24 Derslik) | SAMANDAĞ | 2016-08-05 | 2018-08-14 |  | 1500000 | 6400000 | 1478070 | 99 | 25 | DEVAM EDİYOR
64 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Halk Eğitim Merkezi Yapım İşi (8 Derslik) | BELEN |  |  |  | 850000 | 4450000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
1 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Kırıkhan 150 Yataklı Devlet Hastanesi | KIRIKHAN | 2011-08-23 | 2016-04-06 | 18937340 | 5526420 | 24463760 | 5526420 | 100 | 100 | BİTTİ
2 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Karaçay Prefabrik Aile Sağlığı Merkezi (İhalesi TOKİ Tarafından Yapıılmıştır.) | SAMANDAĞ | Yapım 12.10.2011 İkmal 30.09.2014 | 2016-06-22 |  | 573480 | 573480 | 573480 | 100 | 100 | BİTTİ
3 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Avsuyu Prefabrik Aile Sağlığı Merkezi (İhalesi TOKİ Tarafından Yapıılmıştır.) | ANTAKYA | Yapım 12.10.2011 İkmal 30.09.2014 | 2016-06-22 |  | 573480 | 573480 | 573480 | 100 | 100 | BİTTİ
4 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Altınçağ Prefabrik Aile Sağlığı Merkezi (İhalesi TOKİ Tarafından Yapıılmıştır.) | DÖRTYOL | Yapım 12.10.2011 İkmal 30.09.2014 | 2016-06-22 |  | 573480 | 573480 | 573480 | 100 | 100 | BİTTİ
5 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Toplum Sağlığı Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 112 ASHİ | ARSUZ | 2015-12-30 | 2016-07-25 |  | 950702 | 950702 | 950702 | 100 | 100 | BİTTİ
6 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | İskenderun İlçesi Kat Karşılığı Toplum Sağlığı Merkezi Binası Yapım İşi | İSKENDERUN | 2013-12-25 | 2016-10-17 |  |  | (Kat karşılığı ihale edilmiştir) |  | 100 | 100 | BİTTİ
7 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tadilat işleri (5 Adet Tadilat İşi) | İL GENELİ | 2016 | 2016 |  | 136291 | 136291 | 136291 | 100 | 100 | BİTTİ
8 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yıkım işleri (11 Adet Bina Yıkımı İşi) | İL GENELİ | 2016-04-29 | 2016-06-16 |  | 34220 | 34220 | 34220 | 100 | 100 | BİTTİ
9 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tadilat işleri (16 Adet Tadilat İşi) | İL GENELİ | 2016 | 2016 |  | 1445006 | 1445006 | 1426948 | 98 | 100 | BİTTİ
10 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirilen tadilat işleri (8 Adet Tadilat İşi) | İL GENELİ | 2016 | 2016 |  | 413212 | 413212 | 258346 | 87 | 100 | BİTTİ
11 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | İskenderun ADSM 40 Ünit | İSKENDERUN | 2014-09-08 | 2017-01-10 |  | 3919985 | 12299140 | 3919985 | 31 | 36 | DEVAM EDİYOR
12 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Reyhanlı 100 Yataklı Devlet Hastanesi | REYHANLI | 2016-10-03 |  |  | 3200000 | 42000000 |  |  |  | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
13 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Kırıkhan 20 Üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | KIRIKHAN |  |  |  | 1000000 | 8000000 |  |  |  | PROJE AŞAMASINDA
14 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Dörtyol 250 Yataklı Devlet Hastanesi | DÖRTYOL |  |  |  | 9500000 | 85000000 |  |  |  | PROJE AŞAMASINDA
15 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Hassa 50 Yataklı Devlet Hastanesi | HASSA |  |  |  | 1300000 | 13000000 |  |  |  | PROJE AŞAMASINDA
16 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Antakya 1 No'lu ASM (8 hekimlik), Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Komuta Kontrol Merkezi | ANTAKYA |  |  |  | 2252000 | 2252000 |  |  |  | PROJE AŞAMASINDA
17 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Antakya Demirköprü Aile Sağlığı Merkezi (1 Hekimlik) ve 112 Acil Sağlık İstasyonu | ANTAKYA |  |  |  | 802000 | 802000 |  |  |  | PROJE AŞAMASINDA
18 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | İskenderun Devlet Hastanesi 600 Yataklı Yeni Hizmet Binası | İSKENDERUN |  |  |  | 11700000 | 117000000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
19 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Samandag 75 Yataklı Devlet Hastanesi | SAMANDAĞ |  |  |  | 1500000 | 16500000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
20 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Arsuz 50 Yataklı Devlet Hastanesi | ARSUZ |  |  |  | 1750000 | 17500000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
21 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Hatay Merkez AMATEM (30 Yataklı) | ANTAKYA |  |  |  | 550000 | 5500000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
22 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Altınözü Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu | ALTINÖZÜ |  |  |  | 1502000 | 1502000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
23 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Yayladağı Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu | YAYLADAĞI |  |  |  | 1502000 | 1502000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
24 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Defne Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu | DEFNE |  |  |  | 2002000 | 2002000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
25 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Arsuz Konacık Aile Sağlığı Merkezi | ARSUZ |  |  |  | 1002000 | 1002000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
26 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Kırıkhan Başpınar Sağlık Evi | KIRIKHAN |  |  |  | 252000 | 252000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
27 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Dörtyol 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (2 No'lu) | DÖRTYOL |  |  |  | 45000 | 417000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
28 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Dörtyol 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (3 No'lu) | DÖRTYOL |  |  |  | 352000 | 352000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
29 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Erzin 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (2 No'lu) | ERZİN |  |  |  | 41000 | 417000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
30 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | İskenderun 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (1 No'lu) | İSKENDERUN |  |  |  | 41000 | 417000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
31 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | İskenderun 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (4 No'lu) | İSKENDERUN |  |  |  | 41000 | 417000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
32 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | İskenderun 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (5 No'lu) | İSKENDERUN |  |  |  | 41000 | 417000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
33 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Hassa 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (1 No'lu) | HASSA |  |  |  | 352000 | 352000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
34 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Merkez 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (7 No'lu) | ANTAKYA |  |  |  | 352000 | 352000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
35 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Merkez 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (2 No'lu) | ANTAKYA |  |  |  | 352000 | 352000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
36 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Merkez 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (8 No'lu) | ANTAKYA |  |  |  | 352000 | 352000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
37 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Antakya 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (3 No'lu) | ANTAKYA |  |  |  | 41000 | 417000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
38 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Antakya 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (4 No'lu) | ANTAKYA |  |  |  | 41000 | 417000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
39 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Antakya 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (6 No'lu) | ANTAKYA |  |  |  | 41000 | 415000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
40 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Kırıkhan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (1 No'lu) | KIRIKHAN |  |  |  | 45000 | 415000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
41 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Reyhanlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (1 No'lu) | REYHANLI |  |  |  | 41000 | 417000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
42 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Samandağ 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (1 No'lu) | SAMANDAĞ |  |  |  | 41000 | 417000 |  |  |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
43 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Belen Sağlık Merkezi | BELEN | [8 empty] | PLANLAMA AŞAMASINDA
1 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Bitümlü Sıcak Karışım Beton Asfalt Yol Kaplama Yapılması | İSKENDERUN | 2016-06-07 | 2019-04-06 |  | 40000000 | 36447819 | 11949701 | 33 | 33 | DEVAM EDİYOR
2 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | DKH | İskenderun Semt Pazarları İnşaatı | İSKENDERUN | 2016-06-21 | 2017-07-08 |  | 7250000 | 4945262 | 1110517 | 23 | 23 | DEVAM EDİYOR
3 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Muhtelif Cadde ve Sokaklara Kilitli Parke Taşı ile Yol ve Kaldırım Yapılması | İSKENDERUN | 2016-06-30 | 2018-08-30 |  | 10000000 | 10728678 | 1947509 | 18 | 18 | DEVAM EDİYOR
4 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | DKH | 2 Nolu Gazino Yapımı | İSKENDERUN | 2015-03-30 | 2016-03-02 | 32019 | 3000000 | 822460 | 986805 | 30 | 100 | BİTTİ
5 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Muhtelif Cadde ve Sokaklara Kaldırım Karosu Yapılması | İSKENDERUN | 2016-06-28 | 2018-08-23 |  | 10000000 | 10321371 | 946327 | 9 | 9 | DEVAM EDİYOR
6 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | DKH | 3 Adet Park Yapılması İşi | İSKENDERUN | 2016-02-08 | 2016-06-18 |  | 1700000 | 613867 | 613867 | 45 | 100 | BİTTİ
1 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi(Kampüs Master Planı Kapsamında Planlama ve Tasarım Hizmetleri Proje Hizmet Alım İşi) | İSKENDERUN | 2016-06-30 | 2016-07-21 |  | 1700000 | 191160 | 191160 | 100 | 100 | BİTTİ
| İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi(Kampüs Master Planı KapsamındaMimari Tasarım Hizmetleri Proje Hizmet Alım İşi) | İSKENDERUN | 2016-06-29 | 2016-07-21 |  |  | 200010 | 200010 | 100 | 100 | BİTTİ
| İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi(Merkezi Kampüs Master Planı Maketenin Hazırlanması ve Merkezi Kütüphane Binası Proje Hizmet Alımı) | İSKENDERUN | 2016-11-17 | 2017-02-15 |  |  | 182900 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
| İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (Mimarlık Fakültesi ve Merkezi Yemekhane Proje Hazırlama) | İSKENDERUN | 2016-11-17 | 2017-01-31 |  |  | 158120 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
| İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (Ana Giriş-Kampüs İçi Dış Hava Şartlarına Karşı Yürüyüş Yolu Yapımı) | İSKENDERUN | 2016-11-22 | 2017-03-16 |  |  | 321082 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
2 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Derslik ve Merkezi Birimler | İSKENDERUN |  |  |  | 2000000 |  |  |  |  | PROJE AŞAMASINDA
3 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Yayın Alımı | İSKENDERUN |  |  |  | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 100 | BİTTİ
4 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Kampüs Alt Yapısı (Çevre Duvarı) | İSKENDERUN | 2016-07-27 | 2017-04-03 |  | 3500000 | 2591261 | 865232 | 33 | 33 | DEVAM EDİYOR
| İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Kampüs Alt Yapısı (Sondaj) | İSKENDERUN | 2016-09-22 | 2016-12-13 |  |  | 32151 | 32151 | 100 | 100 | BİTTİ
5 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Öğrenci Otomasyon Bilgi Sistemi) | İSKENDERUN | 2016-05-11 | 2016-06-13 |  | 6800000 | 152080 | 152080 | 100 | 100 | BİTTİ
| İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Özlük İşleri Yönetim Otomasyonu) | İSKENDERUN | 2016-07-21 | 2016-08-03 |  |  | 61360 | 61360 | 100 | 100 | BİTTİ
| İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Kablosuz Ağ) DMO | İSKENDERUN |  |  |  |  | 321115 | 321115 | 100 | 100 | BİTTİ
| İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Bakım Onarım) | İSKENDERUN |  |  |  |  | 287291 | 287291 | 100 | 100 | BİTTİ
| İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Makine Teçhizat; Bilgisayar, Güvenlik Duvarı,Güvenlik Kapısı, Mobilya ve Mefruşat Alımı) | İSKENDERUN |  |  |  |  | 1038071 | 1038071 | 100 | 100 | BİTTİ
| İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Araç Alımı) | İSKENDERUN |  |  |  |  | 773706 | 773706 | 100 | 100 | BİTTİ
| İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Network Alımı) DMO | İSKENDERUN |  |  |  |  | 433087 | 433087 | 100 | 100 | BİTTİ
| İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Kütüphane Otomasyonu) | İSKENDERUN |  |  |  |  | 27140 | 27140 | 100 | 100 | BİTTİ
| İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (EBYS Alımı) DMO | İSKENDERUN |  |  |  |  | 94930 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
| İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Kütüphane Raf) DMO | İSKENDERUN |  |  |  |  | 22261 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
| İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Tefrişat Alımı) DMO | İSKENDERUN |  |  |  |  | 69639 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
| İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler ( Barbaros Hayrettin Denizcilik Fakültesi İnşaat Bakım Onarım Yapım İşi) | İSKENDERUN | 2016-11-02 | 2017-01-28 |  |  | 228920 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
| İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Sunucu ve Depolama)DMO | İSKENDERUN |  |  |  |  | 537925 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
1 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Antakya-Yayladağı-Suriye Hududu Km:4+000-50+549,91 Arası (Harbiye Çevre Yolu Dahil) | İL GENELİ | 2013-06-28 | 2017-04-02 | 43355000 | 2000000 | 107500000 | 33152000 | 1658 | 83 | DEVAM EDİYOR
2 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Antakya-(Reyhanlı-Cilvegözü) Ayr. Yolu | İL GENELİ | 2017 | 2018 |  | 3000000 | 140000000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
3 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | İskenderun-Arsuz Yolu(Km:7+840-29+881 Arası) | İL GENELİ | 2013-02-06 | 2016-06-15 | 57374000 | 1000000 | 58567000 | 1194000 | 119 | 100 | BİTTİ
4 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | (Antakya-Reyhanlı) Ayr.-Altınözü Yolu | İL GENELİ | [8 empty] | DEVAM EDİYOR
| Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | (Antakya-Reyhanlı)Ayr.-Altınözü Yolu Km:12+000-20+232,74 arası Yapım İşi | İL GENELİ | 2015-02-17 | 2016-12-06 | 14350000 | 1300000 | 17931000 | 3581000 | 275 | 100 | BİTTİ
| Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | (Antakya-Reyhanlı) Ayr.-Altınözü Yolu (Km:9+900-20+232 ve Km:0+000-3+500 ) | İL GENELİ | 2016-11-23 | 2018 |  |  | 49000000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
5 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Kırıkhan-Reyhanlı-Cilvegözü Yolu | İL GENELİ | 2016-06-30 | 2018 |  | 1300000 | 71000000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
6 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Islahiye-Hassa-Kırıkhan Yolu | İL GENELİ | 2015-09-15 | 2019-02-21 |  | 4000000 | 96700000 | 30871000 | 772 | 37 | DEVAM EDİYOR
7 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Antakya-Samandağı Yolu (Samandağ Geçişi Dahil) | İL GENELİ | 2016-07-19 | 2018 |  | 62000 | 79900000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
8 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Kavşit Bölgesi Spor ve Sağlık Kompleksi Yolu | ANTAKYA | [8 empty] | DEVAM EDİYOR
| Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Kavşit Bölgesi Spor ve sağlık Kompleksi Yolu (Valilik) | ANTAKYA | 2013-11-29 | 2016-04-15 | 19790000 | 1000 | 23182000 | 3392000 | 3392 | 100 | BİTTİ
| Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Antakya Kavşit Bölgesi Spor ve Sağlık Kompleksi Yolu BSK İşi | ANTAKYA | 2014-12-25 | 2016-12-25 | 1330000 | 1000 | 4300000 | 1945000 | 1945 | 88 | DEVAM EDİYOR
9 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Samandağ - Yayladağı Yolu Km:21+000-27+748.10 ve (Samandağ - Yayladağı)Ayr.-Yeditepe İl Yolu Km:0+000-3+605.24 Arası | İL GENELİ | 2012-06-12 | 2015-12-31 | 9530000 | 53000 | 9583000 | 53000 | 100 | 100 | BİTTİ
10 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | İskenderun Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Otoyol Bağlantısı Ve İskenderun OSB Kavşağı | İSKENDERUN | [8 empty] | İHALE AŞAMASINDA
| Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | İskenderun Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Otoyol Bağlantısı Ve İskenderun OSB Kavşağı | İSKENDERUN | 2013-04-30 | 2016-06-07 | 38170000 | 1054000 | 39900000 | 1054000 | 100 | 100 | BİTTİ
| Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | İskenderun Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Otoyol Bağlantısı Ve İskenderun OSB Kavşağı Gişe ve Elektrifikasyon | İSKENDERUN | 2016-09-20 | 2018 |  |  | 16000000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
11 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Topboğazı - Kırıkhan Yolu | KIRIKHAN | 2016-06-09 | 2017 |  |  | 22500000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
12 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Tarsus-G.antep ve Toprakkale-İskenderun Otoyolunda Muht. Kesimlerin Üstyapı Onarım İşi | İL GENELİ | 2015 | 2016 |  |  | 5700000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
13 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | MURAT PAŞA I ve II KÖPRÜLERİ | KIRIKHAN | 2010 | 2019 | 125000 | 5000 | 350000 |  |  | 36 | İHALE AŞAMASINDA
14 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | 53.Hatay Şube Tesisleri | İL GENELİ | 2016 | 2019 |  | 1000000 | 4500000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
15 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | 817-04 K.K Nolu D.Y 11+000 km Halilbey MahYaya üst geçiti yapımı | KIRIKHAN | 2015 | 2016 |  | 980000 | 980000 | 980000 | 100 | 100 | BİTTİ
| Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | DİĞER HARCAMALAR (Kamulaştırma, Etüt Proje, Trafik Güvenliği ve Bakım Onarımlar) | İL GENELİ |  |  |  | 21652000 | 21652000 | 21652000 | 100 | 100 | BİTTİ
1 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 2016 yılı Sıcak asfalt yapımı | KIRIKHAN |  |  |  | 2250000 | 2000000 | 2000000 | 80 | 100 | BİTTİ
2 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 2016 yılı Kilitli Parke Döşeme İşi | KIRIKHAN |  |  |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 100 | BİTTİ
3 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | DKH | Dere Islahı ve Çevre Düzenlemesi ve Yol Yapılması | KIRIKHAN |  |  |  | 1000000 | 750000 | 750000 | 100 | 100 | BİTTİ
4 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | DKH | 3 Mahalleye Halı Saha-Basketbol Sahası ve Voleybol Sahası Yapımı | KIRIKHAN |  |  |  | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 100 | BİTTİ
5 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | DKH | Beton Santrali ve Parke Tesisi Kurulması | KIRIKHAN |  |  |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 100 | BİTTİ
6 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | EĞİTİM | Sinema Yapım İşi-Çok Amaçlı Sosyal tesis ve Kafeterya | KIRIKHAN |  |  |  | 3000000 | 2500000 | 2000000 | 80 | 95 | DEVAM EDİYOR
7 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | DKH | Saat Kulesi Yapılması ve Kavşak Düzenlemesi | KIRIKHAN |  |  |  | 200000 | 200000 | 120000 | 60 | 100 | BİTTİ
8 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | DKH | Çamlık Bölgesi Kent Ormanı Projesi (içerisinde masal kahramanları parkı, Osmanlı köyü , hayal park v.b projeler yapılacaktır.) | KIRIKHAN |  |  |  | 4000000 | 4000000 | 600000 | 15 | 2 | DEVAM EDİYOR
9 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | EĞİTİM | Yüzme Havuzu Projesi | KIRIKHAN |  |  |  | 1000000 | 542000 | 350000 | 65 | 85 | DEVAM EDİYOR
10 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | DKH | Spor Kompleksi Projesi | KIRIKHAN |  |  |  | 1000000 |  |  |  |  | BAŞLANMADI
11 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Kültür Merkezi Projesi | KIRIKHAN | [8 empty] | BAŞLANMADI
12 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | DKH | Taziye ve Düğün Yeri Yapılması | KIRIKHAN |  |  |  | 500000 |  |  |  |  | BAŞLANMADI
13 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | EĞİTİM | 2016 Taziye ve Düğün Yeri Yapılması | KIRIKHAN |  |  |  | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 100 | BİTTİ
14 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Kanal Sokak Sosyal Tesis Yapılması | KIRIKHAN |  |  |  | 100000 | 90000 | 90000 | 100 | 100 | BİTTİ
15 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | DKH | Şelale Yapılması | KIRIKHAN |  |  |  | 250000 | 250000 | 230000 | 92 | 95 | DEVAM EDİYOR
1 | KUMLU BELEDİYESİ | DKH | 2 Adet Çim Halı Saha ve Voleybol-Basketbol Sahası Yapımı | KUMLU |  |  |  | 300000 | 300000 | 354000 | 100 | 100 | BİTTİ
1 | MTA Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğü | DKH | Maden Aramalarına Tarihsel Yaklaşım Projesi | TÜRKİYE GENELİ (Hatay Dahil) |  |  |  |  | 274981 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
2 | MTA Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğü | DKH | Doğu Akdeniz Bölgesi Endüstriyel Ham Madde (Tuz,Antimuan,Barit, Grafit,Fosfat,Zirkon…) Aramaları ve Değerlendirilmesi Projesi | TÜRKİYE GENELİ (Hatay Dahil) |  |  |  |  | 1006016 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
3 | MTA Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğü | DKH | Doğu Akdeniz Bölgeside Alkali Volkaniklere Bağlı Nadir Toprak Elementlerinin Araştırılması Proje Teklifi | TÜRKİYE GENELİ (Hatay Dahil) |  |  |  |  | 643465 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
4 | MTA Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğü | DKH | Doğu Akdeniz Bölgesi Kömür Aramaları ve Havza Analizi Projesi | TÜRKİYE GENELİ (Hatay Dahil) |  |  |  |  | 1315759 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
5 | MTA Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğü | DKH | Hatay Polimetal Maden Aramaları | ERZİN |  |  |  |  | 1381496 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
1 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Etüd Proje | İL GENELİ | [8 empty] | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Ziraat Fakültesi Dekanlık Binası 22/d Doğrudan Temin | ANTAKYA | 2016-04-05 |  |  | 32000 | 32000 | 32000 | 100 | 100 | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Kırıkhan Derslik ve merkezi birimler binası(7500 m2) Proje hizmet alım işi | KIRIKHAN | 2016-03-04 | 2016-06-22 |  | 56000 | 56000 | 56000 | 100 | 100 | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Diş hekimliği fakültesi binası (18.000 m2 den 22.000 m2 dönüştürülmesi) Proje hizmeti alım işi | ANTAKYA | 2016-03-03 | 2016-08-02 |  | 234000 | 234000 | 234000 | 100 | 100 | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MKÜ Yayladağ meslek Yük. Okulu proje hiz. Alımı | YAYLADAĞI | 2016-09-26 | 2016-12-31 |  | 73000 | 73000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MKÜ Samandağ Meslek Yük. Okulu proje hiz. Alımı (22/d Doğruda temin ile ) | SAMANDAĞ |  | 2016-12-31 |  | 38000 | 38000 | 38000 | 100 | 100 | BİTTİ
2 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Kampüs Altyapısı | ANTAKYA | [8 empty] | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Alt yapı inşaatları (Derince Mevkii- Tayfur Sökmen Kampüsü arası su isale hattı yapım işi) | ANTAKYA | 2016-04-15 | 2016-07-22 |  | 848000 | 848000 | 841000 | 99 | 100 | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | 2016 Yılı Altyapı İnşaat İşi | ANTAKYA | 2016-05-10 | 2016-11-23 |  | 2559000 | 2559000 | 3069000 | 120 | 100 | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MKÜ 2016 Yılı Altyapı II. Kısım İnşaat İşi | ANTAKYA | 2016-06-30 | 2016-12-14 |  | 2428000 | 2428000 | 1357000 | 56 | 56 | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MKÜ 2016 Yılı Altyapı III. Kısım İnşaat İşi | ANTAKYA | 2016-09-30 | 2016-12-25 |  | 492000 | 492000 | 583000 | 118 | 100 | BİTTİ
3 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Derslik ve Merkezi Birimler | ANTAKYA | [8 empty] | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatı (18.000 m2 den 22.000 m2 dönüştürülmesi) | ANTAKYA | 2016-06-23 |  |  | 9000000 | 35000000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Ziraat Fakültesi Dekanlık Binası inş.(2.000 m2 ) | ANTAKYA | 2016-09-05 | 2016-06-20 |  | 3130000 | 3130000 | 594000 | 19 | 30 | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Kırıkhan Derslik ve Merkezi Birimler Bin. İnş.(7560 m2) | KIRIKHAN |  |  |  | 4282000 | 10704000 | 1234000 | 29 | 5 | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | İlahiyat Fakültesi Binası inş (7835m2) | ANTAKYA | 2016-06-15 | 2017-12-07 |  | 4438000 | 10704000 | 1736000 | 39 | 30 | DEVAM EDİYOR
4 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Muhtelif İşler (1) | İL GENELİ | [8 empty] | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Büyük onarım | ANTAKYA |  |  |  | 2630000 | 2630000 | 2186000 | 83 | 100 | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Sağlık Bilim Yüksek Okulu ve Fizik Ted. Yük .Okulu.Bak-Onar. İnşaat işi | ANTAKYA | 2016-03-01 | 2016-06-20 |  | 87000 | 87000 | 87000 | 100 | 100 | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Zıraat fak. Bakım-Onarım işi | ANTAKYA | 2016-04-05 | 2016-09-05 |  | 253000 | 253000 | 209000 | 83 | 100 | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Fen edebiyat fakültesi labaratuar ve çatı onarım işi | ANTAKYA | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | 306000 | 306000 | 323000 | 106 | 100 | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Mimarlık fakültesi ve merkez lojman binası doğal gaz dönüşümü bakım-onarım inşaatı işi | ANTAKYA | 2016-04-25 | 2016-11-10 |  | 133000 | 133000 | 48000 | 36 | 95 | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MKÜ güzel sanatlar fakültesi ve kütüphane binası onarım işi | ANTAKYA | 2016-05-05 | 2016-09-18 |  | 363000 | 363000 | 302000 | 83 | 100 | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Veterinerlik Binası Bakım onarım işi | ANTAKYA | 2016-09-07 | 2016-12-19 |  | 1274000 | 1274000 | 1067000 | 84 | 84 | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Antakya M.Y.O. Islak Hacimler Bakım Onarım İnşaatı işi | ANTAKYA | 2016-08-10 | 2016-10-31 |  | 173000 | 173000 | 109000 | 63 | 70 | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | 22/d Doğrudan temin işleri | ANTAKYA |  |  |  | 41000 | 41000 | 41000 | 100 | 100 | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Bilgi Teknolojileri | ANTAKYA |  |  |  | 250000 | 250000 | 201000 | 80 | 100 | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Makine Techizatı | ANTAKYA |  |  |  | 2361000 | 2361000 | 2361000 | 100 | 100 | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Taşıt alımı | ANTAKYA |  |  |  | 45000 | 45000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
5 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Yayın alımı | ANTAKYA |  |  |  | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 100 | BİTTİ
6 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (4000 Seyirci Tribünlü ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası İnşaatı) | ANTAKYA | 2013-09-09 | 2016-01-03 | 4756000 | 7283000 | 14500000 | 7283000 | 100 | 80 | DEVAM EDİYOR
7 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | SAĞLIK | Aysel Sabuncu Poliklinik Hizmet Binası (16.341.51 m2) | ANTAKYA | 2015-04-27 | 2017-06-11 | 2926000 | 7000000 | 24464000 | 4714000 | 67 | 32 | DEVAM EDİYOR
8 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | SAĞLIK | Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi (12.306 m2) | ANTAKYA | 2015-08-11 | 2017-09-28 | 1096000 | 7000000 | 21669000 | 5884000 | 84 | 50 | DEVAM EDİYOR
9 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | DKH | Muhtelif İşler | ANTAKYA | [8 empty] | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | DKH | Makine ve Techizat Alımı | ANTAKYA |  |  |  | 2325000 | 2825000 | 2325000 |  | 100 | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | DKH | Büyük Onarım | ANTAKYA |  |  |  | 500000 |  |  |  |  | DEVAM EDİYOR
1 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Orman Kadastrosu (ÖB) | İL GENELİ | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | BİTTİ
2 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi (Ö.B) | İL GENELİ | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 1550000 | 1550000 | 1549500 | 100 | 100 | BİTTİ
3 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Ağaçlandırma ve Toprak Muh.Projesi (Ö.B) | İL GENELİ | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 2193654 | 2193654 | 1618016 | 74 | 100 | BİTTİ
4 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi (D.S) | İL GENELİ | 2016-01-01 | 2016-11-15 |  | 1171000 | 1171000 | 1100000 | 94 | 100 | BİTTİ
5 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Fidan Üretim Projesi (Ö.B.) | İL GENELİ | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 1656000 | 1656000 | 1547250 | 93 | 100 | BİTTİ
| Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Fidan Üretim Projesi (D.S) | İL GENELİ | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 711670 | 711670 | 711670 | 100 | 100 | BİTTİ
6 | Orman Bölge Müdürlüğü | DKH | Silvi kültürel faaliyetleri (Cari) | İL GENELİ | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 1601851 | 1601851 | 1463084 | 91 | 100 | BİTTİ
7 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Üretim Faaliyetleri (Cari) | İL GENELİ | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 11074036 | 11074036 | 8440005 | 76 | 100 | BİTTİ
8 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Orm.Zar.Mücadele Faaliyetleri | İL GENELİ | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 304071 | 304071 | 304071 | 100 | 100 | BİTTİ
9 | Orman Bölge Müdürlüğü | DKH | İnşaat İkmal (Cari) | İL GENELİ | 2016-03-15 | 2016-11-15 |  | 397050 | 397050 | 280000 | 71 | 100 | BİTTİ
10 | Orman Bölge Müdürlüğü | DKH | Odun Dışı Ürünler | İL GENELİ | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 24000 | 24000 | 23400 | 98 | 100 | BİTTİ
11 | Orman Bölge Müdürlüğü | DKH | ORKÖY | İL GENELİ | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 100 | 100 | BİTTİ
1 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Etüt Proje Çalışmaları | BELEN | Doğrudan Temin |  |  | 57500 | 57230 | 57230 | 99 | 100 | BİTTİ
2 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Tabiat Parkı - Giriş Kontrol Birimi | BELEN | 2016-09-27 | 2016-12-13 |  | 198500 | 198489 | 198489 | 99 | 100 | BİTTİ
3 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Dağ Ceylanı Üretme İstasyonu - Çevre Düzenleme | KIRIKHAN | 2016-10-10 | 2016-12-30 |  | 84370 | 97169 | 80889 | 95 | 100 | BİTTİ
4 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Deniz Kap. Reh.Mer. Kamelya Alımı ve Dağ Ceylanı Üretme İstasyonu Klima Alımı | İL GENELİ | Doğrudan Temin |  |  | 35400 | 35919 | 35919 | 100 | 100 | BİTTİ
5 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter İzleme Projesi | İL GENELİ | 2015-07-30 | 2017 | 101244 | 101000 | 337480 | 101244 | 60 | 60 | DEVAM EDİYOR
6 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Tabiat Parkı - Kır Lokantası | BELEN | 2016-09-09 | 2017 |  | 280000 | 554010 | 277005 | 99 | 50 | DEVAM EDİYOR
7 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Tabiat Parkı-Çevre İhata | BELEN | 2016-12-28 | 2017 |  | 259880 | 225000 | __ | __ | __ | DEVAM EDİYOR
1 | PAYAS BELEDİYESİ | DKH | Kanal,Briket,Perde Duvar,Parke,Bordüryağmur Oluğu Yapım İşi | PAYAS | 2014-03-07 | 2018-03-04 |  | 7044844 | 10064062 | 1714663 | 24 | 17 | DEVAM EDİYOR
2 | PAYAS BELEDİYESİ | DKH | Belediye Hizmet Binası Yapım İşi | PAYAS | 2013-12-18 | 2016-02-16 | 703168 | 4854632 | 5557800 | 499149 | 10 | 22 | DEVAM EDİYOR
3 | PAYAS BELEDİYESİ | DKH | Kamulaştırma | PAYAS |  |  | 2789460 | 3000000 | 3000000 | 98868 | 3 | 96 | DEVAM EDİYOR
4 | PAYAS BELEDİYESİ | DKH | Gençlik Merkezi Ve Konferans Salonu Yapım İşi | PAYAS | 2014-05-26 | 2016-08-24 | 379470 | 1293652 | 1673122 |  |  | 23 | DEVAM EDİYOR
5 | PAYAS BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Kürtül Camii Binası Yapım İşi | PAYAS | 2015-02-13 | 2016-10-19 | 609069 | 1046772 | 1655841 |  |  | 37 | DEVAM EDİYOR
6 | PAYAS BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Payas Ceneviz Kalesi (Cin Kule)Restorasyon Yapım İşi | PAYAS | 2015-12-14 | 2017-01-15 | 458578 | 766395 | 766395 |  |  | 60 | DEVAM EDİYOR
7 | PAYAS BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Şehitlik Cami İkmal İnşaatı Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | PAYAS | 2016-04-29 | 2016-09-26 |  | 1339417 | 1339417 | 929442 | 69 | 69 | DEVAM EDİYOR
8 | PAYAS BELEDİYESİ | DKH | Spor Sahaları Yapım İşi | PAYAS | 2016-06-27 | 2017-01-20 |  | 393169 | 393169 | 393169 | 100 | 100 | BİTTİ
1 | PTT Başmüdürlüğü | ULAŞTIRMA | Antakya Posta Gelen Giden ve Ambar Binası | ANTAKYA | Proje İhalesi 16.08.2016 | 2018 |  | 59000 | 2559000 | 7400 | 13 |  | DEVAM EDİYOR
2 | PTT Başmüdürlüğü | ULAŞTIRMA | Yayladağı PTT Merkez Müdürlük Binası | YAYLADAĞI | 2015-12-15 | 2017 |  | 900000 | 900000 | 541860 | 58 | 58 | DEVAM EDİYOR
3 | PTT Başmüdürlüğü | ULAŞTIRMA | PTT Başmüdürlük ve Lojman Binası | ANTAKYA |  |  |  | 1000 | 3001000 | 1500 | 150 |  | PLANLAMA AŞAMASINDA
1 | REYHANLI BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Parke ,Bordur Ve Döşeme | REYHANLI |  |  | 2814506 | 3500000 | 3500000 | 3485750 | 99 | 95 | DEVAM EDİYOR
2 | REYHANLI BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Asfalt Yapımı | REYHANLI |  |  | 174100 | 300000 | 300000 | 269500 | 90 | 90 | DEVAM EDİYOR
1 | SAMANDAĞ BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | BSK asfalt ve Parke Taşı Döşeme | SAMANDAĞ | 2015-06-08 | 2017-12-31 | 3198023.82 | 8820450 | 7474944 | 7386497 | 100 | 100 | BİTTİ
2 | SAMANDAĞ BELEDİYESİ | DKH | Samandağ Hızır Türbesi Meydan ve Park Düzenleme Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2015-10-05 | 2016-08-08 | 950000 | 731500 | 1425000 | 731500 | 100 | 100 | BİTTİ
3 | SAMANDAĞ BELEDİYESİ | DKH | Toplu Konut Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2016-09-08 | 2018-03-30 |  |  | 17750000 |  |  | 5 | DEVAM EDİYOR
4 | SAMANDAĞ BELEDİYESİ | DKH | Kapalı Semt Pazarı Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2016-01-30 |  |  |  | 608410 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
5 | SAMANDAĞ BELEDİYESİ | DKH | Çöp Kamyonları, Damperli Kamyon ve Muhtelif İş makinaları Alımı | SAMANDAĞ | 2016-12-19 |  |  | 5694200 | 5694200 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
1 | Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü | DKH | SGM Hizmet Binası İkmal İnşaatı | HASSA | İhalesi SGK Başkanlığınca yapılacaktır. | [6 empty] | 50 | İHALE AŞAMASINDA
1 | Tapu ve Kadastro XII. Bölge Müdürlüğü | DKH | OR-KA_OSM_1 Grup Sayısal Kadastro Yapım İşi | İL GENELİ | 2015-09-18 | 2016-09-11 | 864078 | 862076 | 1726154 | 1207307 | 120 | 100 | BİTTİ
2 | Tapu ve Kadastro XII. Bölge Müdürlüğü | DKH | Hatay-Antakya Kadastro Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-08-25 | 2018-01-16 |  | 1212160 | 1479999 | 267839 | 22 | 18 | DEVAM EDİYOR
1 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Erzin DGKÇ-Kozan TM EİH (Toprak Teli Fiber Optikli) | ERZİN | 2014-09-26 | 2016-01-24 | 21000000 | 7500000 | 28500000 | 7117456 | 95 | 100 | BİTTİ
2 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | (Payas-İkizler EİH) Brş.N-Atakaş Kablosu | PAYAS | 2015-12-02 | 2016-08-14 | 350000 | 3150000 | 3500000 | 2983631 | 95 | 100 | BİTTİ
3 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Samandağ TM | SAMANDAĞ | 2015-09-17 | 2016-11-13 | 1100000 | 9415000 | 11000000 | 9006336 | 96 | 90 | DEVAM EDİYOR
4 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Samandağ TM İrtibatları EİH | SAMANDAĞ | 2016-11-21 |  | 2000 | 300000 | 650000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
5 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Payas TM | PAYAS |  |  | 2000 | 500000 | 7100000 |  |  |  | İHALE AŞAMASINDA
6 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Dörtyol TM | DÖRTYOL |  |  |  | 125000 | 10000000 |  |  |  | PROJE AŞAMASINDA
7 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Payas-İskenderun 2 EİH Yenileme (Toprak Teli Fiber Optikli) | İL GENELİ |  |  | 30000 | 200000 | 2000000 |  |  |  | PROJE AŞAMASINDA
1 | U.D.H. V.Bölge Müdürlüğü | TARIM | İskenderun Madenli Balıkçı Barınağı | ARSUZ | 2014-02-19 | 2016-09-23 | 7864483 | 8500000 | 16364000 | 6077004 | 71 | 100 | BİTTİ
2 | U.D.H. V.Bölge Müdürlüğü | TARIM | Payas Balıkçı Barınağı Etüt-Proje İşi | PAYAS | 2016-12-23 |  |  | 400000 | 387040 | __ | __ | __ | DEVAM EDİYOR
1 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Habibin Neccar Cami 2016 Yılı İkmal Restorasyon İşi | ANTAKYA | 2016-08-01 | 2016-10-08 |  | 490290 | 490290 | 490280 | 100 | 100 | BİTTİ
2 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Ağca Mescidi 2014-2016 Yılı Proje Temini | ANTAKYA | 2014-06-04 | 2016-12-15 |  | 37500 | 37500 | 37500 | 100 | 100 | BİTTİ
3 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | DKH | Kurtuluş Hamamı ve Bayezid- Bistami Türbesi Basit Onarımı | İL GENELİ | Doğrudan Temin | 2016-11-07 |  | 113259 | 113259 | 113259 | 100 | 100 | BİTTİ
4 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Kürt Fakih Cami 2015 -2016 Yılı Proje Temini | ANTAKYA | 2015-04-27 | 2016-12-05 |  | 37000 | 37000 | 37000 | 100 | 100 | BİTTİ
5 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Halilağa Cami 2013-2016 Yılı Onr. | ANTAKYA | 2013-08-23 | 2017-06-15 | 338036 | 431172 | 769208 | 270305 | 63 | 90 | DEVAM EDİYOR
6 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Maryo Hanna Kilisesi 2015-2016 Yılı Onarımı | ARSUZ | 2015-10-20 | 2017-04-14 |  | 539997 | 539997 | 424966 | 79 | 80 | DEVAM EDİYOR
7 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Meydan Cami 2015-2016 Yılı Onarımı | ANTAKYA | 2015-12-21 | 2017-03-23 |  | 1033303 | 1033303 | 547807 | 53 | 60 | DEVAM EDİYOR
8 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Rum Ortodoks Kilisesi 2015-2016 Yılı Onarımı | YAYLADAĞI | 2015-12-28 | 2017-02-08 |  | 311665 | 311665 | 169996 | 55 | 60 | DEVAM EDİYOR
9 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Mahremiye Cami 2016 Yılı Onarım İşi | ANTAKYA | 2016-01-20 | 2017-02-17 |  | 521073 | 521073 | 360079 | 69 | 50 | DEVAM EDİYOR
10 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | DKH | Terzi Mustafa Camii 2016-2017 Yılı Onarımı | SAMANDAĞ | 2016-05-24 | 2017-03-22 |  | 590590 | 590590 | 159679 | 27 | 60 | DEVAM EDİYOR
11 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Eski Hizmet Binası 2015-2016 Yılı Onarımı | ANTAKYA | 2015-07-09 | 2017-03-13 | 99879 | 1704225 | 1804104 | 1549608 | 91 | 60 | DEVAM EDİYOR
12 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Kerhan Mesidi 2013-2016 Yılı Proje Temini | ANTAKYA | 2013-06-18 | 2017-06-15 |  | 14400 | 14400 | __ | __ | 90 | DEVAM EDİYOR
13 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Hünkar Mescidi Proje Temini | ANTAKYA | 2014-06-13 | 2017-06-15 |  | 13000 | 13000 | __ | __ | 90 | DEVAM EDİYOR
14 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Nakip Cami 2014-2016 Yılı Proje Temini | ANTAKYA | 2014-06-02 | 2017-06-15 |  | 49000 | 49000 | __ | __ | 90 | DEVAM EDİYOR
15 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Ş.A.Rahman Türbesi 2014-2016 Yılı Proje Temini | ANTAKYA | 2014-06-13 | 2017-06-15 |  | 15000 | 15000 | __ | __ | 90 | DEVAM EDİYOR
16 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Semerciler Cami 2015-2016 Yılı Proje Temini | ANTAKYA | 2015-10-05 | 2017-06-15 |  | 32500 | 32500 | __ | __ | 80 | DEVAM EDİYOR
17 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Mustafa Şevki Paşa Cami 2015-2016 Yılı Proje Temini | REYHANLI | 2015-10-08 | 2017-05-29 |  | 92000 | 92000 | __ | __ | 60 | DEVAM EDİYOR
18 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Şeyh İsa Türbesi 2015-2016 Yılı Proje Temini | ANTAKYA | 2015-10-05 | 2017-06-15 |  | 2740 | 2740 | __ | __ | 80 | DEVAM EDİYOR
19 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Şeyh Hasan Türbesi Proje Temini | ANTAKYA | 2015-10-05 | 2017-06-15 |  | 5480 | 5480 | __ | __ | 80 | DEVAM EDİYOR
20 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Şeyh Turhan Reyhani Türbesi 2015-2016 Proje Temini | İSKENDERUN | 2015-10-05 | 2017-06-15 |  | 60280 | 60280 | __ | __ | 80 | DEVAM EDİYOR
21 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Kurtuluş Hamamı 2015-2016 Yılı Proje Temini | ANTAKYA | 2015-10-22 | 2016-07-06 |  | 98000 | 98000 | 56654 | 58 | 80 | DEVAM EDİYOR
1 | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | EĞİTİM | Dörtyol 508 Kişilik Yurt Yapımı | DÖRTYOL | 2014-02-21 | 2015-10-13 | 9427360 | 2500000 | 12528000 | 3100640 | 124 | 100 | BİTTİ
2 | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | EĞİTİM | Reyhanlı 400 Kişilik Yurt Projesi ve İnşaatı Yapımı işinde Proje Yapımı | REYHANLI |  |  |  |  | 16000000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
3 | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | EĞİTİM | İskenderun 750 Kişilik Yurt Yapımı | İSKENDERUN | 2015-04-24 | 2016-10-24 | 11134390 | 4500000 | 28000000 | 4500000 | 100 | 40 | DEVAM EDİYOR
4 | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | EĞİTİM | İskenderun 1000 Kişilik Yurt Projesi ve İnşaatı Yapımı İşinde Proje Yapımı | İSKENDERUN |  |  |  |  | 40000000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
1 | YİKOB | DKH | Hatay Keltepe Radar Yolu II.Kısım Yol Yapım İşi | YAYLADAĞI | 2014-01-15 | 2016-08-28 | 5380025 | 588244 | 6190681 | 588244 | 100 | 100 | BİTTİ
2 | YİKOB | DKH | Yayladağı Sınır Karakol Yolları ve Yayladağı Yol Ayr.-Kızılçat-Aşağıpulluyazı Yolu Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı ve Onarım İkmal İnşaatı İşi | YAYLADAĞI | 2015-07-07 15:00 | 2016-08-27 | 1906672 | 124500 | 2053200 | 124500 | 100 | 100 | BİTTİ
3 | YİKOB | DKH | Ziyarettepe Hawk Mevki Yol Yapım İşi | BELEN | 2015-07-07 14:00 | 2016-12-02 | 1223668 | 1814288 | 3037956 | 1814288 | 100 | 100 | BİTTİ
4 | YİKOB | DKH | Hatay Valiliği Hükümet Konağı Giriş Kapısı Güvenlik Noktası Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-10-04 | 2016-12-15 |  | 535484 | 533484 | 533484 | 100 | 100 | BİTTİ
5 | YİKOB | DKH | Antakya İlçesi Kaymakam Evi Yapımı İçin Proje Çizim İşi | ANTAKYA | Doğrudan Temin | 2016-04-04 |  | 100000 | 35400 | 35400 | 35 | 100 | BİTTİ
6 | YİKOB | DKH | Hassa-Reyhanlı Bölgesi Sınır Hattı Boyunca Beton Bloklarla Prefabrike Duvar Yapım İşi | HASSA | 2015-10-02 15:00 | 2016-05-11 | 11355585 | 4547115 | 16049999 | 4547115 | 100 | 100 | BİTTİ
7 | YİKOB | DKH | 2. Hudut Alay Komutanlığı Sorumluluk Bölgesinde Bulunan 7+500 Km Sınır Yollarının Toprak İşleri ve Sanat Yapıları Yapım İşi | REYHANLI | 2016-04-01 | 2016-05-18 |  | 446047 | 446134 | 446047 | 100 | 100 | BİTTİ
8 | YİKOB | DKH | İskenderun Nüfus Müdürlüğü Restorasyonu Uygulama İşi | İSKENDERUN | 2014-07-02 | 2016-04-06 | 1547023 | 258907 | 1805989 | 258907 | 100 | 100 | BİTTİ
9 | YİKOB | DKH | İskenderun Eski Adliye Binası (Yeni Hükümet Binası) Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat Müh., Elektrik Müh. ve Makine Müh. Hizmetleri Proje Hazırlanması İşi | İSKENDERUN | 2015-11-27 | 2016-06-20 |  | 249000 | 249000 | 249000 | 100 | 100 | BİTTİ
10 | YİKOB | DKH | İskenderun İlçesi 3. Mıntıka 1301 Parsel Üzerinde Bulunan Tescilli Yapıda Restorasyon ve Tefrişat Yapım İşi | İSKENDERUN | 2016-01-21 | 2016-08-18 |  | 1981496 | 1982204 | 1981496 | 100 | 100 | BİTTİ
11 | YİKOB | DKH | Belen İlçesi Şehitlik Alanı ve Çevresi Cephe İyileştirme ve Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması İşi | BELEN | Doğrudan Temin | 2016-10-27 |  | 106200 | 106200 | 106200 | 100 | 100 | BİTTİ
12 | YİKOB | DKH | İskenderun İlçesi 3 Mıntıka 1301 Parsel Üzerinde Bulunan Tescilli Yapıda Restorasyon ve Tefrişatı İkmal İnşaatı Yapım İşi | İSKENDERUN | 2016-10-31 | 2016-11-25 |  | 400881 | 400881 | 400881 | 100 | 100 | BİTTİ
13 | YİKOB | DKH | Arsuz Hükümet Konağı ve Kaymakam Evi Yapım İşi | ARSUZ | 2016-02-19 | 2017-11-13 |  | 5700000 | 11207640 | 3473639 | 61 | 66 | DEVAM EDİYOR
14 | YİKOB | DKH | Antakya Hükümet Konağı ve Kaymakam Evi Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-03-15 | 2018-03-27 |  | 5700000 | 12594258 | 2461204 | 43 | 49 | DEVAM EDİYOR
15 | YİKOB | DKH | Defne Hükümet Konağı Yapım İşi | DEFNE | 2016-03-15 | 2018-02-03 |  | 5250000 | 12201200 | 1169869 | 22 | 28 | DEVAM EDİYOR
16 | YİKOB | DKH | Payas Hükümet Konağı ve Kaymakam Evi Yapım İşi | PAYAS | 2016-03-15 | 2018-01-07 |  | 5700000 | 9263000 | 1523017 | 27 | 33 | DEVAM EDİYOR
17 | YİKOB | DKH | 2'inci Hudut Alay Komutanlığının Sorumluluk Bölgesinde Bulunan Hassa-Kumlu Arası Muhtelif Yerlerde Beton Bloklarla Prefabrike Duvar Yapım İşi | HASSA | 2016-04-29 | 2016-12-22 |  | 14210000 | 14337000 | 10871043 | 77 | 77 | DEVAM EDİYOR
18 | YİKOB | DKH | İskenderun Yeni Hükümet Konağı Restorasyon Uygulama Yapım İşi | İSKENDERUN | 2016-10-20 | 2018-05-17 |  | 1085970 | 7914260 | 1085970 | 100 | 14 | DEVAM EDİYOR
TOPLAM | [6 empty] | 21412973 | 48798132 | 100408486 | 31670304