## Sayfa1
KAMU YATIRIMLARI
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | İHALE TARİHİ | İŞİN BİTİM TARİHİ | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL) | PROJE BEDELİ (TL) | 2018 YILINDA YAPILAN HARCAMA (TL) | 2018 YILI NAKDİ GERÇ. (%) | İŞİN BÜTÜNÜ FİZİKİ GERÇ. (%) | AÇIKLAMALAR
1 | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | 200 Kişilik Huzurevi Yapımı | ANTAKYA | 2017-06-09 | 2019 | 189980 | 27773000 | 23150000 | 644549 | 2.3208 | - | DEVAM EDİYOR
2 | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | İl Müdürlüğü ve Antakya SHM Proje Yapım İşi | ANTAKYA | - | - | - | 50000 | 50000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
1 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Beton Asfalt Temin Edilerek Beton Kaplama Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2016-04-21 | 2018-01-10 | 1703900 | 4379000 | 4379000 | 4379000 | 100 | 100 | BİTTİ
2 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | GENÇLİK VE SPOR | Yolağzı ve Sofular Mahallelerine 2 Adet Sentetik Yüzeyli Çim Saha ve 2 Adet Voleybol-Basketbol Sahası Yapımı | ALTINÖZÜ | 2017-07-18 | 2017-12-31 | - | 398840 | 338000 | 338000 | 84.7458 | 100 | BİTTİ
3 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Kültür Kitap Kafe ve Restaurant Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-07-04 | 2017-11-30 | - | 624748 | 529448 | 112644 | 18.0303 | 80 | DEVAM EDİYOR
4 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Karbeyaz Mahallesi Çok Amaçlı Salon İnşaatı | ALTINÖZÜ | 2017-07-03 | 2018-02-28 | - | 404759 | 343016 | 206844 | 51.103 | 90 | DEVAM EDİYOR
5 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Beton Parke Döşeme İşi | ALTINÖZÜ | 2017-09-08 | 2018-05-31 | - | 973500 | 825000 | 266332 | 27.3582 | 35 | DEVAM EDİYOR
6 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Avuttepe Çok Amaçlı Salon Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-08-28 | 2018-05-31 | - | 449488 | 380922 | 187400 | 41.6919 | 60 | DEVAM EDİYOR
7 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Kamberli Çok Amaçlı Salon Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-08-28 | 2018-05-31 | - | 449488 | 380922 | - | - | 30 | DEVAM EDİYOR
8 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Karsu Çok Amaçlı Salon Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-08-28 | 2018-05-31 | - | 449488 | 380922 | - | - | 30 | DEVAM EDİYOR
9 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Seferli Çok Amaçlı Salon Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-08-28 | 2018-05-31 | - | 449488 | 380922 | - | - | 30 | DEVAM EDİYOR
10 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | DKH | Kıyı Gören Çelik Profil ve Kaplama Malzeme ile Karkas Sulandırma Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-08-25 | 2018-05-31 | - | 167815 | 142216 | - | - | 90 | DEVAM EDİYOR
11 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | DKH | Toprakhisar Çelik Profil ve Kaplama Malzeme ile Karkas Sulandırma Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-08-25 | 2018-05-31 | - | 168169 | 142516 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
12 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | DKH | Yanıkpınar Çelik Profil ve Kaplama Malzeme ile Karkas Sulandırma Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-08-25 | 2018-05-31 | - | 124006 | 105090 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
13 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | DKH | Yarseli Çelik Profil ve Kaplama Malzeme ile Karkas Sulandırma Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-08-25 | 2018-05-31 | - | 136597 | 115760 | - | - | 60 | DEVAM EDİYOR
1 | ANTAKYA BELEDİYESİ | DKH | Makine İkmal Tesisinde Akaryakıt İstasyonu Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-12-04 | 2018-03-05 | - | 680000 | 443500 | 458019.77 | 67.3558 | 100 | BİTTİ
2 | ANTAKYA BELEDİYESİ | DKH | İlçe Mülki Sınırları İçerisinde Muhtelif Yerlerde Betonarme İstinat Duvar, Briket Duvar, Koruma Amaçlı Taş Duvar Ve Merdiven Yapım İşi | ANTAKYA | 2018-02-15 | - | - | 900000 | - | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
3 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 2.Etap 1.Bölgede Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2017-09-12 | 2018-02-04 | 243010.08 | 1420000 | 539500 | 289185.91 | 20.3652 | 100 | BİTTİ
4 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 2.Etap 2.Bölgede Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2017-09-12 | 2018-02-14 | 234824.28 | 1450000 | 562950 | 318454.22 | 21.9624 | 100 | BİTTİ
5 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 2.Etap 3.Bölgede Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2017-09-12 | 2018-02-15 | 384834.66 | 1515000 | 802640 | 396164.69 | 26.1495 | 100 | BİTTİ
6 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 2. Etap 4.Bölgede Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2017-09-12 | 2018-02-14 | 275839.51 | 1600000 | 760610 | 193203.05 | 12.0752 | 100 | BİTTİ
7 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Altınçay ve Cumhuriyet Mahallelerinde Parke İle Yol Yapım,Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-01-15 | 2018-07-17 | - | 1605000 | 574600 | - | - | 15 | DEVAM EDİYOR
8 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Aksaray,Emek,Cebrail Mahallelerinde Parke İle Yol Yapım,Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-01-15 | 2018-07-11 | - | 1310000 | 457850 | - | - | 15 | DEVAM EDİYOR
9 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Akasya,Saraykent,Ürgenpaşa,Ekinci Mahallelerinde Parke İle Yol Yapım,Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-01-15 | 2018-07-06 | - | 1740000 | 644050 | - | - | 35 | DEVAM EDİYOR
10 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Esentepe,Esenlik,Gazi Mahallelerinde Parke İle Yol Yapım,Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-01-15 | 2018-07-17 | - | 1100000 | 388150 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
11 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Kanatlı,Haraparası,H.Ömer Alpagot,Kışlasaray Mahallelerinde Parke İle Yol Yapım,Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-01-15 | 2018-07-12 | - | 1095000 | 548100 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
1 | ARSUZ BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Arsuz (Gökmeydan) Kültür Evi | ARSUZ | 2017-05-03 | 2018-09-16 | 820825 | 1365000 | 2730000 | - | - | 65 | DEVAM EDİYOR
2 | ARSUZ BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İlçe Sınırlarımızda Bulunan Yollarımıza Bakım OnarımYapım İşi Yapımı | ARSUZ | 2016-09-07 | 2018-12-28 | 15153065 | 5595568 | 13988920 | 2242918 | 40.0838 | 90 | DEVAM EDİYOR
3 | ARSUZ BELEDİYESİ | DKH | Nardüzü Meydan ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | ARSUZ | 2017-08-17 | 2018-06-07 | - | 818800 | 818800 | - | - | 50 | DEVAM EDİYOR
1 | BELEN BELEDİYESİ | DKH | B Tipi Piknik Alanı | BELEN | 2018 | - | - | 5000000 | 6250000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
2 | BELEN BELEDİYESİ | DKH | Soğukoluk Çay Bahçesi Yenilenmesi İşi | BELEN | 2018 | - | - | 500000 | 800000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
3 | BELEN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Bitümlü Sıcak Karışım Beton Asfalt Yol Kaplama İşi | BELEN | 2018 | - | - | 1750000 | 2553000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
4 | BELEN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Kilitli Parke Taşı Onarım | BELEN | 2018 | - | - | 800000 | 800000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
12 | Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | SANAYİ | Antakya Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi | ANTAKYA | 2007 | 2021 | - | 2000000 | 247941000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
2 | Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | SANAYİ | Reyhanlı Sanayi Sitesi | REYHANLI | 2016 | 2020 | 5369021 | 6000000 | 55130000 | - | - | 16.2 | DEVAM EDİYOR
13 | Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | SANAYİ | Antakya Mobilyacıları İhtisas Sanayi Sitesi | ANTAKYA | 2014 | 2020 | 48591702 | 12000000 | 163356000 | - | - | 50 | DEVAM EDİYOR
14 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | EĞİTİM | 1000 Öğrencilik Yurt İnşaatı | ANTAKYA | 2018-06-01 | - | - | 7000000 | 60000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
2 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Defne Tapu Hizmet Binası Onarım | DEFNE | 2018-06-01 | - | - | 210000 | 210000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
15 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Hatay Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Proje Yapım İşi | ANTAKYA | 2018-06-01 | - | - | 250000 | 250000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
4 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Kerim Güzel Göçebeleri İskanı 152 Adet Konut Aile/Tarım İkmal İnş. | HASSA | - | - | - | 2000 | 9501000 | - | - | - | ADLİ YARGI SÜRECİNİN SONUÇLANMASI BEKLENİYOR.
5 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı 131 Ad. Konut Aile/Tarım İkmak İnş. | HASSA | - | - | - | 2000 | 11970000 | - | - | - | ADLİ YARGI SÜRECİNİN SONUÇLANMASI BEKLENİYOR.
1 | DEFNE BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Defne İlçesi Uğur Mumcu Alanı Kent Meydanı Düzenlenmesi ve Kavşak Yapım İşi | DEFNE | 2016-03-04 | - | 102770 | 21010000 | 1287000 | - | - | 8 | DEVAM EDİYOR
2 | DEFNE BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Hatay ili Defne İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Asfalt Kaplama İşi | DEFNE | 2017-06-20 | 2019-08-23 | 907464.89 |  | 14158000 | 1124091.31 | 5 | 14 | DEVAM EDİYOR
3 | DEFNE BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Defne İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda 8cmlik Yeni Kilitli Beton Parke Taşı İle Kaplama Yapılması ve Beton Bordür Taşı Döşenmesi Yapım İşi | DEFNE | 2017-11-30 | 2018-03-08 | 489240.21 |  | 884000 | 394759.79 | 1 | 100 | BİTTİ
4 | DEFNE BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Defne İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda 6cmlik Yeni Kilitli Beton Parke Taşı İle Tamirat-Onarım Yapılması İşi | DEFNE | 2017-10-11 | 2018-02-09 | 275366.85 |  | 573400 | 298033.15 | 1 | 100 | BİTTİ
5 | DEFNE BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Defne İlçesi sınırları dahilinde yapılacak olan 153m2lik 2 Adet Semt Evi Yapım İşi | DEFNE | 2017-11-09 | 2018-03-30 | - |  | 266000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
6 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Defne İlçesi Dahilinde Taş Duvar Yapım İşi | DEFNE | 2018-02-06 | - | - |  | 671000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
7 | DEFNE BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Defne Belediyesi Sınırları Dahilinde 4 Adet Tip Semt Evi Yapılması İşi | DEFNE | 2018-02-13 | - | - |  |  | 275367 | 1 | - | İHALE AŞAMASINDA
8 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Defne İlçesi sınırları dahilinde muhtelif yerlerde Açık Kanal,Izgara, Yağmur Suyudrenaj hattı yapımı işi | DEFNE | 2018-03-15 | - | - |  |  | 355235 | 2 | - | İHALE AŞAMASINDA
9 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Defne İlçesi Sınırları Dahilinde Boşluklu Beton Briket Duvar Yapılması İşi | DEFNE | 2018-03-16 | - | - |  |  | 56718 | 1 | - | İHALE AŞAMASINDA
10 | DEFNE BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Defne İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda 6cmlik Kilitli Beton Parke Taşı İle Onarım-Tamirat Yapılması İşi | DEFNE | 2018-03-28 | - | - |  |  | 157187 | 1 | - | İHALE AŞAMASINDA
11 | DEFNE BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Defne İlçesi sınırları dahilinde Yol ve Alan Betonlama Yapılması İşi | DEFNE | 2018-03-30 | - | 551930 |  |  | 130870 | 1 | - | İHALE AŞAMASINDA
12 | DEFNE BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Defne Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi Yapım İşi | DEFNE | 2018-01-11 | - | - | - | 521000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
13 | DEFNE BELEDİYESİ | GENÇLİK VE SPOR | Defne Belediyesi Çekmece Stadı Tribün Yapım İşi | DEFNE | 2018-01-03 | - | - | - | 990000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
1 | DÖRTYOL BELEDİYESİ | DKH | Altınçay Mahallesine Park Yapımı | DÖRTYOL | 2018-01-09 | - | - | 390390 | 390390 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
2 | DÖRTYOL BELEDİYESİ | EĞİTİM | Anne Çocuk Egitim Merkezi Yapım İşi | DÖRTYOL | 2017-09-26 | 2017-12-10 | - | 105504 | 105504 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | TAHTAKÖPRÜ BARAJI YÜKSELTİLMESİ VE SULAMASI PROJESİ (2016-2019)
1 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay-Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi | REYHANLI | 2016-07-28 | 2019-10-16 | 2000000 | 9999000 | 62670065 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
2 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay-Tahtaköprü Barajı Sulaması 1. Kısım | REYHANLI | 2018 | - | - | 1000 | 200000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | HATAY-GÖNENÇAY
3 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Gönençay Barajı | ARSUZ | 2018 | - | - | 1000 | 125000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | BÜYÜK KARAÇAY PROJESİ
4 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DKH | Hatay İçmesuyu İshale Hattı İkmali | SAMANDAĞ | 2016-07-26 | 2019-03-22 | 44370366 | 30588587 | 84196366 | - | - | 70 | DEVAM EDİYOR
5 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DKH | Hatay İçmesuyu Arıtma Tesisi | SAMANDAĞ | 2013-06-03 | 2017-09-02 | 19273382 | 8955680 | 28229062 | - | - | 90 | DEVAM EDİYOR
6 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DKH | Samandağ Değirmenbaşı ve Uzunbağ Belediyeleri İçmesuyu Hattı Rölekasyonu | SAMANDAĞ | 2013-12-10 | 2017-12-31 | 979140 | 423778 | 1402918 | - | - | 75 | DEVAM EDİYOR
7 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DKH | Hatay İçmesuyu İsale Hattı İkmali KGM Yol Geçişleri | SAMANDAĞ | - | - | - | 31955 | 75000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | HATAY ASİ NEHRİ DOSTLUK BARAJI VE SULAMASI PROJESİ
14 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Asi Nehri Dostluk Barajı Slurry Trech Yapılması | ALTINÖZÜ | 2011-08-26 | 2012-04-20 | - | 2 | 13741134 | - | - | - | BAŞLANMADI
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | AMİK-AFRİN (REYHANLI BARAJI VE SUL.)PROJESİ
9 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı | REYHANLI | 2009-12-25 | 2017-09-17 | 172158475 | 3444105 | 175602580 | - | - | 95 | DEVAM EDİYOR
10 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı İkmali | REYHANLI | 2017-12-21 | - | - | 7654895 | 44754052 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
11 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı Takviye Tesisleri 1.Kısım (Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı Yapımı) | REYHANLI | 2016-10-14 | 2020-02-18 | 2080982 | 6300000 | 108040800 | - | - | 3 | DEVAM EDİYOR
12 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı Takviye Tesisleri (Afrin Çayı Davutlar Regülatörü- Afrin Derivasyon Kanalı) | REYHANLI | 2016-04-26 | 2019-04-09 | 14932799 | 15499000 | 60070978 | - | - | 31 | DEVAM EDİYOR
13 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı Sulaması 1. Kısım | REYHANLI | 2017-01-18 | 2020-04-05 | - | 2000000 | 76597198 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
14 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı Sulaması 1. Kısım Malzeme Alımı | REYHANLI | - | - | - | 1000 | 50000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
15 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı Sulaması 2. Kısım | REYHANLI | - | - | - | 1000 | 300000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
16 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı Sulaması KGM Yol Geçişleri | REYHANLI | - | - | - | 100000 | 100000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | YERÜSTÜSUYU SULAMALARI
17 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Samandağ Sulaması (Kapısuyu-Teknepınarı-Büyükoba-Seldiren-Çubukçu) | SAMANDAĞ | 2014-02-17 | 2017-12-31 | 7159004 | 500000 | 8730586 | - | - | 87 | DEVAM EDİYOR
18 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay Yayladağı Sulaması (Aydınbahçe-Ayışığı-Çabala-Leylekli-Kulaç) | YAYLADAĞI | 2015-11-12 | 2017-12-31 | 467837 | 500000 | 1750432 | - | - | 33 | DEVAM EDİYOR
19 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay Kırıkhan Ceylanlı ve Yılanlı Küçük Gölet ve YÜS Sulamaları | KIRIKHAN | 2017-07-03 | 2019-02-16 | - | 500000 | 6338198 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
20 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay-Erzin Başlamış Sulaması (Regülatör) | ERZİN | 2018-04-09 | - | - | 1 | 4000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
21 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay Arsuz Haymaseki, Hüyük, Tatarlı-Işıklı ve Tülek Küçük Gölet ve YÜS Sulamaları | ARSUZ | 2018 | - | - | 1 | 12000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | DRENAJ İŞLERİ
22 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Adana-Karaisalı Körkün Çayı ve Hatay-Dörtyol Deliçay Köprüleri Yapım İşi | DÖRTYOL | 2018-02-06 | - | - | 1 | 2459564 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | TAŞKIN KORUMA
23 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hacıahmetli, Höyük, Avcılarsuyu Dereleri Islahı | ARSUZ | 2016-12-20 | 2018-09-28 | 11769810 | 2198294 | 15276963 | - | - | 81 | DEVAM EDİYOR
24 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Altınçağ Kasabası Deliçay Deresi Islahı 2.Kısm | DÖRTYOL | 2015-12-16 | 2018-07-26 | 2409660 | 500000 | 4077248 | - | - | 65 | DEVAM EDİYOR
16 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Asi Nehri Yan Dereleri (Hanna Deresi Islahı) 2.Kısım İkmali | ANTAKYA | 2016-07-26 | 2018-10-31 | 9086002 | 1450000 | 12202235 | - | - | 76 | DEVAM EDİYOR
26 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kurtlusoğuksu Deresi 2.Kısım İkmali | KIRIKHAN | 2016-08-09 | 2017-12-31 | 1758248 | 596426 | 3612698 | - | - | 68 | DEVAM EDİYOR
17 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kuzeytepe Deresi Islahı İkmali | ANTAKYA | 2016-11-01 | 2018-05-10 | 1713865 | 1546861 | 4899461 | - | - | 55 | DEVAM EDİYOR
28 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Güzündere, Ötençay ve Şenbük Dereleri | BELEN | 2017-12-18 | 2018-09-14 | - | 500000 | 2845354 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
29 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Pınarbaşı Rekreasyon Projesi | REYHANLI | 2017-12-29 | 2018-08-05 | - | 743293 | 743293 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLÜ
30 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Harbiye Kasabası Şelale Deresi Islahı 2. Kısım | DEFNE | 2018 | - | - | 1 | 6600000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
31 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Özerli ve Rabat Çayı İle Yan Kolları TRK | DÖRTYOL | 2014-12-29 | 2018-07-06 | 6315475 | 2250000 | 16311977 | - | - | 48 | DEVAM EDİYOR
32 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Sarıçay ve İçmeler Mahallesi Payas Kuşaklama Kanalı Yandereleri Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | ERZİN | 2018-01-25 | 2018-10-02 | - | 200000 | 1839740 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
33 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Konacık Köyünün Karaçay Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | ARSUZ | 2017-07-04 | 2018-03-29 | - | 766182 | 766182 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | GÖLET VE SULAMALARI
18 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Mustafa Kemalpaşa Göleti | ANTAKYA | 2017-10-27 | 2018-12-26 | - | 650000 | 4289995 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
15 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Altınkaya Göleti ve Sulaması | ALTINÖZÜ | 2013-02-07 | 2018-06-05 | 412656 | 500000 | 3947736 | - | - | 12 | DEVAM EDİYOR
36 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kurtlusoğuksu Göleti ve Sulaması | KIRIKHAN | 2013-11-22 | 2017-07-09 | 9186811 | 1056339 | 10243150 | - | - | 100 | DEVAM EDİYOR
37 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Pirinççik Göleti ve Sulaması | İSKENDERUN | 2013-02-12 | 2017-09-12 | 5080608 | 500000 | 9438137 | - | - | 61 | DEVAM EDİYOR
19 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Merkez Tanışma Göleti ve Sulaması | ANTAKYA | 2017-10-05 | 2018-07-29 | - | 500000 | 2246064 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
39 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Çökek Göleti ve Sulaması | SAMANDAĞ | 2013-01-30 | 2018-02-27 | 7687242 | 500000 | 16427303 | - | - | 55 | DEVAM EDİYOR
20 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Ballıöz Göleti ve Sulaması | ANTAKYA | 2014-02-19 | 2018-01-05 | 3146618 | 1000000 | 18480615 | - | - | 20 | DEVAM EDİYOR
21 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kisecik Göleti ve Sulaması | ANTAKYA | 2018 | - | - | 1 | 40000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
42 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Yoluklar Göleti ve Sulaması | HASSA | 2018 | - | - | 1 | 33000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
43 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Eriklikuyu Göleti ve Sulaması | SAMANDAĞ | 2018 | - | - | 1 | 35000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
44 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Şakşak Göleti ve Sulaması | YAYLADAĞI | 2017-11-23 | 2019-07-05 | - | 500000 | 18985684 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
45 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Uluyol Göleti ve Sulaması | YAYLADAĞI | 2018 | - | - | 1 | 30000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | PROJE YAPIMI |  | - | -
46 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kırıkhan ve Hassa Sulamaları Rehabilitasyon Proje Yapımı | KIRKHAN-HASSA | 2017-04-18 | 2019-01-16 | 128082 | 699098 | 827180 | - | - | 15 | DEVAM EDİYOR
22 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Amik-Afrin Sulama Tesisleri Proje Yapımı 2.Ünite | ANTAKYA | 2012-11-21 | 2018-01-13 | 4514224 | 2877336 | 7391560 | - | - | 60 | DEVAM EDİYOR
48 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay Tahtaköprü Barajı Sulaması Proje Yapımı | REYHANLI | 2015-03-09 | 2018-01-24 | 780567 | 600000 | 2624340 | - | - | 30 | DEVAM EDİYOR
49 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | 7.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı | BÖLGE GENELİ (SAMANDAĞ) | 2014-09-30 | 2017-12-31 | 1422052 | 360000 | 3549440 | - | - | 50 | DEVAM EDİYOR
50 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | 9.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı | BÖLGE GENELİ (YAYLADAĞI-ERZİN) | 2014-11-12 | 2018-01-31 | 3025164 | 300000 | 3987500 | - | - | 83 | DEVAM EDİYOR
51 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | 10.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı | BÖLGE GENELİ (BELEN) | 2016-04-26 | 2018-04-16 | 1477390 | 250000 | 5540000 | - | - | 28 | DEVAM EDİYOR
52 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | 11.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı | BÖLGE GENELİ (KIRIKHAN ARSUZ) | 2016-10-11 | 2018-06-08 | - | 250000 | 6480000 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
53 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | 13.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı | BÖLGE GENELİ (ERZİN ARSUZ) | - | - | - | 500000 | 5000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
16 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Yerüstüsuyu Sulamaları Proje Yapımı 5. Kısım | BÖLGE GENELİ (ALTINÖZÜ HASSA- ARSUZ) | 2017-11-02 | - | - | 493476 | 493476 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
17 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Asi Nehri Dostluk Barajı Proje Yapımı | ALTINÖZÜ | 2018-06-01 | - | - | 1000 | 1000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | PLANLAMA İŞLERİ
56 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Asi Havzası Master Plan Raporu Hazırlanması | İL GENELİ | 2014-12-24 | 2017-12-31 | 463133 | 217867 | 730500 | - | - | 85 | DEVAM EDİYOR
57 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Yarseli Projesi Yarseli Barajı Sulaması Yenileme Planlama Mühendislik Hizmetleri | İL GENELİ | 2017-07-28 | 2019-01-26 | - | 65000 | 389400 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
23 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | 2.Kısım Taşkın Kontrol ve Taşkın Rüsubat Kontrol Planlama Raporu ve Proje Yapımı Mühendislik Hizmetleri | ANTAKYA ERZİN PAYAS BELEN SAMANDAĞ ALTINÖZÜ | 2016-07-12 | 2017-05-23 | 532416 | 91584 | 624000 | - | - | 94 | DEVAM EDİYOR
24 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | 3.Kısım Taşkın Kontrol ve Taşkın Rüsubat Kontrol Planlama Raporu ve Proje Yapımı Mühendislik Hizmetleri | ANTAKYA | 2018-02-06 | - | - | 60000 | 600000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
60 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Büyük Karaçay Barajı Sulama Revizyonu ve Samandağ Sulaması Yenileme Planlama Raporu Yapımı | SAMANDAĞ | 2018 | - | - | 1000 | 2000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
1 | ERZİN BELEDİYESİ | GENÇLİK VE SPOR | Olimpik Yüzme Havuzu Yapım İşi | ERZİN | - | - | - | 800000 | 5000000 | - | - | - | BAŞLANMADI
25 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | GENÇLİK VE SPOR | 25.000 Seyirci Kapasiteli Stadyum | ANTAKYA | 2013-11-14 | 2018-06-02 | 64000000 | 6386175 | 118747000 | 6386175 | 100 | 55 | DEVAM EDİYOR
26 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | GENÇLİK VE SPOR | Spor Salonu (3500 Kişilik) | ANTAKYA | 2017-04-26 | 2018-09-16 | - | 2000000 | 23212000 | 382786 | 19.1393 | 40 | DEVAM EDİYOR
19 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | GENÇLİK VE SPOR | 500 Seyircili Spor Salonu | ALTINÖZÜ | 2017-07-19 | 2018-09-13 | - | 300000 | 2717000 | - | - | 1 | DEVAM EDİYOR
4 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | GENÇLİK VE SPOR | Spor Salonu | KIRIKHAN | 2017-08-01 | 2019-01-09 | - | 2340000 | 15992000 | 2564126 | 100 | 15 | DEVAM EDİYOR
1 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 66426 | 66426 | 3908 | 5.8832 | - | DEVAM EDİYOR
2 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Hayvancılığı Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 141957 | 141957 | 219 | 1 | - | DEVAM EDİYOR
3 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 70996 | 70996 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
4 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Su Ürünleri Üretimi Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 33040 | 33040 | 1006 | 3.0448 | - | DEVAM EDİYOR
5 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Tarımsal Yay. Hiz Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 86231 | 86231 | 1242 | 1.4403 | - | DEVAM EDİYOR
6 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Bitki Sağlığı ve Uygulamaları Kontrolü Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 238957 | 238957 | 3591 | 1.5028 | - | DEVAM EDİYOR
7 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Hayvan Hastalıkları ve Zararla Mücadele Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 68254 | 68254 | 2893 | 4.2386 | - | DEVAM EDİYOR
8 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 8387 | 8387 | 391 | 4.662 | - | DEVAM EDİYOR
9 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Kırsal Kalkınmayı Destekleme Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 7360 | 7360 | 3361 | 45.6658 | - | DEVAM EDİYOR
10 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 52996 | 52996 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
11 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması (Çatak) Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 7999 | 7999 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
12 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | İdari Kapasitenin Arttırılması Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 136722 | 136722 | 78222 | 57.2124 | - | DEVAM EDİYOR
13 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Arazi Toplulaştırması ve Tigh Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 23992 | 23992 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
14 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Türkiye Tarım Havzaları Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | - | - | 49994 | 49994 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
15 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Itri Ve Tıbbi Bitkiler İle Boya Bitkileri Yetiştirme ve Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 21000 | 21000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
16 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Sularda Tarımsal Faal. Kaynaklanan Kirliliğin Kontrolü Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 5000 | 5000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
17 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Tarım Arazilerinin Devir ve Takip Sistemi Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 30000 | 30000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
27 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Arazi Toplulaştırması | KIRIKHAN HASSA BELEN KUMLU ANTAKYA | 2013-02-22 | 2018-12-19 | 9149206 | 9000054 | 18149260 | - | - | 30 | DEVAM EDİYOR
20 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Bina Yapımı | ALTINÖZÜ | - | - | 339840 | 9952160 | 10292000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
28 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı | ANTAKYA | 2017-04-17 | 2018-10-17 | 7219461 | 5003539 | 12223000 | - | - | 45 | DEVAM EDİYOR
1 | HASSA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İlçe Muhtelif Mahallelerin Yol Yapım Çalışmaları | HASSA | - | - | - | 2000000 | 756250 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
1 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Defne İlçesi Uğur Mumcu Bulvarı Battı-Çıktı Yapılması İşi | DEFNE | 2016-07-25 | 2018-02-01 | 8324089 | 2136891 | 7140000 | 2136891 | 100 | 100 | BİTTİ
2 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Samandağ İlçesi Mahalle ve Yollarına İstinat Duvarı Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2017-10-30 | 2018-05-27 | - | 789582 | 669137 | - | - | 20 | DEVAM EDİYOR
29 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Antakya Organize Sanayi Bölgesi Beton Asfalt Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-09-06 | 2018-01-24 | 1555174 | 5431540 | 4603000 | - | - | 100 | BİTTİ
4 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Beton Asfalt Yapım İşi | İSKENDERUN | 2017-09-05 | 2018-01-24 | - | 2421655 | 2052250 | - | - | 25 | DEVAM EDİYOR
30 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Antakya İlçesi Küçük Sanayi Sitesi İçindeki Ulaşım Yollarına Beton Asfalt Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-09-06 | 2018-03-25 | - | 2067950 | 1752500 | 1245412 | 60.2245 | 60 | DEVAM EDİYOR
6 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Kırıkhan İlçesi Tır Garajı Saha Betonu ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | KIRIKHAN | 2017-02-27 | 2018-01-31 | 2977972 | 4246903 | 3599070 | 662085 | 15.5898 | 100 | BİTTİ
31 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Muhtelif İlçelerde bulunan Mahalle Yollarına İstinat Duvarı Yapım İşi | ANTAKYA-DEFNE-SAMANDAĞ-HASSA | 2017-09-07 | 2018-01-15 | 504686 | 600730 | 509093 | 198832 | 33.0984 | 35 | DEVAM EDİYOR
8 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Arsuz İlçesi Akçalı Mahallesi Hayvan Barınağı Yapım İşi | ARSUZ | 2017-12-26 | 2018-04-15 | - | 287448 | 243600 | - | - | 15 | DEVAM EDİYOR
9 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Defne İlçesi Mahalle Yollarına İstinat Duvarı Yapım İşi | DEFNE | 2017-10-30 | 2018-05-26 | - | 1204010 | 1020348 | 359410 | 29.8511 | 30 | DEVAM EDİYOR
10 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Muhtelif İlçelerin Mezarlık Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | ARSUZ-BELEN-İSKENDERUN-PAYAS-ERZİN-DÖRTOL | 2017-08-08 | 2018-02-22 | 332462 | 794569 | 566614 | 462106 | 58.1581 | 100 | BİTTİ
11 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Muhtelif İlçelerin Mahalle yollarına istinat Duvarı Yapım İşi | BELEN-HASSA | 2017-10-30 | 2018-05-27 | - | 354743 | 300630 | - | - | 20 | DEVAM EDİYOR
32 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Muhtelif İlçelerin Mahalle yollarına istinat Duvarı Yapım İşi | ANTAKYA-ALTINÖZÜ-YAYLADAĞI | 2017-10-30 | 2018-05-27 | - | 695400 | 589323 | - | - | 20 | DEVAM EDİYOR
13 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Dörtyol İlçesi Mezbaha Kompleksi Yapım İşi | DÖRTYOL | 2016-05-30 | 2016-12-17 | 1813896 | 3517167 | 2980650 | - | - | 70 | DEVAM EDİYOR
14 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Reyhanlı İlçesi Parke Yapım ve Onarım İşi | REYHANLI | 2017-09-14 | 2018-03-26 | 863784 | 1945820 | 1649000 | 874347 | 44.9346 | 90 | DEVAM EDİYOR
15 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Payas İlçesi Parke Yapım ve Onarım İşi | PAYAS | 2017-09-12 | 2018-03-08 | - | 1150713 | 816250 | 1150713 | 100 | 100 | BİTTİ
16 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Kumlu İlçesi Parke Yapım ve Onarım İşi | KUMLU | 2017-09-12 | 2018-01-26 | 596506 | 1131151 | 803000 | 534645 | 47.2656 | 100 | BİTTİ
17 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Kırıkhan İlçesi Parke Yapım ve Onarım İşi | KIRIKHAN | 2017-09-25 | 2018-02-26 | 285935 | 1518365 | 1286750 | 1202802 | 79.2169 | 80 | DEVAM EDİYOR
18 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İskenderun İlçesi Parke Yapım ve Onarım İşi | İSKENDERUN | 2017-08-01 | 2018-03-15 | 250032 | 1849296 | 1567200 | 641181 | 34.6716 | 50 | DEVAM EDİYOR
19 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Hassa İlçesi Mezarlığı Giriş Kontrol Kulubesi Yapım İşi | HASSA | 2017-12-18 | 2018-05-11 | - | 271400 | 230000 | 93706 | 34.5269 | 35 | DEVAM EDİYOR
20 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Dörtyol İlçesi Parke Yapım ve Onarım İşi | DÖRTYOL | 2017-08-03 | 2017-12-16 | 307211 | 1585920 | 1344000 | 636051 | 40.1061 | 60 | DEVAM EDİYOR
21 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Defne İlçesi Parke Yapım ve Onarım İşi | DEFNE | 2017-09-12 | 2018-02-15 | 727827 | 2237752 | 1896400 | 537962 | 24.0403 | 60 | DEVAM EDİYOR
22 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Belen İlçesi Parke Yapım ve Onarım İşi | BELEN | 2017-09-11 | 2018-03-11 | - | 981760 | 832000 | 767349 | 78.1605 | 80 | DEVAM EDİYOR
23 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Arsuz İlçesi Parke Yapım ve Onarım İşi | ARSUZ | 2017-09-26 | 2018-05-29 | 0 | 1938268 | 1642600 | 288414 | 14.88 | 30 | DEVAM EDİYOR
33 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Antakya İlçesi Parke Yapım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2017-08-01 | 2018-03-02 | 3297629 | 5138349 | 3648620 | 1840719 | 35.8232 | 100 | BİTTİ
22 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Altınözü İlçesi Parke Yapım ve Onarım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-09-13 | 2018-04-06 | - | 1510329 | 1279940 | 1194492 | 79.0882 | 80 | DEVAM EDİYOR
26 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Samandağ İlçesi Parke Yapım Ve Onarım İşi | SAMANDAĞ | 2017-08-01 | 2018-03-05 | 938497 | 2507500 | 2125000 | 1395045 | 55.6349 | 95 | DEVAM EDİYOR
27 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Yayladağı İlçesi Parke Yapım Ve Onarım İşi | YAYLADAĞI | 2017-09-12 | 2018-02-01 | 424026 | 1468191 | 1071750 | 1044165 | 71.1192 | 100 | BİTTİ
28 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Avcılar-Arpagedik Mahalleleri Sulama Tesisi Yenileme Yapım İşi | ARSUZ | 2018-01-22 | - | - | 1719000 | 1156545 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
29 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Yayladağı İlçesi Yoncakaya Göleti ve Sulama Tesisi Yapım İşi | YAYLADAĞI | 2018-01-24 | - | - | 420000 | 247143 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
34 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Muhtelif İlçelerin Mahalle yollarına istinat Duvarı Yapım İşi | ANTAKYA-DEFNE-SAMANDAĞ-HASSA | 2017-09-07 | 2018-01-15 | 504686 | 600730 | 509093 | - | - | 95 | DEVAM EDİYOR
35 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Muhtelif İlçelerin Mahalle yollarına Beton Asfalt Yapım İşi | ANTAKYA-HASSA-REYHANLI | 19.01.208 | 2018-05-03 | - | 2067950 | 1752500 | 1245412 | - | 60 | DEVAM EDİYOR
36 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Antakya İlçesi Oğlakören Mahallesi Sulama Tesisi Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-11-08 | - | - | 246000 | 163440 | - | - | 50 | DEVAM EDİYOR
37 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Antakya İlçesi Serinyol Mahallesi (Akıncılar Mevkii) Sulama Tesisi Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-11-08 | - | - | 185000 | 115070 | - | - | 20 | DEVAM EDİYOR
34 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Hassa İlçesi Küreci Mahallesi Sulama Tesisi Tamamlama Yapım İşi | HASSA | 2017-11-14 | - | - | 350000 | 199048 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
35 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS) | İL GENELİ | 2017-02-08 | - | - | 22474618 | 22474618 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
36 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Kırıkhan İlçesi Balarmudu Mahallesi Sulama Tesisi Yapım İşi | KIRIKHAN | 2017-12-01 | - | - | 450000 | 212034 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
38 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Antakya İlçesi Uzunalıç Mahallesi Sulama Tesisi Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-12-08 | - | - | 520000 | 289843 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
39 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Antakya İlçesi Maraşboğazı Mahallesi Sulama Tesis Yenileme Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-12-11 | - | - | 300000 | 195899 | 113770 | - | 80 | DEVAM EDİYOR
39 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Hassa İlçesi Güvenç Mahallesi Sulama Tesisi | HASSA | 2017-12-28 | - | - | 650000 | 406221 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
40 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Hassa İlçesi Mazmanlı Mahallesi Sulama Tesisi Yenileme Yapım | HASSA | 2017-12-29 | - | - | 360000 | - | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
41 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Ulaşım Ana Planı Hazırlanması | İL GENELİ | 2015-06-30 | 2017-10-23 | 4303755 | 4680175 | 3966250 | - | - | 90 | DEVAM EDİYOR
42 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İsmet İnönü Caddesi-Ulucami Caddesi-Tayfur Sökmen Meydanı battı-çıktı yapımı ve geometrik düzenleme işi | İSKENDERUN | 2017-05-02 | 2018-06-27 | 40317823 | 90000000 | 59549725 | 11044112 | 12.2712 | 80 | DEVAM EDİYOR
40 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Toplu Taşıma Faaliyetlerinde kullanılmak üzere 2 Adet Otobüs Alımı | ANTAKYA | - | - | - | 975000 | 975000 | 920546 | 94.415 | - | DEVAM EDİYOR
41 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) Hizmet Binası Yapım İşi | ANTAKYA | - | - | - | 2200000 | 2200000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
42 | HATSU | DKH | K.Dalyan (Narlıca) Atıksu Arıtma Tesisi Ve Kollektör Hattı İnşaatı | ANTAKYA | 2016-08-22 | 2017-12-11 | 41390540 | 21509062 | 62899602 | 7856328 | 36.5257 | 95 | DEVAM EDİYOR
43 | HATSU | DKH | Antakya 2. Grup Güzelburç-Odabaşı-Narlıca (Mobilyacılar Sitesi) Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı | ANTAKYA | 2017-11-14 | 2018-09-18 | - | 37363815 | 37363815 | 3339157 | 8.9369 | 16 | DEVAM EDİYOR
3 | HATSU | DKH | Dörtyol Belde Ve Mahallelerinin Kanalizasyon Şebeke Projesi | DÖRTYOL | 2016-07-12 | 2017-08-02 | 167664 | 111776 | 279440 | 55880 | 49.9928 | 100 | BİTTİ
4 | HATSU | DKH | Kumlu Atıksu Arıtma Tesisi Projesi | KUMLU | 2015-11-17 | 2016-07-29 | 126000 | 14000 | 140000 | 14000 | 100 | 100 | BİTTİ
23 | HATSU | DKH | Altınözü Atıksu Arıtma Tesisi Projesi | ALTINÖZÜ | 2016-05-10 | 2016-09-15 | 89040 | 38160 | 127200 | - | - | 100 | BİTTİ
44 | HATSU | DKH | Hatay (500 Km) Muhtelif Belde Ve Mahallelerin Kanalizasyon Şebeke Projesi | HASSA- DEFNE-ANTAKYA-SAMANDAĞ-ALTINÖZÜ | 2016-06-24 | 2017-07-10 | 63679 | 254716 | 318395 | - | - | 90 | DEVAM EDİYOR
7 | HATSU | DKH | Yayladağı Atıksu Arıtma Tesisi Projesi | YAYLADAĞI | 2017-04-20 | 2017-11-21 | 29600 | 118400 | 148000 | - | - | 70 | DEVAM EDİYOR
45 | HATSU | DKH | Antakya(Hatay) Atıksu Arıtma Tesisi Projesi | ANTAKYA | 2017-08-09 | 2018-01-07 | - | 450000 | 450000 | - | - | 50 | DEVAM EDİYOR
9 | HATSU | DKH | Arsuz Üçgüllük Atıksu Arıtma Tesisi Projesi | ARSUZ | 2017-11-21 | 2018-09-30 | - | 140000 | 140000 | - | - | 25 | DEVAM EDİYOR
10 | HATSU | DKH | Samandağ İçmesuyu Ek Şebeke İnşaatı | SAMANDAĞ | 2017-07-03 | 2017-12-31 | - | 990000 | 990000 | 945478 | 95.5028 | 100 | BİTTİ
46 | HATSU | DKH | Antakya Merkez İçmesuyu İnşaatı | ANTAKYA- DEFNE | 2016-03-31 | 2018-12-02 | 31814461 | 32008539.08 | 63823000 | 6460904 | 20.1849 | 57 | DEVAM EDİYOR
12 | HATSU | DKH | Erzin İçmesuyu İnşaatı | ERZİN | 2016-04-20 | 2018-05-14 | 17892336 | 4228025.24 | 22120361 | 2566332 | 60.6981 | 95 | DEVAM EDİYOR
13 | HATSU | DKH | Belen İçmesuyu Şebeke İnşaatı | BELEN | 2015-05-28 | 2018-04-12 | 11875015 | 6294328.45 | 18169343 | - | - | 77 | DEVAM EDİYOR
25 | HATSU | DKH | Altınözü Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu İnşaatı | ALTINÖZÜ | 2017-11-08 | 2018-08-29 | - | 3964267 | 3964267 | 1047693 | 26.4284 | 30 | DEVAM EDİYOR
47 | HATSU | DKH | Hatay 1. Bölge İçmesuyu Tesisleri Bakım Onarım İsale Ve Ek Şebeke Yapım İşi (2018-2019 Yılı- 2 Yıllık) | ANTAKYA-DEFNE-ALTINÖZÜ-YAYLADAĞI-SAMANDAĞ-KUMLU-REYHANLI-KIRIKHAN-HASSA | 2017-12-18 | 2020-01-20 | - | 8171572.5 | 16343145 | 738342 | 9.0355 | 9 | DEVAM EDİYOR
16 | HATSU | DKH | Hatay 2. Bölge İçmesuyu Tesisleri Bakım Onarım İsale Ve Ek Şebeke Yapım İşi (2018-2019 Yılı- 2 Yıllık) | İSKENDERUN-ARSUZ-BELEN-DÖRTYOL-ERZİN-PAYAS İLÇELERİ VE BAĞLI BÜTÜN MAHALLELERİ | 2017-12-15 | 2020-01-17 | - | 5225000 | 10450000 | 764917 | 14.6396 | 15 | DEVAM EDİYOR
17 | HATSU | DKH | Hatay 2. Bölge İçmesuyu Tesisleri Bakım Onarım İsale Ve Ek Şebeke Yapım İşi | İSKENDERUN-ARSUZ-BELEN-DÖRTYOL-ERZİN-PAYAS İLÇELERİ VE BAĞLI BÜTÜN MAHALLELERİ | 2016-12-28 | 2017-12-29 | 9944976 | - | 9946540 | - | - | 100 | BİTTİ
48 | HATSU | DKH | Erzin-Kırıkhan-Serinyol-Reyhanlı-A.A.T İşletmeleri | ERZİN-KIRIKHAN-ANTAKYA-REYHANLI | 2017 | 2018 | - | 3272308 | - | 410530 | 12.5456 | 88 | DEVAM EDİYOR
49 | Emniyet Genel Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | İl Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası İnşaat Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-12-05 | 2019-12-29 | - | 87320000 | 87296400 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
2 | Emniyet Genel Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Belen İlçe Emniyet Amirliği Yeni Hizmet Binası İnşaatı Yapım İşi | BELEN | 2018-03-15 | - | - | 6251000 | 5658100 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
50 | Emniyet Genel Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Projesi Hazırlanması İşi | ANTAKYA | 2017-06-06 | 18.12.2017 Süre Uzatımı verilecektir. | - | 52038 | 52038 | - | - | 75 | DEVAM EDİYOR
51 | Emniyet Genel Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polis Hizmet Amirliği Yeni Hizmet Binası Projesi Hazırlama İşi | ANTAKYA | 2017-06-14 | - | - | 45496 | 45496 | - | - | 75 | DEVAM EDİYOR
52 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Hatay Yeni Müze İkmal Teşhir -Tanzim 2.Etap | ANTAKYA | 2014-11-11 | 2018 | 7848307 | 2881786 | 10730094 | 1362250 | 47.271 | 75 | DEVAM EDİYOR
53 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Hatay Uzun Çarşı Sokak Sağlıklaştırma Projeleri Yapımı | ANTAKYA | 17.11.2017 | 16.11.2018 | - | 794000 | 794000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
3 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Payas Kalesi Restorasyonu (1.Etap) | PAYAS | 18.10.2017 | 2018 | - | 8103827 | 8103827 | 1370645 | 17 | 70 | DEVAM EDİYOR
4 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Kırıkhan Kültürhan Uygulama İşi | KIRIKHAN | 09.11.2017 | 26.07.2019 | - | 4000000 | 21574000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
5 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Reyhanlı Kültürhan Uygulama İşi | REYHANLI | 09.11.2017 | 26.07.2019 | - | 4000000 | 18624000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
54 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Hatay Etnografya Müzesi Uygulama İşi | ANTAKYA | 07.03.2018 | 2019 | - | 960918 | 9317000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
1 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Dörtyol 300 Kişilik Pansiyon ve Spor Salonu (Dörtyol Fen Lisesi) | DÖRTYOL | 2017-09-15 | 2018-08-31 | 3616844 | 2129905.91 | 9719122.333 | 2129905.9118 | 100 | 75 | DEVAM EDİYOR
55 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Hatay Saadet-Yusuf Mıstıkoğlu Tarım Meslek Lisesi (16 Derslik+200 Öğrencilik Pansiyon+10 Daire Lojman) ikmal inşaatı | ANTAKYA | 2018-05-02 | - | - | - | 6244766 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
3 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Dörtyol Anadolu İmam Hatip Lisesi (Cennet 32 Derslik) | DÖRTYOL | 2016-08-05 | 2018-07-03 | 6357840 | - | 6357840 | - | - | 95 | DEVAM EDİYOR
4 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Belen Halk Eğitim Merkezi (8 Derslik) | BELEN | 2016-12-26 | 2018-07-26 | 1924932.24 | 3100000 | 5953086.5598 | 2129905.9118 | 68.7066 | 65 | DEVAM EDİYOR
27 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Altınözü Spor Salonu | ALTINÖZÜ | 2017-08-03 | 2018-07-26 | - | 1321210 | 1484440 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
6 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Belen İmam Hatip Lisesi (12 Derslik) | BELEN | 2018-03-15 | - | - | 3575000 | 6500000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
7 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Nardüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (24 Derslik) | ARSUZ | 2017-08-21 | 2018-12-27 | - | 4813125 | 6212700 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
56 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Günyazı Özel Eğitim Uygulama ve iş Uygulama Okulu (16 Derslik) | ANTAKYA | 2018-04-10 | - | - | 4715625 | 7500000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
9 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kırıkhan 300 Kişilik Öğrenci Pansiyonu | KIRIKHAN | 2018-03-27 | - | - | 10000000 | 10000000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
28 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Büyükburç Ortaokulu (8 Derslik) | ALTINÖZÜ | 2017-09-07 | 2018-07-19 | - | 1977760 | 2283064 | 484815.0242 | 24.5133 | 50 | DEVAM EDİYOR
29 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Sivrikavak İlkokulu (4 Derslik) | ALTINÖZÜ | 2017-08-04 | 2018-02-22 | 359908.81 | 163200 | 508580 | 148671.1854 | 91.0975 | 100 | BİTTİ
30 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Sarıbük İlkokulu (4 Derslik) | ALTINÖZÜ | 2017-11-22 | 2018-05-09 | - | 593032.6 | 593032.6 | 147298.0194 | 24.8381 | 45 | DEVAM EDİYOR
31 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mayadalı Ortaokulu (12 Derslik) | ALTINÖZÜ | 2017-11-30 | 2018-09-01 | - | 1249500 | 4154072 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
32 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Tepehan Anaokulu (4 Derslik) | ALTINÖZÜ | 2017-10-03 | 2018-08-21 | - | 2203680 | 2166952 | 343941.326 | 15.6076 | 15 | DEVAM EDİYOR
33 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Keskincik Anaokulu (4 Derslik) | ALTINÖZÜ | 2017-12-06 | 2018-09-03 | - | 654000 | 1986305.8 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
57 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Açıkdere Ortaokulu (12 Derslik) | ANTAKYA | 2017-08-24 | 2018-09-07 | - | 3394895.4 | 3394895.4 | 507475.0598 | 14.9482 | 15 | DEVAM EDİYOR
58 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Akasya İlkokulu (24 Derslik) | ANTAKYA | 2017-09-27 | 2019-02-20 | - | 3570220 | 3530383 | 381046.3198 | 10.6729 | 10 | DEVAM EDİYOR
59 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Akasya Ortaokulu (24 Derslik) | ANTAKYA | 2017-09-27 | 2019-02-20 | - | 3570220 | 3530383 | 381046.3198 | 10.6729 | 10 | DEVAM EDİYOR
60 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Dikmece Ortaokulu (8 Derslik) | ANTAKYA | 2017-11-29 | 2018-08-25 | - | 723000 | 2355870 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
61 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Günyazı Ortaokulu (24 Derslik) | ANTAKYA | 2017-11-30 | 2018 | - | 2025000 | 6600000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
62 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Odabaşı Ortaokulu (24 Derslik) | ANTAKYA | 2017-12-18 | 2019-03-11 | - | 1500000 | 4657460 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
63 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Küçükdalyan Soğuksu Ortaokulu (24 Derslik) | ANTAKYA | 2018-01-25 | - | - | 3000000 | 6600000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
64 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kisecik Ortaokulu (12 Derslik) | ANTAKYA | 2017-08-24 | 2018-08-10 | - | 1999100 | 3136440 | - | - | 25 | DEVAM EDİYOR
65 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Ekinci İlkokulu (24 Derslik) | ANTAKYA | 2017-12-26 | 2019-03-25 | - | 1500000 | 6600000 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
66 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Saraycık Ortaokulu (24 Derslik) | ANTAKYA | 2017-09-27 | 2018-12-07 | 2099008.2 | 1876992 | 7858800 | - | - | 20 | DEVAM EDİYOR
67 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Saraycık İlkokulu (20 Derslik) | ANTAKYA | 2017-09-27 | 2018-12-05 | - | 2121000 | 7950702.1052 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
68 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Aşağıoba İlkokulu ( 8 Derslik) | ANTAKYA | 2017-09-15 | 2018-09-13 | - | 2108760 | 2088364 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
69 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Avsuyu Ortaokulu (24 Derslik) | ANTAKYA | 2017-09-27 | 2018-12-27 | - | 4410984 | 7705400 | 797987.9682 | 18.0909 | 15 | DEVAM EDİYOR
70 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | İstiklal İlkokulu (12 Derslik) | ANTAKYA | 2018 | - | - | 1000000 | 3000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
71 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Vali Ürgen Ortaokulu (20 Derslik) | ANTAKYA | 2017-11-30 | 2019-02-04 | - | 1572000 | 5227400 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
72 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Serinyol 100.Yıl İlkokulu (12 Derslik) | ANTAKYA | 2017-08-24 | 2018-10-12 | 780405.19 | 2215417 | 2965558.3 | 367203.728 | 16.5749 | 15 | DEVAM EDİYOR
73 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Bohşin Anaokulu (6 Derslik) | ANTAKYA | 2017-12-01 | 2018-07-12 | - | 651000 | 1999552.952 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
74 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Ataker Anaokulu (4 Derslik) | ANTAKYA | 2018-01-23 | 2018 | - | 651000 | 2000000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
75 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Saraycık Anaokulu (6 Derslik) | ANTAKYA | 2017-12-26 | 2018 | - | 651000 | 2900000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
76 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Narlıca Anasınıfı (1 Derslik) | ANTAKYA | 2017-12-01 | 2018-09-20 | - | 225000 | 250000 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
77 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Narlıca Ilıca Anaokulu (4 Derslik) | ANTAKYA | 2017-12-11 | 2018-08-09 | - | 651000 | 2000000 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
78 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Alaattin Anasınıfı (1 Derslik) | ANTAKYA | 2017-12-01 | 2018-09-20 | - | 225000 | 1150500 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
79 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Güzelburç Ortaokulu (24 Derslik) | ANTAKYA | 2017-11-17 | 2018-12-27 | - | 2878000 | 4749500 | 752290.5684 | 26.1394 | 20 | DEVAM EDİYOR
39 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Karahüseyinli Ortaokulu (12 Derslik) | ARSUZ | 2017-11-17 | 2018-08-30 | - | 2703535.2 | 3027227.2712 | 638469.621 | 23.6161 | 30 | DEVAM EDİYOR
40 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Nergizlik İlkokulu ( 4 Derslik) | ARSUZ | 2017-11-16 | 2018-02-28 | 82578.85 | 286361 | 362791 | - | - | 70 | DEVAM EDİYOR
41 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Karaağaç Zeynel-Vidat Kırmızıoğlu İlkokulu (8 Derslik) | ARSUZ | 2017-11-15 | 2018-04-18 | 261496.64 | 1645183 | 1874902 | 239145.6558 | 14.5361 | 15 | DEVAM EDİYOR
42 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yukarı Kepirce Anasınıfı ( 2 Derslik) | ARSUZ | 2017-12-01 | 2018-09-20 | - | 310000 | 475000 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
43 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Pirinçlik Büyükdere Ortaokulu (4 Derslik) | ARSUZ | 2017-08-04 | 2018-03-01 | 172521.83 | 191558 | 358012 | 121926.1668 | 63.6497 | 80 | DEVAM EDİYOR
44 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Sarımazı Ortaokulu (20 Derslik) | BELEN | 2017-11-29 | 2019-01-22 | - | 2092500 | 6600000 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
45 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Bakras Ortaokulu (12 Derslik) | BELEN | 2018-12-11 | 2018-09-11 | - | 1215000 | 3866152 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
46 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Fehmi Çankaya İlkokulu ( 24 Derslik) | DEFNE | 2017-09-15 | 2018-12-14 | 875463.31 | 2522377 | 5601460 | - | - | 20 | DEVAM EDİYOR
47 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Özbek İlkokulu (5 Derslik) | DEFNE | 2017-11-22 | 2018-05-28 | - | 439500 | 1428165.8 | 195925.6424 | 44.5792 | 25 | DEVAM EDİYOR
48 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Orhanlı Ortaokulu ( 8 Derslik) | DEFNE | 2017-10-02 | 2018-06-06 | - | 2200400 | 2173560 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
49 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Harbiye Selahattin Güzel Anasınıfı ( 3 Derslik) | DEFNE | 2018-01-22 | 2018 | - | 600000 | 600000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
50 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Hüseyinli Anasınıfı (2 Derslik) | DEFNE | 2017-12-01 | 2018-08-31 | - | 265000 | 854.900 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
51 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Büyükçat Ortaokulu ( 8 Derslik) | DEFNE | 2017-09-08 | 2017-12-04 | - | 1729790.6 | 2035308.84 | 309558.545 | 17.8957 | 20 | DEVAM EDİYOR
52 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Döver Anasınıfı (2 Derslik) | DEFNE | 2018-01-22 | 2018-02-02 | - | 265000 | 854900 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
53 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Dursunlu Anasınıfı ( 3 Derslik) | DEFNE | 2018-01-22 | 2018-02-02 | - | 600000 | 600000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
54 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Turunçlu Ortaokulu (8 Derslik) | DEFNE | 2017-10-02 | 2018-01-23 | - | 2044200 | 2024880 | 265734.2182 | 12.9994 | 10 | DEVAM EDİYOR
55 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mustafa Kemal Akbay Anasınıfı ( 2 Derslik) | DEFNE | 2018-01-22 | 2018-02-02 | - | 265000 | 854900 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
56 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yılmaz Nurlu Anasınıfı (2 Derslik) | DEFNE | 2018-01-22 | 2018-02-02 | - | 265000 | 854900 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
57 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Numune Evler İlkokulu ( 24 Derslik) | DÖRTYOL | 2017-09-15 | 2018-01-03 | - | 3625373.68 | 5063019.44 | 601730.7458 | 16.5978 | 15 | DEVAM EDİYOR
58 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Numune Evler Ortaokulu ( 24 Derslik) | DÖRTYOL | 2017-09-18 | 2018-01-03 | - | 3559120 | 4971000 | 1001150.999 | 28.1292 | 20 | DEVAM EDİYOR
59 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kuzuculu Anaokulu (6 Derslik) | DÖRTYOL | 2017-12-22 | 2018-09-01 | - | 582000 | 2188900 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
60 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | İlk Kurşun Anaokulu (4 Derslik) | DÖRTYOL | 2017-10-03 | 2018-07-23 | - | 582000 | 1929890 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
61 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yeniyurt Ortaokulu (12 Derslik) | DÖRTYOL | 2017-08-24 | 2018-09-01 | - | 3258600 | 3219040 | 1064241.8112 | 32.6595 | 20 | DEVAM EDİYOR
62 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mehmet Akif Ortaokulu ( 24 Derslik) | ERZİN | 2017-09-15 | 2018-12-29 | - | 3144880 | 6224264 | 949450.5144 | 30.1904 | 25 | DEVAM EDİYOR
63 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Zekiye Cavidan İlkokulu (4 Derslik) | ERZİN | 2017-08-04 | 2018-03-07 | - | 342809 | 418298.2 | - | - | 40 | DEVAM EDİYOR
64 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Bahçelievler Anaokulu (6 Derslik) | ERZİN | 2017-10-03 | 2018-07-15 | - | 630000 | 2084470 | 332080.7212 | 52.7112 | 20 | DEVAM EDİYOR
65 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Pınarbaşı Anasınıfı (1 Derslik) | HASSA | 2017-12-01 | 2018-10-03 | - | 265000 | 475000 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
66 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mazmanlı Anasınıfı (2 Derslik) | HASSA | 2017-12-01 | 2018-10-03 | - | 265000 | 950000 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
67 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Dedemli İlkokulu Anasınıfı (1 Derslik) | HASSA | 2017-12-01 | 2018-10-03 | - | 195000 | 250000 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
68 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Cemal Gürsel İlkokulu (24 Derslik) | İSKENDERUN | 2017-09-26 | 2018 | - | 2160000 | 6600000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
69 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | İskenderun İlkokulu (24 Derslik) | İSKENDERUN | 2017-09-18 | 2018-12-29 | - | 2941600 | 5824480 | 464293.9864 | 15.7837 | 20 | DEVAM EDİYOR
70 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Akçay Mahallesi İlkokulu (12 Derslik) | İSKENDERUN | 2017-08-24 | 2018-09-25 | - | 3112200 | 3075080 | 394831.8468 | 12.6866 | 15 | DEVAM EDİYOR
71 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | 23 Nisan Ortaokulu (12 Derslik) | İSKENDERUN | 2017-09-07 | 2018-09-05 | - | 645000 | 1969421.0384 | 290912.4918 | 45.1027 | 40 | DEVAM EDİYOR
72 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Cırtıman Ortaokulu (8 Derslik) | İSKENDERUN | 2017-09-08 | 2018-12-12 | 775554.29 | 1334606 | 2084824 | - | - | 40 | DEVAM EDİYOR
73 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Modernevler Mahallesi Anaokulu ( 6 Derslik) | İSKENDERUN | 2017-10-03 | 2018-08-04 | - | 655500 | 2175920 | 276081.827 | 42.1177 | 20 | DEVAM EDİYOR
74 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Bitişik İlkokulu (4 Derslik) | İSKENDERUN | 2017-11-22 | 2018-08-10 | - | 100000 | 1030376 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
75 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Alakoyun Mahallesi Ortaokulu (24 Derslik) | KIRIKHAN | 2017-09-26 | 2018-12-29 | - | 4372000 | 7198000 | 786996.0912 | 18.0008 | 25 | DEVAM EDİYOR
76 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Cemal Gürsel 408 Evler Mahallesi Ortaokulu (16 Derslik) | KIRIKHAN | 2017-09-26 | 2018-07-19 | - | 3699995.2 | 3657995.5868 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
77 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Muhammet Çalışlar İlkokulu (8 Derslik) | KIRIKHAN | 2017-08-04 | 2018-02-20 | 295645.33 | 279034 | 565102 | - | - | 65 | DEVAM EDİYOR
78 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mimar Sinan Anaokulu (6 Derslik) | KIRIKHAN | 2018-01-04 | 2018 | - | 720000 | 2900000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
79 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | İmece Aydınlar Anasınıfı (2 Derslik) | KIRIKHAN | 2017-12-01 | 2018-10-03 | - | 265000 | 475000 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
80 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yüksel Acun Anaokulu(4 Derslik) | KIRIKHAN | 2017-10-03 | 2018-07-21 | - | 643500 | 2134986.862 | 384964.203 | 59.8235 | 20 | DEVAM EDİYOR
81 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Gülova Anasınıfı (2 Derslik) | KUMLU | 2017-12-01 | 2018-10-03 | - | 265000 | 475000 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
82 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yıldırım Beyazıt Mahallesi İlkokulu (16 Derslik) | PAYAS | 2017-12-06 | 2018-10-15 | - | 1087500 | 4099320 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
83 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Karbeyaz Mahallesi İlkokulu (8 Derslik) | PAYAS | 2017-09-15 | 2018-06-02 | - | 2163900 | 2142585 | 301642.5858 | 13.9398 | 25 | DEVAM EDİYOR
84 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Bahçelievler Mahallesi İlkokulu (24 Derslik) | REYHANLI | 2017-09-18 | 2018-12-29 | - | 3466000 | 6855800 | 1144952.9026 | 33.0338 | 25 | DEVAM EDİYOR
85 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Reyhanlı Alakuzu Anasınıfı (1 Derslik) | REYHANLI | 2017-12-01 | 2018-08-19 | - | 145999.2 | 295000 | 93401.5255 | 63.974 | 70 | DEVAM EDİYOR
86 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Reyhanlı Tayfur Sökmen Karadeniz Ortaokulu (16 Derslik) | REYHANLI | 2018-05-02 | - | - | 1200000 | 1121000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
87 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Atatürk Ortaokulu (12 Derslik) | REYHANLI | 2017-09-07 | 2018-07-26 | 583817.3 | 2292230.4 | 560500 | - | - | 20 | DEVAM EDİYOR
88 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Azgınlı Mahallesi İlkokulu (5 Derslik) | REYHANLI | 2017-11-29 | 2018-06-23 | - | 504000 | 1673240 | 244483.6572 | 48.5087 | 25 | DEVAM EDİYOR
89 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Karasüleymanlı Uzunköy İlkokulu (8 Derslik) | REYHANLI | 2017-12-11 | 2018-10-31 | - | 660000 | 2212500 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
90 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Paşaköy Başköy Anasınıfı (2 Derslik) | REYHANLI | 2017-12-01 | 2018-08-19 | - | 583996.8 | 1121000 | 236196.824 | 40.4449 | 5 | DEVAM EDİYOR
91 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Konuk Anasınıfı (2 Derslik) | REYHANLI | 2017-12-01 | 2018-08-19 | - | 291999.6 | 560500 | 129970.4834 | 44.5105 | 45 | DEVAM EDİYOR
92 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Beşarslan Ortaokulu (8 Derslik) | REYHANLI | 2017-11-29 | 2018-07-05 | - | 660000 | 1990849.98 | - | - | 5 | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
93 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Varışlı Anasınıfı (1 Derslik) | REYHANLI | 2017-12-01 | 2018-08-19 | - | 291999.6 | 560500 | 129970.4834 | 44.5105 | 50 | DEVAM EDİYOR
94 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mızraklı Ortaokulu (16 Derslik) | SAMANDAĞ | 2017-09-26 | 2018-11-28 | - | 4677000 | 4613800 | 520196.7814 | 11.1224 | 15 | DEVAM EDİYOR
95 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yaylıca Ortaokulu (8 Derslik) | SAMANDAĞ | 2017-10-02 | 2018-08-14 | - | 654000 | 2168840 | 320082.6936 | 48.9423 | 25 | DEVAM EDİYOR
96 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kuşalanı Ortaokulu (16 Derslik) | SAMANDAĞ | 2017-12-22 | 2018-11-14 | - | 1200000 | 3715820 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
97 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yoğunoluk İlkokulu (5 Derslik) | SAMANDAĞ | 2017-12-12 | 2018-09-05 | - | 495000 | 1525740 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
98 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Zübeyde Hanım Ortaokulu (12 Derslik) | SAMANDAĞ | 2017-09-07 | 2018-07-18 | - | 2525631 | 2992126 | 567232.2304 | 22.459 | 40 | DEVAM EDİYOR
99 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Tomruksuyu Ortaokulu ( 8 Derslik) | SAMANDAĞ | 2017-10-02 | 2018-09-19 | - | 636000 | 2111020 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
100 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Değirmenbaşı Ortaokulu (8 Derslik) | SAMANDAĞ | 2017-09-08 | 2018-07-18 | - | 1650299 | 2061696 | 208013.1848 | 12.6046 | 50 | DEVAM EDİYOR
101 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Hıdırbey Anasınıfı (1 Derslik) | SAMANDAĞ | 2017-12-01 | 2018-09-20 | - | 225000 | 250000 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
102 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Tekebaşı Anaokulu ( 6 Derslik) | SAMANDAĞ | 2018-01-22 | 2018 | - | 695113 | 2900000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
103 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Seldiren Anasınıfı (1 Derslik) | SAMANDAĞ | 2017-12-01 | 2018-09-20 | - | 225000 | 250000 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
34 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kansu İlkokulu ( 8 Derslik) | ALTINÖZÜ | - | 2018 | - | 350000 | 600000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
105 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | 19 Aralık İlkokulu( 8 Derslik) | DÖRTYOL | 2018-04-13 | 2018 | - | 450000 | 1000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
106 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kuzuculu Fevzi Çakmak İlkokulu (6 Derslik) | DÖRTYOL | 2018-04-13 | 2018 | - | 350000 | 1200000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
107 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kodallı İlkokulu( 8 Derslik) | KIRIKHAN | 2018-03-30 | 2018 | - | 200000 | 600000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
108 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Camuzkışlası İlkokulu (5 Derslik) | KIRIKHAN | 2018-03-30 | 2018 | - | 200000 | 500000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
109 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | İncirli İlokulu (2 Derslik) | KIRIKHAN | 2018-03-30 | 2018 | - | 245000 | 400000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
80 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Antakya Hz. Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İstinat Duvarı | ANTAKYA | 2017-06-12 | 2018-03-21 | - | 873224.19 | 873224.19 | 873224.19 | 100 | 95 | DEVAM EDİYOR
35 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Atatürk Ortaokulu (16 Derslik) | ALTINÖZÜ | - | - | - | 1350000 | 6750000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
81 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Aksaray Ortaokulu (24 Derslik) | ANTAKYA | - | - | - | 1700000 | 8500000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
82 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Odabaşı Ortaokulu (24 Derslik) | ANTAKYA | - | - | - | 1700000 | 8500000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
83 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Şehit Nizam Akdeniz İlkokulu ( 8 Derslik) | ANTAKYA | - | - | - | 600000 | 3000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
84 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Ekinci Nevzat Ceylan İlkokulu ( 8 Derslik) | ANTAKYA | - | - | - | 866600 | 4333000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
85 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Ovakent Ortaokulu (8 Derslik) | ANTAKYA | - | - | - | 1109080 | 5545400 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
86 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Doğanköy İlkokulu (8 Derslik) | ANTAKYA | - | - | - | 477680 | 2388400 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
87 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Aşağıoba İlkokulu (8 Derslik) | ANTAKYA | - | - | - | 600000 | 3000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
88 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Bohşin İlkokulu ( 8 Derslik) | ANTAKYA | - | - | - | 140000 | 700000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
89 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Bohşin Ortaokulu (6 Derslik) | ANTAKYA | - | - | - | 170000 | 850000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
121 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Çaylı Barbaros İlkokulu (24 Derslik) | DÖRTYOL | - | - | - | 1700000 | 8500000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
122 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | TOKİ İmam Hatip Ortaokulu ( 16 Derslik) | HASSA | - | - | - | 1350000 | 6750000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
123 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mehmet Akif İlkokulu (24 Derslik) | KIRIKHAN | - | - | - | 1700000 | 8500000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
124 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | 75. Yıl İlkokulu (24 Derslik) | KIRIKHAN | - | - | - | 1700000 | 8500000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
125 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Delibekirli İlkokulu (5 Derslik) | KIRIKHAN | - | - | - | 262920 | 1314600 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
126 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Bağlar Mahallesi Ortaokulu (24 Derslik) | REYHANLI | - | - | - | 1700000 | 8500000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
127 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kümelievler Mahallesi İlkokulu (Bayır 8 Derslik) | REYHANLI | - | - | - | 700000 | 3500000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
128 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Gültepe Mahallesi İlkokulu (24 Derslik) | REYHANLI | - | - | - | 1818040 | 9090200 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
129 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mehmet Belkıs Büyükvelioğlu İlkokulu (8 Derslik) | REYHANLI | - | - | - | 692720 | 3463600 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
130 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Meydan İlkokulu (16 Derslik) | SAMANDAĞ | - | - | - | 778400 | 3892000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
131 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mehmet Akif İlkokulu (16 Derslik) | YAYLADAĞI | - | - | - | 1450000 | 7250000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
1 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | İskenderun ADSM 40 Ünit | İSKENDERUN | Yapım: 08.09.2014 İkmal: 09.10.2017 | 15.10.2018 | 4255970 | 7815000 | 11970000 | 4341504 | 55.5535 | 75 | DEVAM EDİYOR
2 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Reyhanlı 100 Yataklı Devlet Hastanesi | REYHANLI | 2016-10-03 | 2018-09-22 | 18932765 | 20435235 | 39368000 | 10504235 | 51.4026 | 75 | DEVAM EDİYOR
3 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Kırıkhan 20 Üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | KIRIKHAN | 2017-09-22 | 2018-10-30 | - | 2500000 | 7897000 | 2300000 | 92 | 30 | DEVAM EDİYOR
4 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Samandag 75 Yataklı Devlet Hastanesi | SAMANDAĞ | 2018-01-17 | 2019-07-26 | - | 5000000 | 48668000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
5 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Dörtyol 250 Yataklı Devlet Hastanesi | DÖRTYOL | - | - | - | 40000000 | 141000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
90 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Hatay Devlet Hastanesi Radyoterapi Merkezi | ANTAKYA | 2018-05-10 | - | - | 4000000 | 5130000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
7 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Muhtelif Hastaneler Tadilat İşi (Hatay Devlet Hastanesi, İskenderun Devlet Hastanesi, Dörtyol Devlet Hastanesi) | İL GENELİ | 2017-08-07 | 2018-01-31 | 909858 | 167207 | 1611000 | 533934 | 89 | 100 | BİTTİ
1 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Muhtelif Cadde ve Sokaklara Kilitli Parke Taşı ile Yol ve Kaldırım Yapılması | İSKENDERUN | 2016-06-30 | 2018-08-30 | 11758507 | 20000000 | 10728678 | 1158079 | 5.7904 | 99 | DEVAM EDİYOR
2 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Muhtelif Cadde ve Sokaklara Kaldırım Karosu Yapılması | İSKENDERUN | 2016-06-28 | 2018-08-23 | 946327 | 10000000 | 10321372 | 5849863 | 58.4986 | 99 | DEVAM EDİYOR
3 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Meydan Mahallesi Fezeyan Kanalı Civarı yol Düzenlemesi Yapım İşi | İSKENDERUN | 2017-06-09 | 2017-10-20 | - | 930490 | 930490 | 930490 | 100 | 100 | BİTTİ
4 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | 3 Adet Prefabrik Taziye Evi Yapım İşi | İSKENDERUN | 2018-01-05 | - | - | - | - | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
5 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | GENÇLİK VE SPOR | 4'er Adet Sentetik Çim Yüzeyli Mini Futbol Sahası ve Basketbol ve Voleybol Sahası Yapım İşi | İSKENDERUN |  | - | - | - | - | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
1 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Derslik ve Merkezi Birimler (1-Merkezi Kütüphane (11.500m2) Yapım İşi) | İSKENDERUN | 2017-05-03 | 2019-03-09 | 4022974 | 4151250 | 19147860 | 2161086 | 52.06 | 30.74 | DEVAM EDİYOR
2 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Derslik ve Merkezi Birimler (2-Merkezi Yemekhane (5.000m2) Yapım İşi) | İSKENDERUN | 2017-07-06 | 2019-02-27 | 2294368 | 4384450 | 12091460 | 798091 | 18 | 25 | DEVAM EDİYOR
3 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Derslik ve Merkezi Birimler (3-Mimarlık Fakültesi (16.985m2) Yapım İşi) | İSKENDERUN | 2017-04-07 | 2018-12-01 | 3890875.33 | 6639300 | 26786000 | 2338235.51 | 35.22 | 22 | DEVAM EDİYOR
4 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Kampüs Alatyapısı (İSTE Merkez Kampüs Gölet Alanında Peyzaj Düzenlemesi Kapsamında Kazı Çalışması) | İSKENDERUN | - | 2018-02-16 | - | 6000000 | 23302.56 | 23302.56 | 100 | 100 | BİTTİ
5 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Kampüs Altyapısı (Merkez Kampüs Elektrik Altyapısı Yapım İşi) | İSKENDERUN | 2017-12-26 | 2018-04-21 | - |  | 258302 | - | - | 100 | BİTTİ
6 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Temsil ve Tören Demirbaşları (Türk Bayrağı Alımı) | İSKENDERUN | - | 2018-02-26 | - | 2800000 | 27399.6 | 27399.6 | 100 | 100 | BİTTİ
7 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Tarayıcı ve Fotoğraf Makinası Alımı) | İSKENDERUN | - | 2018-02-20 | - | 2800000 | 31919 | 31919 | 100 | 100 | BİTTİ
8 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Damperli ve İlave Saç Kasa İmalatı) | İSKENDERUN | - | 2018-01-09 | - |  | 24780 | 24780 | 100 | 100 | BİTTİ
9 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Büro Mobilyaları Alımı) | İSKENDERUN | - | 2018-03-12 | - |  | 39515.84 | 39515.84 | 100 | 100 | BİTTİ
10 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler-Bakım Onarım (İskenderun MYO Engelli Asansörü Yapım İşi) | İSKENDERUN | - | 2018-02-26 | - | 2700000 | 40000 | 40000 | 100 | 100 | BİTTİ
11 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşle-Bakım Onarım (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Bölümü Laboratuvarı Tadilat İşi) | İSKENDERUN | - | 2018-03-06 | - |  | 17753.1 | 17753.1 | 100 | 100 | BİTTİ
12 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşle-Bakım Onarım (İskenderun MYO Onarım ve Tadilat Yapım İşi) | İSKENDERUN | 2017-11-09 | 2018-08-13 | - |  | 223020 | - | - | 100 | BİTTİ
13 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Güvenlik Duvarı (Firewall) Cihazı Yazılım Güncellemesi) | İSKENDERUN | - | 2018-03-13 | - | 750000 | 21806.4 | 21806.4 | 100 | 100 | BİTTİ
14 | İskenderun Teknik Üniversitesi | GENÇLİK VE SPOR | Kapalı Spor Kompleksi | İSKENDERUN | 2017-12-08 | 2020-01-22 | - | 5000000 | 19289460 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
91 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Antakya-Yayladağı-Suriye Hududu Km:4+000-50+549,91 Arası (Harbiye Çevre Yolu Dahil BY-SK-BSK Yapımı) | ANTAKYA-YAYLADAĞI-DEFNE | 2013-06-28 | 2018-08-29 | 115080000 | 5500000 | 149100000 | 3358000 | 61.0545 | 83 | DEVAM EDİYOR
92 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Antakya-(Reyhanlı-Cilvegözü) Ayr. Yolu (BSK Yapımı) | ANTAKYA-REYHANLI | 2017-02-28 | 2019-08-25 | 1740000 | 10000000 | 193520000 | 2965000 | 29.65 | 2 | DEVAM EDİYOR
93 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | (Antakya-Reyhanlı) Ayr.-Altınözü Yolu (Km:9+900-20+232 ve Km:0+000-3+500 BY-BSK Yapımı) | ANTAKYA-REYHANLI-ALTINÖZÜ | 2016-11-23 | 2019-05-26 | 2197000 | 1021000 | 42400000 | 1021000 | 100 | 8 | DEVAM EDİYOR
4 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Kırıkhan-Reyhanlı-Cilvegözü Yolu (BSK Yapımı) | KIRIKHAN-REYHANLI | 2016-06-30 | 2020-08-27 | - | 5000000 | 75600000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
5 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Islahiye-Hassa-Kırıkhan Yolu(SK-BSK Yapımı) | HASSA-KIRIKHAN | 2015-09-15 | 2019-02-21 | 71710000 | 20000000 | 115400000 | 9227000 | 46.135 | 71 | DEVAM EDİYOR
94 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Antakya- Samandağ Yolu (Samandağ Geçişi Dahil) | ANTAKYA-SAMANDAĞ | 2016-07-19 | 2019-05-25 | 34500000 | 40952000 | 100100000 | - | - | 35 | DEVAM EDİYOR
7 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Topboğazı - Kırıkhan Yolu (BSK Yapımı) | KIRIKHAN | 2016-06-09 | 2019-04-10 | 11500000 | - | 46600000 | - | - | 29 | DEVAM EDİYOR
95 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | (Antakya-Reyhanlı) Ayr.-Hacıpaşa İl Yolu Yolu (Km:4+100-20+250 Arası TYSK Yapımı) | ANTAKYA-REYHANLI-ALTINÖZÜ | 2016-07-19 | 2018-12-14 | 2536000 | 5600000 | 6780000 | - | - | 37 | DEVAM EDİYOR
38 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Altınözü- Karbeyaz Yolu Km:(45+500-52+000 Arası TYSK Yapımı) | ALTINÖZÜ | 2017-06-02 | 2018-12-14 | 1124000 | 5000000 | 5090000 | - | - | 22 | DEVAM EDİYOR
10 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | İskenderun Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Otoyol Bağlantısı Ve İskenderun OSB Kavşağı | İSKENDERUN | 2016-09-20 | 2018-10-08 | - | 2000000 | 37800000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
11 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Murat Paşa I ve II Köprüleri (Restorasyon) | KIRIKHAN | 2017-08-18 | 2019-09-01 | - | 5000 | 12000000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
12 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Kırıkhan -Kumlu Yolu Kanal 2-Kanal 3 Köprüleri | KIRIKHAN-KUMLU | 2017-06-21 | 2019-02-06 | - | 4000 | 11500000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
13 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | 53.Hatay Şube Tesisleri Yenilenmesi | İL GENELİ | 2016-11-30 | 2018-03-31 | 16000000 | 5000000 | 27000000 | 3500000 | 70 | 90 | DEVAM EDİYOR
14 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Diğer Harcamalar (Kamulaştırma vs.) | İL GENELİ | - | - | - | 4504000 | 4504000 | 3458000 | 76.7762 | - | DEVAM EDİYOR
1 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 2018 yılı Sıcak asfalt yapımı | KIRIKHAN | - | - | - | 3500000 | 3500000 | - | - | 1 | DEVAM EDİYOR
2 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 2018 yılı Kilitli Parke Döşeme İşi | KIRIKHAN | - | - | - | 2000000 | 2000000 | - | - | 1 | DEVAM EDİYOR
3 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | GENÇLİK VE SPOR | Spor Kompleksi Projesi | KIRIKHAN | 2018-04-30 | - | - | 750000 | 650000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
4 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | 2017 Yılı Taziye ve Düğün Yeri Yapılması | KIRIKHAN | 2017-02-01 | - | - | 400000 | 400000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
5 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | DKH | Çamlık Bölgesi Kent Ormanı Projesi | KIRIKHAN | 2016-11-02 | - | 1500000 | 4000000 | 4000000 | - | - | 45 | DEVAM EDİYOR
6 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Pazar Yeri Projesi ile Yapım İşi | KIRIKHAN | 2018-05-15 | - | - | 5000000 | 4500000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
7 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Kültür Merkezi Yapımı | KIRIKHAN | - | - | - | - | - | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
1 | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | EĞİTİM | Reyhanlı 400 Kişilik Yurt Projesi ve İnşaatı Yapımı | REYHANLI | 2018-02-26 | - | - | 5000000 | 25000000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
2 | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | EĞİTİM | İskenderun 750 Kişilik Yurt Yapım İkmali | İSKENDERUN | 2017-11-01 | 2018-11-26 | 15634390 | 15000000 | 34000000 | - | - | 65 | DEVAM EDİYOR
3 | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | EĞİTİM | İskenderun 1000 Kişilik Yurt Projesi ve İnşaatı Yapımı | İSKENDERUN | - | - | - | 10000000 | 45000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
4 | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | EĞİTİM | Kırıkhan 350 Kişilik Yurt Yapımı | KIRIKHAN | - | - | - | 550000 | 20000000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
1 | KUMLU BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Merkeze Bağlı Mahallelere Kilitli Parke Taşı Döşeme Yapım İşi | KUMLU | 2017-07-10 | - | - | 1101200 | 1932300 | 429399 | 33 | 33 | DEVAM EDİYOR
2 | KUMLU BELEDİYESİ | GENÇLİK VE SPOR | Gülova ve Keli Mahallelerine Halısaha-Basketbol ve Voleybol Sahası Yapım İşi | KUMLU | 2017-07-24 | - | - | 300000 | 383938 | 354000 | 100 | 100 | BİTTİ
1 | MTA Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Türkiye Bölgesel Ölçekli Sıvılaşma Yatkınlık Haritalarının Hazırlanması | İL GENELİ | - | 2018-06-29 | - | 100000 | 100000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | ETÜT PROJE
96 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Mevzi imar planı hizmet alımı | ANTAKYA KIRIKHAN İSKENDERUN | 2016-10-25 | 2017-01-24 | - | 188000 | 188000 | - | - | 60 | DEVAM EDİYOR
97 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MKÜ Tıp Fakültesi Öğretim Binaları Ek İnşaatı Proje Hizmet Alım İşi | ANTAKYA | 2017-08-23 | 2018-02-10 | - | 73000 | 73000 | - | - | 60 | DEVAM EDİYOR
98 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi tadilatı Proje Hizmeti Alım İşi (12170 m2) | ANTAKYA | 2017-11-09 | 2018-05-07 | - | 199000 | 199000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | KAMPÜS ALTYAPISI
99 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MKÜ Tayfur Sökmen Kampüsü 2017 Yılı Alt Yapı İnşaatı İşi | ANTAKYA | 2017-08-07 | 2018-02-06 | 652000 | 1883000 | 2307000 | 453000 | 24.0574 | 30 | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER
100 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatı (18.000 m2 den 22.000 m2 dönüştürülmesi) | ANTAKYA | 2016-06-23 | 2020-03-14 | 2030000 | 16366000 | 41327000 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
6 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Kırıkhan Derslik ve Merkezi Birimler Bin. İnş.(7560 m2) | KIRIKHAN | 2016-09-20 | 2018-01-05 | 9336000 | 1630000 | 13687000 | 1199000 | 73.5583 | 75 | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MUHTELİF İŞLER
101 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MKÜ Fakülte ve Yüksekokul Asansörleri Bakım Onarım İnşaatı İşi | ANTAKYA REYHANLI ALTINÖZÜ | 2017-07-18 | 2017-12-17 | 82000 | 1250000 | 880000 | 798000 | - | 99 | DEVAM EDİYOR
102 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Bilgi Teknolojileri | ANTAKYA | - | - | - | 300000 | 300000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
103 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Makine Techizatı | ANTAKYA | - | - | - | 2598000 | 2598000 | 34000 | 1.3087 | - | DEVAM EDİYOR
104 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Yayın alımı | ANTAKYA | - | - | - | 750000 | 750000 | 15000 | 2 | - | DEVAM EDİYOR
105 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | SAĞLIK | Kadın Doğum ve Çocuk Hastane İnşaatı ve Makine Teçhizat Alımı (12.306 m2) | ANTAKYA | 2015-08-11 | 2017-09-28 | 22035000 | 10200000 | 32235000 | - | - | 71 | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | SAĞLIK | MUHTELİF İŞLER
106 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Makine ve Techizat Alımı | ANTAKYA | - | - | - | 1800000 | 1800000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
107 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Büyük Onarım | ANTAKYA | - | - | - | 5200000 | 5200000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
1 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Orman Kadastrosu ve Tescil Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 90000 | 90000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
2 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi (Ö.B) | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 3858000 | 3858000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
3 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Ağaçlandırma ve Toprak Muh.Projesi (Ö.B) | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 4976000 | 4976000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
4 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi (D.S) | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 2892000 | 2892000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
5 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Fidan Üretim Projesi (D.S) | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 900000 | 900000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
6 | Orman Bölge Müdürlüğü | DKH | Silvi kültürel faaliyetleri (Cari) | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 2038498 | 2038498 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
7 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Üretim Faaliyetleri (Cari) | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 11862783 | 11862783 | 665726 | 5.6119 | - | DEVAM EDİYOR
8 | Orman Bölge Müdürlüğü | DKH | ORKÖY | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 2200000 | 2200000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
1 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Ulusal Geleneksel Bilginin saha çalışması ile belirlenmesi | İL GENELİ | - | - | - | 70000 | 70000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
108 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Binası Yapımı | ANTAKYA | 2017-05-15 | 2018 | 500000 | 1150000 | 1514679 | 138277.43 | 12.0241 | 50 | DEVAM EDİYOR
3 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Tabiat Parkı-Tabiat Eğitim Merkezi Binası Yapımı | BELEN | - | - | - | 500000 | 500000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
4 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Tabiat Parkı-Çevre Düzenleme | BELEN | - | - | - | 100000 | 100000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
5 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Tabiat Parkı-Plan Proje Yapımı | BELEN | - | - | - | 50000 | 50000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
109 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi - Tefrişat Alımı | ANTAKYA | - | - | - | 350000 | 350000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
7 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Gölbaşı Gölü Sulak Alanı Yönetim Planı Yapımı | KIRIKHAN | 2017-09-06 | 2018 | 38798.4 | 58200 | 96996 | - | - | 50 | DEVAM EDİYOR
1 | PAYAS BELEDİYESİ | DKH | Kanal,Briket,Perde Duvar,Parke,Bordüryağmur Oluğu Yapım İşi | PAYAS | 2014-03-07 | 2018-03-04 | 6212457 | 7044844 | 10064062 | 1239164 | 12 | 62 | DEVAM EDİYOR
2 | PAYAS BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Belediye Hizmet Binası Yapım İşi | PAYAS | 2013-12-18 | Sözleşme Feshedildi. | 1393889 | 4163911 | 5557800 | - | - | 25 | İHALE AŞAMASINDA
3 | PAYAS BELEDİYESİ | GENÇLİK VE SPOR | Gençlik Merkezi Ve Konferans Salonu Yapım İşi | PAYAS | 2014-05-26 | 2018-06-07 | 745689 | 927433 | 1673122 | - | - | 45 | DEVAM EDİYOR
4 | PAYAS BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Kürtül Camii Binası ikmal inşaatı | PAYAS | 2017-02-21 | 2018-03-31 | 2356068 | 2558199 | 2558199 | 201977 | 8 | 99 | DEVAM EDİYOR
5 | PAYAS BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Payas Ceneviz Kalesi (Cin Kule)Restorasyon Yapım İşi | PAYAS | 2015-12-14 | 2017-01-15 | 760854.973 | 287308 | 1048163 | 287308.25 | 100.0001 | 100 | BİTTİ
6 | PAYAS BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Yaşlılar Yurdu Binası İkmal İnşaatı | PAYAS | 2016-12-28 | 2019-01-27 | 674196 | 2859129 | 5718259 | - | - | 12 | DEVAM EDİYOR
7 | PAYAS BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Sosyal Hizmet Binası Yapım İşi | PAYAS | 2017-05-30 | 2018-06-24 | 197887 | 1887315 | 1887315 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
8 | PAYAS BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Taziye Evi Yapım İşi | PAYAS | 2017-08-18 | 2018-09-28 | - | 917568 | 1911600 | 309461 | 16 | 16 | DEVAM EDİYOR
1 | REYHANLI BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Parke, Bordur Ve Döşeme | REYHANLI | - | - | 4845539 | 3500000 | 3500000 | - | - | 95 | DEVAM EDİYOR
2 | REYHANLI BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Asfalt Yapımı | REYHANLI | - | - | 4423233 | 4501200 | 4501200 | - | - | 90 | DEVAM EDİYOR
3 | REYHANLI BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Sosyal Tesis Türk Hamamı, Etüt Merkez Toplantıve Sinema Salonu | REYHANLI | 2017-02-01 | - | 805500 | 805500 | 805500 | - | - | 99 | DEVAM EDİYOR
4 | REYHANLI BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | 4 Minareli Cami Yapımı | REYHANLI | 2017-02-01 | - | - | 1500000 | 1500000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
5 | REYHANLI BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | İş Merkezi Yapımı | REYHANLI | - | - | - | 6000000 | 6000000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
6 | REYHANLI BELEDİYESİ | SAĞLIK | Sağlık Ocağı | REYHANLI | 2017-02-01 | - | 170000 | 400000 | 400000 | - | - | 40 | DEVAM EDİYOR
7 | REYHANLI BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Kale ve Seyirlik Alan Yapımı | REYHANLI | - | - | - | 2099000 | 2099000 | 865335 | 41.2261 | - | DEVAM EDİYOR
8 | REYHANLI BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Yeni Mahalle Sosyal Tesisi | REYHANLI | - | - | 565000 | 600000 | 600000 | - | - | 95 | DEVAM EDİYOR
9 | REYHANLI BELEDİYESİ | DKH | 16 Adet Çocuk Parkı Yapımı | REYHANLI | - | - | 349600 | 1153000 | 1153000 | - | - | 40 | DEVAM EDİYOR
10 | REYHANLI BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Kültür Hanı Yapım İşi | REYHANLI | 2017-11-11 | - | - | 18000000 | 18000000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
1 | SAMANDAĞ BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Kilitli Parke Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2017-09-19 | 2019-10-01 | - | 2596000 | 3096500 | - | - | 30 | DEVAM EDİYOR
2 | SAMANDAĞ BELEDİYESİ | DKH | Turizm Bölgesi II. Etap 1/25000 lik İlave Revizyon Planı | SAMANDAĞ | 2017-05-15 | 2017-11-02 | - | 153000 | 153000 | - | - | 80 | DEVAM EDİYOR
3 | SAMANDAĞ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Toplu Konut Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2016-09-08 | 2018-03-30 | - | Kat Karşılığı | 17750000 | - | - | 60 | DEVAM EDİYOR
4 | SAMANDAĞ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Belediye Hizmet Binası Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2018-03-08 | 2019-05-08 | - | 4200000 | 10550000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
1 | Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | SGM Hizmet Binası İkmal İnşaatı Yapımı İkmali | HASSA | İkmal İhalesi 12.07.2017 | 2018-02-15 | 749000 | 321000 | 1070000 | - | - | 90 | DEVAM EDİYOR
110 | Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | SGK İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı | ANTAKYA | 2017-11-30 | 2020-06-01 | - | 8320000 | 8320000 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
1 | TCDD 6. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | T.Kale-İskenderun Hattı Km.25+903'deki Yeşilköy ve Km. 27+460'deki Dörtyol Hemzemin Geçidinin altgeçide dönüştürülmesi | DÖRTYOL | 2016-09-02 | 2018-06-06 | 4608009 | 4487318 | 4486969 | - | - | 40 | DEVAM EDİYOR
2 | TCDD 6. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | T.Kale-İskenderun Hattı Km.35+915'deki Payas Hemzemin Geçidinin altgeçide dönüştürülmesi İkmal İşi | İSKENDERUN | 2017-10-18 | 2018-07-26 | 799991 | 1137802 | 3621803 | - | - | 70 | DEVAM EDİYOR
3 | TCDD 6. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | İskenderun OSB İltisak Hattı Yapımına Yönelik Uygulama Projeleri Hazırlanması | İSKENDERUN | 2017-10-05 | 2018-05-08 | 64000 | 407320 | 634058 | - | - | 30 | DEVAM EDİYOR
111 | Tapu ve Kadastro XII. Bölge Müdürlüğü | DKH | Hatay-Antakya Kadastro Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-08-25 | 2018-01-16 | 1454393 | 25606 | 1479999 | - | - | 99 | DEVAM EDİYOR
112 | Tapu ve Kadastro XII. Bölge Müdürlüğü | DKH | Hatay 3. Grup Kadastro | ANTAKYA | 2017-01-26 | 2018-02-14 | 277070 | 36125 | 313195 | - | - | 99 | DEVAM EDİYOR
1 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Erzin TM Tevsiat | ERZİN | 2017-05-16 | 2018-07-15 | 1000000 | 5000000 | 6000000 | 1255705 | 25.1141 | 78 | DEVAM EDİYOR
2 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Payas 380 GİS | PAYAS | - | - | 2000 | 5300000 | 53000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
3 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Dörtyol TM | DÖRTYOL | - | - | 2000 | 2000 | 11000000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
4 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Erzin 380-Polateli 380 EİH (GAP)(Toprak Teli Fiber Optikli) | ERZİN | - | - | - | 2000 | 73500000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
5 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | İsdemir 380 GİS Tevsiat | PAYAS | - | - | - | 2000 | 3000000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
6 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Atlas TES-Payas Kablosu ve Kablo Direği | PAYAS | - | - | - | 2000 | 6500000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
7 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Hassa TM | HASSA | - | - | - | 2000 | 11000000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
8 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Hassa- Hasanbeyli RES EİH (Toprak Teli Fiber Optikli) | HASSA | - | - | - | 2000 | 10000000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
9 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Hatay 380- İskenderun-3 EİH (Toprak Teli Fiber Optikli) | İSKENDERUN | - | - | - | 2000 | 13000000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
113 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Hatay 380 TM Tevsiat | ANTAKYA | - | - | - | 2000 | 1250000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
11 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | İskenderun-3 TM Tevsiat | İSKENDERUN | - | - | - | 2000 | 1250000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
13 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Payas GİS -İskenderun 2 EİH Yenileme (Toprak Teli Fiber Optikli) | PAYAS-İSKENDERUN | - | - | 50000 | 100000 | 2300000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
114 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Meydan Cami 2015-2017 Yılı Onarımı | ANTAKYA | 2015-12-21 | 2018-06-08 | 1588752 | 281938 | 1870690 | 70027 | 24.8377 | 95 | DEVAM EDİYOR
115 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Semerciler Cami 2015-2016 Yılı Proje Temini | ANTAKYA | 2015-10-05 | 2018-03-11 | - | 38350 | 38350 | - | - | 40 | DEVAM EDİYOR
3 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Mustafa Şevki Paşa Cami 2015-2017 Yılı Proje Temini | REYHANLI | 2015-10-08 | 2018-05-24 | - | 108560 | 108560 | - | - | 60 | DEVAM EDİYOR
116 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Şeyh İsa Türbesi 2015-2017 Yılı Proje Temini | ANTAKYA | 2015-10-05 | 2018-04-09 | - | 3233 | 3233 | - | - | 40 | DEVAM EDİYOR
5 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Şeyh Turhan Reyhani Türbesi 2015-2017 Proje Temini | İSKENDERUN | 2015-10-05 | 2018-04-09 | - | 71130 | 71130 | - | - | 80 | DEVAM EDİYOR
117 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Kurtuluş Hamamı 2015-2017 Yılı Proje Temini | ANTAKYA | 2015-10-22 | 2018-06-07 | 66851 | 48788 | 115639 | - | - | 80 | DEVAM EDİYOR
118 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Caferiye Mescidi 2017 Restorasyon Uygulama İşi | ANTAKYA | 2017-07-04 | 2018-04-01 | 103032 | 37609 | 140641 | - | - | 60 | DEVAM EDİYOR
119 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Kürt Fakih Cami 2017-2018 Yılı Restorasyon İşi | ANTAKYA | 2017-06-20 | 2018-06-20 | 86441 | 417744 | 504185 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
120 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Ağca Cami 2017 Yılı Restorasyon İşi | ANTAKYA | 2017-07-05 | 2018-07-05 | 114254 | 180906 | 295160 | - | - | 50 | DEVAM EDİYOR
121 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Nakip Cami 2017-2018 Yılı Restorasyon İşi | ANTAKYA | 2017-08-22 | 2018-09-27 | 279540 | 336419 | 615959 | 334053 | 99.2967 | 50 | DEVAM EDİYOR
122 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Hünkar Mescidi 2017 Yılı Restorasyon İşi | ANTAKYA | 2017-07-11 | 2017-12-31 | 153633 | 3829 | 157462 | - | - | 100 | BİTTİ
12 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Yenişehir Cami Restorasyonu | REYHANLI | 2017-12-04 | 2018-04-05 | - | 591785 | 591785 | 353656 | 59.7609 | 100 | BİTTİ
13 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Arsuz 101 Parsel Onarım İşi | ARSUZ | 2018-02-01 | 2018-08-01 | - | 316607 | 316607 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
123 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Habib-i Neccar Cami Kalem İşi Onarımı | ANTAKYA | 2018-02-28 | 2018-03-15 | - | 286799 | 286799 | 286799 | 100 | 100 | BİTTİ
124 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | DKH | Vakıflar Lojman Binası Bakım-Onarım işi | ANTAKYA | 2017-12-11 | 2018-04-01 | - | 319780 | 319780 | - | - | 100 | BİTTİ
125 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Kerhan Mescidi Proje Temini | ANTAKYA | 2018-06-18 | - | - | 16992 | 16992 | - | - | 95 | DEVAM EDİYOR
40 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Şeyh Mugribe Türbesi Proje Temini | ALTINÖZÜ | 2018-02-16 | 2018-08-16 | - | 24356 | 24356 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
18 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Vakıflı 544 ve 96 parsel Proje Temini | SAMANDAĞ | 2018-02-16 | 2018-08-16 | - | 26821 | 26821 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
19 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | 412-413 parsel Proje Temini | REYHANLI | 2018-02-16 | 2018-08-16 | - | 7231 | 7231 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
126 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Şeyh Hıdır Proje Temini | ANTAKYA | - | - | - | 47200 | 47200 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
127 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Semerciler Camii Restorasyonu | ANTAKYA | - | - | - | 1180000 | 1180000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
128 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Şeyh İsa ve Şey Ali Bağdadi Türbesi Restorasyonu | ANTAKYA | - | - | - | 354000 | 354000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
23 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Kanuni Sultan Süleyman Külliyesi Proje Temin | BELEN | - | - | - | 94400 | 94400 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
24 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Şeyh Turhan Reyhaniye Türbesi Restorasyonu | İSKENDERUN | - | - | - | 1770000 | 1770000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
25 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Çarşı Camii Proje Temini | İSKENDERUN | - | - | - | 59000 | 59000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
26 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Mustafa Şevki Paşa Camii Restorasyonu | REYHANLI | - | - | - | 1770000 | 1770000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
129 | YİKOB | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Antakya Hükümet Konağı ve Kaymakam Evi Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-03-15 | 2018-07-28 | 11298053 | 2000000 | 15057507 | 1190256 | 60 | 83 | DEVAM EDİYOR
2 | YİKOB | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Defne Hükümet Konağı Yapım İşi | DEFNE | 2016-03-16 | 2018-04-23 | 4838191 | 3000000 | 12505928 | - | - | 39 | DEVAM EDİYOR
3 | YİKOB | KONUT-YAPI-İNŞAAT | İskenderun Yeni Hükümet Konağı Restorasyon Uygulama Yapım İşi | İSKENDERUN | 2016-10-20 | 2018-05-17 | 4054820 | 4462151 | 7914260 | - | - | 51 | DEVAM EDİYOR
4 | YİKOB | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Payas Hükümet Konağı ve Kaymakam Evi Yapım İşi | PAYAS | 2016-03-15 | 2018-03-18 | 10520306 | 1192000 | 11471251 | - | - | 92 | DEVAM EDİYOR
5 | YİKOB | KONUT-YAPI-İNŞAAT | İskenderun Nüfus Müdürlüğü Restorasyon İkmal Yapım İşi | İSKENDERUN | 2017-12-05 | 2019-07-11 | - | 2000000 | 1802445.0794 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
130 | YİKOB | KONUT-YAPI-İNŞAAT | İl Jandarma Komutanlığı Askeri Gazino Bakım Onarım İşi | ANTAKYA | 2017-04-17 | 2018-01-08 | 263730 | 65193 | 328923 | - | - | 100 | BİTTİ
7 | YİKOB | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Arsuz Hükümet Konağı ve Kaymakam Evi Yapım İşi İkmali | ARSUZ | 2018-02-02 | - | - | 3000000 | 11207640 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
8 | YİKOB | ULAŞTIRMA | Reyhanlı İlçesindeki Muhtelif Yolların Kırsal Altyapı Destek Projesi Kapsamında Beton Asfalt Yapım İşi | REYHANLI | 2018-01-05 | 2018-06-22 | - | 4773039 | 800276 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
9 | YİKOB | ULAŞTIRMA | Altınözü-Samandağ İlçesindeki Muhtelif Yolların Kırsal Altyapı Destek Projesi Kapsamında Beton Asfalt Yapım İşi | ALTINÖZÜ-SAMANDAĞ | 2018-01-05 | 2018-06-23 | - |  | 2560010 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
10 | YİKOB | ULAŞTIRMA | Yayladağı İlçesindeki Muhtelif Yolların Kırsal Altyapı Destek Projesi Kapsamında Beton Asfalt Yapım İşi | YAYLADAĞI | 2018-01-05 | 2018-06-27 | - |  | 1757728 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
11 | YİKOB | DKH | Altınözü Yunushan Nekropol Alanı 103 Ada 90 Parsel Röleve, Restorasyon ve Çevre Düzenleme Peyzaj Projelerinin Hazırlanması İşi | ALTINÖZÜ | 2017-05-16 | 2017-11-10 | - | 300000 | 257240 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
131 | YİKOB | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Hatay GAMER Hizmet Binası Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-11-23 | 2018-05-13 | - | 1495650 | 1628400 | - | - | 20 | DEVAM EDİYOR
13 | YİKOB | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Hatay Yayladağı Kışlak Mahallesi 1248 Parselde Şehit Yakınına Konut Yapılması İşi | YAYLADAĞI | 2018-01-12 | 2018-05-31 | - | 200000 | 198240 | - | - | 40 | DEVAM EDİYOR
TOPLAM | [6 empty] | 1088193624.173 | 1340269812.65 | 5300196593.7584 | 165394850.5516 | 12.3404

## Sayfa3
2015 YILI KAMU YATIRIMLARININ TOPLU UYGULAMA SONUÇLARI
TAKİBE ALINAN KURULUŞ SAYISI | TOPLAM PROJE | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA | 2015 YILI | 2015 YILINDA YAPILAN HARCAMA TUTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN | BAŞLANAMAYAN | NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)
| SAYISI |  |  | ÖDENEĞİ |  |  | PROJE SAYISI | PROJE SAYISI |  |  |  | 4264286
|  |  |  | (TL) | [7 empty] | 397463
40 | 677 | 5486954257 | 849479005 | 1836539743 | 1078212599 | 253 | 418 | 6 | 58.7 |  |  | 59188817
[12 empty] | 1481892 |  |  |  |  | 4486243
[12 empty] | 190062 |  |  |  |  | 60919105
[12 empty] | 1990025 |  |  |  |  | 671122
[12 empty] | 1713560 |  |  |  |  | 3614955
2015 YILI GENEL İDARE YATIRIMLARININ TOPLU UYGULAMA SONUÇLARI | [11 empty] | - |  |  |  |  | 852236
TAKİBE ALINAN KURULUŞ SAYISI | TOPLAM PROJE | PROJE BEDEL TOPLAM | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA | 2015 YILI ÖDENEĞİ | 2015 YILINDA YAPILAN HARCAMA TUTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN | BAŞLANAMAYAN | NAKDİ GERÇEKLEŞME (%) |  | 1836539743 | - |  |  |  |  | 4160540
| SAYISI |  |  | (TL) |  |  |  | PROJE SAYISI |  |  |  | 2606878 |  |  |  |  | 4426229
| 444 | 4641988570 | 719017809 | 1008033233 | 615416547 | 146 | 293 | 5 | 61.1 |  |  | 2728431 |  |  |  |  | 100441
[11 empty] | 1836539743 | - |  |  |  |  | 79230871
278357
2015 YILI MAHALLİ İDARE YATIRIMLARININ TOPLU UYGULAMA SONUÇLARI | [11 empty] | 48970
TAKİBE ALINAN KURULUŞ SAYISI | TOPLAM PROJE SAYISI | PROJE BEDEL TOPLAM | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA | 2015 YILI | 2015 YILINDA YAPILAN HARCAMA TUTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN | BAŞLANAMAYAN | NAKDİ GERÇEKLEŞME (%) |  |  | 4250861
|  |  |  | YILI ÖDENEĞİ (TL) |  |  | PROJE SAYISI | PROJE SAYISI |  |  | 1078212599 | 91269
16 | 233 | 844965687 | 130461195 | 828506510 | 462796052 | 107 | 125 | 1 | 55.9 |  |  | 79230871
HATAY 2015 YILI KAMU YATIRIMLARININ SEKTÖREL DEĞERLENDİRİLMESİ
Sıra No | Sektör Adı | Proje Sayısı | Yılı Ödeneği | Dönem Sonuna Kadar Yapılan Nakdi Harcama | Biten Proje Sayısı | Devam Eden Proje Sayısı | Başlanamayan Proje Sayısı | Nakti Ger. Or. (%)
1 | (D.K.H) | 37 | 128176516 | 85434029 | 24 | 13 | - | 66.7
2 | Eğitim | 177 | 195655932 | 121453073 | 52 | 124 | 1 | 62.1
| Konut-Yapı- İnşaat | 23 | 152196171 | 28185237 | 5 | 15 | 3 | 18.5
| gençlik ve spor | 7 | 19209982 | 15578854 | - | 7 | - | 81.1
3 | Kültür ve Turizm | 34 | 58553095 | 7866974 | 14 | 20 | - | 13.4
4 | Sağlık | 41 | 140738621 | 54684606 | 3 | 38 | - | 38.9 |  | 102067
5 | Sanayi | 3 | 18974352 | 16974352 | - | 3 | - | 89.5 |  | 852236
6 | Ulaştırma | 19 | 146039911 | 140561760 | 3 | 16 | - | 96.2 |  | 480782
7 | Tarım | 97 | 146870653 | 143396662 | 43 | 53 | 1 | 97.6 |  | 3872181
8 | Enerji | 6 | 1618000 | 1281000 | 2 | 4 | - | 79.2 |  | 60062
| TOPLAM | 444 | 1008033233 | 615416547 | 146 | 293 | 5 | 61.0512 |  | 47000000
28973
9883994
2015 YILI KAMU YATIRIMLARININ İLÇELERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ | [11 empty] | 384955
Sıra No |  |  | İlçe Adı | Proje Sayısı | 2015 Yılı Ödeneği (TL) | 2015 Yılında Yapılan Nakdi Harcama | Biten Proje Sayısı | Devam Eden Proje Sayısı | Başlanamayan Proje Sayısı | Nakti Ger. Or. (%) |  | 1790111
1 |  |  | İl GENELİ | 96 | 459628402 | 324783949 | 61 | 35 | - | 70.1 |  | 4109000
2 |  |  | ALTINÖZÜ | 41 | 38270774 | 16221452 | 11 | 29 | 1 | 42.4 |  | -
3 |  |  | ANTAKYA | 151 | 445702862 | 249632486 | 51 | 99 | 1 | 56 |  | -
4 |  |  | ARSUZ | 24 | 43766342 | 33537446 | 8 | 16 | - | 76.6 |  | 5475000
5 |  |  | BELEN | 20 | 36054321 | 20245534 | 10 | 10 | - | 36.2 |  | 808313
6 |  |  | DEFNE | 38 | 66393191 | 33771103 | 17 | 21 | - | 50.9
7 |  |  | DÖRTYOL | 29 | 46783816 | 19584175 | 6 | 23 | - | 41.9 |  | 51540
8 |  |  | ERZİN | 14 | 22471532 | 20176317 | 3 | 10 | 1 | 89.8 |  | -
9 |  |  | HASSA | 18 | 17970398 | 4817271 | 2 | 14 | 2 | 26.8 |  | 599654
10 |  |  | İSKENDERUN | 78 | 254830197 | 100484343 | 43 | 34 | 1 | 39.4
11 |  |  | KIRIKHAN | 44 | 100273929 | 55951233 | 12 | 32 | - | 55.8 |  | 100441
12 |  |  | KUMLU | 6 | 5875573 | 4835737 | 3 | 3 | - | 82.3 |  | -
13 |  |  | PAYAS | 19 | 60808180 | 31825647 | 4 | 15 | - | 52.3 |  | 900730
14 |  |  | REYHANLI | 49 | 116705528 | 75688409 | 8 | 41 | - | 64.9 |  | 2730832
15 |  |  | SAMANDAĞ | 37 | 106757848 | 82251419 | 10 | 27 | - | 77 |  | 26863543
16 |  |  | YAYLADAĞI | 13 | 14246850 | 4406078 | 4 | 9 | - | 30.9
|  |  | TOPLAM | 677 | 1836539743 | 1078212599 | 253 | 418 | 6 | 58.7089
2015 YILI GENEL İDARE YATIRIMLARININ YATIRIMCI KURULUŞLAR İTİBARİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
KURUM ADI |  |  | TOPLAM PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI (TL) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA TUTARI (TL) | YILI ÖDENEĞİ (TL) | YILINDAKİ HARCAMA TUTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN | BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI | NAKDİ GERÇ.
(%)
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü |  |  | 2 | 23200000 | 189980 | 27823000 | - | 1 | 1 | - | -
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü |  |  | 3 | 399356000 | 36029658 | 18974352 | 16974352 | - | 3 | - | 89.5
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü |  |  | 7 | 82299000 | 1117242 | 5048000 | 2835243 | 3 | - | 4 | 56.2
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü |  |  | 75 | 1458250161 | 271570762 | 152544981 | 150068398 | 20 | 54 | 1 | 98.4
İl Emniyet Müdürlüğü |  |  | 5 | 93785211 | - | 93785211 | - | - | 5 | - | -
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |  |  | 7 | 168176000 | 50490000 | 19209982 | 15578854 | - | 7 | - | 81.1
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü |  |  | 21 | 31636512 | - | 14477252 | 13926959 | 19 | 2 | - | 96.2
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü |  |  | 7 | 60150083 | 7848307 | 52229405 | 3133578 | 2 | 5 | - | 6
İl Milli Eğitim Müdürlüğü |  |  | 128 | 436897803 | 77372027 | 96234890 | 65552676 | 18 | 110 | - | 68.1
İl Sağlık Müdürlüğü |  |  | 39 | 494083998 | 3919985 | 107380621 | 21326606 | 1 | 38 | - | 19.9
İskenderun Teknik Üniversitesi |  |  | 38 | 97712932 | 865231 | 33495042 | 23350397 | 32 | 6 | - | 69.7
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü |  |  | 12 | 819597000 | 185660000 | 140082000 | 137147000 | 2 | 10 | - | 97.9
Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü |  |  | 4 | 124000000 | 15634390 | 30550000 | - | - | 4 | - | -
Mustafa Kemal Üniversitesi |  |  | 9 | 160181000 | 33387000 | 74007000 | 73165000 | 5 | 4 | - | 98.9
Orman Bölge Müdürlüğü |  |  | 8 | 27458932 | - | 27458932 | 26825277 | 8 | - | - | 97.9
Orman ve Su işleri 7. Bölge Müdürlüğü |  |  | 10 | 3454503 | 479493 | 2061844 | 2039189 | 8 | 2 | - | 98.9
PTT Başmüdürlüğü |  |  | 2 | 4706754 | 6754 | 900000 | 51540 | - | 2 | - | 5.7
SGK İl Müdürlüğü |  |  | 2 | 9390000 | 749000 | 321000 | - | - | 2 | - | -
Tapu ve Kadastro 12. Bölge Müdürlüğü |  |  | 2 | 1793194 | 1731463 | 61731 | - | - | 2 | - | -
TCDD 6. Bölge Müdürlüğü |  |  | 4 | 11597864 | 2595172 | 5057411 | 3363220 | - | 4 | - | 66.5
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü |  |  | 6 | 30962000 | 7036000 | 1618000 | 1281000 | 2 | 4 | - | 79.2
Ulaştırma Bölge Müdürlüğü |  |  | 1 | 387040 | - | 400000 | 375428 | - | 1 | - | 93.9
Vakıflar Bölge Müdürlüğü |  |  | 25 | 10520940 | 4570650 | 5950290 | 4579996 | 11 | 14 | - | 77
YİKOB |  |  | 27 | 92391643 | 17764695 | 98362289 | 53841834 | 13 | 14 | - | 54.7
GENEL TOPLAM |  |  | 444 | 4641988570 | 719017809 | 1008033233 | 615416547 | 145 | 294 | 5 | 61.0512
2015 YILI MAHALLİ İDARE YATIRIMLARININ KURULUŞLAR İTİBARIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
KURULUŞU |  |  | TOPLAM PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI (TL) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA TUTARI (TL) | 2015 YILI | 2015 YILINDA YAPILAN HARCAMA TUTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN | BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI | NAKDİ GERÇ.
[6 empty] | YILI ÖDENEĞİ (TL) |  |  |  |  | (%)
Hatay Büyükşehir Belediyesi |  |  | 92 | 262271191 | 30994913 | 444833518 | 221366010 | 49 | 43 | - | 49.8
HATSU Genel Müdürlüğü |  |  | 38 | 352844321 | 77810312 | 195676174 | 158519363 | 23 | 15 | - | 81
Altınözü Belediyesi |  |  | 17 | 12974689 | 2891072 | 15326662 | 6161300 | 4 | 13 | - | 40.2
Antakya Belediyesi |  |  | 20 | 16617020 | - | 26785000 | 9511557 | 11 | 9 | - | 35.5
Arsuz Belediyesi |  |  | 2 | 16718920 | - | 6960568 | 5992034 | - | 2 | - | 86.1 |  | 1078212599
Belen Belediyesi |  |  | 2 | 9871236 | - | 13248700 | 9871236 | 2 | - | - | 74.5
Defne Belediyesi |  |  | 13 | 19288124 | 991733 | 21216000 | 3576310 | 8 | 5 | - | 16.9
Dörtyol Belediyesi |  |  | 5 | 4337155 | - | 4337155 | 2431651 | 2 | 3 | - | 56.1
Erzin Belediyesi |  |  | 1 | 5000000 | - | 800000 | - | - | - | 1 | -
Hassa Belediyesi |  |  | 1 | 1989729 | - | 1989729 | - | - | 1 | - | -
İskenderun Belediyesi |  |  | 6 | 26925802 | 4004353 | 28785000 | 21894122 | 1 | 5 | - | 76.1
Kırıkhan Belediyesi |  |  | 10 | 16019000 | - | 17100000 | 5430000 | 3 | 7 | - | 31.8
Kumlu Belediyesi |  |  | 2 | 2316238 | - | 1401200 | 783399 | 1 | 1 | - | 55.9
Payas Belediyesi |  |  | 8 | 30418520 | 10780206 | 21406562 | 2157604 | - | 8 | - | 10.1
Reyhanlı Belediyesi |  |  | 11 | 39358700 | 2988606 | 21358700 | 8970266 | 1 | 10 | - | 42
Samandağ Belediyesi |  |  | 5 | 28015042 | - | 7281542 | 6131200 | 2 | 3 | - | 84.2
Yayladağı Belediyesi |  |  | - | - | - | - |  | - | - | - | -
TOPLAM |  |  | 233 | 844965687 | 130461195 | 828506510 | 462796052 | 107 | 125 | 1 | 55.8591
2015 YILI MAHALLİ İDARE YATIRIMLARININ SEKTÖREL DEĞERLENDİRİLMESİ
İLÇESİ |  |  | TOPLAM PROJE SAYISI | PROGRAM YILI ÖDENE (TL) | 2015 YILI TOPLAM HARCAMA MİKTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN PROJE SAYISI | BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI | NAKDİ
GERÇ
(%)
D.K.H. | 86 |  | 86 | 345022165 | 202196347 | 50 | 36 | - | 58.6
KÜLTÜR-TURİZM | 10 |  | 10 | 7927433 | 1801859 | 3 | 7 | - | 22.7
ULAŞTIRMA | 78 |  | 78 | 390345719 | 225183858 | 30 | 48 | - | 57.7
EĞİTİM | 3 |  | 3 | 689855 | 430217 | 2 | 1 | - | 62.4
TARIM | 15 |  | 15 | 10984554 | 5040098 | 6 | 9 | - | 45.9
GENÇLİK VE SPOR | 10 |  | 10 | 5477373 | 2378474 | 5 | 4 | 1 | 43.4
KONUT-YAPI İNŞAAT | 30 |  | 30 | 67662411 | 25595199 | 11 | 19 | - | 37.8
SAĞLIK | 1 |  | 1 | 400000 | 170000 | - | 1 | - | 42.5
TOPLAM | 233 |  | 233 | 828509510 | 462796052 | 107 | 125 | 1 | 55.9
2015 YILI GENEL İDARE YATIRIMLARININ İLÇELERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
İLÇESİ |  |  | TOPLAM PROJE SAYISI | 2015 YILI | 2015 YILI TOPLAM HARCAMA MİKTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN PROJE SAYISI | BAŞLANAMA | NAKDİ
|  |  |  | YILI ÖDENEĞİ (TL) |  |  |  | YAN PROJE | GERÇ
[8 empty] | SAYISI | (%)
İL GENELİ |  |  | 60 | 201902478 | 183242536 | 37 | 23 | - | 90.8
ALTINÖZÜ |  |  | 17 | 15231420 | 5078068 | 2 | 14 | 1 | 33.3
ANTAKYA |  |  | 104 | 293133457 | 152108871 | 26 | 77 | 1 | 51.9
ARSUZ |  |  | 15 | 21898685 | 15488773 | 3 | 12 | - | 70.7
BELEN |  |  | 15 | 11693662 | 3330216 | 7 | 8 | - | 28.5
DEFNE |  |  | 17 | 10830872 | 9380366 | 3 | 14 | - | 86.6
DÖRTYOL |  |  | 20 | 36926022 | 15890072 | 4 | 16 | - | 43
ERZİN |  |  | 10 | 5082935 | 3564514 | 2 | 8 | - | 70.1
HASSA |  |  | 11 | 12000277 | 2232566 | - | 9 | 2 | 18.6
İSKENDERUN |  |  | 68 | 119554910 | 35968871 | 41 | 26 | 1 | 30.1
KIRIKHAN |  |  | 29 | 71752645 | 41403041 | 7 | 22 | - | 57.7
KUMLU |  |  | 2 | 3428833 | 3371832 | 1 | 1 | - | 98.3
PAYAS |  |  | 7 | 26852823 | 18082423 | 1 | 6 | - | 67.3
REYHANLI |  |  | 33 | 82512876 | 55711697 | 3 | 30 | - | 67.5
SAMANDAĞ |  |  | 26 | 83697151 | 66928928 | 5 | 21 | - | 80
YAYLADAĞI |  |  | 10 | 11534185 | 3633773 | 4 | 6 | - | 31.5
TOPLAM |  |  | 444 | 1008033231 | 615416547 | 146 | 293 | 5 | 61.0512
2015 YILI GENEL İDARE YATIRIMLARININ SEKTÖREL DEĞERLENDİRİLMESİ
SEKTÖRÜ |  |  | TOPLAM PROJE SAYISI | 2015 YILI | 2015 YILI TOPLAM HARCAMA MİKTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN PROJE SAYISI | BAŞLANAMAYAN PROJE | NAKDİ GERÇ.
|  |  |  | YILI ÖDENEĞİ (TL) |  |  |  | SAYISI | (%)
D.K.H. |  |  | 48 | 109784516 | 70209950 | 4 | 40 | 4 | 63.9525
EĞİTİM |  |  | 148 | 232081962 | 107482457 | 15 | 132 | 1 | 46.3123
KÜLTÜR VE TURİZM |  |  | 20 | 18692887 | 2129781 | 2 | 18 | - | 11.3935
SAĞLIK |  |  | 41 | 129606206 | 36375159 | - | 41 | - | 28.0659
SANAYİ |  |  | 3 | 11500000 | 6832871 | - | 3 | - | 59.4163
ULAŞTIRMA |  |  | 16 | 50226450 | 61491945 | - | 16 | - | 122.4294
TARIM |  |  | 90 | 125953652 | 96624831 | 7 | 82 | 1 | 76.7146
ENERJİ |  |  | 5 | 1904000 | 222000 | - | 5 | -
TOPLAM |  |  | 371 | 679749673 | 381368994 | 28 | 337 | 6 | 56.1043
2015 YILI MAHALLİ İDARE YATIRIMLARININ İLÇELERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
İLÇESİ |  |  | TOPLAM PROJE SAYISI | PROGARAM YILI ÖDENEĞİ (TL) | 2016 YILI TOPLAM HARCAMA MİKTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN PROJE | BAŞLANMAYAN PROJE | NAKDİ GERÇ.
[7 empty] | SAYISI | SAYISI | (%)
İL GENELİ |  |  | 41 | 221128691 | 120145005 | 19 | 22 | - | 54.3326
ALTINÖZÜ |  |  | 12 | 16718916 | 7192844 | 4 | 8 | - | 43.0222
ANTAKYA |  |  | 43 | 145004146 | 63127047 | 20 | 23 | - | 43.5346
ARSUZ |  |  | 5 | 19280944 | 14097775 | 1 | 4 | - | 73.1177
BELEN |  |  | 6 | 23777172 | 10268420 | 4 | 2 | - | 43.186
DEFNE |  |  | 18 | 60401321 | 12134564 | 3 | 15 | - | 20.0899
DÖRTYOL |  |  | 9 | 10878411 | 3155241 | 2 | 7 | - | 29.0046
ERZİN |  |  | 3 | 16886936 | 11188647 | - | 2 | 1 | 66.2562
HASSA |  |  | 4 | 3009516 | 705110 | 1 | 3 | - | 23.4293
İSKENDERUN |  |  | 8 | 173482301 | 72529161 | - | 8 | - | 41.8078
KIRIKHAN |  |  | 12 | 22402299 | 10931204 | 4 | 8 | - | 48.795
KUMLU |  |  | 3 | 1499200 | 56000 | - | 3 | - | 3.7353
PAYAS |  |  | 10 | 44071523 | 11454558 | 2 | 8 | - | 25.9908
REYHANLI |  |  | 12 | 32387796 | 12242809 | 2 | 10 | - | 37.8007
SAMANDAĞ |  |  | 11 | 20119169 | 4045805 | 4 | 7 | - | 20.1092
YAYLADAĞI |  |  | 2 | 1597894 | 318679 | - | 2 | - | 19.9437
TOPLAM |  |  | 199 | 812646235 | 353592869 | 66 | 132 | 1 | 43.5113
[10 empty] | 2016 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 2016 YILINDA YAPILAN HARCAMA TUTARI (TL) | KALAN ÖDENEK MİKTARI
|  |  | KURUM | TOPLAM PROJE SAYISI | 2016 YILI ÖDENEĞİ | TOPLAM İÇİNDEKİ PAYI |  | KURULUŞU | TOPLAM PROJE SAYISI |  |  | (TL)
[5 empty] | (TL) | (%) |  |  |  | 3997000 | 0 | 3997000
|  |  | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | 2 | 27823000 | 2.7601 | 100 | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | 2 | 5929000 | 6832871 | #REF!
|  |  | Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | 3 | 18974352 | 1.8823 |  | Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | 3 | 137321093 | 2568508 | 3360492
|  |  | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 7 | 5048000 | 0.50078 |  | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 7 | 6411198 | 116183303 | 21137790
|  |  | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | 75 | 152544981 | 15.1329 |  | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | 67 | 63390018 | 0 | 6411198
|  |  | İl Emniyet Müdürlüğü | 5 | 93785211 | 9.3038 |  | İl Emniyet Müdürlüğü | 5 | 911540 | 52558890 | 10831128
|  |  | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | 7 | 19209982 | 1.9057 |  | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | 7 | 16387019 | 528657 | 382883
|  |  | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 21 | 14477252 | 1.4362 |  | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 19 | 88264944 | 332513 | 16054506
|  |  | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 7 | 52229405 | 5.1813 |  | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 5 | 104606206 | 31585308 | 56679636
|  |  | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 128 | 96234890 | 9.5468 |  | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 118 | 24224000 | 17763159 | 86843047
|  |  | İl Sağlık Müdürlüğü | 39 | 107380621 | 10.6525 |  | İl Sağlık Müdürlüğü | 40 | 44416880 | 6677259 | 17546741
|  |  | İskenderun Teknik Üniversitesi | 38 | 33495042 | 3.3228 |  | İskenderun Teknik Üniversitesi | 26 | 20050000 | 58532880 | 0
|  |  | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | 12 | 140082000 | 13.8966 |  | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | 12 | 61088000 | 0 | 20050000
|  |  | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | 4 | 30550000 | 3.0307 |  | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | 4 | 31083849 | 36705000 | 24383000
|  |  | Mustafa Kemal Üniversitesi | 9 | 74007000 | 7.3417 |  | Mustafa Kemal Üniversitesi | 8 | 1165500 | 18758286 | 12325563
|  |  | Orman Bölge Müdürlüğü | 8 | 27458932 | 2.724 |  | Orman Bölge Müdürlüğü | 8 | 900000 | 5800 | 1159700
|  |  | Orman ve Su işleri 7. Bölge Müdürlüğü | 10 | 2061844 | 0.20454 |  | Orman ve Su işleri 7. Bölge Müdürlüğü | 8 | 0 | 51540 | 848460
|  |  | PTT Başmüdürlüğü | 2 | 900000 | 0.089283 |  | PTT Başmüdürlüğü | 2 | 1793194 | 0 | 0
|  |  | SGK İl Müdürlüğü | 2 | 321000 | 0.031844 |  | SGK İl Müdürlüğü | 2 | 4909570 | 1480924 | 312270
|  |  | Tapu ve Kadastro 12. Bölge Müdürlüğü | 2 | 61731 | 0.0061239 |  | Tapu ve Kadastro 12. Bölge Müdürlüğü | 2 | 1904000 | 2907525 | 2002045
|  |  | TCDD 6. Bölge Müdürlüğü | 4 | 5057411 | 0.50171 |  | TCDD 6. Bölge Müdürlüğü | 2 | 400000 | 222000 | 1682000
|  |  | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | 6 | 1618000 | 0.16051 |  | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | 5 | 2305868 | 375428 | 24572
|  |  | Ulaştırma Bölge Müdürlüğü | 1 | 400000 | 0.039681 |  | Ulaştırma Bölge Müdürlüğü | 1 | 46790794 | 1797268 | 508600
|  |  | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 25 | 5950290 | 0.59029 |  | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 21 | 668249673 | 25501875 | 21288919
|  |  | YİKOB | 27 | 98362289 | 9.7578 |  | YİKOB | 15 |  | 381368994 | 286880679
|  |  | GENEL TOPLAM | 444 | 1008033233 | 100 |  | GENEL TOPLAM | 389
2015 YILI KAMU YATIRIMLARININ İLÇELERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
NAKDİ
| İLÇESİ |  |  | TOPLAM PROJE SAYISI | PROGRAM YILI ÖDENE (TL) | 2015 YILI TOPLAM HARCAMA MİKTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN PROJE SAYISI | BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI | GERÇ
(%)
62.1
| EĞİTİM |  |  | 180 | 196345787 | 121883290 | 54 | 125 | 1 | 60.8
| D.K.H. |  |  | 123 | 473198681 | 287630376 | 74 | 49 | - | 94
| TARIM |  |  | 112 | 157855207 | 148436760 | 49 | 62 | 1 | 68.2
| ULAŞTIRMA |  |  | 97 | 536385630 | 365745618 | 33 | 64 | - | 24.5
| KONUT-YAPI İNŞAAT |  |  | 53 | 219858582 | 53780436 | 16 | 34 | 3 | 14.5
| KÜLTÜR-TURİZM |  |  | 44 | 66480528 | 9668833 | 17 | 27 | - | 38.9
| SAĞLIK |  |  | 42 | 141138621 | 54854606 | 3 | 39 | - | 72.7
| GENÇLİK VE SPOR |  |  | 17 | 24684355 | 17957328 | 5 | 11 | 1 | 89.5
| SANAYİ |  |  | 3 | 18974352 | 16974352 | - | 3 | - | 79.2
| ENERJİ |  |  | 6 | 1618000 | 1281000 | 2 | 4 | - | 55.9
| TOPLAM | 0 |  | 677 | 1836539743 | 1078212599 | 253 | 418 | 6
|  |  |  | KURULUŞU | TOPLAM PROJE SAYISI | 2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 2017 YILINDA YAPILAN HARCAMA TUTARI (TL) | KALAN ÖDENEK MİKTARI |  | İLÇESİ | TOPLAM PROJE SAYISI | 2017 YILI | 2017 YILI TOPLAM HARCAMA MİKTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN PROJE | BAŞLANMAYAN PROJE | NAKDİ GERÇ.
[8 empty] | (TL) |  |  |  | YILI ÖDENEĞİ (TL) |  |  | SAYISI | SAYISI | (%)
|  |  |  | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | 2 | 27823000 | 0 | 27823000 |  | İL GENELİ | 36 | 257725924 | 141541415 | 24 | 12 | - | 54.9
|  |  |  | Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | 3 | 18974352 | 16974352 | 2000000 |  | ALTINÖZÜ | 24 | 23039354 | 11143384 | 9 | 15 | - | 48.4
|  |  |  | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 7 | 5048000 | 2835243 | 2212757 |  | ANTAKYA | 47 | 152569405 | 97523613 | 25 | 22 | - | 63.9
|  |  |  | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | 75 | 152544981 | 150068398 | 2476583 |  | ARSUZ | 9 | 21867655 | 18048673 | 5 | 4 | - | 82.5
|  |  |  | İl Emniyet Müdürlüğü | 5 | 93785211 | 0 | 93785211 |  | BELEN | 5 | 24360659 | 16915318 | 3 | 2 | - | 69.4
|  |  |  | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | 7 | 19209982 | 15578854 | 3631128 |  | DEFNE | 21 | 55562319 | 24390737 | 14 | 7 | - | 43.9
|  |  |  | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 21 | 14477252 | 13926959 | 550293 |  | DÖRTYOL | 9 | 9857794 | 3694103 | 2 | 7 | - | 37.5
|  |  |  | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 7 | 52229405 | 3133578 | 49095827 |  | ERZİN | 4 | 17388597 | 16611803 | 1 | 2 | 1 | 95.5
|  |  |  | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 128 | 96234890 | 65552676 | 30682214 |  | HASSA | 7 | 5970121 | 2584705 | 2 | 5 | - | 43.3
|  |  |  | İl Sağlık Müdürlüğü | 39 | 107380621 | 21326606 | 86054015 |  | İSKENDERUN | 10 | 135275287 | 64515472 | 2 | 8 | - | 47.7
|  |  |  | İskenderun Teknik Üniversitesi | 38 | 33495042 | 23350397 | 10144645 |  | KIRIKHAN | 15 | 28521284 | 14548192 | 5 | 10 | - | 51
|  |  |  | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | 12 | 140082000 | 137147000 | 2935000 |  | KUMLU | 4 | 2446740 | 1463905 | 2 | 2 | - | 59.8
|  |  |  | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | 4 | 30550000 | 0 | 30550000 |  | PAYAS | 12 | 33955357 | 13743224 | 3 | 9 | - | 40.5
|  |  |  | Mustafa Kemal Üniversitesi | 9 | 74007000 | 73165000 | 842000 |  | REYHANLI | 16 | 34192652 | 19976712 | 5 | 11 | - | 58.4
|  |  |  | Orman Bölge Müdürlüğü | 8 | 27458932 | 26825277 | 633655 |  | SAMANDAĞ | 11 | 23060697 | 15322491 | 5 | 6 | - | 66.4
|  |  |  | Orman ve Su işleri 7. Bölge Müdürlüğü | 10 | 2061844 | 2039189 | 22655 |  | YAYLADAĞI | 3 | 2712665 | 772305 | - | 3 | - | 28.5
|  |  |  | PTT Başmüdürlüğü | 2 | 900000 | 51540 | 848460 |  | TOPLAM | 233 | 828506510 | 462796052 | 107 | 125 | 1 | 55.9
|  |  |  | SGK İl Müdürlüğü | 2 | 321000 | 0 | 321000
|  |  |  | Tapu ve Kadastro 12. Bölge Müdürlüğü | 2 | 61731 | 0 | 61731
|  |  |  | TCDD 6. Bölge Müdürlüğü | 4 | 5057411 | 3363220 | 1694191
|  |  |  | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | 6 | 1618000 | 1281000 | 337000
|  |  |  | Ulaştırma Bölge Müdürlüğü | 1 | 400000 | 375428 | 24572
|  |  |  | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 25 | 5950290 | 4579996 | 1370294
|  |  |  | YİKOB | 27 | 98362289 | 53841834 | 44520455
|  |  |  | GENEL TOPLAM | 444 | 1008033233 | 615416547 | 392616686