## Sayfa1
KAMU YATIRIMLARI
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | İHALE TARİHİ | İŞİN BİTİM TARİHİ | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL) | PROJE BEDELİ (TL) | 2018 YILINDA YAPILAN HARCAMA (TL) | 2018 YILI NAKDİ GERÇ. (%) | İŞİN BÜTÜNÜ FİZİKİ GERÇ. (%) | AÇIKLAMALAR
1 | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | 200 Kişilik Huzurevi Yapımı | ANTAKYA | 2017-06-09 | 2019 | 189980 | 27773000 | 23150000 | 3104043 | 11.1765 | 15 | DEVAM EDİYOR
2 | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | İl Müdürlüğü ve Antakya SHM Proje Yapım İşi | ANTAKYA | - | - | - | 50000 | 50000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
1 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İlçe Genelinde Yapılan Parke Taşı Döşemesi Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-09-08 | 2018-05-31 | - | 973500 | 825000 | 266332 | 27.3582 | 70 | DEVAM EDİYOR
2 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Kültür Kitap Kafe ve Restaurant Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-07-04 | 2017-11-30 | - | 624748 | 529448 | 456845 | 73.1247 | 90 | DEVAM EDİYOR
3 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Karbeyaz Mahallesi Çok Amaçlı Salon İnşaatı | ALTINÖZÜ | 2017-07-03 | 2018-02-28 | - | 404759 | 343016 | 343017 | 84.746 | 100 | BİTTİ
4 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Avuttepe Çok Amaçlı Salon Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-08-28 | 2018-05-31 | - | 449488 | 380922 | 187400 | 41.6919 | 80 | DEVAM EDİYOR
5 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Kamberli Çok Amaçlı Salon Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-08-28 | 2018-05-31 | - | 449488 | 380922 | 262889 | 58.4863 | 90 | DEVAM EDİYOR
6 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Karsu Çok Amaçlı Salon Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-08-28 | 2018-05-31 | - | 449488 | 380922 | 280353 | 62.3716 | 80 | DEVAM EDİYOR
7 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Seferli Çok Amaçlı Salon Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-08-28 | 2018-05-31 | - | 449488 | 380922 | - | - | 50 | DEVAM EDİYOR
8 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | DKH | Kıyı Gören Çelik Profil ve Kaplama Malzeme ile Karkas Sulandırma Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-08-25 | 2018-05-31 | - | 167815 | 142216 | 142216 | 84.7457 | 100 | BİTTİ
9 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | DKH | Toprakhisar Çelik Profil ve Kaplama Malzeme ile Karkas Sulandırma Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-08-25 | 2018-05-31 | - | 168169 | 142516 | - | - | 100 | BİTTİ
10 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | DKH | Yanıkpınar Çelik Profil ve Kaplama Malzeme ile Karkas Sulandırma Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-08-25 | 2018-05-31 | - | 124006 | 105090 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
11 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | DKH | Yarseli Çelik Profil ve Kaplama Malzeme ile Karkas Sulandırma Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-08-25 | 2018-05-31 | - | 136597 | 115760 | - | - | 90 | DEVAM EDİYOR
12 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Hacıpaşa Çok Amaçlı Salon Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2018-04-10 | 2018-12-31 | - | 1500000 | 549609 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
13 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Atayurdu Çok Amaçlı Salon Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2018-04-10 | 2018-12-31 | - | 1500000 | 549609 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
14 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Çetenli Çok Amaçlı Salon Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2018-04-10 | 2018-12-31 | - | 1500000 | 549609 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
15 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Çok amaçlı Konferans Salonu İkmal İnşaat Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2018-04-10 | 2018-12-31 | - | 1500000 | 4246689 | 578212 | 38.5475 | 10 | DEVAM EDİYOR
1 | ANTAKYA BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | İlçe Muhtelif Yerlerde Betonarme İstinat Duvar, Briket Duvar, Koruma Amaçlı Taş Duvar Ve Merdiven Yapım İşi | ANTAKYA | 2018-02-15 | 2018-09-03 | - | 900000 | 584620 | 308337 | 34.2597 | 85 | DEVAM EDİYOR
2 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 1.Bölgede Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-06-05 | - | - | 1900000 | - | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
3 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 2.Bölgede Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-06-05 | - | - | 1600000 | - | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
4 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 3.Bölgede Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-06-05 | - | - | 1710000 | - | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
5 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 4.Bölgede Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-06-05 | - | - | 1760000 | - | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
6 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Altınçay ve Cumhuriyet Mahallelerinde Parke İle Yol Yapım,Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-01-15 | 2018-07-17 | - | 1605000 | 574600 | 329725.64 | 20.5437 | 75 | DEVAM EDİYOR
7 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Aksaray,Emek,Cebrail Mahallelerinde Parke İle Yol Yapım,Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-01-15 | 2018-07-11 | - | 1310000 | 457850 | - | - | 60 | DEVAM EDİYOR
8 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Akasya,Saraykent,Ürgenpaşa,Ekinci Mahallelerinde Parke İle Yol Yapım,Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-01-15 | 2018-07-06 | - | 1740000 | 644050 | 515378.68 | 29.6195 | 90 | DEVAM EDİYOR
9 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Esentepe,Esenlik,Gazi Mahallelerinde Parke İle Yol Yapım,Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-01-15 | 2018-07-17 | - | 1100000 | 388150 | 206735.12 | 18.7941 | 80 | DEVAM EDİYOR
10 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Kanatlı,Haraparası,H.Ömer Alpagot,Kışlasaray Mahallelerinde Parke İle Yol Yapım,Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-01-15 | 2018-07-12 | - | 1095000 | 548100 | 544260 | 49.7041 | 90 | DEVAM EDİYOR
1 | ARSUZ BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Arsuz (Gökmeydan) Kültür Evi | ARSUZ | 2017-05-03 | 2018-09-16 | 561744 | 1365000 | 2730000 | 447581 | 32.7898 | 70 | DEVAM EDİYOR
2 | ARSUZ BELEDİYESİ | DKH | Nardüzü Meydan ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | ARSUZ | 2017-08-17 | 2018-06-07 | - | 818800 | 818800 | 778779 | 95.1122 | 80 | DEVAM EDİYOR
1 | BELEN BELEDİYESİ | DKH | B Tipi Piknik Alanı | BELEN | 2018 | - | - | 5000000 | 6250000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
2 | BELEN BELEDİYESİ | DKH | Soğukoluk Çay Bahçesi Yenilenmesi İşi | BELEN | 2018 | - | - | 500000 | 800000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
3 | BELEN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Bitümlü Sıcak Karışım Beton Asfalt Yol Kaplama İşi | BELEN | 2018 | - | - | 1750000 | 2553000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
4 | BELEN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Kilitli Parke Taşı Onarım | BELEN | 2018 | - | - | 800000 | 800000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
1 | Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | SANAYİ | Antakya Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi | ANTAKYA | - | - | - | 2000000 | 247941000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
2 | Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | SANAYİ | Reyhanlı Sanayi Sitesi | REYHANLI | 2016 | 2020 | 8948369 | 6000000 | 55130000 | - | - | 16.2 | DEVAM EDİYOR
3 | Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | SANAYİ | Antakya Mobilyacıları İhtisas Sanayi Sitesi | ANTAKYA | 2014 | 2020 | 57333672 | 12000000 | 163356000 | - | - | 35 | DEVAM EDİYOR
1 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | EĞİTİM | 1000 Öğrencilik Yurt İnşaatı | ANTAKYA | 2018-06-01 | - | - | 7000000 | 60000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
2 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | İskenderun Vergi Dairesi Müdürlüğü Binası İnşaatı | İSKENDERUN | - | - | - | 1450000 | 12000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
3 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Defne Tapu Hizmet Binası Onarım | DEFNE | 2018-06-01 | - | - | 210000 | 210000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
4 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Hatay Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Proje Yapım İşi | ANTAKYA | 2018-06-01 | - | - | 250000 | 250000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
5 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Kerim Güzel Göçebeleri İskanı 152 Adet Konut Aile/Tarım İkmal İnş. | HASSA | - | - | - | 2000 | 9501000 | - | - | - | ADLİ YARGI SÜRECİNİN SONUÇLANMASI BEKLENİYOR.
6 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı 131 Ad. Konut Aile/Tarım İkmak İnş. | HASSA | - | - | - | 2000 | 11970000 | - | - | - | ADLİ YARGI SÜRECİNİN SONUÇLANMASI BEKLENİYOR.
1 | DEFNE BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Uğur Mumcu Alanı Kent Meydanı Düzenlenmesi Ve Kavşak Yapım İşi | DEFNE | 2016-03-04 | - | 102770 | 21010000 | 1287000 | - | - | 8 | DEVAM EDİYOR
2 | DEFNE BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Muhtelif Cadde Ve Sokaklarda Asfalt Kaplama İşi | DEFNE | 2017-06-20 | - | 907464.89 |  | 14158000 | 5847883 | 41 | 47 | DEVAM EDİYOR
3 | DEFNE BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Sınırları Dahilinde Yapılacak Olan 153m2lik 2 Adet Semt Evi Yapım İşi | DEFNE | 2017-11-09 | - | - |  | 266000 | 146369 | 55 | 55 | DEVAM EDİYOR
4 | DEFNE BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Taş Duvar Yapım İşi | DEFNE | 2018-02-06 | - | - |  | 671000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
5 | DEFNE BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Sınırlar Dahilinde 4 Adet Tip Semt Evi Yapılması İşi | DEFNE | 2018-02-13 | - | - |  | 630000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
6 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Sınırlar Dahilinde Muhtelif Yerlerde Açık Kanal,Izgara, Yağmur Suyudrenaj Hattı Yapımı İşi | DEFNE | 2018-03-15 | - | - |  | 488000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
7 | DEFNE BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Sınırlar Dahilinde Boşluklu Beton Briket Duvar Yapılması İşi | DEFNE | 2018-03-16 | - | - |  | 134680 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
8 | DEFNE BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Muhtelif Cadde Ve Sokaklarında 6 Cm'lik Kilitli Beton Parke Taşı İle Parke Onarım-Tamirat Yapılması İşi | DEFNE | 2018-03-28 | - | - |  | 636000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
9 | DEFNE BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Sınırlar Dahilinde Yol Ve Alan Betonlama Yapılması İşi | DEFNE | 2018-03-30 | - | - |  | 264988 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
10 | DEFNE BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Kreş Ve Gündüz Bakım Evi Yapım İşi | DEFNE | 2018-01-11 | - | - |  | 521000 | 91848 | 17 | 17 | DEVAM EDİYOR
11 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Sınırlar Dahilinde Prefabrik Büfe Ve Montajı İşi | DEFNE | 2018-06-29 | - | - |  | - | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
12 | DEFNE BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Çekmece Stadı Tribün Yapım İşi | DEFNE | 2018-01-09 | - | - |  | 990000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
13 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Sınırlar Dahilinde Kullanılmak Üzere Ocak Malzemesi Mal Alım İşi | DEFNE | 2018-05-09 | - | - | 200000 | 679000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
1 | DÖRTYOL BELEDİYESİ | DKH | Eski Pazar Yeri ve Çarşı Düzenlemesi 2. Etap | DÖRTYOL | - | - | - | 1000000 | 1000000 | 100000 | 10 | 10 | DEVAM EDİYOR
2 | DÖRTYOL BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İlçe Sınırlarında Bulunan Yollara Bitmlü sıcak Karışım Asfalt Yapım İşi | DÖRTYOL | 2016-11-11 | 2017-05-11 | - | 3000000 | 3000000 | 2100000 | 70 | 70 | BİTTİ
3 | DÖRTYOL BELEDİYESİ | EĞİTİM | Anne Çocuk Egitim Merkezi Yapım İşi | DÖRTYOL | 2017-09-26 | 2017-12-10 | - | 105504 | 105504 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | TAHTAKÖPRÜ BARAJI YÜKSELTİLMESİ VE SULAMASI PROJESİ (2016-2019)
1 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay-Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi | REYHANLI | 2016-07-28 | 2019-10-16 | 2000000 | 9999000 | 62670065 | 9961465 | 99.6246 | 38 | DEVAM EDİYOR
2 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay-Tahtaköprü Barajı Sulaması 1. Kısım | REYHANLI | - | - | - | 1000 | 200000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | HATAY-GÖNENÇAY
3 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Gönençay Barajı | ARSUZ | 2018 | - | - | 1000 | 125000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | BÜYÜK KARAÇAY PROJESİ
4 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DKH | Hatay İçmesuyu İshale Hattı İkmali | SAMANDAĞ | 2016-07-26 | 2019-03-22 | 36678374 | 30586587 | 76502374 | 15490543 | 50.6449 | 71 | DEVAM EDİYOR
5 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DKH | Hatay İçmesuyu Arıtma Tesisi | SAMANDAĞ | 2013-06-03 | 2017-09-02 | 19273382 | 8955680 | 28229062 | 3479048 | 38.8474 | 90 | DEVAM EDİYOR
6 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DKH | Samandağ Değirmenbaşı ve Uzunbağ Belediyeleri İçmesuyu Hattı Rölekasyonu | SAMANDAĞ | 2013-12-10 | 2017-12-31 | 979140 | 423778 | 1402918 | - | - | 75 | DEVAM EDİYOR
7 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DKH | Hatay İçmesuyu İsale Hattı İkmali KGM Yol Geçişleri | SAMANDAĞ | - | - | - | 31955 | 75000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | HATAY ASİ NEHRİ DOSTLUK BARAJI VE SULAMASI PROJESİ
8 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Asi Nehri Dostluk Barajı Slurry Trech Yapılması | ALTINÖZÜ | 2011-08-26 | 2012-04-20 | - | 2 | 13741134 | - | - | - | BAŞLANMADI
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | AMİK-AFRİN (REYHANLI BARAJI VE SUL.)PROJESİ
9 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı | REYHANLI | 2009-12-25 | 2017-09-17 | 172158475 | 3444105 | 175602580 | - | - | 95 | DEVAM EDİYOR
10 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı İkmali | REYHANLI | 2017-12-21 | - | - | 7654895 | 44754052 | 3622563 | 47.3235 | 10 | DEVAM EDİYOR
11 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı Takviye Tesisleri 1.Kısım (Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı Yapımı) | REYHANLI | 2016-10-14 | 2020-02-18 | 2080982 | 6300000 | 108040800 | 4506534 | 71.5323 | 5 | DEVAM EDİYOR
12 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı Takviye Tesisleri (Afrin Çayı Davutlar Regülatörü- Afrin Derivasyon Kanalı) | REYHANLI | 2016-04-26 | 2019-04-09 | 14932799 | 15499000 | 60070978 | 8845671 | 57.0725 | 40 | DEVAM EDİYOR
13 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı Sulaması 1. Kısım | REYHANLI | 2017-01-18 | 2020-04-05 | - | 2000000 | 76597198 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
14 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı Sulaması 1. Kısım Malzeme Alımı | REYHANLI | - | - | - | 1000 | 50000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
15 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı Sulaması 2. Kısım | REYHANLI | - | - | - | 1000 | 300000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
16 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı Sulaması KGM Yol Geçişleri | REYHANLI | - | - | - | 100000 | 100000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | YERÜSTÜSUYU SULAMALARI
17 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Samandağ Sulaması (Kapısuyu-Teknepınarı-Büyükoba-Seldiren-Çubukçu) | SAMANDAĞ | 2014-02-17 | 2017-12-31 | 7159004 | 500000 | 8730586 | - | - | 87 | DEVAM EDİYOR
18 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay Yayladağı Sulaması (Aydınbahçe-Ayışığı-Çabala-Leylekli-Kulaç) | YAYLADAĞI | 2015-11-12 | 2017-12-31 | 467837 | 500000 | 1750432 | - | - | 33 | DEVAM EDİYOR
19 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay Kırıkhan Ceylanlı ve Yılanlı Küçük Gölet ve YÜS Sulamaları | KIRIKHAN | 2017-07-03 | 2019-02-16 | - | 500000 | 6338198 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
20 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay-Erzin Başlamış Sulaması (Regülatör) | ERZİN | 2018-04-09 | - | - | 1 | 4000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
21 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay Arsuz Haymaseki, Hüyük, Tatarlı-Işıklı ve Tülek Küçük Gölet ve YÜS Sulamaları | ARSUZ | 2018 | - | - | 1 | 12000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | DRENAJ İŞLERİ
22 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Adana-Karaisalı Körkün Çayı ve Hatay-Dörtyol Deliçay Köprüleri Yapım İşi | DÖRTYOL | 2018-02-06 | - | - | 1 | 2459564 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | TAŞKIN KORUMA
23 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hacıahmetli, Höyük, Avcılarsuyu Dereleri Islahı | ARSUZ | 2016-12-20 | 2018-09-28 | 11769810 | 2198294 | 15276963 | 43165 | 1.9636 | 81 | DEVAM EDİYOR
24 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Altınçağ Kasabası Deliçay Deresi Islahı 2.Kısm | DÖRTYOL | 2015-12-16 | 2018-07-26 | 2409660 | 500000 | 4077248 | - | - | 65 | DEVAM EDİYOR
25 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Asi Nehri Yan Dereleri (Hanna Deresi Islahı) 2.Kısım İkmali | ANTAKYA | 2016-07-26 | 2018-10-31 | 9086002 | 1450000 | 12202235 | 936536 | 64.5887 | 76 | DEVAM EDİYOR
26 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kurtlusoğuksu Deresi 2.Kısım İkmali | KIRIKHAN | 2016-08-09 | 2017-12-31 | 1758248 | 596426 | 3612698 | 202847 | 34.0104 | 68 | DEVAM EDİYOR
27 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kuzeytepe Deresi Islahı İkmali | ANTAKYA | 2016-11-01 | 2018-05-10 | 1713865 | 1546861 | 4899461 | 1706211 | 100 | 55 | DEVAM EDİYOR
28 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Güzündere, Ötençay ve Şenbük Dereleri | BELEN | 2017-12-18 | 2018-09-14 | 397450 | 500000 | 2845354 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
29 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Pınarbaşı Rekreasyon Projesi | REYHANLI | 2017-12-29 | 2018-08-05 | - | 743293 | 743293 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLÜ
30 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Harbiye Kasabası Şelale Deresi Islahı 2. Kısım | DEFNE | 2018 | - | - | 1 | 6600000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
31 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Özerli ve Rabat Çayı İle Yan Kolları TRK | DÖRTYOL | 2014-12-29 | 2018-07-06 | 6315475 | 2250000 | 16311977 | 1454386 | 64.6394 | 48 | DEVAM EDİYOR
32 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Sarıçay ve İçmeler Mahallesi Payas Kuşaklama Kanalı Yandereleri Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | ERZİN | 2018-01-25 | 2018-10-02 | - | 200000 | 1839740 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
33 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Konacık Köyünün Karaçay Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | ARSUZ | 2017-07-04 | 2018-03-29 | - | 766182 | 766182 | 763504 | 99.6505 | 90 | DEVAM EDİYOR
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | GÖLET VE SULAMALARI
34 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Mustafa Kemalpaşa Göleti | ANTAKYA | 2017-10-27 | 2018-12-26 | - | 650000 | 4289995 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
35 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Altınkaya Göleti ve Sulaması | ALTINÖZÜ | 2013-02-07 | 2018-06-05 | 412656 | 500000 | 3947736 | - | - | 12 | DEVAM EDİYOR
36 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kurtlusoğuksu Göleti ve Sulaması | KIRIKHAN | 2013-11-22 | 2017-07-09 | 9186811 | 1056339 | 10243150 | 254179 | 24.0623 | 99 | DEVAM EDİYOR
37 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Pirinççik Göleti ve Sulaması | İSKENDERUN | 2013-02-12 | 2017-09-12 | 5080608 | 500000 | 9438137 | - | - | 61 | DEVAM EDİYOR
38 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Merkez Tanışma Göleti ve Sulaması | ANTAKYA | 2017-10-05 | 2018-07-29 | - | 500000 | 2246064 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
39 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Çökek Göleti ve Sulaması | SAMANDAĞ | 2013-01-30 | 2018-02-27 | 7687242 | 500000 | 16427303 | - | - | 55 | DEVAM EDİYOR
40 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Ballıöz Göleti ve Sulaması | ANTAKYA | 2014-02-19 | 2018-01-05 | 3146618 | 1000000 | 18480615 | 211425 | 21.1425 | 20 | DEVAM EDİYOR
41 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kisecik Göleti ve Sulaması | ANTAKYA | 2018 | - | - | 1 | 40000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
42 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Yoluklar Göleti ve Sulaması | HASSA | 2018 | - | - | 1 | 33000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
43 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Eriklikuyu Göleti ve Sulaması | SAMANDAĞ | 2018 | - | - | 1 | 35000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
44 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Şakşak Göleti ve Sulaması | YAYLADAĞI | 2017-11-23 | 2019-07-05 | - | 500000 | 18985684 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
45 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Uluyol Göleti ve Sulaması | YAYLADAĞI | 2018 | - | - | 1 | 30000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | PROJE YAPIMI
46 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kırıkhan ve Hassa Sulamaları Rehabilitasyon Proje Yapımı | İL GENELİ | 2017-04-18 | 2019-01-16 | 128082 | 699098 | 827180 | - | - | 18 | DEVAM EDİYOR
47 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Amik-Afrin Sulama Tesisleri Proje Yapımı 2.Ünite | ANTAKYA | 2012-11-21 | 2018-01-13 | 4514224 | 2877336 | 7391560 | - | - | 80 | DEVAM EDİYOR
48 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay Tahtaköprü Barajı Sulaması Proje Yapımı | REYHANLI | 2015-03-09 | 2018-01-24 | 780567 | 600000 | 2624340 | - | - | 42 | DEVAM EDİYOR
49 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | 7.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı | SAMANDAĞ | 2014-09-30 | 2017-12-31 | 1422052 | 360000 | 3549440 | - | - | 50 | DEVAM EDİYOR
50 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | 9.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı | İL GENELİ | 2014-11-12 | 2018-01-31 | 3025164 | 300000 | 3987500 | - | - | 83 | DEVAM EDİYOR
51 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | 10.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı | BELEN | 2016-04-26 | 2018-04-16 | 1477390 | 250000 | 5540000 | - | - | 28 | DEVAM EDİYOR
52 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | 11.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı | İL GENELİ | 2016-10-11 | 2018-06-08 | - | 250000 | 6480000 | 176292 | 70.5168 | 5 | DEVAM EDİYOR
53 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | 13.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı | İL GENELİ | - | - | - | 500000 | 5000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
54 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Yerüstüsuyu Sulamaları Proje Yapımı 5. Kısım | İL GENELİ | 2017-11-02 | - | - | 469640 | 469640 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
55 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Asi Nehri Dostluk Barajı Proje Yapımı | ALTINÖZÜ | 2018 | - | - | 1000 | 1000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | PLANLAMA İŞLERİ
56 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Asi Havzası Master Plan Raporu Hazırlanması | İL GENELİ | 2014-12-24 | 2017-12-31 | 463133 | 217867 | 730500 | 212871 | 97.7069 | 94 | DEVAM EDİYOR
57 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Yarseli Projesi Yarseli Barajı Sulaması Yenileme Planlama Mühendislik Hizmetleri | İL GENELİ | 2017-07-28 | 2019-01-26 | - | 65000 | 389400 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
58 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | 2.Kısım Taşkın Kontrol ve Taşkın Rüsubat Kontrol Planlama Raporu ve Proje Yapımı Mühendislik Hizmetleri | İL GENELİ | 2016-07-12 | 2017-05-23 | 532416 | 91584 | 624000 | - | - | 94 | DEVAM EDİYOR
59 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | 3.Kısım Taşkın Kontrol ve Taşkın Rüsubat Kontrol Planlama Raporu ve Proje Yapımı Mühendislik Hizmetleri | ANTAKYA | 2018-02-06 | - | - | 60000 | 600000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
60 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Büyük Karaçay Barajı Sulama Revizyonu ve Samandağ Sulaması Yenileme Planlama Raporu Yapımı | SAMANDAĞ | 2018 | - | - | 1000 | 2000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
1 | ERZİN BELEDİYESİ | GENÇLİK VE SPOR | Olimpik Yüzme Havuzu Yapım İşi | ERZİN | - | - | - | 800000 | 5000000 | - | - | - | BAŞLANMADI
1 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | GENÇLİK VE SPOR | 25.000 Seyirci Kapasiteli Stadyum | ANTAKYA | 2013-11-14 | 2018-06-02 | 64000000 | 11596982 | 118747000 | 11596982 | 100 | 65 | DEVAM EDİYOR
2 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | GENÇLİK VE SPOR | Spor Salonu (3500 Kişilik) | ANTAKYA | 2017-04-26 | 2018-09-16 | - | 23212000 | 23212000 | 6397452 | 27.561 | 45 | DEVAM EDİYOR
3 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | GENÇLİK VE SPOR | 500 Seyircili Spor Salonu | ALTINÖZÜ | 2017-07-19 | 2018-09-13 | - | 2717000 | 2717000 | 693665 | 25.5305 | 25 | DEVAM EDİYOR
4 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | GENÇLİK VE SPOR | Spor Salonu | KIRIKHAN | 2017-08-01 | 2019-01-09 | - | 15992000 | 15992000 | 4014885 | 25.1056 | 20 | DEVAM EDİYOR
1 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Bitki Sağlığı Ve Uygulamaları Kontrolü Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 240653 | 240653 | 45868 | 19.0598 | - | DEVAM EDİYOR
2 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 69565 | 69565 | 8709 | 12.5192 | - | DEVAM EDİYOR
3 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması (Çatak) Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 7999 | 7999 | 7999 | 100 | 100 | BİTTİ
4 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 40332 | 40332 | 29 | 1 | - | DEVAM EDİYOR
5 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Hayvan Hastalık Ve Zararlıları İle Mücadele Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 77874 | 77874 | 13998 | 17.9752 | - | DEVAM EDİYOR
6 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Hayvancılığı Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 146810 | 146810 | 7031 | 4.7892 | - | DEVAM EDİYOR
7 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Itri Ve Tıbbi Bitkiler İle Boya Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 21000 | 21000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
8 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | İdari Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 261193 | 261193 | 192933 | 73.8661 | - | DEVAM EDİYOR
9 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Ve Kontrolü Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 53332 | 53332 | 336 | 0.63002 | - | DEVAM EDİYOR
10 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 10158 | 10158 | 6159 | 60.632 | - | DEVAM EDİYOR
11 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 12219 | 12219 | 3383 | 27.6864 | - | DEVAM EDİYOR
12 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Organik Tarımın Yaygınlaştırılması Ve Kontrolü Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 73164 | 73164 | 2168 | 2.9632 | - | DEVAM EDİYOR
13 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Su Ürünleri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 3693 | 3693 | 2435 | 65.9356 | - | DEVAM EDİYOR
14 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirliliğin Kontrolü Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | - | - | 5547 | 5547 | 3009 | 54.2455 | - | DEVAM EDİYOR
15 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Tarım Arazilerinin Devir Ve Takip Sistemi Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 30000 | 30000 | 1400 | 4.6667 | - | DEVAM EDİYOR
16 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Tarımsal Bilgi Altyapısı Ve Bulut Bilişim Sistemi Kurulması Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 851 | 851 | 851 | 100 | 100 | BİTTİ
17 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 89064 | 89064 | 48378 | 54.3182 | - | DEVAM EDİYOR
18 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Türkiye Tarım Havzaları Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 2013-02-22 | 2018-12-19 | - | 49994 | 49994 | 6998 | 13.9977 | - | DEVAM EDİYOR
19 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | İl Müdürlüğü Hizmet Binası | ANTAKYA | 2017-04-17 | 2018-10-17 | 7591628 | 4631372 | 12223000 | 2470288 | 53.3381 | 75 | DEVAM EDİYOR
20 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Zeytincilik Araştırma Enstitüsü | ALTINÖZÜ | - | - | 339840 | 9952160 | 10292000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
1 | HASSA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İlçe Muhtelif Mahallelerin Yol Yapım Çalışmaları | HASSA | - | - | - | 2000000 | 756250 | 378125 | 18.9062 | 50 | DEVAM EDİYOR
1 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Defne İlçesi Uğur Mumcu Bulvarı Battı-Çıktı Yapılması İşi | DEFNE | 2016-07-25 | 2018-02-01 | 8324089 | 10409343 | 7140000 | 2085254 | 20.0325 | 100 | BİTTİ
2 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Antakya Organize Sanayi Bölgesi Beton Asfalt Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-09-06 | 2018-02-13 | 1555174 | 6233656 | 4603000 | 4678482 | 75.052 | 100 | BİTTİ
3 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Beton Asfalt Yapım İşi | İSKENDERUN | 2017-09-05 | 2018-04-05 | - | 2420969 | 2052250 | 2420969 | 100 | 100 | BİTTİ
4 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Antakya İlçesi Küçük Sanayi Sitesi İçindeki Ulaşım Yollarına Beton Asfalt Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-09-06 | 2018-04-13 | - | 2468992 | 1752500 | 2468992 | 100 | 100 | BİTTİ
5 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Samandağ, Defne, Arsuz, Dörtyol İlçeleri Mahalle Yolları Beton Asfalt Yapım İşi | İL GENELİ | 2018-01-19 | 2018-05-02 | - | 4600448 | 3274371 | 4600448.13 | 100 | 100 | BİTTİ
6 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Antakya, Hassa, Reyhanlı, İlçeleri Mahalle Yolları Beton Asfalt Yapım İşi | İL GENELİ | 2018-01-19 | 2018-03-19 | - | 3216108 | 3178650 | 3216108 | 100 | 100 | BİTTİ
7 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Antakya İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi | ANTAKYA | 2018-03-05 | 2018-11-03 | - | 15016680 | 12726000 | - | - | 15 | DEVAM EDİYOR
8 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İskenderun İlçesi 2. Bölge Beton Asfalt Yapım İşi | İSKENDERUN | 2018-03-05 | 2018-09-12 | - | 8402780 | 7121000 | - | - | 25 | DEVAM EDİYOR
9 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İskenderun İlçesi 1. Bölge Beton Asfalt Yapım İşi | İSKENDERUN | 2018-03-06 | 2018-09-20 | - | 7531793 | 6382875 | - | - | 20 | DEVAM EDİYOR
10 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Samandağ İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2018-03-08 | 2018-09-26 | - | 8178585 | 6931004 | - | - | 20 | DEVAM EDİYOR
11 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Reyhanlı İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi | REYHANLI | 2018-03-08 | 2018-08-27 | - | 4475740 | 3793000 | - | - | 25 | DEVAM EDİYOR
12 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Payas İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi | PAYAS | 2018-03-06 | 2018-08-27 | - | 4577220 | 3879000 | - | - | 25 | DEVAM EDİYOR
13 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Hassa İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi | HASSA | 2018-03-07 | 2018-08-21 | - | 4571320 | 3874000 | - | - | 30 | DEVAM EDİYOR
14 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Kırıkhan İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi | KIRIKHAN | 2018-03-08 | 2018-08-27 | - | 4495800 | 3810000 | - | - | 25 | DEVAM EDİYOR
15 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Erzin İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi | ERZİN | 2018-03-07 | 2018-09-20 | - | 8186840 | 6938000 | - | - | 20 | DEVAM EDİYOR
16 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Dörtyol İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi | DÖRTYOL | 2018-03-05 | 2018-09-12 | - | 7948244 | 6735800 | - | - | 30 | DEVAM EDİYOR
17 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Defne İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi | DEFNE | 2018-03-06 | 2018-09-26 | - | 8104837 | 6868506 | - | - | 15 | DEVAM EDİYOR
18 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Kumlu İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi | KUMLU | 2018-03-08 | 2018-08-27 | - | 2507500 | 2125000 | - | - | 25 | DEVAM EDİYOR
19 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Belen İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi | BELEN | 2018-03-05 | 2018-09-14 | - | 6708327 | 5685023 | - | - | 25 | DEVAM EDİYOR
20 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Arsuz İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi | ARSUZ | 2018-03-07 | 2018-10-20 | - | 10151606 | 8603056 | - | - | 15 | DEVAM EDİYOR
21 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Yayladağı İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi | YAYLADAĞI | 2018-03-07 | 2018-08-21 | - | 4496570 | 3810652 | - | - | 30 | DEVAM EDİYOR
22 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Altınözü İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2018-03-06 | 2018-09-03 | - | 4477510 | 3794500 | - | - | 20 | DEVAM EDİYOR
23 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Zeytin Dalı Harekatı Kapsamında Hassa Ve Kırıkhanda Bulunan Güvenlik Yollarının Beton Asfalt Yapım İşi | İL GENELİ | 2018-03-06 | 2018-04-20 | - | 4666428 | 3954600 | 4666428 | 100 | 100 | BİTTİ
24 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Kırıkhan İlçesi Özyörük Cami Yapım İşi | KIRIKHAN | 2018-01-22 | 2018-10-15 | - | 527258 | 446829 | 155971 | 29.5815 | 30 | DEVAM EDİYOR
25 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Antakya İlçesi Kuzeytepe Mahallesi Çok Amaçlı Salon Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-06-17 | 2018-01-10 | 587644.72 | 1041141 | 883000 | 453496 | 43.5576 | 100 | BİTTİ
26 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yapım İşi | REYHANLI | 2018-05-30 | 2018-08-14 | - | 1054460 | 893610 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
27 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Antakya İlçesi Karlısu Göleti Enjeksiyon Ve Fore Kazık Yapım İşi | ANTAKYA | 2018-02-12 | 2018-07-16 | - | 1317291 | 1116348 | - | - | 30 | DEVAM EDİYOR
28 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Zeytin Dalı Harekatı Kapsamında 21'inci Hawk Batarya Komutanlığına Füze Ve Radarlar İçin Hangar Yapım İşi | YAYLADAĞI | 2018-03-23 | 2018-06-24 | - | 1758159 | 1489965 | - | - | 30 | DEVAM EDİYOR
29 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Arsuz İlçesi Akçalı Mahallesi Hayvan Barınağı Yapım İşi | ARSUZ | 2017-12-26 | 2018-04-15 | - | 287448 | 243600 | - | - | 15 | DEVAM EDİYOR
30 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Antakya,Defne,Samandağ,Hassa İlçeleri Muhtelif Mahalle Yollarına İstinat Duvarı Yapım İşi | İL GENELİ | 2017-09-07 | 2018-01-15 | 504685.8348 | 600124 | 509093 | 95438 | 15.903 | 100 | BİTTİ
31 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Defne İlçesi Mahalle Yollarına İstinat Duvarı Yapım İşi | DEFNE | 2017-10-30 | 2018-05-26 | - | 1204010 | 1020348 | 852727 | 70.8239 | 90 | DEVAM EDİYOR
32 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Samandağ İlçesi Mahalle Yollarına İstinat Duvarı Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2017-10-30 | 2018-05-27 | - | 789582 | 669137 | 361562 | 45.7916 | 90 | DEVAM EDİYOR
33 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Belen-Hassa İlçeleri Mahalle Yollarına İstinat Duvarı Yapım İşi | İL GENELİ | 2017-10-30 | 2018-03-22 | - | 424060 | 300630 | 424060 | 100 | 100 | BİTTİ
34 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Antakya,Altınözü Ve Yayladağı İlçeleri Mahalle Yollarına İstinat Duvarı Yapım İşi | İL GENELİ | 2017-10-30 | 2018-05-27 | - | 695401 | 589323 | - | - | 90 | DEVAM EDİYOR
35 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Hatay İli Belen İlçesi İssume Mahallesi Toki Evleri Gazi Abdurrahmanpaşa İlkokul Ve Ortaokul Bahçesine İstinat Duvarı Yapım İşi | BELEN | 2018-01-08 | 2018-06-03 | - | 418958 | 355049 | 396378 | 94.6104 | 95 | DEVAM EDİYOR
36 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Antakya İlçesi Altınçay Deresi Üzeri Köprü Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-08-14 | 2018-03-14 | 867172.2414 | 1058501 | 748142 | 191328 | 18.0754 | 100 | BİTTİ
37 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Arsuz,Belen,İskenderun,Payas,Erzin,Dörtyol İlçeleri Mezarlık Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | İL GENELİ | 2017-08-08 | 2018-02-22 | 332462.2978 | 794569 | 566614 | 462106 | 58.1581 | 100 | BİTTİ
38 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Hassa İlçesi Mezarlığı Giriş Kontrol Kulübesi Yapım İşi | HASSA | 2017-12-18 | 2018-05-11 | - | 271400 | 230000 | 271400 | 100 | 100 | BİTTİ
39 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Antakya, Defne, Samandağ, Yayladağı, Altınözü İlçeleri Muhtelif Mezarlıkların Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | İL GENELİ | 2018-06-01 | 2018-12-07 | - | 1610101 | 1364493 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
40 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Payas, Erzin, Dörtyol, İskenderun İlçeleri Muhtelif Mezarlıkların Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | İL GENELİ | 2018-06-08 | - | - | 925426 | 784259 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
41 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Reyhanlı, Kırıkhan, Hassa, Kumlu İlçeleri Muhtelif Mezarlıkların Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | İL GENELİ | 2018-06-12 | - | - | 972344 | 824020 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
42 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Belen, Arsuz İlçeleri Muhtelif Mezarlıkların Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | İL GENELİ | 2018-06-08 | - | - | 382608 | 324244 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
43 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Dörtyol İlçesi Mezbaha Kompleksi Yapım İşi | DÖRTYOL | 2016-05-30 | 2016-12-17 | 1813895.587 | 3517167 | 2980650 | 724532 | 20.5999 | 75 | DEVAM EDİYOR
44 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Zeytin Dalı Harekatı Kapsamında Hatay İli Antakya İlçesi Serinyol Kışlası Onarım Ve Tadilat Yapım İşi | ANTAKYA | 2018-03-15 | 2018-05-24 | - | 806982 | 685007 | 806982 | 100 | 100 | BİTTİ
45 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Reyhanlı İlçesi Parke Yapım Ve Onarım İşi | REYHANLI | 2017-09-14 | 2018-03-20 | 863783.5528 | 2299429 | 1649000 | 1435646 | 62.4349 | 100 | BİTTİ
46 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Payas İlçesi Parke Yapım Ve Onarım İşi | PAYAS | 2017-09-12 | 2018-03-08 | - | 1150713 | 816250 | 1150713 | 100 | 100 | BİTTİ
47 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Kumlu İlçesi Parke Yapım Ve Onarım İşi | KUMLU | 2017-09-12 | 2018-01-26 | 596506.3784 | 1131151 | 803000 | 534645 | 47.2656 | 100 | BİTTİ
48 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Kırıkhan İlçesi Parke Yapım Ve Onarım İşi | KIRIKHAN | 2017-09-25 | 2018-02-26 | 285934.4848 | 1820500 | 1286750 | 1534565 | 84.2936 | 100 | BİTTİ
49 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | İskenderun İlçesi Parke Yapım Ve Onarım İşi | İSKENDERUN | 2017-08-01 | 2018-05-07 | 250031.6042 | 1872894 | 1567200 | 1622863 | 86.65 | 100 | BİTTİ
50 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Dörtyol İlçesi Parke Yapım Ve Onarım İşi | DÖRTYOL | 2017-08-03 | 2018-03-30 | 307210.935 | 1471550 | 1344000 | 1164339 | 79.1233 | 100 | BİTTİ
51 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Defne İlçesi Parke Yapım Ve Onarım İşi | DEFNE | 2017-09-12 | 2018-05-17 | 727827.1978 | 2447989 | 1896400 | 1720161 | 70.2683 | 100 | BİTTİ
52 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Belen İlçesi Parke Yapım Ve Onarım İşi | BELEN | 2017-09-11 | 2018-03-26 | - | 1173948 | 832000 | 1173948 | 100 | 100 | BİTTİ
53 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Arsuz İlçesi Parke Yapım Ve Onarım İşi | ARSUZ | 2017-09-26 | 2018-06-11 | - | 1938268 | 1642600 | 1681863 | 86.7714 | 100 | BİTTİ
54 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Antakya İlçesi Parke Yapım Ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2017-08-01 | 2018-03-02 | 3297629.4396 | 5138349 | 3648620 | 1840719 | 35.8232 | 100 | BİTTİ
55 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Altınözü İlçesi Parke Yapım Ve Onarım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-09-13 | 2018-04-06 | - | 1787163 | 1279940 | 1787163 | 100 | 100 | BİTTİ
56 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Samandağ İlçesi Parke Yapım Ve Onarım İşi | SAMANDAĞ | 2017-08-01 | 2018-03-05 | 938496.9756 | 2966137 | 2125000 | 2027640 | 68.3596 | 100 | BİTTİ
57 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Yayladağı İlçesi Parke Yapım Ve Onarım İşi | YAYLADAĞI | 2017-09-12 | 2018-02-01 | 424025.9436 | 1468191 | 1071750 | 1044165 | 71.1192 | 100 | BİTTİ
58 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Kırıkhan İlçesi Tır Garajı Saha Betonu Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | KIRIKHAN | 2017-02-27 | 2018-01-31 | 2977972.2304 | 4242184 | 3599070 | 1264212 | 29.801 | 100 | BİTTİ
59 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Samandağ İlçesi Yer Altı Katlı Otopark Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2017-12-20 | 2018-11-13 | - | 8516060 | 7217000 | 4514320 | 53.0095 | 50 | DEVAM EDİYOR
1 | HATSU | DKH | K.Dalyan (Narlıca) Atıksu Arıtma Tesisi Ve Kollektör Hattı İnşaatı | ANTAKYA | 2017-04-24 | 2018-07-28 | 42280637 | 20618965 | 62899602 | 16314056 | 79.1216 | 97 | DEVAM EDİYOR
2 | HATSU | DKH | Antakya 2. Grup Güzelburç-Odabaşı-Narlıca (Mobilyacılar Sitesi) Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı | ANTAKYA | 2017-11-14 | 2018-09-18 | - | 37363815 | 37363815 | 19192176 | 51.3657 | 56 | DEVAM EDİYOR
3 | HATSU | DKH | Kırıkhan (Hatay) A.A.T Mekanik Ve Elektrik İşleri Yapım İşi | KIRIKHAN | 2018-05-03 | - | - | - | 2665000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
4 | HATSU | DKH | Mızraklı-Samandağ Kanalizasyon İnşaatı Yapımı | SAMANDAĞ | 2018-04-27 | 2018-09-10 | - | 950598 | 950598 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
5 | HATSU | DKH | Hatay (500 Km) Muhtelif Belde Ve Mahallelerin Kanalizasyon Şebeke Projesi | İL GENELİ | 2016-06-24 | 2017-07-10 | 63679 | 254716 | 318395 | - | - | 95 | DEVAM EDİYOR
6 | HATSU | DKH | Yayladağı Atıksu Arıtma Tesisi Projesi | YAYLADAĞI | 2017-04-20 | 2017-11-21 | 29600 | 118400 | 148000 | - | - | 85 | DEVAM EDİYOR
7 | HATSU | DKH | Antakya(Hatay) Atıksu Arıtma Tesisi Projesi | ANTAKYA | 2017-08-09 | 2018-01-07 | - | 450000 | 450000 | - | - | 50 | DEVAM EDİYOR
8 | HATSU | DKH | Arsuz Üçgüllük Atıksu Arıtma Tesisi Projesi | ARSUZ | 2017-11-21 | 2018-09-30 | - | 140000 | 140000 | - | - | 25 | DEVAM EDİYOR
9 | HATSU | DKH | Antakya Merkez İçmesuyu İnşaatı | İL GENELİ | 2016-03-31 | 2018-12-02 | 31814461 | 32008539 | 63823000 | 9114245 | 28.4744 | 65 | DEVAM EDİYOR
10 | HATSU | DKH | Erzin İçmesuyu İnşaatı | ERZİN | 2016-04-20 | 2018-05-14 | 17892336 | 4228025 | 22120361 | 3599323 | 85.1301 | 97 | DEVAM EDİYOR
11 | HATSU | DKH | Belen İçmesuyu Şebeke İnşaatı | BELEN | 2015-05-28 | 2018-04-12 | 11875015 | 6294328 | 18169343 | 1190697 | 18.917 | 80 | DEVAM EDİYOR
12 | HATSU | DKH | Hatay Altınözü Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu İnşaatı | ALTINÖZÜ | 2017-11-08 | 2018-08-29 | - | 3964267 | 3964267 | 1521904 | 38.3906 | 40 | DEVAM EDİYOR
13 | HATSU | DKH | Hatay İli 2018 Yılı Muhtelif İlçelerde Su Sondaj Kuyusu Açılması | İL GENELİ | 2018-02-26 | 2019-04-14 | - | 2065504 | 2581880 | 246085 | 11.914 | 20 | DEVAM EDİYOR
14 | HATSU | DKH | HATAY 1 BÖLGE İÇMESUYU TESİSLERİ BAKIM ONARIM İSALE Ve EK ŞEBEKE YAPIM İŞİ (2018-2019 YILI- 2 YILLIK) | İL GENELİ | 2017-12-18 | 2020-01-20 | - | 8171573 | 16343145 | 1574840 | 19.2722 | 19 | DEVAM EDİYOR
15 | HATSU | DKH | HATAY 2 BÖLGE İÇMESUYU TESİSLERİ BAKIM ONARIM İSALE Ve EK ŞEBEKE YAPIM İŞİ (2018-2019 YILI- 2 YILLIK) | İL GENELİ | 2017-12-15 | 2020-01-17 | - | 5225000 | 10450000 | 2405719 | 46.0425 | 46 | DEVAM EDİYOR
16 | HATSU | DKH | Kırıkhan-Serinyol-Reyhanlı-A.A.T İşletmeleri | İL GENELİ | 2017 | 2018 | - | 1479312 | - | 993121 | 67.134 | 95 | DEVAM EDİYOR
1 | Emniyet Genel Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | İl Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası İnşaat Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-12-05 | 2019-12-29 | - | 41100000 | 85200000 | 9775931 | 23.7857 | 15 | DEVAM EDİYOR
2 | Emniyet Genel Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Belen İlçe Emniyet Amirliği Yeni Hizmet Binası İnşaatı Yapım İşi | BELEN | 2018-03-15 | - | - | 3739938 | 7500000 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
3 | Emniyet Genel Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Reyhanlı İlçe Emniyet Amirliği Yeni Hizmet Binası İnşaatı Yapım İşi | REYHANLI | 2018-06-04 | - | - | 1100000 | 10800000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
4 | Emniyet Genel Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Projesi Hazırlanması İşi | ANTAKYA | 2017-06-06 | 18.12.2017 Süre Uzatımı verilecektir. | - | 52038 | 52038 | - | - | 80 | DEVAM EDİYOR
5 | Emniyet Genel Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polis Hizmet Amirliği Yeni Hizmet Binası Projesi Hazırlama İşi | ANTAKYA | 2017-06-14 | - | - | 45496 | 45496 | - | - | 80 | DEVAM EDİYOR
1 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Hatay Yeni Müze İkmal Teşhir -Tanzim 2.Etap | ANTAKYA | 2014-11-11 | 2018 | 7848307 | 2881786 | 10730094 | 2249862 | 78.0718 | 75 | DEVAM EDİYOR
2 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Hatay Uzun Çarşı Sokak Sağlıklaştırma Projeleri Yapımı | ANTAKYA | 17.11.2017 | 16.11.2018 | - | 794000 | 794000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
3 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Payas Kalesi Restorasyonu (1.Etap) | PAYAS | 18.10.2017 | 2018 | - | 8103827 | 8103827 | 5561620 | 68.6295 | 70 | DEVAM EDİYOR
4 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Kırıkhan Kültürhan Uygulama İşi | KIRIKHAN | 09.11.2017 | 26.07.2019 | - | 4000000 | 21574000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
5 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Reyhanlı Kültürhan Uygulama İşi | REYHANLI | 09.11.2017 | 26.07.2019 | - | 4000000 | 18624000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
6 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Hatay Etnografya Müzesi Uygulama İşi | ANTAKYA | 07.03.2018 | 2019 | - | 960918 | 9317000 | 264319 | 27.5069 | 20 | DEVAM EDİYOR
1 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Dörtyol 300 Kişilik Pansiyon ve Spor Salonu (Dörtyol Fen Lisesi) | DÖRTYOL | 2017-09-15 | 2018-08-31 | 3616844 | 2129905.91 | 9719122.333 | 2129905.9118 | 100 | 100 | BİTTİ
2 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Hatay Saadet-Yusuf Mıstıkoğlu Tarım Meslek Lisesi (16 Derslik+200 Öğrencilik Pansiyon+10 Daire Lojman) ikmal inşaatı | ANTAKYA | 2018-05-02 | - | - | - | 6244766 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
1 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Dörtyol Anadolu İmam Hatip Lisesi (Cennet 32 Derslik) | DÖRTYOL | 2016-08-05 | 2018-07-03 | 6357840 | - | 6357840 | - | - | 100 | BİTTİ
4 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Belen Halk Eğitim Merkezi (8 Derslik) | BELEN | 2016-12-26 | 2018-07-26 | 1924933 | 3100000 | 5953086.5598 | 2779758 | 89.6696 | 90 | DEVAM EDİYOR
5 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Altınözü Spor Salonu | ALTINÖZÜ | 2017-08-03 | 2018-07-26 | - | 1321210 | 1484440 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
6 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Belen İmam Hatip Lisesi (12 Derslik) | BELEN | 2018-03-15 | 2018-11-21 | - | 3575000 | 8182693 | 1208260 | 33.7975 | 35 | DEVAM EDİYOR
7 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Nardüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (24 Derslik) | ARSUZ | 2017-08-21 | 2018-12-27 | - | 4813125 | 6212700 | 1921178 | 39.9154 | 40 | DEVAM EDİYOR
8 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Günyazı Özel Eğitim Uygulama ve iş Uygulama Okulu (16 Derslik) | ANTAKYA | 2018-04-10 | 2019-07-03 | - | 7500000 | 7500000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
9 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kırıkhan 300 Kişilik Öğrenci Pansiyonu | KIRIKHAN | 2018-03-27 | 2019-08-10 | - | 10000000 | 10000000 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
10 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Büyükburç Ortaokulu (8 Derslik) | ALTINÖZÜ | 2017-09-07 | 2018-07-19 | - | 1977760 | 2283064 | 1693431 | 85.6237 | 95 | DEVAM EDİYOR
11 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Sivrikavak İlkokulu (4 Derslik) | ALTINÖZÜ | 2017-08-04 | 2018-02-22 | 359908.81 | 163200 | 508580 | 148671.1854 | 91.0975 | 100 | BİTTİ
12 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Sarıbük İlkokulu (4 Derslik) | ALTINÖZÜ | 2017-11-22 | 2018-05-09 | - | 593032.6 | 593032.6 | 585396 | 98.7123 | 100 | BİTTİ
13 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mayadalı Ortaokulu (12 Derslik) | ALTINÖZÜ | 2017-11-30 | 2018-09-01 | - | 3000000 | 4154072 | 876748 | 29.2249 | 30 | DEVAM EDİYOR
14 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Tepehan Anaokulu (4 Derslik) | ALTINÖZÜ | 2017-10-03 | 2018-08-21 | - | 2203680 | 2166952 | 836603 | 37.9639 | 50 | DEVAM EDİYOR
15 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Keskincik Anaokulu (4 Derslik) | ALTINÖZÜ | 2017-12-06 | 2018-09-03 | - | 2000000 | 1986305.8 | 675254 | 33.7627 | 50 | DEVAM EDİYOR
16 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Açıkdere Ortaokulu (12 Derslik) | ANTAKYA | 2017-08-24 | 2018-09-07 | - | 3394895.4 | 3394895.4 | 1037460 | 30.5594 | 50 | DEVAM EDİYOR
17 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Akasya İlkokulu (24 Derslik) | ANTAKYA | 2017-09-27 | 2019-02-20 | - | 3570220 | 3530383 | 1565930 | 43.8609 | 45 | DEVAM EDİYOR
18 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Akasya Ortaokulu (24 Derslik) | ANTAKYA | 2017-09-27 | 2019-02-20 | - | 3570220 | 3530383 | 1565930 | 43.8609 | 45 | DEVAM EDİYOR
19 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Dikmece Ortaokulu (8 Derslik) | ANTAKYA | 2017-11-29 | 2018-08-25 | - | 2200000 | 2355870 | 561933 | 25.5424 | 30 | DEVAM EDİYOR
20 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Günyazı Ortaokulu (24 Derslik) | ANTAKYA | 2017-11-30 | 2019-05-30 | - | 2025000 | 6600000 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
21 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Odabaşı Ortaokulu (24 Derslik) | ANTAKYA | 2017-12-18 | 2019-03-11 | - | 1500000 | 4657460 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
22 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Küçükdalyan Soğuksu Ortaokulu (24 Derslik) | ANTAKYA | 2018-01-25 | 2019-04-11 | - | 3000000 | 6600000 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
23 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kisecik Ortaokulu (12 Derslik) | ANTAKYA | 2017-08-24 | 2018-08-10 | - | 1999100 | 3136440 | 887004 | 44.3702 | 50 | DEVAM EDİYOR
24 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Ekinci İlkokulu (24 Derslik) | ANTAKYA | 2017-12-26 | 2019-03-25 | - | 6600000 | 6600000 | 920686 | 13.9498 | 20 | DEVAM EDİYOR
25 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Saraycık Ortaokulu (24 Derslik) | ANTAKYA | 2017-09-27 | 2018-12-07 | 2099008 | 1876992 | 7858800 | 547163 | 29.1511 | 40 | DEVAM EDİYOR
26 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Saraycık İlkokulu (20 Derslik) | ANTAKYA | 2017-09-27 | 2018-12-05 | - | 6600000 | 7950702.1052 | 1668903 | 25.2864 | 25 | DEVAM EDİYOR
27 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Aşağıoba İlkokulu ( 8 Derslik) | ANTAKYA | 2017-09-15 | 2018-09-13 | - | 2108760 | 2088364 | 419840 | 19.9093 | 30 | DEVAM EDİYOR
28 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Avsuyu Ortaokulu (24 Derslik) | ANTAKYA | 2017-09-27 | 2018-12-27 | - | 4410984 | 7705400 | 2084055 | 47.2469 | 50 | DEVAM EDİYOR
29 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | İstiklal İlkokulu (12 Derslik) | ANTAKYA | - | - | - | 1000000 | 3000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
30 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Vali Ürgen Ortaokulu (20 Derslik) | ANTAKYA | 2017-11-30 | 2019-02-04 | - | 6600000 | 5227400 | 2153461 | 32.6282 | 40 | DEVAM EDİYOR
31 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Serinyol 100.Yıl İlkokulu (12 Derslik) | ANTAKYA | 2017-08-24 | 2018-10-12 | 780405 | 2215417 | 2965558.3 | 1470871 | 66.3925 | 70 | DEVAM EDİYOR
32 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Bohşin Anaokulu (6 Derslik) | ANTAKYA | 2017-12-01 | 2018-07-12 | - | 1999553 | 1999552.952 | 460957 | 23.053 | 25 | DEVAM EDİYOR
33 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Ataker Anaokulu (4 Derslik) | ANTAKYA | 2018-02-16 | 2018-11-04 | - | 2000000 | 2000000 | 526225 | 26.3113 | 27 | DEVAM EDİYOR
34 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Saraycık Anaokulu (6 Derslik) | ANTAKYA | 2017-12-26 | 2018-09-17 | - | 651000 | 2900000 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
35 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Narlıca Anasınıfı (1 Derslik) | ANTAKYA | 2017-12-01 | 2018-09-20 | - | 225000 | 250000 | 75139 | 33.3951 | 70 | DEVAM EDİYOR
36 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Narlıca Ilıca Anaokulu (4 Derslik) | ANTAKYA | 2017-12-11 | 2018-08-09 | - | 2000000 | 2000000 | 497949 | 24.8974 | 50 | DEVAM EDİYOR
37 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Alaattin Anasınıfı (1 Derslik) | ANTAKYA | 2017-12-01 | 2018-09-20 | - | 225000 | 1150500 | 75139 | 33.3951 | 50 | DEVAM EDİYOR
38 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Güzelburç Ortaokulu (24 Derslik) | ANTAKYA | 2017-11-17 | 2018-12-27 | - | 6000000 | 4749500 | 2000564 | 33.3427 | 50 | DEVAM EDİYOR
39 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Karahüseyinli Ortaokulu (12 Derslik) | ARSUZ | 2017-11-17 | 2018-08-30 | - | 2703535.2 | 3027227.2712 | 1592015 | 58.8864 | 70 | DEVAM EDİYOR
40 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Nergizlik İlkokulu ( 4 Derslik) | ARSUZ | 2017-11-16 | 2018-02-28 | 82579 | 286361 | 362791 | 280212 | 97.8527 | 100 | BİTTİ
41 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Karaağaç Zeynel-Vidat Kırmızıoğlu İlkokulu (8 Derslik) | ARSUZ | 2017-11-15 | 2018-04-18 | 261497 | 1645183 | 1874902 | 884762 | 53.7789 | 65 | DEVAM EDİYOR
42 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yukarı Kepirce Anasınıfı ( 2 Derslik) | ARSUZ | 2017-12-01 | 2018-09-20 | - | 310000 | 475000 | 104557 | 33.7281 | 45 | DEVAM EDİYOR
43 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Pirinçlik Büyükdere Ortaokulu (4 Derslik) | ARSUZ | 2017-08-04 | 2018-03-01 | 172522 | 191558 | 358012 | 185490 | 96.8323 | 100 | BİTTİ
44 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Sarımazı Ortaokulu (20 Derslik) | BELEN | 2017-11-29 | 2019-01-22 | - | 6600000 | 6600000 | 1367266 | 20.7162 | 25 | DEVAM EDİYOR
45 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Bakras Ortaokulu (12 Derslik) | BELEN | 2018-12-11 | 2018-09-11 | - | 3000000 | 3866152 | 723084 | 24.1028 | 30 | DEVAM EDİYOR
46 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Fehmi Çankaya İlkokulu ( 24 Derslik) | DEFNE | 2017-09-15 | 2018-12-14 | 875463 | 2522377 | 5601460 | 1520280 | 60.2717 | 65 | DEVAM EDİYOR
47 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Özbek İlkokulu (5 Derslik) | DEFNE | 2017-11-22 | 2018-05-28 | - | 1375000 | 1428165.8 | 623119 | 45.3177 | 60 | DEVAM EDİYOR
48 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Orhanlı Ortaokulu ( 8 Derslik) | DEFNE | 2017-10-02 | 2018-06-06 | - | 2200400 | 2173560 | 550594 | 25.0225 | 25 | DEVAM EDİYOR
49 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Harbiye Selahattin Güzel Anasınıfı ( 3 Derslik) | DEFNE | 2018-01-22 | 2018-10-20 | - | 600000 | 600000 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
50 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Hüseyinli Anasınıfı (2 Derslik) | DEFNE | 2017-12-01 | 2018-08-31 | - | 265000 | 854.900 | 89417 | 33.7423 | 40 | DEVAM EDİYOR
51 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Büyükçat Ortaokulu ( 8 Derslik) | DEFNE | 2017-09-08 | 2017-12-04 | - | 1729790.6 | 2035308.84 | 601241 | 34.758 | 70 | DEVAM EDİYOR
52 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Döver Anasınıfı (2 Derslik) | DEFNE | 2018-01-22 | 2018-02-02 | - | 265000 | 854900 | 89417 | 33.7423 | 40 | DEVAM EDİYOR
53 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Dursunlu Anasınıfı ( 3 Derslik) | DEFNE | 2018-01-22 | 2018-02-02 | - | 600000 | 600000 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
54 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Turunçlu Ortaokulu (8 Derslik) | DEFNE | 2017-10-02 | 2018-01-23 | - | 2044200 | 2024880 | 726944 | 35.5613 | 60 | DEVAM EDİYOR
55 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mustafa Kemal Akbay Anasınıfı ( 2 Derslik) | DEFNE | 2018-01-22 | 2018-02-02 | - | 265000 | 854900 | 89417 | 33.7423 | 45 | DEVAM EDİYOR
56 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yılmaz Nurlu Anasınıfı (2 Derslik) | DEFNE | 2018-01-22 | 2018-02-02 | - | 265000 | 854900 | 89417 | 33.7423 | 35 | DEVAM EDİYOR
57 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Numune Evler İlkokulu ( 24 Derslik) | DÖRTYOL | 2017-09-15 | 2018-01-03 | - | 3625373.68 | 5063019.44 | 1355042 | 37.3766 | 40 | DEVAM EDİYOR
58 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Numune Evler Ortaokulu ( 24 Derslik) | DÖRTYOL | 2017-09-18 | 2018-01-03 | - | 3559120 | 4971000 | 1537110 | 43.1879 | 45 | DEVAM EDİYOR
59 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kuzuculu Anaokulu (6 Derslik) | DÖRTYOL | 2017-12-22 | 2018-09-01 | - | 2188900 | 2188900 | 550996 | 25.1723 | 25 | DEVAM EDİYOR
60 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | İlk Kurşun Anaokulu (4 Derslik) | DÖRTYOL | 2017-10-03 | 2018-07-23 | - | 582000 | 1929890 | 257333 | 44.2153 | 45 | DEVAM EDİYOR
61 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yeniyurt Ortaokulu (12 Derslik) | DÖRTYOL | 2017-08-24 | 2018-09-01 | - | 3258600 | 3219040 | 1668212 | 51.1941 | 55 | DEVAM EDİYOR
62 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mehmet Akif Ortaokulu ( 24 Derslik) | ERZİN | 2017-09-15 | 2018-12-29 | - | 3144880 | 6224264 | 2035377 | 64.7203 | 65 | DEVAM EDİYOR
63 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Zekiye Cavidan İlkokulu (4 Derslik) | ERZİN | 2017-08-04 | 2018-03-07 | 82579 | 342809 | 418298.2 | 335719 | 97.9318 | 100 | BİTTİ
64 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Bahçelievler Anaokulu (6 Derslik) | ERZİN | 2017-10-03 | 2018-07-15 | - | 2084470 | 2084470 | 615348 | 29.5206 | 40 | DEVAM EDİYOR
65 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Pınarbaşı Anasınıfı (1 Derslik) | HASSA | 2017-12-01 | 2018-10-03 | - | 265000 | 475000 | 127398 | 48.0747 | 50 | DEVAM EDİYOR
66 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mazmanlı Anasınıfı (2 Derslik) | HASSA | 2017-12-01 | 2018-10-03 | - | 950000 | 950000 | 231522 | 24.3707 | 25 | DEVAM EDİYOR
67 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Dedemli İlkokulu Anasınıfı (1 Derslik) | HASSA | 2017-12-01 | 2018-10-03 | - | 250000 | 250000 | 91552 | 36.6208 | 40 | DEVAM EDİYOR
68 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Cemal Gürsel İlkokulu (24 Derslik) | İSKENDERUN | 2017-09-26 | 2018-07-19 | - | 2160000 | 6600000 | 605962 | 28.0538 | 30 | DEVAM EDİYOR
69 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | İskenderun İlkokulu (24 Derslik) | İSKENDERUN | 2017-09-18 | 2018-12-29 | - | 2941600 | 5824480 | 1529956 | 52.011 | 55 | DEVAM EDİYOR
70 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Akçay Mahallesi İlkokulu (12 Derslik) | İSKENDERUN | 2017-08-24 | 2018-09-25 | - | 3112200 | 3075080 | 1396110 | 44.8593 | 50 | DEVAM EDİYOR
71 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | 23 Nisan Ortaokulu (12 Derslik) | İSKENDERUN | 2017-09-07 | 2018-09-05 | - | 1969421.0384 | 1969421.0384 | 895498 | 45.4701 | 55 | DEVAM EDİYOR
72 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Cırtıman Ortaokulu (8 Derslik) | İSKENDERUN | 2017-09-08 | 2018-12-12 | 775554 | 1334606 | 2084824 | 511278 | 38.3093 | 65 | DEVAM EDİYOR
73 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Modernevler Mahallesi Anaokulu ( 6 Derslik) | İSKENDERUN | 2017-10-03 | 2018-08-04 | - | 2175920 | 2175920 | 582344 | 26.7631 | 45 | DEVAM EDİYOR
74 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Bitişik İlkokulu (4 Derslik) | İSKENDERUN | 2017-11-22 | 2018-08-10 | - | 1030376 | 1030376 | 429424 | 41.6764 | 45 | DEVAM EDİYOR
75 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Alakoyun Mahallesi Ortaokulu (24 Derslik) | KIRIKHAN | 2017-09-26 | 2018-12-29 | - | 4372000 | 7198000 | 2629285 | 60.1392 | 60 | DEVAM EDİYOR
76 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Cemal Gürsel 408 Evler Mahallesi Ortaokulu (16 Derslik) | KIRIKHAN | 2017-09-26 | 2018-07-19 | - | 3699995.2 | 3657995.5868 | 409503 | 11.0677 | 15 | DEVAM EDİYOR
77 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Muhammet Çalışlar İlkokulu (8 Derslik) | KIRIKHAN | 2017-08-04 | 2018-02-20 | 295645 | 325897 | 621543 | 325897 | 100 | 100 | BİTTİ
78 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mimar Sinan Anaokulu (6 Derslik) | KIRIKHAN | 2018-01-04 | 2018 | - | 720000 | 2900000 | 207268 | 28.7872 | 30 | DEVAM EDİYOR
79 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | İmece Aydınlar Anasınıfı (2 Derslik) | KIRIKHAN | 2017-12-01 | 2018-10-03 | - | 265000 | 475000 | 127398 | 48.0747 | 50 | DEVAM EDİYOR
80 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yüksel Acun Anaokulu(4 Derslik) | KIRIKHAN | 2017-10-03 | 2018-07-21 | - | 2134986.862 | 2134986.862 | 853301 | 39.9675 | 50 | DEVAM EDİYOR
81 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Gülova Anasınıfı (2 Derslik) | KUMLU | 2017-12-01 | 2018-10-03 | - | 265000 | 475000 | 127398 | 48.0747 | 50 | DEVAM EDİYOR
82 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yıldırım Beyazıt Mahallesi İlkokulu (16 Derslik) | PAYAS | 2017-12-06 | 2018-10-15 | - | 4099320 | 4099320 | 965372 | 23.5496 | 25 | DEVAM EDİYOR
83 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Karbeyaz Mahallesi İlkokulu (8 Derslik) | PAYAS | 2017-09-15 | 2018-06-02 | - | 2163900 | 2142585 | 762763 | 35.2495 | 30 | DEVAM EDİYOR
84 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Bahçelievler Mahallesi İlkokulu (24 Derslik) | REYHANLI | 2017-09-18 | 2018-12-29 | - | 3466000 | 6855800 | 2148386 | 61.9846 | 65 | DEVAM EDİYOR
85 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Reyhanlı Alakuzu Anasınıfı (1 Derslik) | REYHANLI | 2017-12-01 | 2018-08-19 | - | 295000 | 295000 | 163740 | 55.5051 | 65 | DEVAM EDİYOR
86 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Reyhanlı Tayfur Sökmen Karadeniz Ortaokulu (16 Derslik) | REYHANLI | 2018-06-18 | - | - | 1200000 | 1121000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
87 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Atatürk Ortaokulu (12 Derslik) | REYHANLI | 2017-09-07 | 2018-07-26 | 583817 | 2292230.4 | 560500 | 364875 | 15.9179 | 35 | DEVAM EDİYOR
88 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Azgınlı Mahallesi İlkokulu (5 Derslik) | REYHANLI | 2017-11-29 | 2018-06-23 | - | 1673240 | 1673240 | 482960 | 28.8638 | 35 | DEVAM EDİYOR
89 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Karasüleymanlı Uzunköy İlkokulu (8 Derslik) | REYHANLI | 2017-12-11 | 2018-10-31 | - | 660000 | 2212500 | - | - | 20 | DEVAM EDİYOR
90 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Paşaköy Başköy Anasınıfı (2 Derslik) | REYHANLI | 2017-12-01 | 2018-08-19 | - | 583996.8 | 1121000 | 414070 | 70.9028 | 80 | DEVAM EDİYOR
91 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Konuk Anasınıfı (2 Derslik) | REYHANLI | 2017-12-01 | 2018-08-19 | - | 291999.6 | 560500 | 227848 | 78.0302 | 80 | DEVAM EDİYOR
92 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Beşarslan Ortaokulu (8 Derslik) | REYHANLI | 2017-11-29 | 2018-07-05 | - | 660000 | 1990849.98 | - | - | 15 | DEVAM EDİYOR
93 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Varışlı Anasınıfı (1 Derslik) | REYHANLI | 2017-12-01 | 2018-08-19 | - | 291999.6 | 560500 | 227848 | 78.0302 | 85 | DEVAM EDİYOR
94 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mızraklı Ortaokulu (16 Derslik) | SAMANDAĞ | 2017-09-26 | 2018-11-28 | - | 4677000 | 4613800 | 2080392 | 44.4813 | 45 | DEVAM EDİYOR
95 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yaylıca Ortaokulu (8 Derslik) | SAMANDAĞ | 2017-10-02 | 2018-08-14 | - | 2168840 | 2168840 | 1211855 | 55.8757 | 60 | DEVAM EDİYOR
96 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kuşalanı Ortaokulu (16 Derslik) | SAMANDAĞ | 2017-12-22 | 2018-11-14 | - | 3715820 | 3715820 | 884261 | 23.7972 | 25 | DEVAM EDİYOR
97 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yoğunoluk İlkokulu (5 Derslik) | SAMANDAĞ | 2017-12-12 | 2018-09-05 | - | 495000 | 1525740 | 197709 | 39.9412 | 45 | DEVAM EDİYOR
98 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Zübeyde Hanım Ortaokulu (12 Derslik) | SAMANDAĞ | 2017-09-07 | 2018-07-18 | - | 2525631 | 2992126 | 1524591 | 60.3648 | 65 | DEVAM EDİYOR
99 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Tomruksuyu Ortaokulu ( 8 Derslik) | SAMANDAĞ | 2017-10-02 | 2018-09-19 | - | 2111020 | 2111020 | 482932 | 22.8767 | 45 | DEVAM EDİYOR
100 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Değirmenbaşı Ortaokulu (8 Derslik) | SAMANDAĞ | 2017-09-08 | 2018-07-18 | - | 1650299 | 2061696 | 1082677 | 65.6049 | 75 | DEVAM EDİYOR
101 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Hıdırbey Anasınıfı (1 Derslik) | SAMANDAĞ | 2017-12-01 | 2018-09-20 | - | 225000 | 250000 | 75139 | 33.3951 | 35 | DEVAM EDİYOR
102 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Tekebaşı Anaokulu ( 6 Derslik) | SAMANDAĞ | 2018-01-22 | 2018-12-08 | - | 695113 | 2900000 | 229463 | 33.0109 | 35 | DEVAM EDİYOR
103 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Seldiren Anasınıfı (1 Derslik) | SAMANDAĞ | 2017-12-01 | 2018-09-20 | - | 225000 | 250000 | 75139 | 33.3951 | 35 | DEVAM EDİYOR
104 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kozkalesi İlkokulu ( 4 Derslik) | ALTINÖZÜ | - | - | - | 475000 | 475000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
105 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Cumhuriyet İlkokulu( 4 Derslik) | ALTINÖZÜ | - | - | - | 475000 | 475000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
106 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | 19 Aralık İlkokulu( 8 Derslik) | DÖRTYOL | 2018-04-13 | 2018 | - | 450000 | 1000000 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
107 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kuzuculu Fevzi Çakmak İlkokulu (6 Derslik) | DÖRTYOL | 2018-04-13 | 2018-10-29 | - | 350000 | 1200000 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
108 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kodallı İlkokulu( 8 Derslik) | KIRIKHAN | 2018-03-30 | 2018 | - | 200000 | 600000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
109 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Camuzkışlası İlkokulu (5 Derslik) | KIRIKHAN | 2018-03-30 | 2018 | - | 200000 | 500000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
110 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | İncirli İlokulu (2 Derslik) | KIRIKHAN | 2018-03-30 | 2018 | - | 245000 | 400000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
111 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Altınözü Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (200 Kişilik Pans. 1 Atol.) ve (24 Derslik) | ALTINÖZÜ | - | - | - | 3000000 | 21000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
112 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Antakya Anadolu İmam Hatip Lisesi (24 Derslik) | ANTAKYA | - | - | - | 2500000 | 12000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
113 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Antakya Anadolu Lisesi ( Spor Salonu) (24 Derslik) | ANTAKYA | - | - | - | 2000000 | 19000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
114 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Atatürk Ortaokulu (16 Derslik) | ALTINÖZÜ | - | - | - | 1350000 | 6750000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
115 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Aksaray Ortaokulu (24 Derslik) | ANTAKYA | - | - | - | 1700000 | 8500000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
116 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Odabaşı Ortaokulu (24 Derslik) | ANTAKYA | - | - | - | 1700000 | 8500000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
117 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Şehit Nizam Akdeniz İlkokulu ( 8 Derslik) | ANTAKYA | - | - | - | 600000 | 3000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
118 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Ekinci Nevzat Ceylan İlkokulu ( 8 Derslik) | ANTAKYA | - | - | - | 866600 | 4333000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
119 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Ovakent Ortaokulu (8 Derslik) | ANTAKYA | - | - | - | 1109080 | 5545400 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
120 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Doğanköy İlkokulu (8 Derslik) | ANTAKYA | - | - | - | 477680 | 2388400 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
121 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Aşağıoba İlkokulu (8 Derslik) | ANTAKYA | - | - | - | 600000 | 3000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
122 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Bohşin İlkokulu ( 8 Derslik) | ANTAKYA | - | - | - | 140000 | 700000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
123 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Bohşin Ortaokulu (6 Derslik) | ANTAKYA | - | - | - | 170000 | 850000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
124 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Çaylı Barbaros İlkokulu (24 Derslik) | DÖRTYOL | - | - | - | 1700000 | 8500000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
125 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | TOKİ İmam Hatip Ortaokulu ( 16 Derslik) | HASSA | - | - | - | 1350000 | 6750000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
126 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mehmet Akif İlkokulu (24 Derslik) | KIRIKHAN | - | - | - | 1700000 | 8500000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
127 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | 75. Yıl İlkokulu (24 Derslik) | KIRIKHAN | - | - | - | 1700000 | 8500000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
128 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Delibekirli İlkokulu (5 Derslik) | KIRIKHAN | - | - | - | 262920 | 1314600 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
129 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Bağlar Mahallesi Ortaokulu (24 Derslik) | REYHANLI | - | - | - | 1700000 | 8500000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
130 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kümelievler Mahallesi İlkokulu (Bayır 8 Derslik) | REYHANLI | - | - | - | 700000 | 3500000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
131 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Gültepe Mahallesi İlkokulu (24 Derslik) | REYHANLI | - | - | - | 1818040 | 9090200 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
132 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mehmet Belkıs Büyükvelioğlu İlkokulu (8 Derslik) | REYHANLI | - | - | - | 692720 | 3463600 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
133 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Meydan İlkokulu (16 Derslik) | SAMANDAĞ | - | - | - | 778400 | 3892000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
134 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mehmet Akif İlkokulu (16 Derslik) | YAYLADAĞI | - | - | - | 1450000 | 7250000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
135 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Hatay Muhtelif Yerler Okul Onarımları (28 Adet Okulun onarım işi) | İL GENELİ | 2018-05-07 | - | - | 3706358 | 3706358 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
1 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | İskenderun ADSM 40 Ünit | İSKENDERUN | Yapım: 08.09.2014 İkmal: 09.10.2017 | 15.10.2018 | 4255970 | 11970000 | 11970000 | 7100000 | 59.315 | 85 | DEVAM EDİYOR
2 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Reyhanlı 100 Yataklı Devlet Hastanesi | REYHANLI | 2016-10-03 | 2018-09-22 | 18932765 | 20435235 | 39368000 | 16897694 | 82.689 | 90 | DEVAM EDİYOR
3 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Kırıkhan 20 Üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | KIRIKHAN | 2017-09-22 | 2018-10-30 | - | 7897000 | 7897000 | 2500000 | 31.6576 | 40 | DEVAM EDİYOR
4 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Samandag 75 Yataklı Devlet Hastanesi | SAMANDAĞ | 2018-01-17 | 2019-07-26 | - | 5000000 | 48668000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
5 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Dörtyol 250 Yataklı Devlet Hastanesi | DÖRTYOL | - | - | - | 40000000 | 141000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
6 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Hatay Devlet Hastanesi Radyoterapi Merkezi | ANTAKYA | 2018-05-10 | - | - | 4000000 | 4000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
1 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Muhtelif Cadde ve Sokaklara Kilitli Parke Taşı ile Yol ve Kaldırım Yapılması | İSKENDERUN | 2016-06-30 | 2018-08-30 | 10715345 | 20000000 | 10728678 | 1862775 | 9.3139 | 99 | DEVAM EDİYOR
2 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Muhtelif Cadde ve Sokaklara Kaldırım Karosu Yapılması | İSKENDERUN | 2016-06-28 | 2018-08-23 | 6796010 | 20000000 | 10321372 | 4290738 | 21.4537 | 99 | DEVAM EDİYOR
3 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | 3 Adet Prefabrik Taziye Evi Yapım İşi | İSKENDERUN | 2018-01-05 | 2018-05-26 | - | 2000000 | 765820 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
4 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | GENÇLİK VE SPOR | 4'er Adet Sentetik Çim Yüzeyli Mini Futbol Sahası ve Basketbol ve Voleybol Sahası Yapım İşi | İSKENDERUN | 2018-02-22 | 2018-08-09 | - | 2500000 | 684400 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
1 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Derslik ve Merkezi Birimler (1-Merkezi Kütüphane (11.500m2) Yapım İşi) | İSKENDERUN | 2017-05-03 | 2019-03-09 | 4022974 | 4876250 | 19147860 | 4584071 | 94.0081 | 30.74 | DEVAM EDİYOR
2 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Derslik ve Merkezi Birimler (2-Merkezi Yemekhane (5.000m2) Yapım İşi) | İSKENDERUN | 2017-07-06 | 2019-02-27 | 2294368 | 5004450 | 12091460 | 1849946 | 36.966 | 25 | DEVAM EDİYOR
3 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Derslik ve Merkezi Birimler (3-Mimarlık Fakültesi (16.985m2) Yapım İşi) | İSKENDERUN | 2017-04-07 | 2018-12-01 | 3890875.33 | 8369300 | 26786000 | 6404252 | 76.5208 | 22 | DEVAM EDİYOR
4 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Kampüs Altyapısı (Muhtelif Altyapı Çalışması) | İSKENDERUN | - | 2018-06-21 | - | 6000000 | 17582 | 17582 | 100 | 100 | BİTTİ
5 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Kampüs Altyapısı (Merkez Kampüs Elektrik Altyapısı Yapım İşi) | İSKENDERUN | 2017-12-26 | 2018-04-21 | - |  | 258302 | 186450 | 72 | 100 | BİTTİ
6 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Kampüs Altyapısı (İSTE Kampüs Yürüyüş Yolları Yapım İşi) | İSKENDERUN | 2018-06-11 | - | - |  | - | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
7 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Prefabrik Konteyner Alımı) | İSKENDERUN | 2018-02-20 | 2018-03-23 | - | 2800000 | 115197 | 115197 | 100 | 100 | BİTTİ
8 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Ödünç Kitap Alma ve Barkot Makinesi Alımı) | İSKENDERUN | 2018-02-23 | 2018-03-02 | - |  | 73160 | 73160 | 100 | 100 | BİTTİ
9 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Büro Mobilyaları) | İSKENDERUN | 2018-04-05 | 2018-04-09 | - |  | 36506 | 36506 | 100 | 100 | BİTTİ
10 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (X - Ray Cihazı ve El Telsizi Alımı) | İSKENDERUN | 2018-04-20 | 2018-05-07 | - |  | 89916 | 89916 | 100 | 100 | BİTTİ
11 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Muhtelif Mal ve Malzeme Alımı) | İSKENDERUN | 2018-05-15 | 2018-05-17 | - |  | 58561 | 58561 | 100 | 100 | BİTTİ
12 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları (Fotokopi Makinası ,Buzdolabı, Klima ve Su Pınarı) | İSKENDERUN | 2018-06-04 | 2018-06-07 | - |  | 51129 | 51129 | 100 | 100 | BİTTİ
13 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler- (Muhtelif Bakım-Onarım) | İSKENDERUN | 2018-01-01 | 2018-06-21 | - | 2700000 | 27668 | 27668 | 100 | 100 | BİTTİ
14 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler-Bakım Onarım (İskenderun MYO Onarım ve Tadilat Yapım İşi) | İSKENDERUN | 2017-11-09 | 2018-08-13 | - |  | 243942 | 243942 | 100 | 100 | BİTTİ
15 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler-(Bakım Onarım (Çeşitli Bakım-Onarım İşleri 2018-1 Yapım İşi) | İSKENDERUN | 2018-02-20 | 2018-06-11 | - |  | 151925 | - | - | 99 | DEVAM EDİYOR
16 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi (Trafo ve Dağıtım Merkezi Projelendirilmesi Hizmet Alım İşi) | İSKENDERUN | - | - | - | 500000 | 6490 | 6490 | 100 | 100 | BİTTİ
17 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Bilgisayar Yazılım Alımları) | İSKENDERUN | 2018-05-10 | 2018-05-29 | - | 750000 | 47181 | 47181 | 100 | 100 | BİTTİ
18 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | (Yayın Alımı) Basılı Yayın Alımı | İSKENDERUN | 2018-06-11 | 2018-06-19 | - | 750000 | 136001 | 136001 | 100 | 100 | BİTTİ
19 | İskenderun Teknik Üniversitesi | GENÇLİK VE SPOR | Kapalı Spor Kompleksi | İSKENDERUN | 2017-12-08 | 2020-01-22 | - | 7610000 | 19289460 | 2848120 | 37.426 | 17 | DEVAM EDİYOR
1 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Antakya-Yayladağı-Suriye Hududu Km:4+000-50+549,91 Arası (Harbiye Çevre Yolu Dahil BY-SK-BSK Yapımı) | İL GENELİ | 2013-06-28 | 2018-08-29 | 115080000 | 7312000 | 149100000 | 7312000 | 100 | 86 | DEVAM EDİYOR
2 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Antakya-(Reyhanlı-Cilvegözü) Ayr. Yolu (BSK Yapımı) | İL GENELİ | 2017-02-28 | 2019-08-25 | 1740000 | 10000000 | 193520000 | 6290000 | 62.9 | 4 | DEVAM EDİYOR
3 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | (Antakya-Reyhanlı) Ayr.-Altınözü Yolu (Km:9+900-20+232 ve Km:0+000-3+500 BY-BSK Yapımı) | İL GENELİ | 2016-11-23 | 2019-05-26 | 2197000 | 5667000 | 42400000 | 5667000 | 100 | 19 | DEVAM EDİYOR
4 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Kırıkhan-Reyhanlı-Cilvegözü Yolu (BSK Yapımı) | İL GENELİ | 2016-06-30 | 2020-08-27 | - | 5000000 | 75600000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
5 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Islahiye-Hassa-Kırıkhan Yolu(SK-BSK Yapımı) | İL GENELİ | 2015-09-15 | 2019-02-21 | 71710000 | 20000000 | 115400000 | 13800000 | 69 | 76 | DEVAM EDİYOR
6 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Antakya- Samandağ Yolu (Samandağ Geçişi Dahil) | İL GENELİ | 2016-07-19 | 2019-05-25 | 34500000 | 40952000 | 100100000 | 3051000 | 7.4502 | 35 | DEVAM EDİYOR
7 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Hamam Kavşağı Afrin Yolu | KUMLU | 2018-05-15 | 2019-12-22 | - | - | 112000000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
8 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Topboğazı - Kırıkhan Yolu (BSK Yapımı) | KIRIKHAN | 2016-03-09 | 2019-03-30 | 11500000 | - | 46600000 | - | - | 29 | DEVAM EDİYOR
9 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | (Antakya-Reyhanlı) Ayr.-Hacıpaşa İl Yolu Yolu (Km:4+100-20+250 Arası TYSK Yapımı) | İL GENELİ | 2016-07-19 | 2018-12-14 | 2536000 | 5600000 | 6780000 | 800000 | 14.2857 | 37 | DEVAM EDİYOR
10 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Altınözü- Karbeyaz Yolu Km:(45+500-52+000 Arası TYSK Yapımı) | ALTINÖZÜ | 2017-06-02 | 2018-12-14 | 1124000 | 5000000 | 5090000 | 1500000 | 30 | 22 | DEVAM EDİYOR
11 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | İskenderun Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Otoyol Bağlantısı Ve İskenderun OSB Kavşağı | İSKENDERUN | 2016-09-20 | 2018-10-08 | - | 2000000 | 37800000 | 520000 | 26 | 1 | DEVAM EDİYOR
12 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Murat Paşa I ve II Köprüleri (Restorasyon) | KIRIKHAN | 2017-08-18 | 2019-11-10 | - | 5600000 | 13000000 | 5600000 | 100 | 50 | DEVAM EDİYOR
13 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Kırıkhan -Kumlu Yolu Kanal 2-Kanal 3 Köprüleri | İL GENELİ | 2017-06-21 | 2019-02-06 | - | 1000000 | 11500000 | 1000000 | 100 | 9 | DEVAM EDİYOR
14 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Toprakkale İskenderun Yolu | İSKENDERUN | 2018-06-06 | - | - | - | 23000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
15 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | 53.Hatay Şube Tesisleri Yenilenmesi | İL GENELİ | 2016-11-30 | 2018-08-18 | 16000000 | 8536000 | 27000000 | 8536000 | 100 | 91 | DEVAM EDİYOR
16 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Diğer Harcamalar (Kamulaştırma vs.) | İL GENELİ | - | - | - | 21572000 | 21572000 | 21572000 | 100 | 100 | BİTTİ
1 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 2018 yılı Sıcak asfalt yapımı | KIRIKHAN | - | - | - | 3500000 | 3500000 | 1500000 | 42.8571 | 1 | DEVAM EDİYOR
2 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 2018 yılı Kilitli Parke Döşeme İşi | KIRIKHAN | - | - | - | 2000000 | 2000000 | 750000 | 37.5 | 1 | DEVAM EDİYOR
3 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | GENÇLİK VE SPOR | Spor Kompleksi Projesi | KIRIKHAN | 2018-04-30 | - | - | 750000 | 650000 | 75000 | 10 | - | İHALE AŞAMASINDA
4 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | 2018 Yılı Taziye ve Düğün Yeri Yapılması | KIRIKHAN | - | - | - | 400000 | 400000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
5 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | DKH | Çamlık Bölgesi Kent Ormanı Projesi | KIRIKHAN | - | - | 1500000 | 4000000 | 4000000 | 150000 | 3.75 | 45 | DEVAM EDİYOR
6 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | DKH | Pazar Yeri Projesi ile Yapım İşi | KIRIKHAN | 2018-05-15 | - | - | 5000000 | 4500000 | 500000 | 10 | - | DEVAM EDİYOR
7 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Kültür Merkezi Yapımı | KIRIKHAN | - | - | - | - | - | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
1 | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | EĞİTİM | Reyhanlı 400 Kişilik Yurt Projesi ve İnşaatı Yapımı | REYHANLI | 2018-02-26 | 2019-05-07 | - | 4000000 | 26000000 | 10054 | 1 | - | DEVAM EDİYOR
2 | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | EĞİTİM | İskenderun 750 Kişilik Yurt Yapım İkmali | İSKENDERUN | 2017-11-01 | 2018-11-26 | 33567 | 6000000 | 44000000 | - | - | 90 | DEVAM EDİYOR
3 | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | EĞİTİM | İskenderun 1000 Kişilik Yurt Projesi ve İnşaatı Yapımı | İSKENDERUN | 2014-05-21 | - | - | 7000000 | 72000000 | 24631 | 1 | - | DEVAM EDİYOR
4 | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | EĞİTİM | Kırıkhan 350 Kişilik Yurt Yapımı | KIRIKHAN | - | - | - | 4000000 | 22000000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
1 | KUMLU BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Merkeze Bağlı Mahallelere Kilitli Parke Taşı Döşeme Yapım İşi | KUMLU | 2017-07-10 | 2018-07-26 | 429399 | 671801 | 1932300 | - | - | 33 | DEVAM EDİYOR
2 | KUMLU BELEDİYESİ | DKH | İlçeye Bağlı 8 Mahallede Açık Hava Düğün salonu Yapım İşi | KUMLU | 2018-06-18 | 2018-10-18 | - | 1380000 | 1604036 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
1 | MTA Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Türkiye Bölgesel Ölçekli Sıvılaşma Yatkınlık Haritalarının Hazırlanması | İL GENELİ | - | 2018-06-29 | - | 100000 | 100000 | 29561 | 29.561 | 83 | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | ETÜT PROJE
1 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Mevzi imar planı hizmet alımı | İL GENELİ | 2016-10-25 | 2017-01-24 | - | 188000 | 188000 | - | - | 65 | DEVAM EDİYOR
2 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MKÜ Tıp Fakültesi Öğretim Binaları Ek İnşaatı Proje Hizmet Alım İşi | ANTAKYA | 2017-08-23 | 2018-02-10 | - | 73000 | 73000 | - | - | 99 | DEVAM EDİYOR
3 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi tadilatı Proje Hizmeti Alım İşi (12170 m2) | ANTAKYA | 2017-11-09 | 2018-05-07 | - | 199000 | 199000 | - | - | 99 | DEVAM EDİYOR
4 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Kampus içinden geçen derelerin deplaseleri proje hizmet alımı | ANTAKYA | 2017-06-19 | 2018-01-20 | - | 23000 | 24000 | 23000 | 100 | 100 | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | KAMPÜS ALTYAPISI
5 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MKÜ Tayfur Sökmen Kampüsü 2017 Yılı Alt Yapı İnşaatı İşi | ANTAKYA | 2017-08-07 | 2018-02-06 | 652000 | 1883000 | 2307000 | 1341000 | 71.2161 | 96 | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER
6 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatı (18.000 m2 den 22.000 m2 dönüştürülmesi) | ANTAKYA | 2016-06-23 | 2020-03-14 | 2030000 | 6422000 | 41327000 | 1554000 | 24.1981 | 13 | DEVAM EDİYOR
7 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Kırıkhan Derslik ve Merkezi Birimler Bin. İnş.(7560 m2) | KIRIKHAN | 2016-09-20 | 2018-01-05 | 9336000 | 4161000 | 13687000 | 4161000 | 100 | 99 | DEVAM EDİYOR
8 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | İlahiyat Fakültesi Binası inş (7835m2) | ANTAKYA | 2016-06-15 | 2017-12-07 | 5999000 | 6900000 | 12900000 | 1201000 | 17.4058 | 70 | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MUHTELİF İŞLER
9 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MKÜ Fakülte ve Yüksekokul Asansörleri Bakım Onarım İnşaatı İşi | İL GENELİ | 2017-07-18 | 2017-12-17 | 82000 | 1250000 | 880000 | 739000 | 59.12 | 99 | DEVAM EDİYOR
10 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Bilgi Teknolojileri | ANTAKYA | - | - | - | 300000 | 300000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
11 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Makine Techizatı | ANTAKYA | - | - | - | 2598000 | 2598000 | 125000 | 4.8114 | - | DEVAM EDİYOR
12 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Yayın alımı | ANTAKYA | - | - | - | 750000 | 750000 | 404000 | 53.8667 | - | DEVAM EDİYOR
13 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | SAĞLIK | Kadın Doğum ve Çocuk Hastane İnşaatı ve Makine Teçhizat Alımı (12.306 m2) | ANTAKYA | 2015-08-11 | 2017-09-28 | 22035000 | 10200000 | 32235000 | - | - | 71 | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | SAĞLIK | MUHTELİF İŞLER
14 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Açık Kapalı Spor Tesisleri | ANTAKYA | - | - | - | - | 100000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
15 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Makine ve Techizat Alımı | ANTAKYA | - | - | - | 1800000 | 1800000 | 1002000 | 55.6667 | - | DEVAM EDİYOR
16 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Büyük Onarım | ANTAKYA | - | - | - | 5200000 | 5200000 | 141000 | 2.7115 | - | DEVAM EDİYOR
1 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Orman Kadastrosu ve Tescil Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 90000 | 90000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
2 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi (Ö.B) | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 3858000 | 3858000 | - | - | 20 | DEVAM EDİYOR
3 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Ağaçlandırma ve Toprak Muh.Projesi (Ö.B) | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 4976000 | 4976000 | 870000 | 17.4839 | 33 | DEVAM EDİYOR
4 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi (D.S) | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 2892000 | 2892000 | 480000 | 16.5975 | 19 | DEVAM EDİYOR
5 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Fidan Üretim Projesi (D.S) | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 900000 | 900000 | 200000 | 22.2222 | 60 | DEVAM EDİYOR
6 | Orman Bölge Müdürlüğü | DKH | Silvi kültürel faaliyetleri (Cari) | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 2038498 | 2038498 | 440000 | 21.5845 | 22 | DEVAM EDİYOR
7 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Üretim Faaliyetleri (Cari) | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 11862783 | 11862783 | 1800000 | 15.1735 | 44 | DEVAM EDİYOR
8 | Orman Bölge Müdürlüğü | DKH | ORKÖY | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 2200000 | 2200000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
1 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Ulusal Geleneksel Bilginin saha çalışması ile belirlenmesi | İL GENELİ | - | - | - | 70000 | 67000 | - | - | 40 | DEVAM EDİYOR
2 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Binası Yapımı | ANTAKYA | 2017-05-15 | 2018 | 500000 | 1150000 | 1514679 | 593672 | 51.6237 | 80 | DEVAM EDİYOR
3 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Tabiat Parkı-Tabiat Eğitim Merkezi Binası Yapımı | BELEN | - | - | - | 500000 | 641920 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
4 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Tabiat Parkı-Çevre Düzenleme | BELEN | - | - | - | 100000 | 73616 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
5 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Tabiat Parkı-Plan Proje Yapımı | BELEN | - | - | - | 50000 | 50000 | - | - | 20 | DEVAM EDİYOR
6 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi - Tefrişat Alımı | ANTAKYA | - | - | - | 350000 | 350000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
7 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Gölbaşı Gölü Sulak Alanı Yönetim Planı Yapımı | KIRIKHAN | 2017-09-06 | 2018 | 38798.4 | 58200 | 96996 | - | - | 70 | DEVAM EDİYOR
1 | PAYAS BELEDİYESİ | DKH | Kanal,Briket,Perde Duvar,Parke,Bordüryağmur Oluğu Yapım İşi | PAYAS | 2014-03-07 | 2019-05-12 | 7451621 | 7044844 | 10064062 | - | - | 74 | DEVAM EDİYOR
2 | PAYAS BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Belediye Hizmet Binası Yapım İşi | PAYAS | 2018-04-24 | 2019-01-18 | - | 7390222 | 10557460 | - | - | 25 | DEVAM EDİYOR
3 | PAYAS BELEDİYESİ | GENÇLİK VE SPOR | Gençlik Merkezi Ve Konferans Salonu Yapım İşi | PAYAS | 2014-05-26 | 2019-03-04 | 745689 | 927433 | 1673122 | - | - | 45 | DEVAM EDİYOR
4 | PAYAS BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Yaşlılar Yurdu Binası İkmal İnşaatı | PAYAS | 2016-12-28 | 2019-01-27 | 674196 | 2859129 | 5718259 | - | - | 12 | DEVAM EDİYOR
5 | PAYAS BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Sosyal Hizmet Binası Yapım İşi | PAYAS | 2017-05-30 | 2018-12-21 | 197887 | 1887315 | 1887315 | 442232 | 23.4318 | 34 | DEVAM EDİYOR
6 | PAYAS BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Taziye Evi Yapım İşi | PAYAS | 2017-08-18 | 2018-09-28 | 708292 | 917568 | 1911600 | - | - | 37 | DEVAM EDİYOR
1 | REYHANLI BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Parke, Bordur Ve Döşeme | REYHANLI | - | - | 2814506 | 3500000 | 3500000 | 3000000 | 85.7143 | 95 | DEVAM EDİYOR
2 | REYHANLI BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Asfalt Yapımı | REYHANLI | - | - | 174100 | 4501200 | 4501200 | 4501200 | 100 | 100 | BİTTİ
3 | REYHANLI BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Sosyal Tesis Türk Hamamı, Etüt Merkez Toplantı ve Sinema Salonu Yapımı | REYHANLI | 2017-02-01 | - | - | 805500 | 805500 | 805500 | 100 | 100 | BİTTİ
4 | REYHANLI BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | 4 Minareli Cami Yapımı | REYHANLI | 2017-02-01 | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 100 | BİTTİ
5 | REYHANLI BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | İş Merkezi Yapımı | REYHANLI | - | - | - | 6000000 | 6000000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
6 | REYHANLI BELEDİYESİ | SAĞLIK | Sağlık Ocağı | REYHANLI | 2017-02-01 | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 100 | BİTTİ
7 | REYHANLI BELEDİYESİ | DKH | Semt Pazarı Yapımı | REYHANLI | - | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 100 | BİTTİ
8 | REYHANLI BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Kale ve Seyirlik Alan Yapımı | REYHANLI | - | - | - | 2099000 | 2099000 | 1000000 | 47.6417 | 60 | DEVAM EDİYOR
9 | REYHANLI BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Yeni Mahalle Sosyal Tesisi | REYHANLI | - | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 100 | BİTTİ
10 | REYHANLI BELEDİYESİ | DKH | 16 Adet Çocuk Parkı Yapımı | REYHANLI | - | - | - | 1153000 | 1153000 | 461000 | 39.9827 | 40 | DEVAM EDİYOR
11 | REYHANLI BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Kültür Hanı Yapım İşi | REYHANLI | 2017-11-11 | - | - | 18000000 | 18000000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
1 | SAMANDAĞ BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Kilitli Parke Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2017-09-19 | 2019-10-01 | - | 2596000 | 3096500 | - | - | 30 | DEVAM EDİYOR
2 | SAMANDAĞ BELEDİYESİ | DKH | Turizm Bölgesi II. Etap 1/25000 lik İlave Revizyon Planı | SAMANDAĞ | 2017-05-15 | 2017-11-02 | - | 1037342 | 1037342 | - | - | 80 | DEVAM EDİYOR
3 | SAMANDAĞ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Toplu Konut Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2016-09-08 | 2018-03-30 | - | Kat Karşılığı | 17750000 | - | - | 60 | DEVAM EDİYOR
4 | SAMANDAĞ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Belediye Hizmet Binası Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2018-03-08 | 2019-05-08 | - | 4200000 | 10550000 | - | - | 20 | DEVAM EDİYOR
1 | Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | SGM Hizmet Binası İkmal İnşaatı Yapımı İkmali | HASSA | İkmal İhalesi 12.07.2017 | 2018-02-15 | 749000 | 321000 | 1070000 | 321000 | 100 | 100 | BİTTİ
2 | Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | SGK İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı | ANTAKYA | 2017-11-30 | 2020-06-01 | - | 8320000 | 8320000 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
1 | TCDD 6. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | T.Kale-İskenderun Hattı Km.25+903'deki Yeşilköy ve Km. 27+460'deki Dörtyol Hemzemin Geçidinin altgeçide dönüştürülmesi | DÖRTYOL | 2016-09-02 | 2018-06-06 | 4608009 | 4487318 | 4486969 | - | - | 40 | DEVAM EDİYOR
2 | TCDD 6. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | T.Kale-İskenderun Hattı Km.35+915'deki Payas Hemzemin Geçidinin altgeçide dönüştürülmesi İkmal İşi | İSKENDERUN | 2017-10-18 | 2018-07-26 | 799991 | 1137802 | 3621803 | 1095310 | 96.2654 | 100 | BİTTİ
3 | TCDD 6. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | İskenderun OSB İltisak Hattı Yapımına Yönelik Uygulama Projeleri Hazırlanması | İSKENDERUN | 2017-10-05 | 2018-05-08 | 64000 | 407320 | 634058 | 84750 | 20.8067 | 30 | DEVAM EDİYOR
4 | TCDD 6. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | TCDD iskenderun Gar sahasına yapılacak Gar Binası Projeleri Hazırlama işi | İSKENDERUN | 2018-04-24 | 2018-10-11 | - | 407320 | 122665 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
1 | Tapu ve Kadastro XII. Bölge Müdürlüğü | DKH | Hatay-Antakya Kadastro Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-08-25 | 2018-01-16 | 1454393 | 25606 | 1479999 | 5669 | 22.1393 | 100 | BİTTİ
2 | Tapu ve Kadastro XII. Bölge Müdürlüğü | DKH | Hatay 3. Grup Kadastro | ANTAKYA | 2017-01-26 | 2018-02-14 | 277070 | 36125 | 313195 | 36125 | 100 | 100 | BİTTİ
1 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Erzin TM Tevsiat | ERZİN | 2017-05-16 | 2018-07-15 | 1000000 | 4000000 | 5000000 | 2205212 | 55.1303 | 90 | DEVAM EDİYOR
2 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Payas 380 GİS | PAYAS | - | - | 2000 | 5300000 | 53000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
3 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Dörtyol TM | DÖRTYOL | - | - | 2000 | 2000 | 11000000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
4 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Erzin 380-Polateli 380 EİH (GAP)(Toprak Teli Fiber Optikli) | ERZİN | - | - | - | 2000 | 73500000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
5 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | İsdemir 380 GİS Tevsiat | PAYAS | - | - | - | 2000 | 3000000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
6 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Atlas TES-Payas Kablosu ve Kablo Direği | PAYAS | - | - | - | 2000 | 6500000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
7 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Hassa TM | HASSA | - | - | - | 2000 | 11000000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
8 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Hassa- Hasanbeyli RES EİH (Toprak Teli Fiber Optikli) | HASSA | - | - | - | 2000 | 10000000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
9 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Hatay 380- İskenderun-3 EİH (Toprak Teli Fiber Optikli) | İSKENDERUN | - | - | - | 2000 | 13000000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
10 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Hatay 380 TM Tevsiat | ANTAKYA | - | - | - | 150000 | 1250000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
11 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | İskenderun-3 TM Tevsiat | İSKENDERUN | - | - | - | 150000 | 1250000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
12 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Payas GİS -İskenderun 2 EİH Yenileme (Toprak Teli Fiber Optikli) | İL GENELİ | - | - | 50000 | 100000 | 2300000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
1 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Meydan Cami 2015-2017 Yılı Onarımı | ANTAKYA | 2015-12-21 | 2018-10-04 | 1995089 | 142480 | 2137569 | 189775 | 99 | 95 | DEVAM EDİYOR
2 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Semerciler Cami 2015-2016 Yılı Proje Temini | ANTAKYA | 2015-10-05 | 2018-03-11 | - | 38350 | 38350 | - | - | 70 | DEVAM EDİYOR
3 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Mustafa Şevki Paşa Cami 2015-2017 Yılı Proje Temini | REYHANLI | 2015-10-08 | 2018-05-24 | - | 108560 | 108560 | - | - | 60 | DEVAM EDİYOR
4 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Şeyh İsa Türbesi 2015-2017 Yılı Proje Temini | ANTAKYA | 2015-10-05 | 2018-04-09 | - | 3233 | 3233 | - | - | 80 | DEVAM EDİYOR
5 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Şeyh Turhan Reyhani Türbesi 2015-2017 Proje Temini | İSKENDERUN | 2015-10-05 | 2018-04-09 | - | 71130 | 71130 | - | - | 80 | DEVAM EDİYOR
6 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Kurtuluş Hamamı 2015-2017 Yılı Proje Temini | ANTAKYA | 2015-10-22 | 2018-06-07 | 66851 | 48788 | 115639 | - | - | 80 | DEVAM EDİYOR
7 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Caferiye Mescidi 2017 Restorasyon Uygulama İşi | ANTAKYA | 2017-07-04 | 2018-09-01 | 106200 | 34442 | 140642 | 103033 | 75 | 80 | DEVAM EDİYOR
8 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Kürt Fakih Cami 2017-2018 Yılı Restorasyon İşi | ANTAKYA | 2017-06-20 | 2018-06-20 | 211824 | 292362 | 504186 | 124747 | 42 | 50 | DEVAM EDİYOR
9 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Ağca Cami 2017 Yılı Restorasyon İşi | ANTAKYA | 2017-07-05 | 2018-07-05 | 210981 | 84180 | 295161 | 96727 | 50 | 72 | DEVAM EDİYOR
10 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Nakip Cami 2017-2018 Yılı Restorasyon İşi | ANTAKYA | 2017-08-22 | 2018-09-27 | 951525 | 727571 | 1679096 | 671984 | 57 | 80 | DEVAM EDİYOR
11 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Hünkar Mescidi 2017 Yılı Restorasyon İşi | ANTAKYA | 2017-07-11 | 2017-12-31 | 229300 | 52765 | 282065 | 99102 | 100 | 100 | BİTTİ
12 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Yenişehir Cami Restorasyonu | REYHANLI | 2017-12-04 | 2018-04-05 | 566760 | 25026 | 591786 | 223331 | 100 | 100 | BİTTİ
13 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Arsuz 101 Parsel Onarım İşi | ARSUZ | 2018-02-01 | 2018-08-01 | 43969 | 272638 | 316607 | 43969 | 14 | 30 | DEVAM EDİYOR
14 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Habib-i Neccar Cami Kalem İşi Onarımı | ANTAKYA | 2018-02-28 | 2018-03-15 | - | 286799 | 286799 | 286799 | 100 | 100 | BİTTİ
15 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | DKH | Vakıflar Lojman Binası Bakım-Onarım işi | ANTAKYA | 2017-12-11 | 2018-04-01 | 378406 | 5114 | 383520 | 378406 | 100 | 100 | BİTTİ
16 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Kerhan Mescidi Proje Temini | ANTAKYA | 2018-06-18 | - | - | 16992 | 16992 | - | - | 95 | DEVAM EDİYOR
17 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Şeyh Mugribe Türbesi Proje Temini | ALTINÖZÜ | 2018-02-16 | 2018-08-16 | - | 24356 | 24356 | - | - | 40 | DEVAM EDİYOR
18 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Vakıflı 544 ve 96 parsel Proje Temini | SAMANDAĞ | 2018-02-16 | 2018-08-16 | - | 26821 | 26821 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
19 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | 412-413 parsel Proje Temini | REYHANLI | 2018-02-16 | 2018-08-16 | - | 7231 | 7231 | - | - | 20 | DEVAM EDİYOR
20 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Şeyh Hıdır Proje Temini | ANTAKYA | - | - | - | 47200 | 47200 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
21 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Semerciler Camii Restorasyonu | ANTAKYA | - | - | - | 1180000 | 1180000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
22 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Şeyh İsa ve Şey Ali Bağdadi Türbesi Restorasyonu | ANTAKYA | - | - | - | 354000 | 354000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
23 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Kanuni Sultan Süleyman Külliyesi Proje Temin | BELEN | - | - | - | 94400 | 94400 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
24 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Şeyh Turhan Reyhaniye Türbesi Restorasyonu | İSKENDERUN | - | - | - | 1770000 | 1770000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
25 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Çarşı Camii Proje Temini | İSKENDERUN | - | - | - | 59000 | 59000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
26 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Mustafa Şevki Paşa Camii Restorasyonu | REYHANLI | - | - | - | 1770000 | 1770000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
1 | YİKOB | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Antakya Hükümet Konağı ve Kaymakam Evi Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-03-15 | 2018-07-28 | 11298053 | 2000000 | 15057507 | 2464204 | 99 | 83 | DEVAM EDİYOR
2 | YİKOB | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Defne Hükümet Konağı Yapım İşi | DEFNE | 2016-03-16 | 2018-04-23 | 4838191 | 3000000 | 12956253 | 2711242 | 90.3747 | 72 | DEVAM EDİYOR
3 | YİKOB | KONUT-YAPI-İNŞAAT | İskenderun Yeni Hükümet Konağı Restorasyon Uygulama Yapım İşi | İSKENDERUN | 2016-10-20 | 2018-05-17 | 4054820 | 4462151 | 7914260 | 1064436 | 23.8548 | 70 | DEVAM EDİYOR
4 | YİKOB | KONUT-YAPI-İNŞAAT | İskenderun Nüfus Müdürlüğü Restorasyon İkmal Yapım İşi | İSKENDERUN | 2017-12-05 | 2019-07-11 | - | 2000000 | 1802445.0794 | 1746936 | 87.3468 | 97 | DEVAM EDİYOR
5 | YİKOB | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Arsuz Hükümet Konağı ve Kaymakam Evi Yapım İşi İkmali | ARSUZ | 2018-02-02 | - | - | 3000000 | 9971000 | 572717 | 19.0906 | 69 | DEVAM EDİYOR
6 | YİKOB | ULAŞTIRMA | Reyhanlı İlçesindeki Muhtelif Yolların Kırsal Altyapı Destek Projesi Kapsamında Beton Asfalt Yapım İşi | REYHANLI | 2018-01-05 | 2018-06-22 | - | 4773039 | 800276 | 800276 | 100 | 100 | BİTTİ
7 | YİKOB | ULAŞTIRMA | Altınözü-Samandağ İlçesindeki Muhtelif Yolların Kırsal Altyapı Destek Projesi Kapsamında Beton Asfalt Yapım İşi | İL GENELİ | 2018-01-05 | 2018-05-02 | - |  | 2560010 | 2560010 | 100 | 100 | BİTTİ
8 | YİKOB | ULAŞTIRMA | Yayladağı İlçesindeki Muhtelif Yolların Kırsal Altyapı Destek Projesi Kapsamında Beton Asfalt Yapım İşi | YAYLADAĞI | 2018-01-05 | 2018-06-27 | - |  | 1757728 | 1217884 | 96 | 69 | DEVAM EDİYOR
9 | YİKOB | DKH | Altınözü Yunushan Nekropol Alanı 103 Ada 90 Parsel Röleve, Restorasyon ve Çevre Düzenleme Peyzaj Projelerinin Hazırlanması İşi | ALTINÖZÜ | 2017-05-16 | 2017-11-10 | - | 300000 | 257240 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
10 | YİKOB | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Hatay GAMER Hizmet Binası Yapım İşi | ANTAKYA | 2018-01-17 | 2018-07-15 | - | 1495650 | 1628400 | 538873 | 36 | 80 | DEVAM EDİYOR
11 | YİKOB | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Hatay Yayladağı Kışlak Mahallesi 1248 Parselde Şehit Yakınına Konut Yapılması İşi | YAYLADAĞI | 2018-01-12 | 2018-05-31 | - | 200000 | 198240 | 125199 | 63 | 63 | DEVAM EDİYOR
TOPLAM | [6 empty] | 998204836.8532 | 1470510419.8904 | 5574037970.0684 | 459237110.6672 | 31.2298