## Sayfa1
YİKOB YATIRIMLARI
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | İHALE TARİHİ | İŞİN BİTİM TARİHİ | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL) | PROJE BEDELİ (TL) | 2017 YILINDA YAPILAN HARCAMA (TL) | 2017 YILI NAKDİ GERÇ. (%) | İŞİN BÜTÜNÜ FİZİKİ GERÇ. (%) | AÇIKLAMALAR
1 | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | 200 Kişilik Huzurevi Yapımı | ANTAKYA | 2017-06-09 | 2019 | 189980 | 27773000 | 23150000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
2 | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Dörtyol SHM Proje Yapımı | DÖRTYOL | - | - | - | 50000 | 50000 | - | - | 100 | BİTTİ
1 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Beton Asfalt Temin Edilerek Beton Kaplama Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2016-04-21 | 2018-01-10 | 1703900 | 5167220 | 4379000 | 2370566 | 45.877 | 93 | DEVAM EDİYOR
2 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Çok Amaçlı Konferans ve Düğün Salonu İnşaatı Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2016-04-27 | 2017-06-30 | 1187172 | 3653633 | 3096300 | 1908982 | 52.2489 | 100 | BİTTİ
3 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | GENÇLİK VE SPOR | Yolağzı ve Sofular Mahallelerine 2 Adet Sentetik Yüzeyli Çim Saha ve 2 Adet Voleybol-Basketbol Sahası Yapımı | ALTINÖZÜ | 2017-07-18 | 2017-12-31 | - | 398840 | 338000 | - | - | 90 | DEVAM EDİYOR
4 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Beton Parke Döşeme İşi | ALTINÖZÜ | 2017-03-07 | 2017-12-31 | - | 980000 | 816500 | 979754 | 99.9749 | 100 | BİTTİ
5 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Kültür Kitap Kafe ve Restaurant Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-07-04 | 2017-11-30 | - | 624748 | 529448 | 112644 | 21 | 30 | DEVAM EDİYOR
6 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Karbeyaz Mahallesi Çok Amaçlı Salon İnşaatı | ALTINÖZÜ | 2017-07-03 | 2018-02-28 | - | 404759 | 343016 | - | - | 70 | DEVAM EDİYOR
7 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Altınözü Zeytin Kafe ve Restorant Yapım işi | ALTINÖZÜ | 2017-07-31 | 2017-10-09 | - | 381323 | 323155 | 323155 | 100 | 100 | BİTTİ
8 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Beton Parke Döşeme İşi | ALTINÖZÜ | 2017-09-08 | 2018-05-31 | - | 973500 | 825000 | 171199 | 21 | 30 | DEVAM EDİYOR
9 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | GENÇLİK VE SPOR | 2 Adet Sentetik Yüzeyli Çim Sahası ve 2 Adet Voleybol-Basketbol Sahası Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2016-12-12 | 2017-06-10 | - | 348100 | 295000 | 295000 | 100 | 100 | BİTTİ
10 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Avuttepe Çok Amaçlı Salon Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-08-28 | 2018-05-31 | - | 449488 | 380922 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
11 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Kamberli Çok Amaçlı Salon Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-08-28 | 2018-05-31 | - | 449488 | 380922 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
12 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Karsu Çok Amaçlı Salon Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-08-28 | 2018-05-31 | - | 449488 | 380922 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
13 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Seferli Çok Amaçlı Salon Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-08-28 | 2018-05-31 | - | 449488 | 380922 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
14 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | DKH | Kıyı Gören Çelik Profil ve Kaplama Malzeme ile Karkas Sulandırma Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-08-25 | 2018-05-31 | - | 167815 | 142216 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
15 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | DKH | Toprakhisar Çelik Profil ve Kaplama Malzeme ile Karkas Sulandırma Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-08-25 | 2018-05-31 | - | 168169 | 142516 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
16 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | DKH | Yanıkpınar Çelik Profil ve Kaplama Malzeme ile Karkas Sulandırma Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-08-25 | 2018-05-31 |  | 124006 | 105090 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
17 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | DKH | Yarseli Çelik Profil ve Kaplama Malzeme ile Karkas Sulandırma Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-08-25 | 2018-05-31 | - | 136597 | 115760 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
1 | ANTAKYA BELEDİYESİ | GENÇLİK VE SPOR | Madenboyu Mahallesi Sentetik Çim Futbol Sahası Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-03-15 | 2017-06-20 | - | 950000 | 712976 | 834239 | 87.8146 | 100 | BİTTİ
2 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İlçe Mülki Sınırlar İçerisinde Muhtelif Yerlerde Beton Yol Yapım ve Mobil Ekiple Parke Yol Yapım,Onarım Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-06-13 | 2017-10-10 | - | 1485000 | 812750 | 952841 | 64.1644 | 100 | BİTTİ
3 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 1.Bölgede Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2017-02-23 | 2017-08-23 | - | 1570000 | 796600 | 952010 | 60.6376 | 100 | BİTTİ
4 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 2.Bölgede Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2017-02-23 | 2017-09-02 | - | 1700000 | 819615 | 979514 | 57.6185 | 100 | BİTTİ
5 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 3.Bölgede Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2017-02-23 | 2017-09-07 | - | 1900000 | 753950 | 902756 | 47.5135 | 100 | BİTTİ
6 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 4.Bölgede Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2017-02-23 | 2017-10-25 | - | 1840000 | 678300 | 811338 | 44.0945 | 100 | BİTTİ
7 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 5.Bölgede Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2017-02-23 | 2017-08-23 | - | 1510000 | 726400 | 861296 | 57.0395 | 100 | BİTTİ
8 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 2.Etap 1.Bölgede Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2017-09-12 | 2018-01-10 | - | 1420000 | 539500 | 243010 | 17.1134 | 35 | DEVAM EDİYOR
9 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 2.Etap 2.Bölgede Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2017-09-12 | 2018-01-20 | - | 1450000 | 562950 | 234825 | 16.1948 | 35 | DEVAM EDİYOR
10 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 2.Etap 3.Bölgede Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2017-09-12 | 2018-01-21 | - | 1515000 | 802640 | 384835 | 25.4017 | 35 | DEVAM EDİYOR
11 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 2. Etap 4.Bölgede Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2017-09-12 | 2018-01-20 | - | 1600000 | 760610 | 275840 | 17.24 | 35 | DEVAM EDİYOR
12 | ANTAKYA BELEDİYESİ | DKH | Antakya Belediyesi Sınırları İçerisinde Muhtalif Mahallelerde Briket Duvar,Taziye Evi,Muhtarlık Yapım Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2017-09-13 | 2018-12-26 | - | 750000 | 469910 | 563020 | 75.0693 | 100 | BİTTİ
13 | ANTAKYA BELEDİYESİ | DKH | İlçe Mülki Sınırlar İçerisinde Muhtelif Yerlerde Bulunan Taziye Evi, Müştemilat ve Camilerde Bakım ve Onarım Yapılması İşi | ANTAKYA | 2017-01-26 | 2017-06-16 | - | 615000 | 360595 | 360037 | 58.5426 | 100 | BİTTİ
14 | ANTAKYA BELEDİYESİ | EĞİTİM | Kardeşler Mahallesi Kuran Kursu verilebilmesi için ve Mescid Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-04-14 | 2017-07-25 | - | 480000 | 272124 | 325866 | 67.8888 | 100 | BİTTİ
15 | ANTAKYA BELEDİYESİ | DKH | İlçe Mülki Sınırları İçerisinde Muhtelif Yerlerde Betonarme İstinat duvar,Briket duvar,koruma amaçlı Taş duvar ve Merdiven Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-01-26 | 2017-06-19 | - | 1150000 | 698100 | 830130 | 72.1852 | 100 | BİTTİ
16 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Altınçay ve Cumhuriyet Mahallelerinde Parke İle Yol Yapım,Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-01-15 | - | - | 1605000 | 1605000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
17 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Aksaray,Emek,Cebrail Mahallelerinde Parke İle Yol Yapım,Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-01-15 | - | - | 1310000 | 1310000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
18 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Akasya,Saraykent,Ürgenpaşa,Ekinci Mahallelerinde Parke İle Yol Yapım,Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-01-15 | - | - | 1740000 | 1740000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
19 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Esentepe,Esenlik,Gazi Mahallelerinde Parke İle Yol Yapım,Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-01-15 | - | - | 1100000 | 1100000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
20 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Kanatlı,Haraparası,H.Ömer Alpagot,Kışlasaray Mahallelerinde Parke İle Yol Yapım,Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-01-15 | - | - | 1095000 | 1095000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
1 | ARSUZ BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Arsuz (Gökmeydan) Kültür Evi | ARSUZ | 2017-05-03 | 2018-09-16 | - | 1365000 | 2730000 | - | - | 20 | DEVAM EDİYOR
2 | ARSUZ BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İlçe Sınırlarımızda Bulunan Yollarımıza Bakım OnarımYapım İşi Yapımı | ARSUZ | 2016-09-07 | 2018-12-28 | - | 5595568 | 13988920 | 5992034 | 107.0854 | 60 | DEVAM EDİYOR
3 | BELEN BELEDİYESİ | DKH | Taş Duvar ve Briket Duvar Yapım İşçiliği | BELEN | 2017-04-12 | 2017-05-19 | - | 10700 | 10700 | 10700 | 100 | 100 | BİTTİ
4 | BELEN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Bitümlü Sıcak Karışım Beton Asfalt Yol Kaplama İşi | BELEN | 2017-03-07 | 2017-12-31 | - | 13238000 | 9860536 | 9860536 | 74.4866 | 100 | BİTTİ
1 | Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | SANAYİ | Antakya Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi | ANTAKYA | 2007 | 2020 | - | 2000000 | 199800000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
2 | Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | SANAYİ | Reyhanlı Sanayi Sitesi | REYHANLI | 2013 | 2019 | - | 4963218 | 50431000 | 4963218 | 100 | Üst Yapı: %24 | DEVAM EDİYOR
3 | Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | SANAYİ | Antakya Mobilyacıları İhtisas Sanayi Sitesi | ANTAKYA | 2013 | 2018 | 36029658 | 12011134 | 149125000 | 12011134 | 100 | Üst Yapı: %23,8 | DEVAM EDİYOR
1 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | İşkur Hizmet Merkez Binası Yapımı | İSKENDERUN | 2015-12-15 | 2017-03-15 | 1117242 | 2570000 | 5050000 | 2568508 | 99.9419 | 100 | BİTTİ
2 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | EĞİTİM | 1000 Öğrencilik Yurt İnşaatı | ANTAKYA | - | - | - | 2000000 | 45000000 | - | - | - | BAŞLANMADI
3 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | DKH | SG Grup Komutanlığı Belen Lojman Ve Çevlik SG Takım Komutanlığı Lojman Onarım İşi | BELEN | 2017-08-03 | - | - | 156000 | 156000 | 151434 | 97.0731 | 100 | BİTTİ
4 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | İskenderun Vergi Daire Müdürlükleri Bina Yapımı | İSKENDERUN | - | - | - | 200000 | 12000000 | - | - | - | BAŞLANMADI
5 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | DKH | Tapu Müdürlüğü ve Kadastro Hizmet Binası Onarım | İSKENDERUN | - | - | - | 120000 | 120000 | 115301 | 96.0842 | 100 | BİTTİ
6 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Kerim Güzel Göçebeleri İskanı 152 Adet Konut Aile/Tarım İkmal İnş. | HASSA | - | - | - | 1000 | 8838000 | - | - | - | BAŞLANMADI
7 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı 131 Ad. Konut Aile/Tarım İkmak İnş. | HASSA | - | - | - | 1000 | 11135000 | - | - | - | BAŞLANMADI
1 | DEFNE BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Defne İlçesi Uğur Mumcu Alanı Kent Meydanı Düzenlenmesi ve Kavşak Yapım İşi | DEFNE | 2016-03-04 | - | 102770 |  | 1287000 | - | - | 8 | DEVAM EDİYOR
2 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Harbiye Hidro Havuzu Su Yalıtımı Yapılması İşi | DEFNE | 2016-11-25 | 2017-03-06 | 279815 |  | 279816 | - | 100 | 100 | BİTTİ
3 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Defne sınırları içerisinde muhtelif yerlerde Taş Duvar yapım işi | DEFNE | 2017-04-12 | 2017-12-27 | - |  | 486696 | 566341 | 116 | 100 | BİTTİ
4 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yol Geçişlerinde Kullanılmak Üzere Boru, Açık Kanal ve Izgara Yapım İşi | DEFNE | 2017-06-29 | - | - |  | 284352 | 250249 | 81 | 100 | BİTTİ
5 | DEFNE BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Asfalt Kaplama İşi | DEFNE | 2017-06-20 | - | - | 18635000 | 14158000 | 907465 | 7 | 7 | DEVAM EDİYOR
6 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Muhtelif Cadde ve Sokaklarda 8cmlik yeni yeni Kilitli Beton Bordör Taşı Döşemesi İşi | DEFNE | 2017-11-30 | - | - |  | 884000 | 489240 | 55 | 55 | DEVAM EDİYOR
7 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Defne İlçesi sınırları Dahilinde Yapılacak Olan 153 m2 lik 2 Adet Semt Evi Yapım İşi | DEFNE | 2017-11-09 | - | - |  | - | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
8 | DEFNE BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Muhtelif Cadde ve Sokaklarda 6cmlik yeni Parke Döşemesi ve ve Onarım İşi | DEFNE | 2017-10-11 | - | - |  | 359200 | 275367 | 76 | 76 | DEVAM EDİYOR
9 | DEFNE BELEDİYESİ | GENÇLİK VE SPOR | Gümüşgöze Spor Kompleksi Yapım İşi | DEFNE | 2017-08-04 | 2017-12-25 | - |  | 378000 | 355235 | 94 | 100 | BİTTİ
10 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Toygarlı Mahallesi Kutu Menfez Yapım İşi | DEFNE | 2017-06-07 | 2017-08-01 | - |  | 76060 | 56718 | 75 | 100 | BİTTİ
11 | DEFNE BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Muhtelif Cadde ve Sokaklarda 1000 ton Sıcak Asfalt Alım İşi | DEFNE | 2017-05-02 | 2017-02-03 | - | 2581000 | 131000 | 157187 | 100 | 100 | BİTTİ
12 | DEFNE BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Muhtelif Cadde ve Sokaklarda 50000 m2 8cmlik yeni Kilitli Beton Parke Taşı Döşemesi İşi | DEFNE | 2016-08-19 | 2017-02-03 | 551930 |  | 569000 | 130870 | 100 | 100 | BİTTİ
13 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Defne Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Alt Temel Malzemesi Mal Alım İşi | DEFNE | 2016-09-06 | 2017-12-28 | 57218 |  | 395000 | 387638 | 85 | 100 | BİTTİ
1 | DÖRTYOL BELEDİYESİ | DKH | Eski Pazar Yeri Çarşı Düzenlemesi 2. Etap Yapım İşi | DÖRTYOL | - | - | - | 1000000 | 1000000 | 100000 | 10 | 10 | DEVAM EDİYOR
2 | DÖRTYOL BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İlçe Sınırlarımızda Bulunan Yollarımızınin Bitümlü Sıcak Asfalt Yapım İşi | DÖRTYOL | 2016-11-11 | 2017-05-11 | - | 3000000 | 3000000 | 2100000 | 70 | 70 | DEVAM EDİYOR
3 | DÖRTYOL BELEDİYESİ | EĞİTİM | Anne Çocuk Egitim Merkezi Yapım İşi | DÖRTYOL | 2016-10-19 | 2017-01-19 | - | 104351 | 104351 | 104351 | 100 | 100 | BİTTİ
4 | DÖRTYOL BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Taziye Evi Yapım İşi | DÖRTYOL | 2016-11-25 | 2017-01-25 | - | 127300 | 127300 | 127300 | 100 | 100 | BİTTİ
5 | DÖRTYOL BELEDİYESİ | EĞİTİM | Anne Çocuk Egitim Merkezi Yapım İşi | DÖRTYOL | 2017-09-26 | 2017-12-10 | - | 105504 | 105504 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | TAHTAKÖPRÜ BARAJI YÜKSELTİLMESİ VE SULAMASI PROJESİ (2016-2019)
1 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay-Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi | REYHANLI | 2016-07-28 | 2019-03-22 | - | 2000000 | 52670065 | 2000000 | 100 | 5 | DEVAM EDİYOR
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | HATAY-GÖNENÇAY
2 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Gönençay Barajı | ARSUZ | - | - | - | 1000 | 104500000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | BÜYÜK KARAÇAY PROJESİ
3 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Büyük Karaçay Barajı İkmali | SAMANDAĞ | 2016-01-29 | 2017-08-31 | 12527383 | 22999000 | 53910000 | 20989602 | 91.2631 | 100 | BİTTİ
4 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DKH | Hatay İçmesuyu İshale Hattı İkmali | SAMANDAĞ | 2016-07-26 | 2019-03-22 | 5320987 | 31357722 | 64823000 | 31357385 | 99.9989 | 70 | DEVAM EDİYOR
5 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DKH | Hatay İçmesuyu Arıtma Tesisi | SAMANDAĞ | 2013-06-03 | 2017-09-02 | 16220377 | 3053200 | 26535377 | 3053005 | 99.9936 | 85 | DEVAM EDİYOR
6 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DKH | Samandağ Değirmenbaşı ve Uzunbağ Belediyeleri İçmesuyu Hattı Rölekasyonu | SAMANDAĞ | 2013-12-10 | 2017-12-31 | 979140 | 78 | 1372918 | - | - | 75 | DEVAM EDİYOR
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | HATAY ASİ NEHRİ DOSTLUK BARAJI VE SULAMASI PROJESİ
7 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Asi Nehri Dostluk Barajı Slurry Trech Yapılması | ALTINÖZÜ | 2011-08-26 | - | - | 1000 | 13741134 | - | - | - | BAŞLANMADI
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | AŞAĞI CEYHAN ASLANTAŞ III.MERHALE PROJESİ
8 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Erzin-Dörtyol Sulaması BS5-Y4 İkmali | İL GENELİ | 2016-07-13 | 2017-04-08 | 421033 | 240000 | 1421033 | 239549 | 99.8121 | 100 | BİTTİ
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | AMİK-AFRİN (REYHANLI BARAJI VE SUL.)PROJESİ
9 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı | REYHANLI | 2009-12-25 | 2017-09-17 | 160714996 | 11444000 | 182825218 | 11443479 | 99.9954 | 95 | DEVAM EDİYOR
10 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı İkmali | REYHANLI | 2017-12-21 | - | - | 1 | 30000000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
11 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı Takviye Tesisleri 1.Kısım (Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı Yapımı) | REYHANLI | 2016-10-14 | 2019-04-14 | - | 2080999 | 108040800 | 2080982 | 99.9992 | 3 | DEVAM EDİYOR
12 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı Takviye Tesisleri (Afrin Çayı Davutlar Regülatörü- Afrin Derivasyon Kanalı) | REYHANLI | 2016-04-26 | 2018-11-20 | - | 14933000 | 50070978 | 14932799 | 99.9987 | 31 | DEVAM EDİYOR
13 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı Sulaması 1. Kısım | REYHANLI | 2017-01-18 | 2020-04-06 | - |  | 76597198 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
14 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı Sulaması 1. Kısım Malzeme Alımı | REYHANLI | 2018-01-25 | - | - | - | 50000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
15 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı Sulaması 2. Kısım | REYHANLI | 2018 | - | - | 1000 | 300000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | AMİK-TAHTAKÖPRÜ I.MERHALE PROJESİ
16 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DKH | Asi Nehri Tevsii İkmal İnşaatı | ANTAKYA | 2016-01-22 | 2017-10-19 | 3375516 | 1140636 | 5347505 | 1140635 | 99.9999 | 100 | BİTTİ
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | YERÜSTÜSUYU SULAMALARI
17 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Samandağ Sulaması (Kapısuyu-Teknepınarı-Büyükoba-Seldiren-Çubukçu) | SAMANDAĞ | 2014-02-17 | 2017-12-31 | 7159004 | 31 | 8392635 | - | - | 87 | DEVAM EDİYOR
18 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay Yayladağı Sulaması (Aydınbahçe-Ayışığı-Çabala-Leylekli-Kulaç) | YAYLADAĞI | 2015-11-12 | 2017-12-31 | 467837 | - | 1524000 | - | - | 33 | DEVAM EDİYOR
19 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay Kırıkhan Ceylanlı ve Yılanlı Küçük Gölet ve YÜS Sulamaları | KIRIKHAN | 2017-07-03 | 2019-02-16 | - | - | 5890519 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
20 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay-Erzin Başlamış Sulaması (Regülatör) | ERZİN | 2018-02-20 | - | - | - | 4000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | DRENAJ İŞLERİ | [7 empty] | -
21 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DKH | Drenaj İşleri (YS6,YSI,TD0 Kanalları Üzerine ve Dörtyol Kuzuculu Emral Kayası Mahallesine Köprü Yapımı) Kapsamında Yapılacaktır. | DÖRTYOL | 2016-09-20 | 2017-10-18 | 394739 | 1250376 | 2228638 | 1250375 | 99.9999 | 100 | BİTTİ
22 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Adana-Karaisalı Körkün Çayı ve Hatay-Dörtyol Deliçay Köprüleri Yapım İşi | DÖRTYOL | 2018-01-29 | - | - | 500 | 2500000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | TAŞKIN KORUMA
23 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Sarıseki Beldesi Derebani Deresi Islahı | İSKENDERUN | 2012-07-25 | 2016-04-22 | 502294 | - | 607743 | - | - | 100 | BİTTİ
24 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Karlısu Beldesi Karaksi Çayı ve Küçükçay Deresi | ANTAKYA | 2013-08-28 | 2016-07-11 | 2333648 | 31 | 2837179 | - | - | 100 | BİTTİ
25 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Karaçalılık Deresi Islahı | İSKENDERUN | 2013-08-06 | 2017-03-27 | 2348676 | 266341 | 2944687 | 266340 | 99.9996 | 100 | BİTTİ
26 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Yarıkkaya Deresi 2.Kısım Islahı | İSKENDERUN | 2015-05-24 | 2017-02-22 | 1588996 | 116954 | 1921552 | 116953 | 99.9991 | 100 | BİTTİ
27 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Aşkarbeyli Feyezan Kanalı 3.Kısım Deresi Islahı | İSKENDERUN | 2015-06-25 | 2017-08-01 | 18091930 | 3 | 18575933 | - | - | 100 | BİTTİ
28 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Ağrımaz Deresi Islahı | YAYLADAĞI | 2015-10-07 | 2017-04-04 | 896952 | 150239 | 1105231 | 150239 | 100 | 100 | BİTTİ
29 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Payas Çayı 2. Kısım Islahı | PAYAS | 2016-10-25 | 2018-03-01 | - | 8709707 | 7762680 | 8709706 | 100 | 100 | BİTTİ
30 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hacıahmetli, Höyük, Avcılarsuyu Dereleri Islahı | ARSUZ | 2016-12-20 | 2018-09-28 | - | 11769811 | 14750254 | 11769810 | 100 | 81 | DEVAM EDİYOR
31 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Altınçağ Kasabası Deliçay Deresi Islahı 2.Kısm | DÖRTYOL | 2015-12-16 | 2017-11-11 | 1667096 | 742564 | 3914899 | 742563 | 99.9999 | 64 | DEVAM EDİYOR
32 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Altınçay Deresi Islahı 4.Kısım | ANTAKYA | 2016-07-26 | 2017-12-26 | - | 3305428 | 5918830 | 3305347 | 99.9975 | 100 | BİTTİ
33 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Ekinciler Beldesi Büyükçay Deresi Islahı | ANTAKYA | 2016-07-11 | 2017-08-31 | 1205736 | 2119296 | 3154763 | 2119296 | 100 | 100 | BİTTİ
34 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Gökmeydanı Deresi Islahı | ARSUZ | 2016-07-11 | 2017-07-05 | 826533 | 1066973 | 1967006 | 1066903 | 99.9934 | 100 | BİTTİ
35 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Asi Nehri Yan Dereleri (Hanna Deresi Islahı) 2.Kısım İkmali | ANTAKYA | 2016-07-26 | 2018-10-31 | - | 9086003 | 10487840 | 9086002 | 100 | 76 | DEVAM EDİYOR
36 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kurtlusoğuksu Deresi 2.Kısım İkmali | KIRIKHAN | 2016-08-09 | 2017-12-31 | - | 1758248 | 2783295 | 1758248 | 100 | 68 | DEVAM EDİYOR
37 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kuzeytepe Deresi Islahı İkmali | ANTAKYA | 2016-11-01 | 2018-01-06 | - | 1713880 | 4130104 | 1713865 | 99.9991 | 55 | DEVAM EDİYOR
38 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Dörtyol-Payas Çayı Kuşaklama Kanalı 1.Kısım | DÖRTYOL | 2016-10-07 | 2017-09-18 | - | 1157793 | 1482118 | 1157792 | 99.9999 | 100 | BİTTİ
39 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kumlu İlçe Merkezinden Geçen Afrin Kanalı Islahı | KUMLU | 2016-10-31 | 2017-10-31 | - | 3371833 | 3208650 | 3371832 | 100 | 100 | BİTTİ
40 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Güzündere, Ötençay ve Şenbük Dereleri | BELEN | 2017-12-18 | - | - | - | 3000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
41 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Pınarbaşı Rekreasyon Projesi | REYHANLI | 2017-12-29 | - | - | - | 3000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLU
42 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Harbiye Kasabası Şelale Deresi Islahı 2. Kısım | DEFNE | 2017 Ekim | - | - | - | 6600000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
43 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Özerli ve Rabat Çayı İle Yan Kolları TRK | DÖRTYOL | 2014-12-29 | 2017-12-31 | 2340475 | 3975119 | 14198215 | 3975000 | 99.997 | 48 | DEVAM EDİYOR
44 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Sarıseki ve Azganlık Beldeleri Kelle ve Dutlu Dereleri 2. Kısım | İSKENDERUN | 2016-09-05 | 2017-06-18 | - | 778475 | 776800 | 778474 | 99.9999 | 100 | BİTTİ
45 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Sarıçay ve İçmeler Mahallesi Payas Kuşaklama Kanalı Yandereleri Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | ERZİN | 2018-01-25 | - | - | - | 2000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
46 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Konacık Köyünün Karaçay Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | ARSUZ | 2017-07-04 | 2018-01-01 | - | - | 649306 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | GÖLET VE SULAMALARI
47 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Mustafa Kemalpaşa Göleti | ANTAKYA | 2017-11-28 | - | - | - | 3366860 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
48 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Altınkaya Göleti ve Sulaması | ALTINÖZÜ | 2013-02-07 | 2018-06-05 | - | 412661 | 2830498 | 412656 | 99.9988 | 11 | DEVAM EDİYOR
49 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kurtlusoğuksu Göleti ve Sulaması | KIRIKHAN | 2013-11-22 | 2017-07-09 | 5762745 | 3424068 | 8549940 | 3424066 | 99.9999 | 99 | DEVAM EDİYOR
50 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Pirinççik Göleti ve Sulaması | İSKENDERUN | 2013-02-12 | 2017-09-12 | 5080608 | - | 8167926 | - | - | 61 | DEVAM EDİYOR
51 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Tanışma Göleti | ANTAKYA | 2013-02-06 | 2016-09-16 | 4781707 | 31 | 5193838 | - | - | 100 | BİTTİ
52 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Tanışma Göleti Sulaması | ANTAKYA | 2017-10-05 | - | - | - | 1769000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
53 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Çökek Göleti ve Sulaması | SAMANDAĞ | 2013-01-30 | 2017-07-31 | 7445555 | 241688 | 13827650 | 241687 | 99.9996 | 53 | DEVAM EDİYOR
54 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Ballıöz Göleti ve Sulaması | ANTAKYA | 2014-02-19 | 2018-01-05 | 2638573 | 508045 | 15035987 | 508045 | 100 | 18 | DEVAM EDİYOR
55 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kisecik Göleti ve Sulaması | ANTAKYA | 2018 | - | - | - | 33000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
56 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Yoluklar Göleti ve Sulaması | HASSA | 2018 | - | - | - | 13000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
57 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Eriklisuyu Göleti ve Sulaması | SAMANDAĞ | 2018 | - | - | - | 21450000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
58 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Şakşak Göleti ve Sulaması | YAYLADAĞI | 2017-11-23 | - | - | - | 16540000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
59 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Uluyol Göleti ve Sulaması | YAYLADAĞI | 2018 | - | - | - | 10000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | PROJE YAPIMI
60 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kırıkhan ve Hassa Sulamaları Rehabilitasyon Proje Yapımı | İL GENELİ | 2017-04-18 | 2019-01-16 | - | 128083 | 827180 | 128082 | 99.9992 | 15 | DEVAM EDİYOR
61 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Amik-Afrin Sulama Tesisleri Proje Yapımı 2.Ünite | ANTAKYA | 2012-11-21 | 2018-01-13 | 2253958 | 2260266 | 6776258 | 2260266 | 100 | 60 | DEVAM EDİYOR
62 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay Tahtaköprü Barajı Sulaması Proje Yapımı | REYHANLI | 2015-03-09 | 2018-01-24 | 407500 | 571092 | 2424340 | 373067 | 65.3252 | 30 | DEVAM EDİYOR
63 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | 7.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı | SAMANDAĞ | 2014-09-30 | 2017-12-31 | 1087016 | 335037 | 3549440 | 335036 | 99.9997 | 50 | DEVAM EDİYOR
64 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | 9.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı | İL GENELİ | 2014-11-12 | 2017-12-31 | 1798810 | 1226356 | 4194781 | 1226355 | 99.9999 | 75 | DEVAM EDİYOR
65 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | 10.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı | BELEN | 2016-04-26 | 2017-12-31 | 101008 | 1376382 | 5540000 | 1376382 | 100 | 13 | DEVAM EDİYOR
66 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | 11.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı | İL GENELİ | 2016-10-11 | 2018-06-08 | - |  | 6480000 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
67 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | 13.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı | İL GENELİ | - | - | - | - | 5000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
68 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Yerüstüsuyu Sulamaları Proje Yapımı 3. Kısım | İL GENELİ | 2017-01-25 | 2017-09-30 | - | 361375 | 2000000 | 361375 | 100 | - | DEVAM EDİYOR
69 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Yerüstüsuyu Sulamaları Proje Yapımı 5. Kısım | İL GENELİ | 2017-12-15 | - | - | - | 398000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
70 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | 2.Grup Küçük Gölet ve Regülatör Sulamaları Teknik Raporu,Planlama ve Proje Yapımı (Kırıkhan Ceylanlı, Kırıkhan Yılanlı) | KIRIKHAN | 2016-06-09 | 2016-12-07 | 382585 | - | 472360 | - | - | 100 | BİTTİ
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | PLANLAMA İŞLERİ
71 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Asi Havzası Master Plan Raporu Hazırlanması | İL GENELİ | 2014-12-24 | 2017-12-31 | 229049 | 439086 | 659000 | 234084 | 53.3117 | 85 | DEVAM EDİYOR
72 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Yarseli Projesi Yarseli Barajı Sulaması Yenileme Planlama Mühendislik Hizmetleri | İL GENELİ | 2017-07-28 | - | - | 60454 | 1500000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
73 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat Kontrolü İstikşaf Raporu 1.Kısım | İL GENELİ | 2015-12-17 | 2017-05-27 | 218300 | 76700 | 305000 | 76700 | 100 | 100 | BİTTİ
74 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | 2.Kısım Taşkın Kontrol ve Taşkın Rüsubat Kontrol Planlama Raporu ve Proje Yapımı Mühendislik Hizmetleri | İL GENELİ | 2016-07-12 | 2017-05-23 | - | 532416 | 624000 | 534416 | 100.3756 | 60 | DEVAM EDİYOR
75 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | 3.Kısım Taşkın Kontrol ve Taşkın Rüsubat Kontrol Planlama Raporu ve Proje Yapımı Mühendislik Hizmetleri | İL GENELİ | - | - | - | - | 600000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
1 | ERZİN BELEDİYESİ | GENÇLİK VE SPOR | Olimpik Yüzme Havuzu Yapım İşi | ERZİN | - | - | - | 800000 | 5000000 | - | - | - | BAŞLANMADI
1 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | GENÇLİK VE SPOR | 25.000 Kişilik Stadyum | ANTAKYA | 2013-11-14 | 2018-06-02 | 50490000 | 13509982 | 118747000 | 13509982 | 100 | 50 | DEVAM EDİYOR
2 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | GENÇLİK VE SPOR | Spor Salonu (3500 Kişilik) | ANTAKYA | 2017-04-26 | 2018-09-16 |  | 3000000 | 23212000 | 2068872 | 68.9624 | 20 | DEVAM EDİYOR
3 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | GENÇLİK VE SPOR | 500 Seyircili Spor Salonu | ALTINÖZÜ | 2017-07-19 | 2018-09-13 | - | 300000 | 2717000 | - | - | 1 | DEVAM EDİYOR
4 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | GENÇLİK VE SPOR | Atletizm Sahası | ANTAKYA | - | - | - | 900000 | 4000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
5 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | GENÇLİK VE SPOR | Spor Salonu | KIRIKHAN | 2017-08-01 | 2019-01-09 | - | 1500000 | 15000000 | - | - | 1 | DEVAM EDİYOR
6 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | GENÇLİK VE SPOR | Gençlik Merkezi | ERZİN | - | - | - | - | 2500000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
7 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | GENÇLİK VE SPOR | Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası | BELEN | - | - | - | - | 2000000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
1 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 52979 | 52979 | 52979 | 100 | - | BİTTİ
2 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Hayvancılığı Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 117807 | 117807 | 116016 | 98.4797 | - | BİTTİ
3 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 51429 | 51429 | 51429 | 100 | - | BİTTİ
4 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Su Ürünleri Üretimi Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 7636 | 7636 | 7636 | 100 | - | BİTTİ
5 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Tarımsal Yay. Hiz Prj | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 193596 | 193596 | 193593 | 99.9985 | - | BİTTİ
6 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Bitki Sağlığı ve Uygulamaları Kontrolü Prj | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 122758 | 122758 | 118455 | 96.4947 | - | BİTTİ
7 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Hayvan Hast.ve Zarl.Müc.Prj. | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 64155 | 64155 | 59854 | 93.2959 | - | BİTTİ
8 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Prj | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 51667 | 51667 | 51667 | 100 | - | BİTTİ
9 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Kırsal Kalkınmayı Dest. Prj | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 3000 | 3000 | 3000 | 100 | - | BİTTİ
10 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kont. Prj | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 53530 | 53530 | 53529 | 99.9981 | - | BİTTİ
11 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması (Çatak) Prj | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 8645 | 8645 | 8643 | 99.9769 | - | BİTTİ
12 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | İdari Kapasitenin Arttırılması Prj | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 224377 | 224377 | 224377 | 100 | - | BİTTİ
13 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Arazi Toplulaştırması ve Tigh Prj | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 69754 | 69754 | 69753 | 99.9986 | - | BİTTİ
14 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Prj. | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 37254 | 37254 | 37254 | 100 | - | BİTTİ
15 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Itri Ve Tıbbi Bitkiler İle Boya Bitkileri Yetiş.Gel.Prj. | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 37469 | 37469 | 37449 | 99.9466 | - | BİTTİ
16 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Sularda Tarımsal Faal. Kaynaklanan Kirliliğin Kont. Prj. | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 5732 | 5732 | 5732 | 100 | - | BİTTİ
17 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Entegre İdare ve Kontrol Projesi | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 137438 | 137438 | 136798 | 99.5343 | - | BİTTİ
18 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Tarımsal Bilgi Altyapısı ve Bulut Bilişim Sistemi Kurulum Projesi | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 7429 | 7429 | 7309 | 98.3847 | - | BİTTİ
19 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi Projesi | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 17597 | 17597 | 17596 | 99.9943 | - | BİTTİ
20 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | Arazi Toplulaştırması | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 6000000 | 18149260 | 5454429 | 90.9072 | 30 | DEVAM EDİYOR
21 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | TARIM | İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı | ANTAKYA | 2017-04-17 | 2018-08-17 | - | 7213000 | 12223000 | 7219461 | 100.0896 | 45 | DEVAM EDİYOR
1 | HASSA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İlçe Muhtelif Mahallelerin Yol Yapım Çalışmaları | HASSA | - | - | - | 1989729 | 1989729 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
1 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Defne İlçesi Uğur Mumcu Bulvarı Battı-Çıktı Yapılması İşi | DEFNE | 2016-07-25 | 2016-12-03 | 7329132 | 8425200 | 7140000 | 994957 | 11.8093 | 90 | DEVAM EDİYOR
2 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Antakya-Altınözü İlçeleri Muhtelif Yolların Beton Asfalt Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-11-01 | 2017-04-26 | 2516444 | 4523294 | 3283000 | 2006850 | 44.367 | 100 | BİTTİ
3 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Defne İlçesi Muhtelif Yolların Beton Asfalt Yapım İşi | DEFNE | 2016-11-01 | 2017-05-05 | - | 3877683 | 3290650 | 3877683 | 100 | 100 | BİTTİ
4 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Arsuz İlçesi Muhtelif Yollar Beton Asfalt Yapım İşi | ARSUZ | 2017-04-28 | 2017-11-22 | - | 11061290 | 7824000 | 11061290 | 100 | 100 | BİTTİ
5 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Defne İlçesi Muhtelif Yollar Beton Asfalt Yapım İşi | DEFNE | 2017-04-27 | 2017-11-16 | - | 10806440 | 9158000 | 9575191 | 88.6063 | 100 | BİTTİ
6 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Samandağ İlçesi Muhtelif Yollar Beton Asfalt Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2017-04-26 | 2017-11-16 | - | 10158384 | 8608800 | 6325855 | 62.2723 | 100 | BİTTİ
7 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Belen ve Kumlu İlçeleri Muhtelif Yollar Beton Asfalt Yapım İşi | İL GENELİ | 2017-04-26 | 2017-11-27 | - | 12524193 | 9593400 | 12524193 | 100 | 100 | BİTTİ
8 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Payas İlçesi Muhtelif Yollar Beton Asfalt Yapım İşi | PAYAS | 2017-04-28 | 2017-11-22 | - | 6865317 | 4854500 | 6865317 | 100 | 100 | BİTTİ
9 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Kırıkhan ve Hassa İlçeleri Muhtelif Yollar Beton Asfalt Yapım İşi | İL GENELİ | 2017-04-27 | 2017-11-01 | - | 9713688 | 8527300 | 9713688 | 100 | 100 | BİTTİ
10 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Dörtyol ve Erzin İlçeleri Muhtelif Yollar Beton Asfalt Yapım İşi | İL GENELİ | 2017-04-27 | 2017-11-11 | - | 10847675 | 7824180 | 10847675 | 100 | 100 | BİTTİ
11 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İskenderun İlçesi Muhtelif Yollar Beton Asfalt Yapım İşi | İSKENDERUN | 2017-04-26 | 2017-11-11 | - | 12219336 | 8812250 | 12219336 | 100 | 100 | BİTTİ
12 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Reyhanlı İlçesi Muhtelif Yollar Beton Asfalt Yapım İşi | REYHANLI | 2017-04-28 | 2017-11-28 | - | 8532580 | 7231000 | 7836159 | 91.8381 | 100 | BİTTİ
13 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Altınözü ve Yayladağı İlçeleri Muhtelif Yollar Beton Asfalt Yapım İşi | İL GENELİ | 2017-04-27 | 2017-11-01 | - | 7633994 | 5400000 | 7633994 | 100 | 100 | BİTTİ
14 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Antakya İlçesi Muhtelif Yollar Beton Asfalt Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-04-26 | 2017-11-01 | - | 18293540 | 15503000 | 12164740 | 66.4975 | 100 | BİTTİ
15 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Antakya Organize Sanayi Bölgesi Beton Asfalt Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-09-06 | 2018-01-24 |  | 5431540 | 4603000 | 1555174 | 28.6323 | 30 | DEVAM EDİYOR
16 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Beton Asfalt Yapım İşi | İSKENDERUN | 2017-09-05 | 2018-01-24 |  | 2421655 | 2052250 | - | - | 25 | DEVAM EDİYOR
17 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Payas Organize Sanayi Bölgesi ve Sokakları Beton Asfalt Yapım İşi | PAYAS | 2017-09-05 | 2017-12-18 |  | 2989658 | 2148400 | 2989658 | 100 | 100 | BİTTİ
18 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Antakya İlçesi Küçük Sanayi Sitesi İçindeki Ulaşım Yollarına Beton Asfalt Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-09-06 | 2018-01-24 |  | 2067950 | 1752500 | - | - | 25 | DEVAM EDİYOR
19 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Kırıkhan İlçesi Tır Garajı Saha Betonu ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | KIRIKHAN | 2017-02-27 | 2017-12-07 | - | 4246903 | 3599070 | 2977972 | 70.121 | 70 | DEVAM EDİYOR
20 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Turunçlu Mahallesi Heyelan Islahı Yapım İşi | DEFNE | 2016-12-26 | 2017-10-31 | - | 1489641 | 1057157 | 1489641 | 100 | 100 | BİTTİ
21 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Altınkaya Mahallesi Ravda Cami ve Yayladağı İlçesi Yukarıokçular Cami Çevre Düzenlemesi İşi | ALTINÖZÜ | 2017-07-03 | 2017-09-25 | - | 207613 | 161000 | 207613 | 100 | 100 | BİTTİ
22 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Antakya İlçesi Karaksi Göleti Çevre Düzenlemesi ve Sosyal Tesis Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-04-18 | 2017-08-06 | - | 6502361 | 4601086 | 6502361 | 100 | 100 | BİTTİ
23 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Antakya İlçesi Saçaklı Mahallesi Çok Amaçlı Salon Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-06-17 | 2017-11-29 | - | 1041940 | 883000 | 587645 | 56.3991 | 60 | DEVAM EDİYOR
24 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Altınözü İlçesi Dokuzdal Mahallesi Çok Amaçlı Salon Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2016-06-17 | 2017-02-10 | 582731 | 1051380 | 891000 | 468649 | 44.5747 | 100 | BİTTİ
25 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Payas İlçesi Sınırlarında Dekoratif Kaldırım Yapım İşi | PAYAS | 2016-11-04 | 2017-06-28 | - | 1730645 | 1265625 | 1730645 | 100 | 100 | BİTTİ
26 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Antakya İlçesi Sınırlarında Dekoratif Kaldırım Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-11-07 | 2017-07-25 | - | 2836528 | 2010665 | 2836528 | 100 | 100 | BİTTİ
27 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Samandağ İlçesi Genelinde Dere Islahı Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2017-07-04 | 2017-11-28 | - | 376321 | 318916 | 179989 | 47.8286 | 50 | DEVAM EDİYOR
28 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Asi Nehrine Dökülen Kanalizasyon Sularının Toplanması Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-07-03 | 2017-10-25 | - | 1987391 | 1865473 | 1987391 | 100 | 100 | BİTTİ
29 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Asfalt Plenti Mevcut Hangar Yükseltilmesi ve Çelik Konstruksiyon Hangar Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-11-09 | 2017-02-12 | - | 1023234 | 790310 | 1023234 | 100 | 100 | BİTTİ
30 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Muhtelif İlçelerde Yeni Açılacak İmar Yolları İçin İstinat Duvarı Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-03-24 | 2017-05-15 | 638887.95 | 1038298 | 812650 | 399410 | 38.4678 | 100 | BİTTİ
31 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Muhtelif İlçelerde bulunan Mahalle Yollarına İstinat Duvarı Yapım İşi | İL GENELİ | 2017-09-07 | 2018-01-15 | - | 600730 | 509093 | 198832 | 33.0984 | 35 | DEVAM EDİYOR
32 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Antakya İlçesi Yeni Hastane Yolu Üzeri Köprü Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-07-14 | 2017-06-21 | - | 2017492 | 1732587 | 2017492 | 100 | 100 | BİTTİ
33 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Arsuz İlçesi Akçalı Mahallesi Göksu Deresi Yaya Köprüsü Yapım İşi | ARSUZ | 2017-08-14 | 2017-12-20 | - | 224929 | 190688 | 224929 | 100 | 100 | BİTTİ
34 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Antakya İlçesi Altınçay Deresi Üzeri Köprü Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-08-14 | 2018-01-22 | - | 882807 | 748142 | 877792 | 99.4319 | 55 | DEVAM EDİYOR
35 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Defne İlçesi Kutu Menfez ve İstinat Duvarı Yapım İşi | DEFNE | 2016-09-19 | 2017-02-13 | 172224.82 | 644341 | 481639 | 472117 | 73.2713 | 100 | BİTTİ
36 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Samandağ İlçesi Kutu Menfez ve İstinat Duvarı Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2016-09-19 | 2017-01-24 | - | 587081 | 506532 | 587081 | 100 | 100 | BİTTİ
37 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Altınözü İlçesi Kutu Menfez ve İstinat Duvarı Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2016-09-19 | 2017-02-16 | 382056.6 | 382057 | 272442 | - | - | 100 | BİTTİ
38 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Antakya İlçesi Kutu Menfez ve İstinat Duvarı Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-09-19 | 2017-02-11 | 161935.22 | 277473 | 277404 | 115538 | 41.6394 | 100 | BİTTİ
39 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Çekmece Mahallesine Laboratuvar Kompleksi Yapım İşi | DEFNE | 2016-03-29 | 2017-07-07 | 2308512.68 | 4565262 | 3630500 | 2256750 | 49.4331 | 100 | BİTTİ
40 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Muhtelif İlçelerin Mezarlık Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-07-14 | 2017-02-15 | 116779.57 | 603019 | 447925 | 486239 | 80.6341 | 100 | BİTTİ
41 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Muhtelif İlçelerin Mezarlık Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-09-06 | 2017-03-09 | 75419.63 | 972896 | 858885 | 897477 | 92.248 | 100 | BİTTİ
42 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Muhtelif İlçelerin Mezarlık Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | İL GENELİ | 2017-08-08 | 2018-02-13 | - | 977944 | 828766 | 750855 | 76.7789 | 75 | DEVAM EDİYOR
43 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Muhtelif İlçelerin Mezarlık Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | İL GENELİ | 2017-08-08 | 2018-02-10 | - | 668605 | 566614 | - | - | 25 | DEVAM EDİYOR
44 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Dörtyol İlçesi Mezbaha Kompleksi Yapım İşi | DÖRTYOL | 2016-05-30 | 2016-12-17 | 450191.37 | 3517167 | 2980650 | 843465 | 23.9814 | 60 | DEVAM EDİYOR
45 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Muhtelif İlçelerde Bulunan Eğitim Kurumları İbadethaneler ve Çeşitli Onarım Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-08-26 | 2017-04-27 | 1307764 | 4388480 | 3132100 | 3080716 | 70.2001 | 100 | BİTTİ
46 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Muhtelif İlçelerde Bulunan Eğitim Kurumları İbadethaneler ve Çeşitli Onarım Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-08-26 | 2017-05-10 | 275559.06 | 3606916 | 2585800 | 3331357 | 92.3603 | 100 | BİTTİ
47 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Samandağ İlçesi Muhtelif Mahalleleri Parke Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2016-10-28 | 2017-04-04 | - | 1159869 | 826700 | 1159869 | 100 | 100 | BİTTİ
48 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Reyhanlı İlçesi Parke Yapım ve Onarım İşi | REYHANLI | 2017-09-14 | 2018-03-07 | - | 1945820 | 1649000 | 863784 | 44.3918 | 45 | DEVAM EDİYOR
49 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Payas İlçesi Parke Yapım ve Onarım İşi | PAYAS | 2017-09-12 | 2018-01-22 | - | 963175 | 816250 | - | - | 25 | DEVAM EDİYOR
50 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Kumlu İlçesi Parke Yapım ve Onarım İşi | KUMLU | 2017-09-12 | 2018-01-12 | - | 947540 | 803000 | 596506 | 62.9531 | 65 | DEVAM EDİYOR
51 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Kırıkhan İlçesi Parke Yapım ve Onarım İşi | KIRIKHAN | 2017-09-25 | 2018-02-06 | 0 | 1518365 | 1286750 | 285934 | 18.8317 | 25 | DEVAM EDİYOR
52 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İskenderun İlçesi Parke Yapım ve Onarım İşi | İSKENDERUN | 2017-08-01 | 2018-02-04 | - | 1849296 | 1567200 | 250032 | 13.5204 | 25 | DEVAM EDİYOR
53 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Hassa İlçesi Parke Yapım ve Onarım İşi | HASSA | 2017-08-03 | 2018-01-05 | - | 1824492 | 1288700 | 1824492 | 100 | 95 | DEVAM EDİYOR
54 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Erzin İlçesi Parke Yapım ve Onarım İşi | ERZİN | 2017-08-04 | 2017-12-21 | - | 787945 | 667750 | 485161 | 61.573 | 65 | DEVAM EDİYOR
55 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Dörtyol İlçesi Parke Yapım ve Onarım İşi | DÖRTYOL | 2017-08-03 | 2017-12-16 | - | 1585920 | 1344000 | 307211 | 19.3712 | 25 | DEVAM EDİYOR
56 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Defne İlçesi Parke Yapım ve Onarım İşi | DEFNE | 2017-09-12 | 2018-02-15 | - | 2237752 | 1896400 | 727827 | 32.5249 | 35 | DEVAM EDİYOR
57 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Belen İlçesi Parke Yapım ve Onarım İşi | BELEN | 2017-09-11 | 2018-01-07 | - | 1052560 | 892000 | 201346 | 19.1292 | 20 | DEVAM EDİYOR
58 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Arsuz İlçesi Parke Yapım ve Onarım İşi | ARSUZ | 2017-09-26 | _ | 0 | 1938268 | 1642600 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
59 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Antakya İlçesi Parke Yapım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2017-08-01 | 2018-02-04 | - | 4305372 | 3648620 | 3297630 | 76.5934 | 75 | DEVAM EDİYOR
60 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Altınözü İlçesi Parke Yapım ve Onarım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-09-13 | 2018-02-17 | - | 1510329 | 1279940 | - | - | 25 | DEVAM EDİYOR
61 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Samandağ İlçesi Parke Yapım Ve Onarım İşi | SAMANDAĞ | 2017-08-01 | 2018-02-04 | - | 2507500 | 2125000 | 938497 | 37.4276 | 45 | DEVAM EDİYOR
62 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Yayladağı İlçesi Parke Yapım Ve Onarım İşi | YAYLADAĞI | 2017-09-12 | 2018-01-11 | - | 1264665 | 1071750 | 424026 | 33.5287 | 35 | DEVAM EDİYOR
63 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Antakya ve Defne İlçelerinde Tescilli Yapıların Restorasyonu,Sokak Sağlıklaştırılma Ve Çevre Düzenlenmesi Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-04-20 | 2017-10-17 | 4898633 | 13936067 | 7876989 | 9037434 | 64.8492 | 100 | BİTTİ
64 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | 4.Mıntıka 184 Nolu Parselde Restorasyon(E-Turizm Ofisi) Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-02-16 | 2017-08-08 | - | 528542 | 447917 | 528542 | 100 | 100 | BİTTİ
65 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Kırıkhan,Hassa,Reyhanlı İlçelerinde Yol Ve Kaldırım Onarımı İşi | İL GENELİ | 2016-03-21 | 2017-01-06 | - | 1043441 | 968323 | 1043441 | 100 | 100 | BİTTİ
66 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Karlısu Gölet Derivasyon Tesisi Projesi Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-05-11 | 2017-05-16 | 320577.28 | 614554 | 614554 | 278316 | 45.2875 | 100 | BİTTİ
67 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Atölye Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-02-22 | 2017-04-03 | 1385390.02 | 2645000 | 1976500 | 539355 | 20.3915 | 100 | BİTTİ
68 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Karlısu Göleti Su Macera Parkı Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-08-04 | 2017-04-04 | 4779000 | 8000000 | 6608000 | 2138378 | 26.7297 | 100 | BİTTİ
69 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Hatay Arsuz Haymaseki Mahallesi Sulama Tesisi Yenileme Yapım İşi | ARSUZ | 2016-10-17 | 2017-05-31 | - | 905000 | 556032 | 556020 | 61.4387 | 100 | BİTTİ
70 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Defne İlçesi Değirmenyolu-Yeşilpınar-Bahçeköy Mahalleleri Sulama Tesisi Yenileme Yapım İşi | DEFNE | 2016-09-30 | 2017-08-24 | - | 2300000 | 1325140 | 1420261 | 61.7505 | 100 | BİTTİ
71 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Çatılı Ahşap Piknik, Ahşap Piknik Masası, Ahşap Bank, Çöp Kovası ve Ahşap Gazebo Alım İşi | İL GENELİ | 2016-09-20 | 2017-01-10 | - | 1370000 | 850190 | 839757 | 61.2961 | 100 | BİTTİ
72 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Meyveciliği Yayma ve Geliştirme Projesi Fidan Alım İşi | İL GENELİ | 2016-12-23 | 2017-03-03 | - | 1804000 | 1979465 | 1694288 | 93.9184 | 100 | BİTTİ
73 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Yayladağı İlçesi Kızılçat Göleti Rehabilitasyonu Yapım İşi | YAYLADAĞI | 2016-11-02 | - | - | 1300000 | 939216 | 318679 | 24.5138 | 95 | DEVAM EDİYOR
74 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Reyhanlı İlçesi Mustafa Kemal Parkı Yapım İşi | REYHANLI | 2016-12-05 | 2017-04-21 | - | 790000 | 487250 | 518712 | 65.6597 | 100 | BİTTİ
75 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Dörtyol Soğuk Hava Deposu Uygulama Projesi | DÖRTYOL | 2016-12-07 | - | - | 194000 | 177000 | - | - | 95 | DEVAM EDİYOR
76 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığına Bağlı Alanların Bakım Onarım İşleri | İL GENELİ | 2016-12-28 | 2017-02-28 | - | 5000000 | 4324523 | 4432438 | 88.6488 | 100 | BİTTİ
77 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Park ve Bahçeler, Refüjler, Yeşil Alanlar, Piknik Alanları, Rekreasyon Alanların 2017 Yılı Boyunca Bitkisel İnşaat Tesisat Elektrik Bakımı | İL GENELİ | 2017-02-10 | - | - | 37000000 | 37000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
78 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | İskenderun Bölgesinde Bulunan Sulama Tesislerinin Bakım Onarım ve Yenileme Yapım İşi | İL GENELİ | 2017-04-25 | 2017-11-20 | - | 500000 | 409350 | 409329 | 81.8658 | 100 | BİTTİ
79 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Antakya Bölgesinde Bulunan Sulama Tesislerinin Bakım Onarım ve Yenileme Yapım İşi | İL GENELİ | 2017-04-24 | 2017-11-27 | - | 500000 | 363215 | 363205 | 72.641 | 100 | BİTTİ
80 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | İl genelinde kentsel tasarım, bina, yol, meydan, peyzaj ve mühendislik projeleri | İL GENELİ | 2017-03-20 | - | - | 868000 | 234525 | - | - | 20 | DEVAM EDİYOR
81 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Antakya İlçesi Oğlakören Mahallesi Sulama Tesisi Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-11-08 | - | - | 246000 | - | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
82 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Antakya İlçesi Serinyol Mahallesi (Akıncılar Mevkii) Sulama Tesisi Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-11-08 | - | - | 185000 | - | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
83 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Hassa İlçesi Küreci Mahallesi Sulama Tesisi Tamamlama Yapım İşi | HASSA | 2017-11-14 | - | - | 350000 | - | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
84 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Park ve Baheler, Refüjer, Yeşil Alanlar, Piknik Alanları, Rekreasyon Alanların 2018 Yılı Boyunca Bitkisel İnşaat Tesisat Elektrik Bakım | İL GENELİ | 2017-11-28 | - | - | 41352000 | - | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
85 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Kırıkhan İlçesi Balarmudu Mahallesi Sulama Tesisi Yapım İşi | KIRIKHAN | 2017-12-01 | - | - | 450000 | - | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
86 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Antakya İlçesi Uzunalıç Mahallesi Sulama Tesisi Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-12-08 | - | - | 520000 | - | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
87 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Antakya İlçesi Maraşboğazı Mahallesi Sulama Tesis Yenileme Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-12-11 | - | - | 300000 | - | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
88 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Hassa İlçesi Güvenç Mahallesi Sulama Tesisi | HASSA | 2017-12-28 | - | - | 650000 | - | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
89 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TARIM | Hassa İlçesi Mazmanlı Mahallesi Sulama Tesisi Yenileme Yapım | HASSA | 2017-12-29 | - | - | 360000 | - | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
90 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Ulaşım Ana Planı Hazırlanması | İL GENELİ | 2015-06-30 | - | 3293675 | 4680175 | 3966250 | 1010080 | 21.5821 | 65 | DEVAM EDİYOR
91 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İsmet İnönü Caddesi-Ulucami Caddesi-Tayfur Sökmen Meydanı battı-çıktı yapımı ve geometrik düzenleme işi | İSKENDERUN | 2017-05-02 | 2018-01-24 | - | 90000000 | 49749143 | 30151982 | 33.5022 | 45 | DEVAM EDİYOR
92 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) Hizmet Binası Yapım İşi | ANTAKYA | - | - | - | 2200000 | 2200000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
1 | HATSU | DKH | Serinyol Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı | ANTAKYA | 2014-02-27 | 2017-03-19 | 1049398 | 5843009 | 7086194 | 5467700 | 93.5768 | 100 | BİTTİ
2 | HATSU | DKH | Kırıkhan Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı | KIRIKHAN | 2016-03-15 | 2017-08-10 | 5900285 | 4958243 | 12332266 | 5628122 | 113.5104 | 100 | BİTTİ
3 | HATSU | DKH | K.Dalyan (Narlıca) Atıksu Arıtma Tesisi Ve Kollektör Hattı İnşaatı | ANTAKYA | 2017-04-24 | 2017-12-11 | - | 52820664 | 62899602 | 41390540 | 78.3605 | 78 | DEVAM EDİYOR
4 | HATSU | DKH | 2. Grup (Güzelburç-Odabaşı-Narlıca-Mobilyacılar Sitesi) Kanalizasyon Şebeke Yapımı | ANTAKYA | 2017-11-14 | - | - | - | 37363815 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
5 | HATSU | DKH | Antakya 2. Grup Kanalizasyon Şebeke Projesi | İL GENELİ | 2015-10-09 | 2017-01-12 | 123630 | 494520 | 710900 | 586605 | 118.6211 | 100 | BİTTİ
6 | HATSU | DKH | K.Dalyan (Narlıca) Atıksu Arıtma Tesisi Ve Kollektör Hattı İnşaatı | ANTAKYA | 2016-08-22 | 2016-10-28 |  | 275100 | 275100 | 275100 | 100 | 100 | BİTTİ
7 | HATSU | DKH | Arsuz 1. Grup Kanalizasyon Şebeke Projesi | ARSUZ | 2015-02-24 | 2016-05-30 | 87200 | 348800 | 436000 | - | - | 100 | BİTTİ
8 | HATSU | DKH | Arsuz 2. Grup Kanalizasyon Şebeke Projesi | ARSUZ | 2015-07-14 | 2016-08-08 | 107200 | 428800 | 536000 | 214400 | 50 | 100 | BİTTİ
9 | HATSU | DKH | Arsuz 3 Güllük Atıksu Arıtma Tesisi | ARSUZ | 2017-11-21 | - | - | - | - | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
10 | HATSU | DKH | Dörtyol Belde ve Mahallelerinin Kanalizasyon Şebeke Projesi | DÖRTYOL | 2016-07-12 | 2017-08-02 | 55888 | 223552 | 279440 | 111776 | 50 | 80 | DEVAM EDİYOR
11 | HATSU | DKH | Hatay (500 Km) Muhtelif Belde ve Mahallelerin Kanalizasyon Şebeke Projesi | İL GENELİ | 2016-06-24 | 2017-07-10 | - | 254716 | 318395 | 63679 | 25 | 70 | DEVAM EDİYOR
12 | HATSU | DKH | Hassa Atıksu Arıtma Tesisi Proje İşi | HASSA | 2015-11-17 | 2016-06-14 | 107800 | 46200 | 154000 | 46200 | 100 | 100 | BİTTİ
13 | HATSU | DKH | Kumlu Atıksu Arıtma Tesisi Proje İşi | KUMLU | 2015-11-17 | 2016-07-29 | 42000 | 98000 | 140000 | 84000 | 85.7143 | 100 | BİTTİ
14 | HATSU | DKH | Reyhanlı Atıksu Arıtma Tesisi Proje İşi | REYHANLI | 2016-05-23 | 2016-12-21 | 1707714 | 1444692 | 4300252 | 1666931 | 115.3831 | 100 | BİTTİ
15 | HATSU | DKH | Reyhanlı Yağmursuyu Şebeke Projesi | REYHANLI | 2016-10-24 | 2017-01-23 |  | 120860 | 120860 | 120860 | 100 | 100 | BİTTİ
16 | HATSU | DKH | Altınözü Atıksu Arıtma Tesisi Proje İşi | ALTINÖZÜ | 2016-05-10 | 2016-09-15 | - | 127200 | 127200 | 89040 | 70 | 80 | DEVAM EDİYOR
17 | HATSU | DKH | Yayladağı Atıksu Arıtma Tesisi Proje İşi | YAYLADAĞI | 2016-10-24 | 2017-11-21 | - | 148000 | 148000 | 29600 | 20 | 50 | DEVAM EDİYOR
18 | HATSU | DKH | Antakya(Hatay) Atıksu Arıtma Tesisi Proje İşi | ANTAKYA | 2017-08-09 | 2018-01-07 | - | 450000 | 450000 | - | - |  | DEVAM EDİYOR
19 | HATSU | DKH | 1'inci Bölge'de Yapılacak Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatları Yapım İnşaatı | İL GENELİ | 2016-11-14 | 2017-11-26 | - | 9959800 | 9959800 | 1826934 | 18.3431 | 18 | DEVAM EDİYOR
20 | HATSU | DKH | 2'inci Bölge'de Yapılacak Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatları Yapım İnşaatı | İL GENELİ | 2016-12-05 | 2017-12-05 | - | 5685350 | 5685350 | 1931336 | 33.9704 | 36 | DEVAM EDİYOR
21 | HATSU | DKH | Altınözü Hanyolu Grup İçmesuyu İnşaatı | ALTINÖZÜ | 2015-09-04 | 2017-06-09 | 3925287 | 2008193 | 5933480 | 1911605 | 95.1903 | 100 | BİTTİ
22 | HATSU | DKH | Belen Kıcı, Altınözü Hanyolu Ve Samandağ Tekebaşı Grup İçmesuyu İşlerine Ait Enh Ve Elektrik İmalatları Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-11-07 | 2017-05-22 |  | 1241243 | 1485436 | 1460856 | 117.693 | 100 | BİTTİ
23 | HATSU | DKH | Hassa Merkez İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi | HASSA | 2017-03-31 | 2017-08-13 |  | 749700 | 749700 | 714013 | 95.2398 | 100 | BİTTİ
24 | HATSU | DKH | Kırıkhan Reşatlı Mahallesi İçmesuyu İnşaatı | KIRIKHAN | 2017-05-15 | 2017-08-27 | - | 247773 | 247773 | 226164 | 91.2787 | 100 | BİTTİ
25 | HATSU | DKH | Hatay İli 2017 Yılı Muhtelif İlçelerde Sondaj İnşaatı | İL GENELİ | 2017-01-23 | 2017-12-13 |  | 1633220 | 1633220 | 1633151 | 99.9958 | 100 | BİTTİ
26 | HATSU | DKH | Erzin Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı | ERZİN | 2015-11-12 | 2017-02-14 | 6838713 | 659250 | 7917763 | 758905 | 115.1164 | 100 | BİTTİ
27 | HATSU | DKH | Erzin İçmesuyu İnşaatı | ERZİN | 2016-04-20 | 2018-03-03 | 2524598 | 15141402 | 19740000 | 15367737 | 101.4948 | 85 | DEVAM EDİYOR
28 | HATSU | DKH | Belen Kanalizasyon İnşaatı | BELEN | 2013-02-21 | 2017-01-31 | 29333270 | 1163927 | 30822258 | 1488976 | 127.9269 | 100 | BİTTİ
29 | HATSU | DKH | Belen İçmesuyu Şebeke İnşaatı | BELEN | 2015-05-28 | 2017-09-24 | 6521254 | 8895472 | 15416726 | 5353760 | 60.1852 | 75 | DEVAM EDİYOR
30 | HATSU | DKH | Altınözü Çetenli Grup İçmesuyu İnşaatı | ALTINÖZÜ | 2015-10-23 | 2017-08-11 | 5378882 | 2425920 | 7804803 | 2305177 | 95.0228 | 100 | BİTTİ
31 | HATSU | DKH | Avsuyu, Odabaşı Ve Turunçlu İçmesuyu İkmal İnşaatları Yapım İşı | İL GENELİ | 2015-09-01 | 2016-06-27 | 1382433 | 895247 | 2277680 | - | - | 100 | BİTTİ
32 | HATSU | DKH | Antakya Merkez İçmesuyu İnşaatı | İL GENELİ | 2017-03-31 | 2018-12-02 | 1999176 | 35943597 | 63823000 | 29815286 | 82.9502 | 52 | DEVAM EDİYOR
33 | HATSU | DKH | Serinyol-Çekmece Kuyuları Enh ve Depolar Arasıİçmesuyu Terfi Hattı İnşaatı Yapım İşı | ANTAKYA | 2016-05-15 | 2017-04-30 | - | 4488908 | 4488908 | 4428600 | 98.6565 | 100 | BİTTİ
34 | HATSU | DKH | Samandağ İçmesuyu Ek Şebeke İnşaatı | SAMANDAĞ | 2017-07-03 | 2017-11-16 | - | 990000 | 990000 | - | - | 98 | DEVAM EDİYOR
35 | HATSU | DKH | 1.Bölge İlçelerine Bağlı Mahallelerin İçmesuyu Tesisleri Onarım-İsale Ek Şebeke Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-08-08 | 2018-01-02 | 9877634 | 12709966 | 22587600 | 12709966 | 100 | 100 | BİTTİ
36 | HATSU | DKH | 1.Bölge İlçelerine Bağlı Mahallelerin İçmesuyu Tesisleri Onarım-İsale Ek Şebeke Yapım İşi | İL GENELİ | 2017-05-23 | 2018-01-02 | - | 7772760 | 7772760 | 7772760 | 100 | 100 | BİTTİ
37 | HATSU | DKH | 2.Bölge İlçelerine Bağlı Mahallelerin İçmesuyu Tesisleri Bakım-Onarım-İsale Ve Ek Şebeke Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-12-28 | 2017-12-31 | - | 9946540 | 9946540 | 8289753 | 83.3431 | 83 | DEVAM EDİYOR
38 | HATSU | DKH | İçmesuyu Tesisleri Motor Kumanda Panosu Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-05-04 | 2017-05-01 | 847950 | 5035550 | 5883500 | 4749831.1 | 94.326 | 100 | BİTTİ
1 | Emniyet Genel Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | İl Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası İnşaat Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-12-05 | - | - | 87374013 | 87374013 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
2 | Emniyet Genel Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Proje İhalesi | REYHANLI | 2016-10-31 | 2017-07-05 | - | 62664 | 62664 | - | - | 99 | DEVAM EDİYOR
3 | Emniyet Genel Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Belen İlçe Emniyet Amirliği Yeni Hizmet Binası İnşaatı Yapım İşi | BELEN | 2017-08-10 | - | - | 6251000 | 6251000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
4 | Emniyet Genel Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Projesi Hazırlanması İşi | ANTAKYA | 2017-06-06 | 2017-12-18 | - | 52038 | 52038 | - | - | 60 | DEVAM EDİYOR
5 | Emniyet Genel Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polis Hizmet Amirliği Yeni Hizmet Binası Projesi Hazırlama İşi | ANTAKYA | 2017-06-14 | - | - | 45496 | 45496 | - | - | 60 | DEVAM EDİYOR
1 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Hatay Yeni Müze İkmal Teşhir -Tanzim 2.Etap | ANTAKYA | 2014-11-11 | 2016-07-15 | 7848307 | 2809416 | 10730094 | 2809416 | 100 | 73 | DEVAM EDİYOR
2 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Kırıkhan Kültür Merkezi Proje Hazırlama İşi | KIRIKHAN | 2017-01-18 | 2017-05-01 | - | 162081 | 162081 | 162081 | 100 | 100 | BİTTİ
3 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Reyhanlı Kültür Merkezi Proje Haazırlama İşi | REYHANLI | 2017-01-18 | 2017-05-01 | - | 162081 | 162081 | 162081 | 100 | 100 | BİTTİ
4 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Sokak Sağlıklaştırma Projeleri Yapımı | İL GENELİ | 2017-11-17 | 2018 | - | 794000 | 794000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
5 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Payas Kalesi Restorasyonu (1.Etap) | PAYAS | 2017-10-18 | 2019 | - | 8103827 | 8103827 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
6 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Kırıkhan Kültür Merkezi Uygulama İşi | KIRIKHAN | 2017-11-09 | 2019 | - | 21574000 | 21574000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
7 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Reyhanlı Kültür Merkezi Uygulama İşi | REYHANLI | 2017-11-09 | 2019 | - | 18624000 | 18624000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
1 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Samandağ Kız Teknik ve Meslek Lisesi (32Derslik+3 Atölye) | SAMANDAĞ | 2015-12-03 | 2017-04-19 | 7408338.1 | 3669470.71 | 10494758.34 | 3669470.71 | 100 | 100 | BİTTİ
2 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kırıkhan Anadolu Lisesi | KIRIKHAN | 2015-12-04 | 2017-08-11 | 5984249.96 | 6508017.04 | 12504000 | 6508017.04 | 100 | 100 | BİTTİ
3 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Antakya Anadolu Lisesi (Günyazı) | ANTAKYA | 2015-11-25 | 2016-12-29 | 3931753.91 | 1568246.09 | 5475000 | 1568246.09 | 100 | 100 | BİTTİ
4 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Defne Anadolu Lisesi (Çekmece Çevre Yolu) | DEFNE | 2015-11-25 | 2016-12-30 | 3748791.56 | 1641208.44 | 5000000 | 1641208.44 | 100 | 100 | BİTTİ
5 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Defne Anadolu Lisesi (Dursunlu Yenibağlar Mahallesi) | DEFNE | 2015-11-26 | 2017-06-04 | 3480737.29 | 1214972.71 | 5104000 | 1214972.71 | 100 | 100 | BİTTİ
6 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Arsuz Anadolu Lisesi | ARSUZ | 2015-11-25 | 2016-12-31 | 3812241.49 | 1687758.51 | 5407000 | 1687758.51 | 100 | 100 | BİTTİ
7 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Dörtyol Anadolu Kız Meslek Lisesi 32 Derslik+2 Atölye | DÖRTYOL | 2015-12-03 | 2017-06-05 | 6337282.49 | 2851664.11 | 8340000 | 2851664.11 | 100 | 100 | BİTTİ
8 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Antakya Endüstri Meslek Lisesi 24 Derslik+3 Atölye+Spor Salonu (Narlıca) | ANTAKYA | 2015-12-04 | 2017-07-13 | 6036264.16 | 2733126.7852 | 9059000 | 2733126.7852 | 100 | 100 | BİTTİ
9 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Defne Anadolu Kız Meslek Lisesi 32 Derslik | DEFNE | 2015-12-04 | 2017-04-28 | 7698439.8 | 1645390.55 | 8894000 | 1645384.5424 | 99.9996 | 100 | BİTTİ
10 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Antakya Mes.Ve Tek.Anadolu Lisesi(ovakent) (Çok Proğramlı Lise 24 Derslik) | ANTAKYA | 2015-11-26 | 2016-12-19 | 3294965.49 | 1405034.51 | 5025000 | 1405034.51 | 100 | 100 | BİTTİ
11 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Antakya Haydar Mursaloğlu İlkokulu | ANTAKYA | 2015-09-30 | 2017-08-28 | 2658034.05 | 2400000 | 4081431.2 | 2400000 | 100 | 100 | BİTTİ
12 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | İskenderun Modernevler İlkokulu | İSKENDERUN | 2015-08-24 | 2017-04-18 | 3634825.06 | 3250000 | 5385402 | 3250000 | 100 | 100 | BİTTİ
13 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kırıkhan Mimar Sinan Mahallesi İlkokulu | KIRIKHAN | 2015-09-07 | 2016-12-20 | 3219149.91 | 3750000 | 4661000 | 3750000 | 100 | 100 | BİTTİ
14 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Altınözü Toprakhisar Ortaokulu | ALTINÖZÜ | 2015-10-05 | 2016-12-04 | 1511341.94 | 1800000 | 2376000 | 1800000 | 100 | 100 | BİTTİ
15 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Erzin Ortaokulu | ERZİN | 2015-09-08 | 2016-08-09 | 3118950 | 1857935 | 4455652.9992 | 1857935 | 100 | 100 | BİTTİ
16 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Erzin Ortaokulu İkmal İnşaatı | ERZİN | 2017-07-21 | 2017-10-23 | - | 1475000 | 1475000 | 1475000 | 100 | 100 | BİTTİ
17 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kırıkhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | KIRIKHAN | 2016-08-05 | 2018-08-02 | 2401108.06 | 6915000 | 8900000 | 6915000 | 100 | 100 | BİTTİ
18 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Samandağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SAMANDAĞ | 2016-08-05 | 2018-08-14 | 2605493.46 | 4425000 | 6400000 | 4425000 | 100 | 100 | BİTTİ
19 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Dörtyol 300 Kişilk Pansyon ve Spor Salonu (Dörtyol Fen Lisesi) | DÖRTYOL | 2015-12-03 | 2016-12-29 | 3616844.35 | 2100000 | 7500000 | 729960.63 | 34.76 | 75 | DEVAM EDİYOR
20 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Saadet-Yusuf Mıstıkoğlu Tarım Meslek Lisesi (16 Dreslik+200 Öğrencilik Pansiyon+10 Daire Lojman) ikmal inşaatı | ANTAKYA | - | - | - |  | 6244766 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
21 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Dörtyol Anadolu İmam Hatip Lisesi (Cennet) | DÖRTYOL | 2016-08-05 | 2018-07-03 | 2873216.41 | 3096006.09 | 8900000 | 3096006.09 | 100 | 65 | DEVAM EDİYOR
22 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Belen Halk Eğitim Merkezi | BELEN | 2016-12-26 | 2018-06-07 | - | 850000 | 5412188 | 585605.06 | 68.8947 | 10 | DEVAM EDİYOR
23 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Altınözü Spor Salonu | ALTINÖZÜ | 2017-08-03 | - | - | 642420 | 2000000 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
24 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Belen İmam Hatip Lisesi | BELEN | 2017-08-10 | - | - | 650000 | 6500000 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
25 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Nardüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ARSUZ | 2017-08-21 | - | - | 1126250 | 8500000 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
26 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Günyazı Özel Eğitim Uygulama ve iş Uygulama Okulu | ANTAKYA | - | - | - | 1931250 | 7500000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
27 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Büyükburç Ortaokulu | ALTINÖZÜ | 2017-09-07 | 2018-07-19 | - | 328988.68 | 2295000 | 328988.68 | 100 | 10 | DEVAM EDİYOR
28 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Sivrikavak İlkokulu | ALTINÖZÜ | 2017-08-04 | 2018-02-22 | - | 359908.81 | 520380 | 359908.81 | 100 | 70 | DEVAM EDİYOR
29 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Sarıbük İlkokulu | ALTINÖZÜ | 2017-11-22 | 2018 | - | 100000 | 1000000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
30 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mayadalı Ortaokulu | ALTINÖZÜ | 2017-11-30 | 2018 | - | 300000 | 3000000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
31 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Tepehan Anaokulu | ALTINÖZÜ | 2017-10-03 | 2018 | - | 200000 | 2000000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
32 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Keskincik Anaokulu | ALTINÖZÜ | 2017-12-06 | 2018 | - | 200000 | 2000000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
33 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Açıkdere Ortaokulu | ANTAKYA | 2017-08-24 | 2018-07-15 | - | 300000 | 3450000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
34 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Akasya İlkokulu | ANTAKYA | 2017-09-27 | 2019-02-20 | - | 660000 | 7070000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
35 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Akasya Ortaokulu | ANTAKYA | 2017-09-27 | 2019-02-20 | - | 660000 | 7070000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
36 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Dikmece Ortaokulu | ANTAKYA | 2017-11-29 | 2018 | - | 220000 | 2200000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
37 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Günyazı Ortaokulu | ANTAKYA | 2017-11-30 | 2018 | - | 660000 | 6600000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
38 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Odabaşı Ortaokulu | ANTAKYA | 2017-12-18 | 2018 | - | 660000 | 6600000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
39 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Küçükdalyan Soğuksu Ortaokulu | ANTAKYA | - | - | - | 660000 | 6600000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
40 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kisecik Ortaokulu | ANTAKYA | 2017-08-24 | 2018-07-19 | - | 1173498.84 | 3150000 | 1173498.84 | 100 | 25 | DEVAM EDİYOR
41 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Ekinci İlkokulu | ANTAKYA | 2017-12-26 | 2018 | - | 660000 | 6600000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
42 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Saraycık Ortaokulu | ANTAKYA | 2017-09-27 | 2018-11-16 | - | 2099008.2 | 8000000 | 2099008.2 | 100 | 20 | DEVAM EDİYOR
43 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Saraycık İlkokulu | ANTAKYA | 2017-09-27 | 2018 | - | 660000 | 6600000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
44 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Aşağıoba İlkokulu | ANTAKYA | 2017-09-15 | 2018-07-19 | - | 220000 | 2100000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
45 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Avsuyu Ortaokulu | ANTAKYA | 2017-09-27 | 2018-11-16 | - | 660000 | 6600000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
46 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | İstiklal İlkokulu | ANTAKYA | - |  | - | 300000 | 3000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
47 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Vali Ürgen Ortaokulu | ANTAKYA | 2017-11-30 | 2018 | - | 660000 | 6600000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
48 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Serinyol 100.Yıl İlkokulu | ANTAKYA | 2017-08-24 | 2018-07-19 | - | 780405.19 | 2975000 | 780405.19 | 100 | 15 | DEVAM EDİYOR
49 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Bohşin Anaokulu | ANTAKYA | 2018-12-11 | 2018 | - | 290000 | 2900000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
50 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Ataker Anaokulu | ANTAKYA | 2018-01-23 | 2018 | - | 200000 | 2000000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
51 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Saraycık Anaokulu | ANTAKYA | 2017-12-26 | 2018 | - | 290000 | 2900000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
52 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Narlıca Anasınıfı | ANTAKYA | 2017-12-01 | 2018 | - | 30000 | 250000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
53 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Narlıca Ilıca Anaokulu | ANTAKYA | 2017-12-11 | 2018 | - | 200000 | 2000000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
54 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Alaattin Anasınıfı | ANTAKYA | 2017-12-01 | 2018 | - | 30000 | 250000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
55 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Güzelburç Ortaokulu | ANTAKYA | 2017-09-26 | 2018-11-16 | - | 660000 | 4760000 | 328988.68 | 49.8468 | 10 | DEVAM EDİYOR
56 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Karahüseyinli Ortaokulu | ARSUZ | 2017-09-07 | 2018-07-19 | - | 300000 | 2685000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
57 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Nergizlik İlkokulu | ARSUZ | 2017-08-04 | 2018-02-28 | - | 100000 | 370000 | 82578.85 | 82.5789 | 40 | DEVAM EDİYOR
58 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Karaağaç Zeynel-Vidat Kırmızıoğlu İlkokulu | ARSUZ | 2017-09-08 | 2018-04-18 | - | 261496.64 | 1885000 | 261496.64 | 100 | 15 | DEVAM EDİYOR
59 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yukarı Kepirce Anasınıfı | ARSUZ | 2017-12-01 | 2018 | - | 57000 | 475000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
60 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Pirinçlik Büyükdere Ortaokulu | ARSUZ | 2017-08-04 | 2018-03-01 | - | 172521.83 | 360000 | 172521.83 | 100 | 50 | DEVAM EDİYOR
61 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Sarımazı Ortaokulu | BELEN | 2017-11-29 | 2018 | - | 660000 | 6600000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
62 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Bakras Ortaokuluı | BELEN | 2018-12-11 | 2018 | - | 300000 | 3000000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
63 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Fehmi Çankaya İlkokulu | DEFNE | 2017-09-15 | 2018-12-14 | - | 875463.31 | 5610000 | 875463.31 | 100 | 20 | DEVAM EDİYOR
64 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Özbek İlkokulu | DEFNE | 2017-11-22 | 2018 | - | 137500 | 1375000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
65 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Orhanlı Ortaokulu | DEFNE | 2017-10-02 | 2018 | - | 220000 | 2200000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
66 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Harbiye Selahattin Güzel Anasınıfı | DEFNE | 2018-01-22 | 2018 | - | 72000 | 600000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
67 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Hüseyinli Anasınıfı | DEFNE | 2017-12-01 | 2018 | - | 57000 | 475000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
68 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Büyükçat Ortaokulu | DEFNE | 2017-09-08 | 2018-06-19 | - | 335015.26 | 2045000 | 335015.26 | 100 | 10 | DEVAM EDİYOR
69 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Döver Anasınıfı | DEFNE | 2017-12-01 | 2018 | - | 57000 | 475000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
70 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Dursunlu Anasınıfı | DEFNE | 2018-01-22 | 2018 | - | 72000 | 600000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
71 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Turunçlu Ortaokulu | DEFNE | 2017-10-02 | 2018 | - | 220000 | 2035000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
72 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mustafa Kemal Akbay Anasınıfı | DEFNE | 2017-12-01 | 2018 | - | 58000 | 475000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
73 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yılmaz Nurlu Anasınıfı | DEFNE | 2017-12-01 | 2018 | - | 57000 | 475000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
74 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Numune Evler İlkokulu | DÖRTYOL | 2017-09-18 | 2018-11-16 | - | 660000 | 5985000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
75 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Numune Evler Ortaokulu | DÖRTYOL | 2017-09-18 | 2018-11-16 | - | 660000 | 5875000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
76 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kuzuculu Anaokulu | DÖRTYOL | 2017-12-22 | 2018 | - | 290000 | 2900000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
77 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | İlk Kurşun Anaokulu | DÖRTYOL | 2017-10-03 | 2018 | - | 290000 | 2900000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
78 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yeniyurt Ortaokulu | DÖRTYOL | 2017-08-24 | 2018-07-19 | - | 300000 | 3230000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
79 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mehmet Akif Ortaokulu | ERZİN | 2017-09-15 | 2018-11-16 | - | 660000 | 6235000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
80 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Zekiye Cavidan İlkokulu | ERZİN | 2017-08-04 | 2018-03-07 | - | 100000 | 425000 | 82578.85 | 82.5789 | 40 | DEVAM EDİYOR
81 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Bahçelievler Anaokulu | ERZİN | 2017-10-03 | 2018 | - | 290000 | 2900000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
82 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Pınarbaşı Anasınıfı | HASSA | 2017-12-01 | 2018 | - | 30000 | 250000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
83 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mazmanlı Anasınıfı | HASSA | 2017-12-01 | 2018 | - | 57000 | 475000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
84 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Güvenç İlkokulu Anasınıfı | HASSA | - | - | - | 30000 | 250000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
85 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Dedemli İlkokulu Anasınıfı | HASSA | 2017-12-01 | 2018 | - | 30000 | 250000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
86 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Cemal Gürsel İlkokulu | İSKENDERUN | 2017-09-26 | 2018 | - | 660000 | 6600000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
87 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | İskenderun İlkokulu | İSKENDERUN | 2017-09-18 | 2018-11-16 | - | 660000 | 5835000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
88 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Akçay Mahallesi İlkokulu | İSKENDERUN | 2017-08-24 | 2018-07-19 | - | 300000 | 3085000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
89 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | 23 Nisan Ortaokulu | İSKENDERUN | 2017-09-07 | 2018 | - | 300000 | 3000000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
90 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Cırtıman Ortaokulu | İSKENDERUN | 2017-09-08 | 2018-12-12 | - | 775554.29 | 2095000 | 775554.29 | 100 | 30 | DEVAM EDİYOR
91 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Modernevler Mahallesi Anaokulu | İSKENDERUN | 2017-10-03 | 2018 | - | 290000 | 2900000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
92 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Bitişik İlkokulu | İSKENDERUN | 2017-11-22 | 2018 | - | 100000 | 1000000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
93 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Alakoyun Mahallesi Ortaokulu | KIRIKHAN | 2017-09-26 | 2018-11-16 | - | 660000 | 7210000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
94 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Cemal Gürsel 408 Evler Mahallesi Ortaokulu | KIRIKHAN | 2017-09-26 | 2018-07-19 | - | 400000 | 3670000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
95 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Muhammet Çalışlar İlkokulu | KIRIKHAN | 2017-08-04 | 2018-03-23 | - | 295645.33 | 575000 | 295645.33 | 100 | 50 | DEVAM EDİYOR
96 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mimar Sinan Anaokulu | KIRIKHAN | 2018-01-04 | 2018 | - | 290000 | 2900000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
97 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | İmece Aydınlar Anasınıfı | KIRIKHAN | 2017-12-01 | 2018 | - | 57000 | 475000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
98 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yüksel Acun Anaokulu | KIRIKHAN | 2017-10-03 | 2018 | - | 220000 | 2000000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
99 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Gülova Anasınıfı | KUMLU | 2017-12-01 | 2018 | - | 57000 | 475000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
100 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yıldırım Beyazıt Mahallesi İlkokulu | PAYAS | 2017-12-06 | 2018 | - | 420000 | 4200000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
101 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Karbeyaz Mahallesi İlkokulu | PAYAS | 2017-09-15 | 2018-04-17 | - | 220000 | 2155000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
102 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Bahçelievler Mahallesi İlkokulu | REYHANLI | 2017-09-18 | 2018-11-16 | - | 660000 | 6865000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
103 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Reyhanlı Alakuzu Anasınıfı | REYHANLI | 2017-12-01 | 2018 | - | 25000 | 250000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
104 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Reyhanlı Tayfur Sökmen Karadeniz Ortaokulu | REYHANLI | - | - | - | 400000 | 4000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
105 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Atatürk Ortaokulu | REYHANLI | - | 2018-07-26 | - | 583817.3 | 2855000 | 583817.3 | 100 | 20 | DEVAM EDİYOR
106 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Azgınlı Mahallesi İlkokulu | REYHANLI | 2017-11-29 | 2018 | - | 137500 | 1375000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
107 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Karasüleymanlı Uzunköy İlkokulu | REYHANLI | 2017-12-11 | 2018 | - | 220000 | 2200000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
108 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Paşaköy Başköy Anasınıfı | REYHANLI | 2017-12-01 | 2018 | - | 57000 | 475000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
109 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Konuk Anasınıfı | REYHANLI | 2017-12-01 | 2018 | - | 57000 | 475000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
110 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Beşarslan Ortaokulu | REYHANLI | 2017-11-29 | 2018 | - | 220000 | 2200000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
111 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Varışlı Anasınıfı | REYHANLI | 2017-12-01 | 2018 | - | 30000 | 250000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
112 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mızraklı Ortaokulu | SAMANDAĞ | 2017-09-26 | 2018-09-15 | - | 400000 | 4630000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
113 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yaylıca Ortaokulu | SAMANDAĞ | 2017-10-02 | 2018 | - | 242000 | 2200000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
114 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kuşalanı Ortaokulu | SAMANDAĞ | - | - | - | 400000 | 4000000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
115 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yoğunoluk İlkokulu | SAMANDAĞ | 2017-12-12 | 2018 | - | 100000 | 1000000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
116 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Zübeyde Hanım Ortaokulu | SAMANDAĞ | 2017-09-07 | 2018-07-18 | - | 502409.41 | 3000000 | 502409.41 | 100 | 15 | DEVAM EDİYOR
117 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Tomruksuyu Ortaokulu | SAMANDAĞ | 2017-10-02 | 2018 | - | 220000 | 2200000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
118 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Değirmenbaşı Ortaokulu | SAMANDAĞ | 2017-09-08 | 2018-07-18 | - | 432181.68 | 2075000 | 432181.68 | 100 | 20 | DEVAM EDİYOR
119 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Hıdırbey Anasınıfı | SAMANDAĞ | 2017-12-01 | 2018 | - | 30000 | 250000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
120 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Tekebaşı Anaokulu | SAMANDAĞ | 2018-01-22 | 2018 | - | 290000 | 2900000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
121 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Seldiren Anasınıfı | SAMANDAĞ | 2017-12-01 | 2018 | - | 30000 | 250000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
122 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kansu İlkokulu | ALTINÖZÜ | 2017-12-22 | 2018 | - | 350000 | 600000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
123 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | 19 Aralık İlkokulu | DÖRTYOL | - | 2018 | - | 450000 | 1000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
124 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kuzuculu Fevzi Çakmak İlkokulu | DÖRTYOL | - | 2018 | - | 350000 | 1200000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
125 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kodallı İlkokulu | KIRIKHAN | 2017-12-22 | 2018 | - | 200000 | 600000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
126 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Camuzkışlası İlkokulu | KIRIKHAN | - | 2018 | - | 200000 | 500000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
127 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | İncirli İlokulu | KIRIKHAN | - | 2018 | - | 245000 | 400000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
128 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Antakya Hz. Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İstinat Duvarı | ANTAKYA | 2017-06-12 | 2018-03-21 | - | 873224.19 | 873224.19 | 873224.19 | 100 | - | DEVAM EDİYOR
1 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | İskenderun ADSM (40 Ünite) Yapımı | İSKENDERUN | Yapım: 08.09.2014 İkmal: 19.09.2017 | - | 3919985 | 9920000 | 11970000 | 335985 | 3.3869 | 60 | DEVAM EDİYOR
2 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Reyhanlı 100 Yataklı Devlet Hastanesi Yapımı | REYHANLI | 2016-10-03 | 2018-09-22 | - | 18932765 | 39368000 | 18932765 | 100 | 47 | DEVAM EDİYOR
3 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Kırıkhan 20 Üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yapımı | KIRIKHAN | 2017-09-22 | 2018-10-30 | - | 3500000 | 7897000 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
4 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Dörtyol 250 Yataklı Devlet Hastanesi Yapımı | DÖRTYOL | - | - | - | 15000000 | 90000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
5 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Hassa 50 Yataklı Devlet Hastanesi Yapımı | HASSA | - | - | - | 2000000 | 16000000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
6 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Antakya 1 No'lu ASM + İlçe Sağlık Müdürlüğü Yapımı | ANTAKYA | - | - | - | 250000 | 2252000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
7 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Antakya Demirköprü Aile Sağlığı Merkezi (1 Hekimlik) ve 112 Acil Sağlık İstasyonu | ANTAKYA | - | - | - | 250000 | 802000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
8 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Samandag 75 Yataklı Devlet Hastanesi Yapımı | SAMANDAĞ | - | - | - | 4500000 | 24000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
9 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | İskenderun Devlet Hastanesi 600 Yataklı Yeni Hizmet Binası Yapımı | İSKENDERUN | - | - | - | 35000000 | 240000000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
10 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Arsuz 50 Yataklı Devlet Hastanesi Yapımı | ARSUZ | - | - | - | 4500000 | 23000000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
11 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Hatay Merkez AMATEM (30 Yataklı) Yapımı | ANTAKYA | - | - | - | 2500000 | 5500000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
12 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Hatay ADSM (90 Ünit) + ASM + 112 ASHİ Yapımı | ANTAKYA | - | - | - | 1500000 | 14000000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
13 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Altınözü Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu Yapımı | ALTINÖZÜ | - | - | - | 500000 | 1502000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
14 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Yayladağı Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu Yapımı | YAYLADAĞI | - | - | - | 500000 | 1502000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
15 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Defne Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu Yapımı | DEFNE | - | - | - | 500000 | 2002000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
16 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Arsuz Konacık Aile Sağlığı Merkezi Yapımı | ARSUZ | - | - | - | 500000 | 1002000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
17 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Kırıkhan Başpınar Sağlık Evi Yapımı | KIRIKHAN | - | - | - | 252000 | 252000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
18 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Narlıca Göçmen Sağlığı Merkezi Yapımı | ANTAKYA | - | - | - | 202000 | 502000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
19 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Fatikli Göçmen Sağlığı Merkezi Yapımı | ALTINÖZÜ | - | - | - | 202000 | 502000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
20 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Çamaltı Göçmen Sağlığı Merkezi Yapımı | YAYLADAĞI | - | - | - | 202000 | 2002000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
21 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Dervişpaşa Göçmen Sağlığı Merkezi Yapımı | HASSA | - | - | - | 302000 | 602000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
22 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Dörtyol 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Yapımı (2 No'lu) | DÖRTYOL | - | - | - | 300000 | 417000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
23 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Erzin 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Yapımı (2 No'lu) | ERZİN | - | - | - | 300000 | 417000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
24 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | İskenderun 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Yapımı (1 No'lu) | İSKENDERUN | - | - | - | 300000 | 417000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
25 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | İskenderun 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Yapımı (4 No'lu) | İSKENDERUN | - | - | - | 300000 | 417000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
26 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | İskenderun 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Yapımı (5 No'lu) | İSKENDERUN | - | - | - | 300000 | 417000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
27 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Antakya 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Yapımı (3 No'lu) | ANTAKYA | - | - | - | 300000 | 417000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
28 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Antakya 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Yapımı (7 No'lu) | ANTAKYA | - | - | - | 300000 | 417000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
29 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Antakya 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Yapımı (8 No'lu) | ANTAKYA | - | - | - | 300000 | 415000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
30 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Antakya Aşağı Ekinci 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Yapımı (4 No'lu) | ANTAKYA | - | - | - | 202000 | 417000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
31 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Antakya Serinyol 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Yapımı (6 No'lu) | ANTAKYA | - | - | - | 202000 | 417000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
32 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Kırıkhan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Yapımı (1 No'lu) | KIRIKHAN | - | - | - | 300000 | 415000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
33 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Kırıkhan Karataş 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Yapımı (3 No'lu) | KIRIKHAN | - | - | - | 202000 | 417000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
34 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Reyhanlı İrtah112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Yapımı (1 No'lu) | REYHANLI | - | - | - | 202000 | 417000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
35 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Reyhanlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Yapımı (4 No'lu) | REYHANLI | - | - | - | 202000 | 417000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
36 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Reyhanlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Yapımı (5 No'lu) | REYHANLI | - | - | - | 300000 | 417000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
37 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Samandağ 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Yapımı (1 No'lu) | SAMANDAĞ | - | - | - | 300000 | 417000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
38 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | 3 Adet Hastanede Bakım Onarım İşi (Hatay Devlet Hastanesi, İskenderun Devlet Hastanesi, Dörtyol Devlet Hastanesi) | ANTAKYA | 2017-08-07 | 2018-01-31 | - | 909858 | 1611000 | 909858 | 100 | 80 | DEVAM EDİYOR
39 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | 39 Adet Sağlık Tesisi Bakım - Onarım İşi | İL GENELİ | 2017-01-17 | 2017-06-13 | - | 1147998 | 1147998 | 1147998 | 100 | 100 | BİTTİ
1 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | İskenderun Semt Pazarları İnşaatı | İSKENDERUN | 2016-06-21 | 2017-11-15 | 1110517 | 7250000 | 4945262 | 5410036 | 74.6212 | 100 | BİTTİ
2 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Muhtelif Cadde ve Sokaklara Kilitli Parke Taşı ile Yol ve Kaldırım Yapılması | İSKENDERUN | 2016-06-30 | 2018-08-30 | 1947509 | 10000000 | 10728678 | 9810998 | 98.11 | 99 | DEVAM EDİYOR
3 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Muhtelif Cadde ve Sokaklara Kaldırım Karosu Yapılması | İSKENDERUN | 2016-06-28 | 2018-08-23 | 946327 | 10000000 | 10321372 | 5849863 | 58.4986 | 66 | DEVAM EDİYOR
4 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Meydan Mahallesi Fezeyan Kanalı Civarı yol Düzenlemesi Yapım İşi | İSKENDERUN | 2017-06-09 | 2017-10-20 | - | 1535000 | 930490 | 823225 | 53.6303 | 99 | DEVAM EDİYOR
5 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | 3 Adet Prefabrik Taziye Evi Yapım İşi | İSKENDERUN | 2018-01-05 | - | - | - | - | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
6 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | GENÇLİK VE SPOR | 4'er Adet Sentetik Çim Yüzeyli Mini Futbol Sahası ve Basketbol ve Voleybol Sahası Yapım İşi | İSKENDERUN |  | - | - | - | - | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
1 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Derslik ve Merkezi Birimler (1-Merkezi Kütüphane (11.500m2) Yapım İşi) | İSKENDERUN | 2017-05-03 | 2019-03-09 | - | 11500000 | 19147860 | 4022974 | 21 | 20 | DEVAM EDİYOR
2 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Derslik ve Merkezi Birimler (2-Merkezi Yemekhane (5.000m2) Yapım İşi) | İSKENDERUN | 2017-07-06 | 2019-02-27 | - |  | 12091460 | 2294368 | 18 | 18 | DEVAM EDİYOR
3 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Derslik ve Merkezi Birimler (3-Mimarlık Fakültesi (16.985m2) Yapım İşi) | İSKENDERUN | 2017-04-07 | 2018-12-01 | - |  | 26786000 | 3890875 | 15 | 14 | DEVAM EDİYOR
4 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Kampüs Alt Yapısı (Çevre Duvarı) | İSKENDERUN | 2016-07-27 | 2017-04-03 | 865231 | 9365000 | 2591261 | 1551937 | 93 | 100 | BİTTİ
5 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Kampüs Altyapısı (Ana Giriş-Kampüs İçi Dış Hava Şartlarına Karşı Yürüyüş Yolu Yapımı) | İSKENDERUN | 2016-11-22 | 2017-03-16 | - |  | 350974 | 337141 | 100 | 100 | BİTTİ
6 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Kampüs Altyapısı( Garaj için ve Trafo İçin Beton Saha Yapılması) | İSKENDERUN | - | 2017-02-17 | - |  | 61445 | 61445 | 100 | 100 | BİTTİ
7 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Kampüst Altyapısı (Kampüs Altyapısı ve Çeşitli Onarım Tadilat Yapım İşi) | İSKENDERUN | 2017-01-04 | 2017-06-19 | - |  | 5010163 | 5590818 | 100 | 100 | BİTTİ
8 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Kampüs Altyapısı (Ana Giriş-Kampüs İçi Dış Hava Şartlarına Karşı Yürüyüş Yolu Yapımı) | İSKENDERUN | 2017-10-30 | 2017-11-01 |  |  | 31794 | 31794 | 100 | 100 | BİTTİ
9 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Kampüs Alt yapısı (BHGİ Denizcilik Fak. Fiber Kablo Çekimi- Kara Yolları Malzeme Alımı)- Yürüyüş Yolu | İSKENDERUN | 2017-09-08 | 2017-10-18 | - |  | 110307 | 142101 | 100 | 100 | BİTTİ
10 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (EBYS Alımı)DMO | İSKENDERUN | 2016-10-18 | 2017-02-08 | - | 6773042 | 112017 | 112017 | 100 | - | BİTTİ
11 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Lisans Yazılımı) | İSKENDERUN | - | 2017-05-26 | - |  | 42074 | 42074 | 100 | - | BİTTİ
12 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (İş Makinası Alımı) | İSKENDERUN | - | 2017-04-20 | - |  | 323743 | 323743 | 100 | - | BİTTİ
13 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Denizcilil Malzemeleri Alımı, Makine Techizat, Çim Biçme Makinesi) | İSKENDERUN | - | 2017-04-20 | - |  | 276348 | 276348 | 100 | - | BİTTİ
14 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Tefrişat Alımı) DMO | İSKENDERUN | - | 2017-03-16 | - |  | 298871 | 298871 | 100 | - | BİTTİ
15 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Büro Mefruşat Laboratuar ,Koltuk Alımı) DMO | İSKENDERUN | - | 2017-03-16 | - |  | 297954 | 297954 | 100 | - | BİTTİ
16 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Network Alımı)DMO | İSKENDERUN | - | 2017-06-12 | - |  | 363440 | 363440 | 100 | - | BİTTİ
17 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Denizcilik Fakültesi İnşaat Bakım Onarım Yapım İşi) | İSKENDERUN | 2016-11-02 | 2017-02-28 | - |  | 251689 | 251689 | 100 | - | BİTTİ
18 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Merkezi Araştırma Laboratuvarı (Elektirik Hattı Çekimi) | İSKENDERUN | - | 2017-08-24 | - |  | 42126 | 42126 | 100 | - | BİTTİ
19 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Mediko Sosyal Binasının Elektrik Hattı) | İSKENDERUN | - | 2017-08-24 | - |  | 40759 | 40759 | 100 | - | BİTTİ
20 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Tefrişat Alımı-Konteyner Alımı) | İSKENDERUN | 2017-11-14 | 2017-12-14 | - |  | 25960 | 25960 | 100 | - | BİTTİ
21 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Elektrikli Araç Alımı) | İSKENDERUN | 2017-09-22 | 2017-10-10 | - |  | 54280 | 54280 | 100 | - | BİTTİ
22 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | MerCedes Benz Kamyon Alımı | İSKENDERUN | 2017-12-05 | 2017-12-20 | - |  | 202448 | 202448 | 100 | - | BİTTİ
23 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Bakım Onarım) | İSKENDERUN | - | 2017-09-21 | - |  | 334780 | 334780 | 100 | - | BİTTİ
24 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Turnike Giriş Sistemi)DMO | İSKENDERUN | 2017-10-31 | 2017-12-28 | - |  | 338482 | 338482 | 100 | - | BİTTİ
25 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Tourismo 15RDH M3 CA Üstyapı 51+1+1 kişilik otobüs | İSKENDERUN | 2017-11-30 | 2017-11-30 | - |  | 895995 | 895995 | 100 | - | BİTTİ
26 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Kampüs Alt Yapısı ve Çeşitli Onarım Tadilat Yapım İşi | İSKENDERUN | 2017-01-04 | 2017-06-19 | - |  | 887477 | 269173 | 100 | - | BİTTİ
27 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Barbaros Hayrettin Gemi İnş. Ve Denizcilik Fak. Çatı Bakım Onarımı) | İSKENDERUN | 2017-09-22 | 2017-10-02 | - |  | 66080 | 66080 | 100 | - | BİTTİ
28 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Barbaros Hayrettin Gemi İnş. ve Denizcilik Fak. Su Alan Dış Cephe Ve Balkonlarına Yalıtım Yapılması İşi | İSKENDERUN | 2017-11-14 | - | - |  | 53211 | 53211 | 100 | - | BİTTİ
29 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Basılı Yayın Alımı | İSKENDERUN | 2017-09-11 | - | - | 500000 | 482792 | 482792 | - | - | DEVAM EDİYOR
30 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Açık Kapalı Spor Kompleksi Yapımı | İSKENDERUN | 2017-12-08 | - | - | 3500000 | 17486420 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
31 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Merkezi Araştırma Laboratuvarı Yapım İşi | İSKENDERUN | - | - | - | 1200000 | 8000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
32 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi(Kampüs Master Planı Maketenin Hazırlanması ve Merkezi Kütüphane Binası Proje Hizmet Alımı) | İSKENDERUN | 2016-11-17 | 2017-02-15 | - | 657000 | 182900 | 182900 | 100 | - | BİTTİ
33 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (Mimarlık Fakültesi ve Merkezi Yemekhane Proje Hazırlama) | İSKENDERUN | 2016-11-17 | 2017-01-31 | - |  | 158120 | 158120 | 100 | - | BİTTİ
34 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (Kapalı Spor Kompleksi ve Kapalı Yüzme Havuzu Uygulama Proje İhalesine Esas Yaklaşık Maliyet Dosyasının Hazırlanması Hizmet Alım İşi) | İSKENDERUN | 2017-01-03 | 2017-04-10 | - |  | 114814 | 114814 | 100 | - | BİTTİ
35 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (Proje Hizmet Alımı) | İSKENDERUN | - | 2017-04-20 | - |  | 49618 | 49618 | 100 | - | BİTTİ
36 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | (Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi )Mediko Binasının Mimari ve Statik Yapım Uygulama Projelerinin Hazırlanması | İSKENDERUN | - | 2017-05-31 | - |  | 23600 | 23600 | 100 | - | BİTTİ
37 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (Merkezi Derslik: Zemin Etüt Raporu, Mimari, Statik, Elektronik ve Mekanik Tesisat Uygulama Projeleri; Metraj Tabloları, Mahal Listeleri, İş Kalemi Teknik Tarifleri; İhaleye Esas Yaklaşık Maliyet Hesap Dosyasının Hazırlanması Hizmet Alımı) | İSKENDERUN | - | 2017-05-16 | - |  | 61360 | 61360 | 100 | - | BİTTİ
38 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Denizcilik Fakültesi Tadilat ve Onarım Poje Hazırlama Merkezi | İSKENDERUN | 2017-03-22 | 2017-07-28 | - |  | 64310 | 64310 | 100 | - | BİTTİ
1 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Antakya-Yayladağı-Suriye Hududu Km:4+000-50+549,91 Arası (Harbiye Çevre Yolu Dahil)BY-SK-BSK Yapımı | İL GENELİ | 2013-06-28 | 2017-06-30 | 82600000 | 15295000 | 128600000 | 15295000 | 100 | 76 | DEVAM EDİYOR
2 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Antakya-(Reyhanlı-Cilvegözü) Ayr. Yolu (BSK Yapımı) | İL GENELİ | 2017-02-28 | 2020 | - | 3855000 | 186200000 | 1515000 | 39.2996 | 1 | DEVAM EDİYOR
3 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | (Antakya-Reyhanlı) Ayr.-Altınözü Yolu (Km:9+900-20+232 ve Km:0+000-3+500 )(BY-BSK Yapımı) | İL GENELİ | 2016-11-23 | 2018-07-04 | - | 2450000 | 36000000 | 1911000 | 78 | 5 | DEVAM EDİYOR
4 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Kırıkhan-Reyhanlı-Cilvegözü Yolu (BSK Yapımı) | İL GENELİ | 2016-06-30 | 2019 | - | 2000 | 65750000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
5 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Islahiye-Hassa-Kırıkhan Yolu(SK-BSK Yapımı) | İL GENELİ | 2015-09-15 | 2019-02-21 | 33090000 | 28400000 | 99100000 | 28400000 | 100 | 62 | DEVAM EDİYOR
6 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Antakya-Samandağı Yolu (Samandağ Geçişi Dahil) (BSK Yapımı) | İL GENELİ | 2016-07-19 | 2019-05-25 | - | 29998000 | 85700000 | 29998000 | 100 | 35 | DEVAM EDİYOR
7 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Kavşit Bölgesi Spor ve Sağlık Kompleksi Yolu | ANTAKYA | [8 empty] | BİTTİ
| Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Kavşit Bölgesi Spor ve sağlık Kompleksi Yolu (Valilik) (BY- BSK Yapımı) | ANTAKYA | 2013-11-29 | 2017 | 24120000 | 996000 | 24802000 | 682000 | 100 | 100 | BİTTİ
| Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Antakya Kavşit Bölgesi Spor ve Sağlık Kompleksi Yolu BSK İşi | ANTAKYA | 2014-12-25 | 2017 | 3520000 |  | 4110000 | 314000 |  | 93 | BİTTİ
8 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | İskenderun Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Otoyol Bağlantısı Ve İskenderun OSB Kavşağı | İSKENDERUN | [8 empty] | DEVAM EDİYOR
| Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | İskenderun Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Otoyol Bağlantısı Ve İskenderun OSB Kavşağı (SK-BSK Yapımı) | İSKENDERUN | 2013-04-30 | 2017 | 42330000 | 166000 | 42496000 | 166000 | 100 | 100 | BİTTİ
| Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | İskenderun Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Otoyol Bağlantısı Ve İskenderun OSB Kavşağı Gişe ve Elektrifikasyon | İSKENDERUN | 2016-09-20 | 2018 | - | - | 32000000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
9 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Topboğazı - Kırıkhan Yolu (BSK Yapımı) | KIRIKHAN | 2016-06-09 | 2018 | - | 10000000 | 32000000 | 10000000 | 100 | 31 | DEVAM EDİYOR
10 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | MURAT PAŞA I ve II KÖPRÜLERİ (Restorasyon) | KIRIKHAN | 2017 | 2018 | - | 50000 | 12000000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
| Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Kırıkhan -Kumlu Yolu KANAL 2-KANAL 3 köprüleri | İL GENELİ | 2017 | 2020 |  | 4000 | 11500000 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
11 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | 53.Hatay Şube Tesisleri Yenilenmesi | İL GENELİ | 2016-11-30 | 2019 | - | 16027000 | 26500000 | 16027000 | 100 | 60 | DEVAM EDİYOR
12 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | DİĞER HARCAMALAR (Kamulaştırma, Etüt Proje, Trafik Güvenliği ve Bakım Onarımlar) | İL GENELİ | - | - | - | 32839000 | 32839000 | 32839000 | 100 | 100 | BİTTİ
1 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 2018 yılı Sıcak asfalt yapımı | KIRIKHAN | - | - | - | 3500000 | 3500000 | 1750000 | 50 | 1 | DEVAM EDİYOR
2 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 2018 yılı Kilitli Parke Döşeme İşi | KIRIKHAN | - | - | - | 2000000 | 2000000 | 1250000 | 62.5 | 1 | DEVAM EDİYOR
3 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | GENÇLİK VE SPOR | Spor Kompleksi Projesi | KIRIKHAN | - | - | - | 750000 | 650000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
4 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | 2017 Yılı Taziye ve Düğün Yeri Yapılması | KIRIKHAN | 2017-02-01 | - | - | 400000 | 400000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
5 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | DKH | Çamlık Bölgesi Kent Ormanı Projesi | KIRIKHAN | 2016-11-02 | - | - | 4000000 | 4000000 | 1500000 | 37.5 | 45 | DEVAM EDİYOR
6 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Pazar Yeri Projesi ile Yapım İşi | KIRIKHAN |  |  |  | 5000000 | 4500000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
7 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Kültür Merkezi Yapımı | KIRIKHAN | - | - | - | - | - | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
8 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | GENÇLİK VE SPOR | Yüzme Havuzu Projesi | KIRIKHAN | 2016-07-29 | 2017-06-30 | - | 1000000 | 542000 | 540000 | 54 | 95 | BİTTİ
9 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Şehitler Anıtı Yapılması | KIRIKHAN | - | - | - | 200000 | 177000 | 150000 | 75 | 100 | BİTTİ
10 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Şelale Yapımı | KIRIKHAN | - | - | - | 250000 | 250000 | 240000 | 96 | 100 | BİTTİ
1 | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | EĞİTİM | Reyhanlı 400 Kişilik Yurt Projesi ve İnşaatı Yapımı | REYHANLI | - | - | - | 5000000 | 25000000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
2 | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | EĞİTİM | İskenderun 750 Kişilik Yurt Yapım İkmali | İSKENDERUN | 2017-11-01 | - | 15634390 | 15000000 | 34000000 | - | - | 55 | DEVAM EDİYOR
3 | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | EĞİTİM | İskenderun 1000 Kişilik Yurt Projesi ve İnşaatı Yapımı | İSKENDERUN | - | - | - | 10000000 | 45000000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
4 | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | EĞİTİM | Kırıkhan 350 Kişilik Yurt Yapımı | KIRIKHAN | - | - | - | 550000 | 20000000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
1 | KUMLU BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Merkeze Bağlı Mahallelere Kilitli Parke Taşı Döşeme Yapım İşi | KUMLU | 2017-07-10 | - | - | 1101200 | 1932300 | 429399 | 33 | 33 | DEVAM EDİYOR
2 | KUMLU BELEDİYESİ | GENÇLİK VE SPOR | Gülova ve Keli Mahallelerine Halısaha-Basketbol ve Voleybol Sahası Yapım İşi | KUMLU | 2017-07-24 | - | - | 300000 | 383938 | 354000 | 100 | 100 | BİTTİ
1 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Etüd Proje | İL GENELİ | [8 empty] | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Yayladağ Meslek Yük. Okulu proje hiz. Alımı | YAYLADAĞI | 2016-09-26 | 2016-12-31 | - | 100000 | 73000 | 73000 | 73 | 100 | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Mevzi imar planı hizmet alımı | İL GENELİ | 2016-10-25 | 2017-01-24 | - |  | 188000 | - | - | 50 | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MKÜ Tıp Fakültesi Öğretim Binaları Ek İnşaatı Proje Hizmet Alım İşi | ANTAKYA | 2017-08-23 | 2017-02-12 | - |  | 73000 | - | - | 50 | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi tadilatı Proje Hizmeti Alım İşi (12170 m2) | ANTAKYA | - | - | - |  | 199000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Kampus içinden geçem derelerin deplaseleri proje hizmet alımı | ANTAKYA | - | - | - |  | 24000 | - | - | 95 | İHALE AŞAMASINDA
2 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | KAMPÜS ALTYAPISI | ANTAKYA | [8 empty] | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MKÜ 2016 yılı Alt yapı II kısım inşaatı işi | ANTAKYA | 2016-06-30 | 2016-12-14 | 1357000 | 1113000 | 2470000 | 1113000 | 100 | 100 | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MKÜ 2016 yılı Alt yapı III kısım inşaatı işi | ANTAKYA | 2016-09-30 | 2016-12-25 | 583000 | 4000 | 568000 | 4000 | 100 | 100 | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MKÜ Tayfur Sökmen Kampüsü 2017 Yılı Alt Yapı İnşaatı İşi | ANTAKYA | 2017-08-07 | - |  | 652000 | 2307000 | 652000 | 100 | 30 | DEVAM EDİYOR
3 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Derslik ve Merkezi Birimler | ANTAKYA | [8 empty] | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatı (18.000 m2 den 22.000 m2 dönüştürülmesi) | ANTAKYA | 2016-06-23 | 2020-03-14 | - | 2030000 | 41327000 | 2030000 | 100 | 10 | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Ziraat Fakültesi Dekanlık Binası inş.(2.000 m2 ) | ANTAKYA | 2016-09-05 | 2016-06-20 | 594000 | 3862000 | 4456000 | 3862000 | 100 | 100 | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Kırıkhan Derslik ve Merkezi Birimler Bin. İnş.(7560 m2) | KIRIKHAN | - | - | 1234000 | 8102000 | 13687000 | 8102000 | 100 | 75 | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | İlahiyat Fakültesi Binası inş (7835m2) | ANTAKYA | 2016-06-15 | 2017-12-07 | 1736000 | 4263000 | 12898000 | 4263000 | 100 | 58 | DEVAM EDİYOR
4 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Muhtelif İşler (1) | İL GENELİ | [8 empty] | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Mimarlık fak.ve merkez lojman binası doğal gaz dönüşümü bakım -onarım inşaatı işi | ANTAKYA | 2016-04-25 | 2016-11-10 | 48000 | 84000 | 132000 | 84000 | 100 | 100 | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Veteriner Fakültesi Bakım Onarım İnşaatı işi | ANTAKYA | 2016-09-07 | 2016-12-19 | 1067000 | 317000 | 1472000 | 317000 | 100 | 100 | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Antakya M.Y.O. Islak Hacimler Bakım Onarım İnşaatı işi | ANTAKYA | 2016-08-10 | 2016-10-31 | 109000 | 80000 | 200000 | 80000 | 100 | 100 | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MKÜ Tayfur Sökmen Kampüsü Fakülte ve Yüksek okulları Çatıları Bakım Bakım Onarım İnşaatı İşi | ANTAKYA | 2017-07-03 | 2017-09-26 | - | 1119000 | 1119000 | 1119000 | 100 | 100 | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MKÜ Spor Tesisleri 2017 Yılı Bakım Onarım İnşaatı İşi | ANTAKYA | 2017-07-10 | 2017-12-25 | - | 452000 | 452000 | 452000 | 100 | 100 | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MKÜ Fakülte ve Yüksekokul Asansörleri Bakım Onarım İnşaatı İşi | İL GENELİ | 2017-07-18 | 2017-12-17 | - | 880000 | 880000 | 82000 | 9.3182 | 12 | DEVAM EDİYOR
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MKÜ Merkezi Yemekhane Dil-3 Bloğunun Kütüphaneye Dönüştürülmesi Bakım Onarım İnşaatı İşi | ANTAKYA | 2017-08-08 | 2017-10-02 | - | 448000 | 448000 | 448000 | 100 | 100 | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Muhtelif Doğrudan Teminler | İL GENELİ | - | - | - | 116000 | 116000 | 116000 | 100 | 100 | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Bilgi Teknolojileri | ANTAKYA | - | - | - | 342000 | 342000 | 342000 | 100 | 100 | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Makine Techizatı | ANTAKYA | - | - | - | 1502000 | 1502000 | 1502000 | 100 | 100 | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Taşıt alımı | ANTAKYA | - | - | - | 102000 | 102000 | 102000 | 100 | 100 | BİTTİ
5 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Yayın alımı | ANTAKYA | - | - | - | 606000 | 606000 | 606000 | 100 | 100 | BİTTİ
6 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (4000 Seyirci Tribünlü ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası İnşaatı) | ANTAKYA | 2013-09-09 | 2016-01-03 | 12039000 | 7202000 | 19242000 | 7201000 | 99.9861 | 100 | BİTTİ
7 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | SAĞLIK | Aysel Sabuncu Poliklinik Hizmet Binası (16.341.51 m2) | ANTAKYA | 2015-04-27 | 2017-06-11 | 7640000 | 18303000 | 25943000 | 18303000 | 100 | 100 | BİTTİ
8 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | SAĞLIK | Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi (12.306 m2) | ANTAKYA | 2015-08-11 | 2017-09-28 | 6980000 | 15055000 | 22035000 | 15055000 | 100 | 100 | BİTTİ
9 | Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | DKH | Muhtelif İşler | ANTAKYA | [8 empty] | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | DKH | Makine ve Techizat Alımı | ANTAKYA | - | - | - | 6488000 | 6535000 | 6488000 | 100 | 100 | BİTTİ
| Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | DKH | Büyük Onarım | ANTAKYA | - | - | - | 785000 | 785000 | 769000 | 97.9618 | 100 | BİTTİ
1 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi (Ö.B) | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 100 | 100 | BİTTİ
2 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Ağaçlandırma ve Toprak Muh.Projesi (Ö.B) | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 2400000 | 2400000 | 2321087 | 96.712 | 100 | BİTTİ
3 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi (D.S) | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 1200000 | 1200000 | 1165000 | 97.0833 | 100 | BİTTİ
4 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Fidan Üretim Projesi (Ö.B.) | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 2017000 | 2017000 | 1801258 | 89.3038 | 100 | BİTTİ
| Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Fidan Üretim Projesi (D.S) | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 110000 | 110000 | 106000 | 96.3636 | 100 | BİTTİ
5 | Orman Bölge Müdürlüğü | DKH | Silvi kültürel faaliyetleri (Cari) | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 1250000 | 1250000 | 1040000 | 83.2 | 100 | BİTTİ
6 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Üretim Faaliyetleri (Cari) | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 8023932 | 8023932 | 8023932 | 100 | 100 | BİTTİ
7 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Orm.Zar.Mücadele Faaliyetleri | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 200000 | 200000 | 110000 | 55 | 100 | BİTTİ
8 | Orman Bölge Müdürlüğü | DKH | ORKÖY | İL GENELİ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | 9958000 | 9958000 | 9958000 | 100 | 100 | BİTTİ
1 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter İzleme Projesi | İL GENELİ | 2015-07-30 | 2017-09-11 | 202488 | 138000 | 337480 | 134992 | 97.8203 | 100 | BİTTİ
2 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Ulusal Geleneksel Bilginin saha çalışması ile belirlenmesi | İL GENELİ | 31.05.2017 (D.T.) | 2017-07-09 | - | 67500 | 58000 | 58000 | 85.9259 | 100 | BİTTİ
3 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Binası Yapımı | ANTAKYA | 2017-05-15 | 2018 | - | 500000 | 1514679 | 500000 | 100 | 40 | DEVAM EDİYOR
4 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Tabiat Parkı - Kır Lokantası Binası Yapımı | BELEN | 2016-09-09 | 2017-05-12 | 277005 | 328000 | 554010 | 327999 | 99.9997 | 100 | BİTTİ
5 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Tabiat Parkı-Çevre İhata Yapımı | BELEN | 2016-12-28 | 2017 | - | 259880 | 290980 | 259880 | 100 | 100 | BİTTİ
6 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Elektrik ve Su İsale Hattı Yapımı | BELEN | 24.03.2017 (D.T) | 2017 | - | 77000 | 76700 | 76700 | 99.6104 | 100 | BİTTİ
7 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Elektrik ve Su İsale Hattı Yapımı | BELEN | 2017-05-31 | 2017-05-12 | - | 282000 | 199668 | 281996 | 99.9986 | 100 | BİTTİ
8 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Deniz Kaplumbağası Reh. Mer. İçin USG Renkli Dopler, Hematoloji ve Tansiyon Cihazı Alımı | ANTAKYA | 2017-07-03 | 2017 | - | 109000 | 99360 | 99360 | 91.156 | 100 | BİTTİ
9 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Binası İstinat ve İhata Duvarı Yapımı | ANTAKYA | 2017-08-22 | 2017 | - | 261464 | 226630 | 261464 | 100 | 100 | BİTTİ
10 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Gölbaşı Gölü Sulak Alanı Yönetim Planı Yapımı | KIRIKHAN | 2017-09-06 | 2018 | - | 39000 | 96996 | 38798 | 99.4821 | 40 | DEVAM EDİYOR
1 | PAYAS BELEDİYESİ | DKH | Kanal,Briket,Perde Duvar,Parke,Bordüryağmur Oluğu Yapım İşi | PAYAS | 2014-03-07 | 2018-03-04 | 6212457 | 7044844 | 10064062 | - | - | 62 | DEVAM EDİYOR
2 | PAYAS BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Belediye Hizmet Binası Yapım İşi | PAYAS | 2013-12-18 | 2016-02-16 | 1393889 | 4163911 | 5557800 | - | - | 25 | DEVAM EDİYOR
3 | PAYAS BELEDİYESİ | GENÇLİK VE SPOR | Gençlik Merkezi Ve Konferans Salonu Yapım İşi | PAYAS | 2014-05-26 | 2016-08-24 | 745689 | 927433 | 1673122 | - | - | 45 | DEVAM EDİYOR
4 | PAYAS BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Kürtül Camii Binası ikmal inşaatı | PAYAS | 2017-02-21 | 2018-03-31 | 1667316 | 2558199 | 2558199 | 688752 | 27 | 35 | DEVAM EDİYOR
5 | PAYAS BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Payas Ceneviz Kalesi (Cin Kule)Restorasyon Yapım İşi | PAYAS | 2015-12-14 | 2017-01-15 | 760855 | 1048163 | 1048163 | 287308 | 27.4106 | 69 | DEVAM EDİYOR
6 | PAYAS BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Yaşlılar Yurdu Binası İkmal İnşaatı | PAYAS | 2016-12-28 | 2019-01-27 | - | 2859129 | 5718259 | 674196 | - | - | DEVAM EDİYOR
7 | PAYAS BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Sosyal Hizmet Binası Yapım İşi | PAYAS | 2017-05-30 | 2018-06-24 | - | 1887315 | 1887315 | 197887 | - | - | DEVAM EDİYOR
8 | PAYAS BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Taziye Evi Yapım İşi | PAYAS | 2017-08-18 | 2018-09-28 | - | 917568 | 1911600 | 309461 | 16 | 16 | DEVAM EDİYOR
1 | PTT Başmüdürlüğü | ULAŞTIRMA | Antakya Posta Gelen Giden ve Ambar Binası Yapımı | ANTAKYA | Proje İhalesi 16.08.2016 | 2018 | 5146 | 500000 | 2505146 | 51540 | 10.308 | - | PROJE AŞAMASINDA
2 | PTT Başmüdürlüğü | ULAŞTIRMA | PTT Başmüdürlük ve Lojman Binası Yapımı | ANTAKYA | - | - | 1608 | 400000 | 2201608 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
1 | REYHANLI BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Parke ,Bordur Ve Döşeme | REYHANLI | - | - | 2814506 | 3500000 | 3500000 | 2031033 | 58.0295 | 95 | DEVAM EDİYOR
2 | REYHANLI BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Asfalt Yapımı | REYHANLI | - | - | 174100 | 4501200 | 4501200 | 4249133 | 95 | 90 | DEVAM EDİYOR
3 | REYHANLI BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Sosyal Tesis Türk Hamamı, Etüt Merkez Toplantıve Sinema Salonu | REYHANLI | 2017-02-01 | - | - | 805500 | 805500 | 805500 | 100 | 99 | DEVAM EDİYOR
4 | REYHANLI BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | 4 Minareli Cami Yapımı | REYHANLI | 2017-02-01 | - | - | 1500000 | 1500000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
5 | REYHANLI BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | İş Merkezi Yapımı | REYHANLI | - | - | - | 6000000 | 6000000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
6 | REYHANLI BELEDİYESİ | SAĞLIK | Sağlık Ocağı | REYHANLI | 2017-02-01 | - | - | 400000 | 400000 | 170000 | 42.5 | 40 | DEVAM EDİYOR
7 | REYHANLI BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Semt Pazarı Yapımı | REYHANLI | - | - |  | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 100 | BİTTİ
8 | REYHANLI BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Kale ve Seyirlik Alan Yapımı | REYHANLI | - | - |  | 2099000 | 2099000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
9 | REYHANLI BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Yeni Mahalle Sosyal Tesisi | REYHANLI | - | - | - | 600000 | 600000 | 565000 | 94.1667 | 95 | DEVAM EDİYOR
10 | REYHANLI BELEDİYESİ | DKH | 16 Adet Çocuk Parkı Yapımı | REYHANLI | - | - | - | 1153000 | 1153000 | 349600 | 38 | 40 | DEVAM EDİYOR
11 | REYHANLI BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Kültür Hanı Yapım İşi | REYHANLI | 2017-11-11 | - | - | - | 18000000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
1 | SAMANDAĞ BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Kilitli Parke Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2017-09-19 | 2019-10-01 | - | - | 3096500 | - | - | 20 | DEVAM EDİYOR
2 | SAMANDAĞ BELEDİYESİ | DKH | Turizm Bölgesi II. Etap 1/25000 lik İlave Revizyon Planı | SAMANDAĞ | 2017-05-15 | 2017-11-02 | - | 1037342 | 1037342 | - | - | 80 | DEVAM EDİYOR
3 | SAMANDAĞ BELEDİYESİ | DKH | Çöp Kamyonları ve Damperli Kamyon Makinaları Alım işi | SAMANDAĞ | 2016-12-19 | - |  | 5694200 | 5694200 | 5694200 | 100 | 100 | BİTTİ
4 | SAMANDAĞ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Toplu Konut Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2016-09-08 | 2018-03-30 | - | Kat Karşılığı | 17750000 | - | - | 40 | DEVAM EDİYOR
5 | SAMANDAĞ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Kapalı Semt Pazarı Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2016-01-30 | 2017-06-17 | - | 550000 | 437000 | 437000 | 100 | 100 | BİTTİ
1 | Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | SGM Hizmet Binası İkmal İnşaatı Yapımı İkmali | HASSA | İkmal İhalesi 12.07.2017 | 2018-02-15 | 749000 | 321000 | 1070000 | - | - | 70 | DEVAM EDİYOR
2 | Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | SGK İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı | ANTAKYA | 2017-11-30 | - | - | - | 8320000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
1 | TCDD 6. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | T.Kale-İskenderun Hattı Km.25+903'deki Yeşilköy ve Km. 27+460'deki Dörtyol Hemzemin Geçidinin altgeçide dönüştürülmesi | DÖRTYOL | 2016-09-02 | 2018-01-06 | 884483 | 3400000 | 4486969 | 2086711 | 61.3739 | 30 | DEVAM EDİYOR
2 | TCDD 6. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | T.Kale-İskenderun Hattı Km.35+915'deki Payas Hemzemin Geçidinin altgeçide dönüştürülmesi | İSKENDERUN | 2016-09-05 | 2017-09-12 | 1710689 | 1307084 | 3017772 | 1276509 | 97.6608 | 100 | BİTTİ
3 | TCDD 6. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | T.Kale-İskenderun Hattı Km: 35+915'deki Payas Hemzemin Geçidinin altgeçide dönüştürülmesi ikmal işi (Hatay-Payas) | İSKENDERUN | 2017-10-18 | 2018-07-26 | - | 286327 | 3621803 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
4 | TCDD 6. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | İskenderun OSB İltisak Hattı Yapımına Yönelik Uygulama Projeleri Hazırlanması | İSKENDERUN | 2017-10-05 | 2018-05-08 | - | 64000 | 471320 | - | - | 20 | DEVAM EDİYOR
1 | Tapu ve Kadastro XII. Bölge Müdürlüğü | DKH | Hatay-Antakya Kadastro Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-08-25 | 2018-01-16 | 1454393 | 25606 | 1479999 | - | - | 100 | DEVAM EDİYOR
2 | Tapu ve Kadastro XII. Bölge Müdürlüğü | DKH | Hatay 3. Grup Kadastro | ANTAKYA | 2017-01-26 | 2018-02-14 | 277070 | 36125 | 313195 | - | - | 98 | DEVAM EDİYOR
1 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Erzin TM Tevsiat | ERZİN | 2017-05-16 | 2018-07-15 | - | 400000 | 3000000 | 149000 | 37.25 | 46 | DEVAM EDİYOR
2 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Samandağ TM İrtibatları EİH | YAYLADAĞI | 2016-11-21 | 2017-05-12 | 2000 | 800000 | 950000 | 972000 | 121.5 | 100 | BİTTİ
3 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Samandağ TM | YAYLADAĞI | 2015-09-17 | 2017-01-12 | 7000000 | 412000 | 7412000 | 160000 | 38.835 | 100 | BİTTİ
4 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Payas GİS TM | PAYAS | - | - | 2000 | 2000 | 7500000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
5 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Dörtyol TM | DÖRTYOL | - | - | 2000 | 2000 | 10000000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
6 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Payas GİS TM-İskenderun 2 EİH Yenileme (Toprak Teli Fiber Optikli) | İL GENELİ | - | - | 30000 | 2000 | 2100000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
1 | U.D.H. V.Bölge Müdürlüğü | TARIM | Payas Balıkçı Barınağı Etüt-Proje İşi | PAYAS | 2016-12-23 | 2017-12-29 | - | 400000 | 387040 | 375428 | 93.857 | 97 | DEVAM EDİYOR
1 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Halilağa Cami 2013-2017 Yılı Onr. | ANTAKYA | 2013-08-23 | - | 608341 | 160867 | 769208 | 41363 | 25.7125 | 100 | BİTTİ
2 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Maryo Hanna Kilisesi 2015-2016 Yılı Onarımı | ARSUZ | 2015-10-20 | 2017-06-13 | 424966 | 355874 | 780840 | 447704 | 125.8041 | 100 | BİTTİ
3 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Meydan Cami 2015-2017 Yılı Onarımı | ANTAKYA | 2015-12-21 | 2017-08-19 | 547807 | 765905 | 1313712 | 765905 | 100 | 95 | DEVAM EDİYOR
4 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Rum Ortodoks Kilisesi 2015-2017 Yılı Onarımı | YAYLADAĞI | 2015-12-28 | 2017-02-08 | 169996 | 141669 | 311665 | 91269 | 64.4241 | 100 | BİTTİ
5 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Mahremiye Cami 2016 Yılı Onarım İşi | ANTAKYA | 2016-01-20 | 2017-02-17 | 360079 | 451027 | 811106 | 451027 | 100 | 100 | BİTTİ
6 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Terzi Mustafa Camii 2016-2017 Yılı Onarımı | SAMANDAĞ | 2016-05-24 | 2017-03-22 | 159679 | 430911 | 590590 | 229608 | 53.2843 | 100 | BİTTİ
7 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Eski Hizmet Binası 2017 Yılı İkmal İşi | ANTAKYA | 2015-05-25 | 2017-08-01 | - | 1722022 | 1722022 | 1722022 | 100 | 100 | BİTTİ
8 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Kerhan Mesidi 2013-2017 Yılı Proje Temini | ANTAKYA | 2013-06-18 | 2017-06-15 | - | 14400 | 14400 | - | - | 90 | DEVAM EDİYOR
9 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Hünkar Mescidi Proje Temini | ANTAKYA | 2014-06-13 | 2017-06-15 | - | 13000 | 13000 | 13000 | 100 | 100 | BİTTİ
10 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Nakip Cami 2014-2017 Yılı Proje Temini | ANTAKYA | 2014-06-02 | 2017-06-15 | - | 49000 | 49000 | 49000 | 100 | 100 | BİTTİ
11 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Ş.A.Rahman Türbesi 2014-2017 Yılı Proje Temini | ANTAKYA | 2014-06-13 | 2017-06-15 | - | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 100 | BİTTİ
12 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Semerciler Cami 2015-2016 Yılı Proje Temini | ANTAKYA | 2015-10-05 | 2017-06-15 | - | 32500 | 32500 | - | - | 80 | DEVAM EDİYOR
13 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Mustafa Şevki Paşa Cami 2015-2017 Yılı Proje Temini | REYHANLI | 2015-10-08 | 2017-05-29 | - | 92000 | 92000 | - | - | 60 | DEVAM EDİYOR
14 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Şeyh İsa Türbesi 2015-2017 Yılı Proje Temini | ANTAKYA | 2015-10-05 | 2017-06-15 | - | 2740 | 2740 | - | - | 90 | DEVAM EDİYOR
15 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Şeyh Hasan Türbesi proje Temini | ANTAKYA | 2015-10-05 | 2017-06-15 | - | 5480 | 5480 | 5840 | 106.5693 | 100 | BİTTİ
16 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Şeyh Turhan Reyhani Türbesi 2015-2017 Proje Temini | İSKENDERUN | 2015-10-05 | 2017-06-15 | - | 60280 | 60280 | - | - | 90 | DEVAM EDİYOR
17 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Kurtuluş Hamamı 2015-2017 Yılı Proje Temini | ANTAKYA | 2015-10-22 | 2016-07-06 | 56654 | 41346 | 98000 | - | - | 80 | DEVAM EDİYOR
18 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Caferiye Mescidi 2017 Restorasyon Uygulama İşi | ANTAKYA | 2017-07-04 | 2017-12-20 | - | 119188 | 119188 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
19 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Kürt Fakih Cami 2017-2018 Yılı Restorasyon İşi | ANTAKYA | 2017-06-20 | 2018-06-20 | 87077 | 340199 | 427276 | 87077 | 25.5959 | - | DEVAM EDİYOR
20 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Ağca Cami 2017 Yılı Restorasyon İşi | ANTAKYA | 2017-07-05 | 2018-07-05 | 96826 | 153310 | 250136 | 96826 | 63.157 | - | DEVAM EDİYOR
21 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Eski Hizmet Binası Onarım İşi | ANTAKYA | 2015-07-09 | 2017-03-13 | 1649487 | 154617 | 1804104 | 154617 | 100 | 100 | BİTTİ
22 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Nakip Cami 2017-2018 Yılı Restorasyon İşi | ANTAKYA | 2017-08-22 | 2018-09-27 | 279540 | 242460 | 522000 | 279540 | 50 | 40 | DEVAM EDİYOR
23 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Hünkar Mescidi 2017 Yılı Restorasyon İşi | ANTAKYA | 2017-07-11 | 2017-12-31 | 130198 | 3245 | 133443 | 130198 | 90 | 90 | DEVAM EDİYOR
24 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Yenişehir Cami Restorasyonu | REYHANLI | 2017-12-04 | 2018-04-05 | - | 312250 | 312250 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
25 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Diğer Kamu Hizmetleri | ANTAKYA | 2017-12-11 | 2018-02-01 | - | 271000 | 271000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
1 | YİKOB | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Antakya Hükümet Konağı ve Kaymakam Evi Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-03-15 | 2018-07-28 | 2461204 | 8836849 | 15057507 | 8836849 | 100 | 75 | DEVAM EDİYOR
2 | YİKOB | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Defne Hükümet Konağı Yapım İşi | DEFNE | 2016-03-15 | 2018-04-23 | 1169869 | 3668322 | 12505929 | 3668322 | 100 | 39 | DEVAM EDİYOR
3 | YİKOB | KONUT-YAPI-İNŞAAT | İskenderun Yeni Hükümet Konağı Restorasyon Uygulama Yapım İşi | İSKENDERUN | 2016-10-20 | 2018-05-17 | 1085970 | 2968850 | 7914260 | 2968850 | 100 | 51 | DEVAM EDİYOR
4 | YİKOB | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Payas Hükümet Konağı ve Kaymakam Evi Yapım İşi | PAYAS | 2016-03-15 | 2018-03-18 | 1523017 | 8997289 | 11471251 | 8997289 | 100 | 92 | DEVAM EDİYOR
5 | YİKOB | DKH | 2'inci Hudut Alay Komutanlığının Sorumluluk Bölgesinde Bulunan Hassa-Kumlu Arası Muhtelif Yerlerde Beton Bloklarla Prefabrike Duvar Yapım İşi | İL GENELİ | 2016-04-29 | 2017-01-21 | 10871043 | 2277888 | 13148931 | 2277888 | 100 | 100 | BİTTİ
6 | YİKOB | DKH | 2'nci Hd.Alay K.Lığı 2'nci Hd.Tb. Bağlı Cilvegözü Hudut Karakolu İçme Suyu Yapım İşi | REYHANLI | 2017-12-14 | 2017-03-09 | - | 232551 | 232539 | 232551 | 100 | 100 | BİTTİ
7 | YİKOB | DKH | 2'nci Hd.Alay K.Lığı 3'nci Hd.Tb. Bağlı Teknepınar-Denizgören Hudut Karakollarına İçme Suyu Yapım İşi | SAMANDAĞ | - | 2017-03-11 | - | 290145 | 290145 | 290145 | 100 | 100 | BİTTİ
8 | YİKOB | KÜLTÜR-TURİZM | Belen Kanuni Sultan Süleyman Kervansarayı Röleve, Restorasyon ve Müh. Hiz. Projelerinin Hazırlanması İşi | BELEN | - | 2017-02-13 | - | 153400 | 153400 | 153400 | 100 | 100 | BİTTİ
9 | YİKOB | DKH | Kırıkhan İlçesi Alabeyli Mh. Beyazıt Bestami Hz. Türbe Yolu Aydınlatma Yapım İşi | KIRIKHAN | 2016-12-07 | 2017-03-04 | - | 248586 | 248586 | 248586 | 100 | 100 | BİTTİ
10 | YİKOB | KÜLTÜR-TURİZM | Samandağ Titus Ören Yeri Karşılama Alaı Rölöve, Restitüsyon, Mühendislik ve Çevre Düzenleme Peyzaj Projelerinin Hazırlanması İşi | SAMANDAĞ | 2016-12-13 | 2017-02-10 | - | 220000 | 259600 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
11 | YİKOB | DKH | Hatay Altınözü Alim Karakol Bölgesi Sınır Aydınlatma ENH İnşaatı Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2016-10-24 | 2017-01-15 | 294760 | 6165 | 300925 | 6165 | 100 | 100 | BİTTİ
12 | YİKOB | DKH | Hatay Reyhanlı Özeker Karakolu Hudut Yolu Aydınlatma İnşaatı | REYHANLI | 2016-11-11 | 2017-01-17 | 358832 | 6938 | 365800 | 6938 | 100 | 100 | BİTTİ
13 | YİKOB | DKH | Suriye Sınır Hattı Boyunca Muhtelif Yerlere Yüksek Güvenlikli Tel Çit Yapım İşi | İL GENELİ | 2017-03-23 | 2017-08-10 | - | 28681552 | 8022773 | 8022773 | 27.9719 | 100 | BİTTİ
14 | YİKOB | DKH | Suriye Sınır Hattı Boyunca Muhtelif Yerlere Yüksek Güvenlikli Tel Çit Yapılabilmesi İçin Duvar Yapım İşi | İL GENELİ | 2017-03-23 | 2017-08-09 | - |  | 8823885 | 8823885 | 31 | 100 | BİTTİ
15 | YİKOB | DKH | İl Jandarma Komutanlığı Askeri Gazino Bakım Onarım İşi | ANTAKYA | 2017-04-17 | 2017-07-10 | - | 500000 | 328923 | 263730 | 52.746 | 80 | DEVAM EDİYOR
16 | YİKOB | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Arsuz Hükümet Konağı ve Kaymakam Evi Yapım İşi İkmali | ARSUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
17 | YİKOB | DKH | Sınır Hattı Boyunca Muhtelif Yerlere Askeri Kontrol Kulesi Yapım İşi | İL GENELİ | 2017-06-09 | 2017-10-21 | - | 569943 | 849600 | - | - | 90 | DEVAM EDİYOR
18 | YİKOB | DKH | Sınır Hattı Boyunca Muhtelif Yerlerde Bulunan Menfez Girişlerine Solar Enerjili İkaz Sistemi Yapım İşi | İL GENELİ | 2017-06-09 | 2017-10-13 | - | 569943 | 260662 | 260662 | 45.7347 | 100 | BİTTİ
19 | YİKOB | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Kırıkhan İlçe Hükümet Konağı Binası Proje İşi | KIRIKHAN | 2017-06-20 | 2017-12-06 | - | 350000 | 200600 | 200600 | 57.3143 | 100 | BİTTİ
20 | YİKOB | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Belen İlçe Hükümet Konağı Binası Proje İşi | BELEN | 2017-06-20 | 2017-12-06 | - | 350000 | 116820 | 116820 | 33.3771 | 100 | BİTTİ
21 | YİKOB | DKH | Altınözü İlçesindeki Muhtelif Yolların Kırsal Altyapı Destek Projesi Kapsamında Beton Asfalt Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-08-03 | 2017-12-22 | - | 9228277 | 2567155 | 2170350 | 23.5185 | 85 | DEVAM EDİYOR
22 | YİKOB | DKH | Hassa İlçesindeki Muhtelif Yolların Kırsal Altyapı Destek Projesi Kapsamında Beton Asfalt Yapım İşi | HASSA | 2017-08-03 | 2017-12-28 | - | 9228277 | 2279766 | 2232566 | 24.1927 | 98 | DEVAM EDİYOR
23 | YİKOB | DKH | Samandağ İlçesindeki Muhtelif Yolların Kırsal Altyapı Destek Projesi Kapsamında Beton Asfalt Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2017-08-03 | 2017-12-31 | - | 9228277 | 1783228 | 1403398 | 15.2076 | 79 | DEVAM EDİYOR
24 | YİKOB | DKH | Yayladağı İlçesindeki Muhtelif Yolların Kırsal Altyapı Destek Projesi Kapsamında Beton Asfalt Yapım İşi | YAYLADAĞI | 2017-08-03 | 2018-01-06 | - | 9228277 | 2598608 | 2187265 | 23.7018 | 84 | DEVAM EDİYOR
25 | YİKOB | DKH | Altınözü Yunushan Nekropol Alanı 103 Ada 90 Parsel Röleve, Restorasyon ve Çevre Düzenleme Peyzaj Projelerinin Hazırlanması İşi | ALTINÖZÜ | 2017-05-16 | 2017-11-10 | - | 300000 | 257240 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
26 | YİKOB | DKH | Hatay YİKOB Binası Isıtma Soğutma Sistemi Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-05-17 | 2017-09-01 | - | 725110 | 725110 | 472802 | 65.2042 | 100 | BİTTİ
27 | YİKOB | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Hatay GAMER Hizmet Binası Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-11-23 | 2018-05-13 | - | 1495650 | 1628400 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
|  |  |  | TOPLAM |  |  | 17764695 | 98362289 | 92391643 | 53841834

## Sayfa3
2015 YILI KAMU YATIRIMLARININ TOPLU UYGULAMA SONUÇLARI
TAKİBE ALINAN KURULUŞ SAYISI | TOPLAM PROJE | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA | 2015 YILI | 2015 YILINDA YAPILAN HARCAMA TUTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN | BAŞLANAMAYAN | NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)
| SAYISI |  |  | ÖDENEĞİ |  |  | PROJE SAYISI | PROJE SAYISI |  |  |  | 4264286
|  |  |  | (TL) | [7 empty] | 397463
40 | 677 | 5486954257 | 849479005 | 1836539743 | 1078212599 | 253 | 418 | 6 | 58.7 |  |  | 59188817
[12 empty] | 1481892 |  |  |  |  | 4486243
[12 empty] | 190062 |  |  |  |  | 60919105
[12 empty] | 1990025 |  |  |  |  | 671122
[12 empty] | 1713560 |  |  |  |  | 3614955
2015 YILI GENEL İDARE YATIRIMLARININ TOPLU UYGULAMA SONUÇLARI | [11 empty] | - |  |  |  |  | 852236
TAKİBE ALINAN KURULUŞ SAYISI | TOPLAM PROJE | PROJE BEDEL TOPLAM | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA | 2015 YILI ÖDENEĞİ | 2015 YILINDA YAPILAN HARCAMA TUTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN | BAŞLANAMAYAN | NAKDİ GERÇEKLEŞME (%) |  | 1836539743 | - |  |  |  |  | 4160540
| SAYISI |  |  | (TL) |  |  |  | PROJE SAYISI |  |  |  | 2606878 |  |  |  |  | 4426229
| 444 | 4641988570 | 719017809 | 1008033233 | 615416547 | 146 | 293 | 5 | 61.1 |  |  | 2728431 |  |  |  |  | 100441
[11 empty] | 1836539743 | - |  |  |  |  | 79230871
278357
2015 YILI MAHALLİ İDARE YATIRIMLARININ TOPLU UYGULAMA SONUÇLARI | [11 empty] | 48970
TAKİBE ALINAN KURULUŞ SAYISI | TOPLAM PROJE SAYISI | PROJE BEDEL TOPLAM | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA | 2015 YILI | 2015 YILINDA YAPILAN HARCAMA TUTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN | BAŞLANAMAYAN | NAKDİ GERÇEKLEŞME (%) |  |  | 4250861
|  |  |  | YILI ÖDENEĞİ (TL) |  |  | PROJE SAYISI | PROJE SAYISI |  |  | 1078212599 | 91269
16 | 233 | 844965687 | 130461195 | 828506510 | 462796052 | 107 | 125 | 1 | 55.9 |  |  | 79230871
HATAY 2015 YILI KAMU YATIRIMLARININ SEKTÖREL DEĞERLENDİRİLMESİ
Sıra No | Sektör Adı | Proje Sayısı | Yılı Ödeneği | Dönem Sonuna Kadar Yapılan Nakdi Harcama | Biten Proje Sayısı | Devam Eden Proje Sayısı | Başlanamayan Proje Sayısı | Nakti Ger. Or. (%)
1 | (D.K.H) | 37 | 128176516 | 85434029 | 24 | 13 | - | 66.7
2 | Eğitim | 177 | 195655932 | 121453073 | 52 | 124 | 1 | 62.1
| Konut-Yapı- İnşaat | 23 | 152196171 | 28185237 | 5 | 15 | 3 | 18.5
| gençlik ve spor | 7 | 19209982 | 15578854 | - | 7 | - | 81.1
3 | Kültür ve Turizm | 34 | 58553095 | 7866974 | 14 | 20 | - | 13.4
4 | Sağlık | 41 | 140738621 | 54684606 | 3 | 38 | - | 38.9 |  | 102067
5 | Sanayi | 3 | 18974352 | 16974352 | - | 3 | - | 89.5 |  | 852236
6 | Ulaştırma | 19 | 146039911 | 140561760 | 3 | 16 | - | 96.2 |  | 480782
7 | Tarım | 97 | 146870653 | 143396662 | 43 | 53 | 1 | 97.6 |  | 3872181
8 | Enerji | 6 | 1618000 | 1281000 | 2 | 4 | - | 79.2 |  | 60062
| TOPLAM | 444 | 1008033233 | 615416547 | 146 | 293 | 5 | 61.0512 |  | 47000000
28973
9883994
2015 YILI KAMU YATIRIMLARININ İLÇELERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ | [11 empty] | 384955
Sıra No |  |  | İlçe Adı | Proje Sayısı | 2015 Yılı Ödeneği (TL) | 2015 Yılında Yapılan Nakdi Harcama | Biten Proje Sayısı | Devam Eden Proje Sayısı | Başlanamayan Proje Sayısı | Nakti Ger. Or. (%) |  | 1790111
1 |  |  | İl GENELİ | 96 | 459628402 | 324783949 | 61 | 35 | - | 70.1 |  | 4109000
2 |  |  | ALTINÖZÜ | 41 | 38270774 | 16221452 | 11 | 29 | 1 | 42.4 |  | -
3 |  |  | ANTAKYA | 151 | 445702862 | 249632486 | 51 | 99 | 1 | 56 |  | -
4 |  |  | ARSUZ | 24 | 43766342 | 33537446 | 8 | 16 | - | 76.6 |  | 5475000
5 |  |  | BELEN | 20 | 36054321 | 20245534 | 10 | 10 | - | 36.2 |  | 808313
6 |  |  | DEFNE | 38 | 66393191 | 33771103 | 17 | 21 | - | 50.9
7 |  |  | DÖRTYOL | 29 | 46783816 | 19584175 | 6 | 23 | - | 41.9 |  | 51540
8 |  |  | ERZİN | 14 | 22471532 | 20176317 | 3 | 10 | 1 | 89.8 |  | -
9 |  |  | HASSA | 18 | 17970398 | 4817271 | 2 | 14 | 2 | 26.8 |  | 599654
10 |  |  | İSKENDERUN | 78 | 254830197 | 100484343 | 43 | 34 | 1 | 39.4
11 |  |  | KIRIKHAN | 44 | 100273929 | 55951233 | 12 | 32 | - | 55.8 |  | 100441
12 |  |  | KUMLU | 6 | 5875573 | 4835737 | 3 | 3 | - | 82.3 |  | -
13 |  |  | PAYAS | 19 | 60808180 | 31825647 | 4 | 15 | - | 52.3 |  | 900730
14 |  |  | REYHANLI | 49 | 116705528 | 75688409 | 8 | 41 | - | 64.9 |  | 2730832
15 |  |  | SAMANDAĞ | 37 | 106757848 | 82251419 | 10 | 27 | - | 77 |  | 26863543
16 |  |  | YAYLADAĞI | 13 | 14246850 | 4406078 | 4 | 9 | - | 30.9
|  |  | TOPLAM | 677 | 1836539743 | 1078212599 | 253 | 418 | 6 | 58.7089
2015 YILI GENEL İDARE YATIRIMLARININ YATIRIMCI KURULUŞLAR İTİBARİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
KURUM ADI |  |  | TOPLAM PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI (TL) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA TUTARI (TL) | YILI ÖDENEĞİ (TL) | YILINDAKİ HARCAMA TUTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN | BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI | NAKDİ GERÇ.
(%)
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü |  |  | 2 | 23200000 | 189980 | 27823000 | - | 1 | 1 | - | -
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü |  |  | 3 | 399356000 | 36029658 | 18974352 | 16974352 | - | 3 | - | 89.5
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü |  |  | 7 | 82299000 | 1117242 | 5048000 | 2835243 | 3 | - | 4 | 56.2
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü |  |  | 75 | 1458250161 | 271570762 | 152544981 | 150068398 | 20 | 54 | 1 | 98.4
İl Emniyet Müdürlüğü |  |  | 5 | 93785211 | - | 93785211 | - | - | 5 | - | -
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |  |  | 7 | 168176000 | 50490000 | 19209982 | 15578854 | - | 7 | - | 81.1
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü |  |  | 21 | 31636512 | - | 14477252 | 13926959 | 19 | 2 | - | 96.2
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü |  |  | 7 | 60150083 | 7848307 | 52229405 | 3133578 | 2 | 5 | - | 6
İl Milli Eğitim Müdürlüğü |  |  | 128 | 436897803 | 77372027 | 96234890 | 65552676 | 18 | 110 | - | 68.1
İl Sağlık Müdürlüğü |  |  | 39 | 494083998 | 3919985 | 107380621 | 21326606 | 1 | 38 | - | 19.9
İskenderun Teknik Üniversitesi |  |  | 38 | 97712932 | 865231 | 33495042 | 23350397 | 32 | 6 | - | 69.7
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü |  |  | 12 | 819597000 | 185660000 | 140082000 | 137147000 | 2 | 10 | - | 97.9
Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü |  |  | 4 | 124000000 | 15634390 | 30550000 | - | - | 4 | - | -
Mustafa Kemal Üniversitesi |  |  | 9 | 160181000 | 33387000 | 74007000 | 73165000 | 5 | 4 | - | 98.9
Orman Bölge Müdürlüğü |  |  | 8 | 27458932 | - | 27458932 | 26825277 | 8 | - | - | 97.9
Orman ve Su işleri 7. Bölge Müdürlüğü |  |  | 10 | 3454503 | 479493 | 2061844 | 2039189 | 8 | 2 | - | 98.9
PTT Başmüdürlüğü |  |  | 2 | 4706754 | 6754 | 900000 | 51540 | - | 2 | - | 5.7
SGK İl Müdürlüğü |  |  | 2 | 9390000 | 749000 | 321000 | - | - | 2 | - | -
Tapu ve Kadastro 12. Bölge Müdürlüğü |  |  | 2 | 1793194 | 1731463 | 61731 | - | - | 2 | - | -
TCDD 6. Bölge Müdürlüğü |  |  | 4 | 11597864 | 2595172 | 5057411 | 3363220 | - | 4 | - | 66.5
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü |  |  | 6 | 30962000 | 7036000 | 1618000 | 1281000 | 2 | 4 | - | 79.2
Ulaştırma Bölge Müdürlüğü |  |  | 1 | 387040 | - | 400000 | 375428 | - | 1 | - | 93.9
Vakıflar Bölge Müdürlüğü |  |  | 25 | 10520940 | 4570650 | 5950290 | 4579996 | 11 | 14 | - | 77
YİKOB |  |  | 27 | 92391643 | 17764695 | 98362289 | 53841834 | 13 | 14 | - | 54.7
GENEL TOPLAM |  |  | 444 | 4641988570 | 719017809 | 1008033233 | 615416547 | 145 | 294 | 5 | 61.0512
2015 YILI MAHALLİ İDARE YATIRIMLARININ KURULUŞLAR İTİBARIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
KURULUŞU |  |  | TOPLAM PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI (TL) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA TUTARI (TL) | 2015 YILI | 2015 YILINDA YAPILAN HARCAMA TUTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN | BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI | NAKDİ GERÇ.
[6 empty] | YILI ÖDENEĞİ (TL) |  |  |  |  | (%)
Hatay Büyükşehir Belediyesi |  |  | 92 | 262271191 | 30994913 | 444833518 | 221366010 | 49 | 43 | - | 49.8
HATSU Genel Müdürlüğü |  |  | 38 | 352844321 | 77810312 | 195676174 | 158519363 | 23 | 15 | - | 81
Altınözü Belediyesi |  |  | 17 | 12974689 | 2891072 | 15326662 | 6161300 | 4 | 13 | - | 40.2
Antakya Belediyesi |  |  | 20 | 16617020 | - | 26785000 | 9511557 | 11 | 9 | - | 35.5
Arsuz Belediyesi |  |  | 2 | 16718920 | - | 6960568 | 5992034 | - | 2 | - | 86.1 |  | 1078212599
Belen Belediyesi |  |  | 2 | 9871236 | - | 13248700 | 9871236 | 2 | - | - | 74.5
Defne Belediyesi |  |  | 13 | 19288124 | 991733 | 21216000 | 3576310 | 8 | 5 | - | 16.9
Dörtyol Belediyesi |  |  | 5 | 4337155 | - | 4337155 | 2431651 | 2 | 3 | - | 56.1
Erzin Belediyesi |  |  | 1 | 5000000 | - | 800000 | - | - | - | 1 | -
Hassa Belediyesi |  |  | 1 | 1989729 | - | 1989729 | - | - | 1 | - | -
İskenderun Belediyesi |  |  | 6 | 26925802 | 4004353 | 28785000 | 21894122 | 1 | 5 | - | 76.1
Kırıkhan Belediyesi |  |  | 10 | 16019000 | - | 17100000 | 5430000 | 3 | 7 | - | 31.8
Kumlu Belediyesi |  |  | 2 | 2316238 | - | 1401200 | 783399 | 1 | 1 | - | 55.9
Payas Belediyesi |  |  | 8 | 30418520 | 10780206 | 21406562 | 2157604 | - | 8 | - | 10.1
Reyhanlı Belediyesi |  |  | 11 | 39358700 | 2988606 | 21358700 | 8970266 | 1 | 10 | - | 42
Samandağ Belediyesi |  |  | 5 | 28015042 | - | 7281542 | 6131200 | 2 | 3 | - | 84.2
Yayladağı Belediyesi |  |  | - | - | - | - |  | - | - | - | -
TOPLAM |  |  | 233 | 844965687 | 130461195 | 828506510 | 462796052 | 107 | 125 | 1 | 55.8591
2015 YILI MAHALLİ İDARE YATIRIMLARININ SEKTÖREL DEĞERLENDİRİLMESİ
İLÇESİ |  |  | TOPLAM PROJE SAYISI | PROGRAM YILI ÖDENE (TL) | 2015 YILI TOPLAM HARCAMA MİKTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN PROJE SAYISI | BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI | NAKDİ
GERÇ
(%)
D.K.H. | 86 |  | 86 | 345022165 | 202196347 | 50 | 36 | - | 58.6
KÜLTÜR-TURİZM | 10 |  | 10 | 7927433 | 1801859 | 3 | 7 | - | 22.7
ULAŞTIRMA | 78 |  | 78 | 390345719 | 225183858 | 30 | 48 | - | 57.7
EĞİTİM | 3 |  | 3 | 689855 | 430217 | 2 | 1 | - | 62.4
TARIM | 15 |  | 15 | 10984554 | 5040098 | 6 | 9 | - | 45.9
GENÇLİK VE SPOR | 10 |  | 10 | 5477373 | 2378474 | 5 | 4 | 1 | 43.4
KONUT-YAPI İNŞAAT | 30 |  | 30 | 67662411 | 25595199 | 11 | 19 | - | 37.8
SAĞLIK | 1 |  | 1 | 400000 | 170000 | - | 1 | - | 42.5
TOPLAM | 233 |  | 233 | 828509510 | 462796052 | 107 | 125 | 1 | 55.9
2015 YILI GENEL İDARE YATIRIMLARININ İLÇELERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
İLÇESİ |  |  | TOPLAM PROJE SAYISI | 2015 YILI | 2015 YILI TOPLAM HARCAMA MİKTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN PROJE SAYISI | BAŞLANAMA | NAKDİ
|  |  |  | YILI ÖDENEĞİ (TL) |  |  |  | YAN PROJE | GERÇ
[8 empty] | SAYISI | (%)
İL GENELİ |  |  | 60 | 201902478 | 183242536 | 37 | 23 | - | 90.8
ALTINÖZÜ |  |  | 17 | 15231420 | 5078068 | 2 | 14 | 1 | 33.3
ANTAKYA |  |  | 104 | 293133457 | 152108871 | 26 | 77 | 1 | 51.9
ARSUZ |  |  | 15 | 21898685 | 15488773 | 3 | 12 | - | 70.7
BELEN |  |  | 15 | 11693662 | 3330216 | 7 | 8 | - | 28.5
DEFNE |  |  | 17 | 10830872 | 9380366 | 3 | 14 | - | 86.6
DÖRTYOL |  |  | 20 | 36926022 | 15890072 | 4 | 16 | - | 43
ERZİN |  |  | 10 | 5082935 | 3564514 | 2 | 8 | - | 70.1
HASSA |  |  | 11 | 12000277 | 2232566 | - | 9 | 2 | 18.6
İSKENDERUN |  |  | 68 | 119554910 | 35968871 | 41 | 26 | 1 | 30.1
KIRIKHAN |  |  | 29 | 71752645 | 41403041 | 7 | 22 | - | 57.7
KUMLU |  |  | 2 | 3428833 | 3371832 | 1 | 1 | - | 98.3
PAYAS |  |  | 7 | 26852823 | 18082423 | 1 | 6 | - | 67.3
REYHANLI |  |  | 33 | 82512876 | 55711697 | 3 | 30 | - | 67.5
SAMANDAĞ |  |  | 26 | 83697151 | 66928928 | 5 | 21 | - | 80
YAYLADAĞI |  |  | 10 | 11534185 | 3633773 | 4 | 6 | - | 31.5
TOPLAM |  |  | 444 | 1008033231 | 615416547 | 146 | 293 | 5 | 61.0512
2015 YILI GENEL İDARE YATIRIMLARININ SEKTÖREL DEĞERLENDİRİLMESİ
SEKTÖRÜ |  |  | TOPLAM PROJE SAYISI | 2015 YILI | 2015 YILI TOPLAM HARCAMA MİKTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN PROJE SAYISI | BAŞLANAMAYAN PROJE | NAKDİ GERÇ.
|  |  |  | YILI ÖDENEĞİ (TL) |  |  |  | SAYISI | (%)
D.K.H. |  |  | 48 | 109784516 | 70209950 | 4 | 40 | 4 | 63.9525
EĞİTİM |  |  | 148 | 232081962 | 107482457 | 15 | 132 | 1 | 46.3123
KÜLTÜR VE TURİZM |  |  | 20 | 18692887 | 2129781 | 2 | 18 | - | 11.3935
SAĞLIK |  |  | 41 | 129606206 | 36375159 | - | 41 | - | 28.0659
SANAYİ |  |  | 3 | 11500000 | 6832871 | - | 3 | - | 59.4163
ULAŞTIRMA |  |  | 16 | 50226450 | 61491945 | - | 16 | - | 122.4294
TARIM |  |  | 90 | 125953652 | 96624831 | 7 | 82 | 1 | 76.7146
ENERJİ |  |  | 5 | 1904000 | 222000 | - | 5 | -
TOPLAM |  |  | 371 | 679749673 | 381368994 | 28 | 337 | 6 | 56.1043
2015 YILI MAHALLİ İDARE YATIRIMLARININ İLÇELERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
İLÇESİ |  |  | TOPLAM PROJE SAYISI | PROGARAM YILI ÖDENEĞİ (TL) | 2016 YILI TOPLAM HARCAMA MİKTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN PROJE | BAŞLANMAYAN PROJE | NAKDİ GERÇ.
[7 empty] | SAYISI | SAYISI | (%)
İL GENELİ |  |  | 41 | 221128691 | 120145005 | 19 | 22 | - | 54.3326
ALTINÖZÜ |  |  | 12 | 16718916 | 7192844 | 4 | 8 | - | 43.0222
ANTAKYA |  |  | 43 | 145004146 | 63127047 | 20 | 23 | - | 43.5346
ARSUZ |  |  | 5 | 19280944 | 14097775 | 1 | 4 | - | 73.1177
BELEN |  |  | 6 | 23777172 | 10268420 | 4 | 2 | - | 43.186
DEFNE |  |  | 18 | 60401321 | 12134564 | 3 | 15 | - | 20.0899
DÖRTYOL |  |  | 9 | 10878411 | 3155241 | 2 | 7 | - | 29.0046
ERZİN |  |  | 3 | 16886936 | 11188647 | - | 2 | 1 | 66.2562
HASSA |  |  | 4 | 3009516 | 705110 | 1 | 3 | - | 23.4293
İSKENDERUN |  |  | 8 | 173482301 | 72529161 | - | 8 | - | 41.8078
KIRIKHAN |  |  | 12 | 22402299 | 10931204 | 4 | 8 | - | 48.795
KUMLU |  |  | 3 | 1499200 | 56000 | - | 3 | - | 3.7353
PAYAS |  |  | 10 | 44071523 | 11454558 | 2 | 8 | - | 25.9908
REYHANLI |  |  | 12 | 32387796 | 12242809 | 2 | 10 | - | 37.8007
SAMANDAĞ |  |  | 11 | 20119169 | 4045805 | 4 | 7 | - | 20.1092
YAYLADAĞI |  |  | 2 | 1597894 | 318679 | - | 2 | - | 19.9437
TOPLAM |  |  | 199 | 812646235 | 353592869 | 66 | 132 | 1 | 43.5113
[10 empty] | 2016 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 2016 YILINDA YAPILAN HARCAMA TUTARI (TL) | KALAN ÖDENEK MİKTARI
|  |  | KURUM | TOPLAM PROJE SAYISI | 2016 YILI ÖDENEĞİ | TOPLAM İÇİNDEKİ PAYI |  | KURULUŞU | TOPLAM PROJE SAYISI |  |  | (TL)
[5 empty] | (TL) | (%) |  |  |  | 3997000 | 0 | 3997000
|  |  | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | 2 | 27823000 | 2.7601 | 100 | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | 2 | 5929000 | 6832871 | #REF!
|  |  | Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | 3 | 18974352 | 1.8823 |  | Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | 3 | 137321093 | 2568508 | 3360492
|  |  | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 7 | 5048000 | 0.50078 |  | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 7 | 6411198 | 116183303 | 21137790
|  |  | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | 75 | 152544981 | 15.1329 |  | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | 67 | 63390018 | 0 | 6411198
|  |  | İl Emniyet Müdürlüğü | 5 | 93785211 | 9.3038 |  | İl Emniyet Müdürlüğü | 5 | 911540 | 52558890 | 10831128
|  |  | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | 7 | 19209982 | 1.9057 |  | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | 7 | 16387019 | 528657 | 382883
|  |  | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 21 | 14477252 | 1.4362 |  | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 19 | 88264944 | 332513 | 16054506
|  |  | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 7 | 52229405 | 5.1813 |  | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 5 | 104606206 | 31585308 | 56679636
|  |  | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 128 | 96234890 | 9.5468 |  | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 118 | 24224000 | 17763159 | 86843047
|  |  | İl Sağlık Müdürlüğü | 39 | 107380621 | 10.6525 |  | İl Sağlık Müdürlüğü | 40 | 44416880 | 6677259 | 17546741
|  |  | İskenderun Teknik Üniversitesi | 38 | 33495042 | 3.3228 |  | İskenderun Teknik Üniversitesi | 26 | 20050000 | 58532880 | 0
|  |  | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | 12 | 140082000 | 13.8966 |  | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | 12 | 61088000 | 0 | 20050000
|  |  | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | 4 | 30550000 | 3.0307 |  | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | 4 | 31083849 | 36705000 | 24383000
|  |  | Mustafa Kemal Üniversitesi | 9 | 74007000 | 7.3417 |  | Mustafa Kemal Üniversitesi | 8 | 1165500 | 18758286 | 12325563
|  |  | Orman Bölge Müdürlüğü | 8 | 27458932 | 2.724 |  | Orman Bölge Müdürlüğü | 8 | 900000 | 5800 | 1159700
|  |  | Orman ve Su işleri 7. Bölge Müdürlüğü | 10 | 2061844 | 0.20454 |  | Orman ve Su işleri 7. Bölge Müdürlüğü | 8 | 0 | 51540 | 848460
|  |  | PTT Başmüdürlüğü | 2 | 900000 | 0.089283 |  | PTT Başmüdürlüğü | 2 | 1793194 | 0 | 0
|  |  | SGK İl Müdürlüğü | 2 | 321000 | 0.031844 |  | SGK İl Müdürlüğü | 2 | 4909570 | 1480924 | 312270
|  |  | Tapu ve Kadastro 12. Bölge Müdürlüğü | 2 | 61731 | 0.0061239 |  | Tapu ve Kadastro 12. Bölge Müdürlüğü | 2 | 1904000 | 2907525 | 2002045
|  |  | TCDD 6. Bölge Müdürlüğü | 4 | 5057411 | 0.50171 |  | TCDD 6. Bölge Müdürlüğü | 2 | 400000 | 222000 | 1682000
|  |  | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | 6 | 1618000 | 0.16051 |  | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | 5 | 2305868 | 375428 | 24572
|  |  | Ulaştırma Bölge Müdürlüğü | 1 | 400000 | 0.039681 |  | Ulaştırma Bölge Müdürlüğü | 1 | 46790794 | 1797268 | 508600
|  |  | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 25 | 5950290 | 0.59029 |  | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 21 | 668249673 | 25501875 | 21288919
|  |  | YİKOB | 27 | 98362289 | 9.7578 |  | YİKOB | 15 |  | 381368994 | 286880679
|  |  | GENEL TOPLAM | 444 | 1008033233 | 100 |  | GENEL TOPLAM | 389
2015 YILI KAMU YATIRIMLARININ İLÇELERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
NAKDİ
| İLÇESİ |  |  | TOPLAM PROJE SAYISI | PROGRAM YILI ÖDENE (TL) | 2015 YILI TOPLAM HARCAMA MİKTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN PROJE SAYISI | BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI | GERÇ
(%)
62.1
| EĞİTİM |  |  | 180 | 196345787 | 121883290 | 54 | 125 | 1 | 60.8
| D.K.H. |  |  | 123 | 473198681 | 287630376 | 74 | 49 | - | 94
| TARIM |  |  | 112 | 157855207 | 148436760 | 49 | 62 | 1 | 68.2
| ULAŞTIRMA |  |  | 97 | 536385630 | 365745618 | 33 | 64 | - | 24.5
| KONUT-YAPI İNŞAAT |  |  | 53 | 219858582 | 53780436 | 16 | 34 | 3 | 14.5
| KÜLTÜR-TURİZM |  |  | 44 | 66480528 | 9668833 | 17 | 27 | - | 38.9
| SAĞLIK |  |  | 42 | 141138621 | 54854606 | 3 | 39 | - | 72.7
| GENÇLİK VE SPOR |  |  | 17 | 24684355 | 17957328 | 5 | 11 | 1 | 89.5
| SANAYİ |  |  | 3 | 18974352 | 16974352 | - | 3 | - | 79.2
| ENERJİ |  |  | 6 | 1618000 | 1281000 | 2 | 4 | - | 55.9
| TOPLAM | 0 |  | 677 | 1836539743 | 1078212599 | 253 | 418 | 6
|  |  |  | KURULUŞU | TOPLAM PROJE SAYISI | 2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 2017 YILINDA YAPILAN HARCAMA TUTARI (TL) | KALAN ÖDENEK MİKTARI |  | İLÇESİ | TOPLAM PROJE SAYISI | 2017 YILI | 2017 YILI TOPLAM HARCAMA MİKTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN PROJE | BAŞLANMAYAN PROJE | NAKDİ GERÇ.
[8 empty] | (TL) |  |  |  | YILI ÖDENEĞİ (TL) |  |  | SAYISI | SAYISI | (%)
|  |  |  | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | 2 | 27823000 | 0 | 27823000 |  | İL GENELİ | 36 | 257725924 | 141541415 | 24 | 12 | - | 54.9
|  |  |  | Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | 3 | 18974352 | 16974352 | 2000000 |  | ALTINÖZÜ | 24 | 23039354 | 11143384 | 9 | 15 | - | 48.4
|  |  |  | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 7 | 5048000 | 2835243 | 2212757 |  | ANTAKYA | 47 | 152569405 | 97523613 | 25 | 22 | - | 63.9
|  |  |  | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | 75 | 152544981 | 150068398 | 2476583 |  | ARSUZ | 9 | 21867655 | 18048673 | 5 | 4 | - | 82.5
|  |  |  | İl Emniyet Müdürlüğü | 5 | 93785211 | 0 | 93785211 |  | BELEN | 5 | 24360659 | 16915318 | 3 | 2 | - | 69.4
|  |  |  | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | 7 | 19209982 | 15578854 | 3631128 |  | DEFNE | 21 | 55562319 | 24390737 | 14 | 7 | - | 43.9
|  |  |  | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 21 | 14477252 | 13926959 | 550293 |  | DÖRTYOL | 9 | 9857794 | 3694103 | 2 | 7 | - | 37.5
|  |  |  | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 7 | 52229405 | 3133578 | 49095827 |  | ERZİN | 4 | 17388597 | 16611803 | 1 | 2 | 1 | 95.5
|  |  |  | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 128 | 96234890 | 65552676 | 30682214 |  | HASSA | 7 | 5970121 | 2584705 | 2 | 5 | - | 43.3
|  |  |  | İl Sağlık Müdürlüğü | 39 | 107380621 | 21326606 | 86054015 |  | İSKENDERUN | 10 | 135275287 | 64515472 | 2 | 8 | - | 47.7
|  |  |  | İskenderun Teknik Üniversitesi | 38 | 33495042 | 23350397 | 10144645 |  | KIRIKHAN | 15 | 28521284 | 14548192 | 5 | 10 | - | 51
|  |  |  | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | 12 | 140082000 | 137147000 | 2935000 |  | KUMLU | 4 | 2446740 | 1463905 | 2 | 2 | - | 59.8
|  |  |  | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | 4 | 30550000 | 0 | 30550000 |  | PAYAS | 12 | 33955357 | 13743224 | 3 | 9 | - | 40.5
|  |  |  | Mustafa Kemal Üniversitesi | 9 | 74007000 | 73165000 | 842000 |  | REYHANLI | 16 | 34192652 | 19976712 | 5 | 11 | - | 58.4
|  |  |  | Orman Bölge Müdürlüğü | 8 | 27458932 | 26825277 | 633655 |  | SAMANDAĞ | 11 | 23060697 | 15322491 | 5 | 6 | - | 66.4
|  |  |  | Orman ve Su işleri 7. Bölge Müdürlüğü | 10 | 2061844 | 2039189 | 22655 |  | YAYLADAĞI | 3 | 2712665 | 772305 | - | 3 | - | 28.5
|  |  |  | PTT Başmüdürlüğü | 2 | 900000 | 51540 | 848460 |  | TOPLAM | 233 | 828506510 | 462796052 | 107 | 125 | 1 | 55.9
|  |  |  | SGK İl Müdürlüğü | 2 | 321000 | 0 | 321000
|  |  |  | Tapu ve Kadastro 12. Bölge Müdürlüğü | 2 | 61731 | 0 | 61731
|  |  |  | TCDD 6. Bölge Müdürlüğü | 4 | 5057411 | 3363220 | 1694191
|  |  |  | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | 6 | 1618000 | 1281000 | 337000
|  |  |  | Ulaştırma Bölge Müdürlüğü | 1 | 400000 | 375428 | 24572
|  |  |  | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 25 | 5950290 | 4579996 | 1370294
|  |  |  | YİKOB | 27 | 98362289 | 53841834 | 44520455
|  |  |  | GENEL TOPLAM | 444 | 1008033233 | 615416547 | 392616686