## Sayfa1
TOPLAM PROJE |  | 13 |  |  |  |  | 20191064 | 61585272.31 | 74901204.742 | 20712375.48 |  |  | 33.632
YİKOB YATIRIMLARI
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | İHALE TARİHİ | İŞİN BİTİM TARİHİ | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL) | PROJE BEDELİ (TL) | 2018 YILINDA YAPILAN HARCAMA (TL) | 2018 YILI NAKDİ GERÇ. (%) | İŞİN BÜTÜNÜ FİZİKİ GERÇ. (%) | AÇIKLAMALAR
1 | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | 200 Kişilik Huzurevi Yapımı | ANTAKYA | 2017-06-09 | 2019-07-13 | 189980 | 27317000 | 27317000 | 4977576 | 18.2215 | 15 | DEVAM EDİYOR
2 | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | DKH | İl Müdürlüğü ve Antakya SHM Proje Yapım İşi | ANTAKYA | - | - | - | 50000 | 50000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
1 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İlçe Genelinde Yapılan Parke Taşı Döşemesi Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-09-08 | 2018-05-31 | - | 973500 | 825000 | 492068 | 50.5463 | 70 | DEVAM EDİYOR
2 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Kültür Kitap Kafe ve Restaurant Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-07-04 | 2017-11-30 | - | 624748 | 529448 | 633220 | 100 | 90 | DEVAM EDİYOR
3 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Avuttepe Çok Amaçlı Salon Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-08-28 | 2018-05-31 | - | 449488 | 380922 | 304055 | 67.6447 | 80 | DEVAM EDİYOR
4 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Kamberli Çok Amaçlı Salon Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-08-28 | 2018-05-31 | - | 449488 | 380922 | 419657 | 93.3633 | 90 | DEVAM EDİYOR
5 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Karsu Çok Amaçlı Salon Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-08-28 | 2018-05-31 | - | 449488 | 380922 | 406708 | 90.4825 | 80 | DEVAM EDİYOR
6 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Seferli Çok Amaçlı Salon Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-08-28 | 2018-05-31 | - | 449488 | 380922 | 279566 | 62.1965 | 50 | DEVAM EDİYOR
7 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | DKH | Toprakhisar Çelik Profil ve Kaplama Malzeme ile Karkas Sulandırma Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-08-25 | 2018-05-31 | - | 168169 | 142216 | 123402 | 73.3798 | 100 | BİTTİ
8 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | DKH | Yanıkpınar Çelik Profil ve Kaplama Malzeme ile Karkas Sulandırma Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-08-25 | 2018-05-31 | - | 124006 | 105090 | - | - | 70 | DEVAM EDİYOR
9 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | DKH | Yarseli Çelik Profil ve Kaplama Malzeme ile Karkas Sulandırma Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2017-08-25 | 2018-05-31 | - | 136597 | 115760 | 109481 | 100 | 100 | BİTTİ
10 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Hacıpaşa Çok Amaçlı Salon Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2018-04-10 | 2018-12-31 | - | 1500000 | 549609 | - | - | 40 | DEVAM EDİYOR
11 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Atayurdu Çok Amaçlı Salon Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2018-04-10 | 2018-12-31 | - | 1500000 | 549609 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
12 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Çetenli Çok Amaçlı Salon Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2018-04-10 | 2018-12-31 | - | 1500000 | 549609 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
13 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Çok amaçlı Konferans Salonu İkmal İnşaat Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2018-04-10 | 2018-12-31 | - | 4246689 | 4246689 | 1962411 | 46 | 80 | DEVAM EDİYOR
14 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | DKH | Mayadalı Mahallesi Çelik Profil ve Kaplama Malzeme ile Karkas Sulandırma Çelik Çatı Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2018-06-22 | 2018-11-07 | - | 150000 | 150000 | - | - | 90 | DEVAM EDİYOR
15 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | DKH | Büyükburç Mahallesi Çok Amaçlı Sundurma Çelik Çatı Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2018-07-31 | 2018-12-13 | - | 112056 | 112056 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
16 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Erbaşı Mahallesi Çok Amaçlı Sundurma Çelik Çatı Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2018-07-31 | 2018-12-13 | - | 85926 | 85926 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
17 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Kılıçtutan Mahallesi Çok Amaçlı Sundurma Çelik Çatı Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2018-04-10 | 2018-12-31 | - | 60146 | 60146 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
18 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Mert Çiftliğine Çok Amaçlı Sundurma Çelik Çatı Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2018-04-10 | 2018-12-31 | - | 36385 | 36385 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
19 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | DKH | İlçemizin Muhtelif Mahallelerine Beton parke Taşı Döşeme İşi | ALTINÖZÜ | 2018-06-07 | 2018-12-31 | - | 1507000 | 1507000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
20 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Kültürevi İkmal İnşaatı Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2018-07-24 | 2018-12-06 | - | 260596 | 260596 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
1 | ANTAKYA BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | İlçe Muhtelif Yerlerde Betonarme İstinat Duvar, Briket Duvar, Koruma Amaçlı Taş Duvar Ve Merdiven Yapım İşi | ANTAKYA | 2018-02-15 | 2018-09-03 | - | 900000 | 584620 | 688855 | 76.5394 | 100 | BİTTİ
2 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 1.Bölgede Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-06-05 | - | - | 1900000 | - | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
3 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 2.Bölgede Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-06-05 | - | - | 1600000 | - | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
4 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 3.Bölgede Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-06-05 | - | - | 1710000 | - | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
5 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 4.Bölgede Parke İle Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-06-05 | - | - | 1760000 | - | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
6 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Altınçay ve Cumhuriyet Mahallelerinde Parke İle Yol Yapım,Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-01-15 | 2018-07-17 | - | 1605000 | 574600 | 688148 | 42.8753 | 100 | BİTTİ
7 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Aksaray,Emek,Cebrail Mahallelerinde Parke İle Yol Yapım,Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-01-15 | 2018-07-11 | - | 1310000 | 457850 | 548509 | 41.8709 | 60 | BİTTİ
8 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Akasya,Saraykent,Ürgenpaşa,Ekinci Mahallelerinde Parke İle Yol Yapım,Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-01-15 | 2018-07-06 | - | 1740000 | 644050 | 768569 | 44.1706 | 90 | BİTTİ
9 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Esentepe,Esenlik,Gazi Mahallelerinde Parke İle Yol Yapım,Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-01-15 | 2018-07-17 | - | 1100000 | 388150 | 464059 | 42.1872 | 80 | BİTTİ
10 | ANTAKYA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Kanatlı,Haraparası,H.Ömer Alpagot,Kışlasaray Mahallelerinde Parke İle Yol Yapım,Bakım ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-01-15 | 2018-07-12 | - | 1095000 | 548100 | 656097 | 59.9175 | 90 | BİTTİ
1 | ARSUZ BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Arsuz (Gökmeydan) Kültür Evi | ARSUZ | 2017-05-03 | 2018-09-16 | 561744 | 1365000 | 2730000 | 447581 | 32.7898 | 70 | DEVAM EDİYOR
2 | ARSUZ BELEDİYESİ | DKH | Nardüzü Meydan ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | ARSUZ | 2017-08-17 | 2018-06-07 | - | 818800 | 818800 | 778779 | 95.1122 | 80 | DEVAM EDİYOR
1 | BELEN BELEDİYESİ | DKH | B Tipi Piknik Alanı | BELEN | 2018 | - | - | 5000000 | 6250000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
2 | BELEN BELEDİYESİ | DKH | Soğukoluk Çay Bahçesi Yenilenmesi İşi | BELEN | 2018 | - | - | 500000 | 800000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
3 | BELEN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Bitümlü Sıcak Karışım Beton Asfalt Yol Kaplama İşi | BELEN | 2018 | - | - | 1750000 | 2553000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
4 | BELEN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Kilitli Parke Taşı Onarım | BELEN | 2018 | - | - | 2526720 | 2526720 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
1 | Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | SANAYİ | Antakya Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi | ANTAKYA | - | - | - | 2000000 | 247941000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
2 | Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | SANAYİ | Reyhanlı Sanayi Sitesi | REYHANLI | 2016 | 2020 | 8948369 | 6000000 | 55130000 | 929642 | 15.494 | 18 | DEVAM EDİYOR
3 | Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | SANAYİ | Antakya Mobilyacıları İhtisas Sanayi Sitesi | ANTAKYA | 2014 | 2020 | 57333672 | 12000000 | 163356000 | 28867219 | 100 | 53 | DEVAM EDİYOR
1 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | EĞİTİM | 1000 Öğrencilik Yurt İnşaatı | ANTAKYA | - | - | - | 7000000 | 68600000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
1 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | İskenderun Vergi Dairesi Müdürlüğü Binası İnşaatı | İSKENDERUN | - | - | - | 1450000 | 12000000 | - | - | - | ARSA HUKUKİ BİLGİLERİNİN BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ BEKLENMEKTEDİR.
2 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Kerim Güzel Göçebeleri İskanı 152 Adet Konut Aile/Tarım İkmal İnş. | HASSA | - | - | - | 2000 | 9501000 | - | - | - | ADLİ YARGI SÜRECİNİN SONUÇLANMASI BEKLENİYOR.
3 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı 131 Ad. Konut Aile/Tarım İkmak İnş. | HASSA | - | - | - | 2000 | 11970000 | - | - | - | ADLİ YARGI SÜRECİNİN SONUÇLANMASI BEKLENİYOR.
1 | DEFNE BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Uğur Mumcu Alanı Kent Meydanı Düzenlenmesi Ve Kavşak Yapım İşi | DEFNE | 2016-03-04 | - | 102770 | 21010000 | 1287000 | 378434 | 30 | 38 | DEVAM EDİYOR
2 | DEFNE BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Muhtelif Cadde Ve Sokaklarda Asfalt Kaplama İşi | DEFNE | 2017-06-20 | - | 907464.89 |  | 14158000 | 6755348 | 48 | 54 | DEVAM EDİYOR
3 | DEFNE BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Sınırları Dahilinde Yapılacak Olan 153m2lik 2 Adet Semt Evi Yapım İşi | DEFNE | 2017-11-09 | - | - |  | 266000 | 259346 | 98 | 100 | BİTTİ
4 | DEFNE BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Taş Duvar Yapım İşi | DEFNE | 2018-02-06 | - | - |  | 671000 | 314397 | 47 | 47 | DEVAM EDİYOR
5 | DEFNE BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Sınırlar Dahilinde 4 Adet Tip Semt Evi Yapılması İşi | DEFNE | 2018-02-13 | - | - |  | 630000 | 100149 | 16 | 16 | DEVAM EDİYOR
6 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Sınırlar Dahilinde Muhtelif Yerlerde Açık Kanal,Izgara, Yağmur Suyudrenaj Hattı Yapımı İşi | DEFNE | 2018-03-15 | - | - |  | 488000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
7 | DEFNE BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Sınırlar Dahilinde Boşluklu Beton Briket Duvar Yapılması İşi | DEFNE | 2018-03-16 | - | - |  | 134680 | 56008 | 42 | 42 | DEVAM EDİYOR
8 | DEFNE BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Muhtelif Cadde Ve Sokaklarında 6 Cm'lik Kilitli Beton Parke Taşı İle Parke Onarım-Tamirat Yapılması İşi | DEFNE | 2018-03-28 | - | - |  | 636000 | 252246 | 40 | 40 | DEVAM EDİYOR
9 | DEFNE BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Muhtelif cadde ve sokaklarda kullanılmak üzere 120000 m2 8 cm lik kilitli beton parke taşı ve 10000 m beton bordür taşı döşenmesi işi | DEFNE | 2018-05-24 | - | - |  | 1843670 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
10 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Defne İlçesi sınırları dahilinde mehtelif yerderde Kutu Menfez yapım işi | DEFNE | 2018-04-11 | - | - |  | 479500 | 98215 | 14 | 14 | DEVAM EDİYOR
11 | DEFNE BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Sınırlar Dahilinde Yol Ve Alan Betonlama Yapılması İşi | DEFNE | 2018-03-30 | - | - |  | 264988 | 101477 | - | - | DEVAM EDİYOR
12 | DEFNE BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Kreş Ve Gündüz Bakım Evi Yapım İşi | DEFNE | 2018-01-11 | - | - |  | 521000 | 329187 | 17 | 17 | DEVAM EDİYOR
13 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Sınırlar Dahilinde Prefabrik Büfe Ve Montajı İşi | DEFNE | 2018-06-29 | - | - |  | 294000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
14 | DEFNE BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Çekmece Stadı Tribün Yapım İşi | DEFNE | 2018-01-09 | - | - |  | 990000 | 349003 | - | - | DEVAM EDİYOR
15 | DEFNE BELEDİYESİ | DKH | Sınırlar Dahilinde Kullanılmak Üzere Ocak Malzemesi Mal Alım İşi | DEFNE | 2018-05-09 | - | - | 200000 | 679000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
1 | DÖRTYOL BELEDİYESİ | DKH | Eski Pazar Yeri ve Çarşı Düzenlemesi 2. Etap | DÖRTYOL | - | - | - | 1000000 | 1000000 | 100000 | 10 | 10 | DEVAM EDİYOR
2 | DÖRTYOL BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İlçe Sınırlarında Bulunan Yollara Bitmlü sıcak Karışım Asfalt Yapım İşi | DÖRTYOL | 2016-11-11 | 2017-05-11 | - | 3000000 | 3000000 | 2100000 | 70 | 70 | DEVAM EDİYOR
3 | DÖRTYOL BELEDİYESİ | EĞİTİM | Anne Çocuk Egitim Merkezi Yapım İşi | DÖRTYOL | 2017-09-26 | 2017-12-10 | - | 104351 | 104351 | 104351 | 100 | 100 | BİTTİ
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | TAHTAKÖPRÜ BARAJI YÜKSELTİLMESİ VE SULAMASI PROJESİ (2016-2019)
1 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay-Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi | REYHANLI | 2016-07-28 | 2019-10-16 | 2000000 | 9999000 | 62670065 | 9961465 | 99.6246 | 38 | DEVAM EDİYOR
2 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay-Tahtaköprü Barajı Sulaması 1. Kısım | REYHANLI | - | - | - | 1000 | 200000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | HATAY-GÖNENÇAY
3 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Gönençay Barajı | ARSUZ | - | - | - | 1000 | 150000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | BÜYÜK KARAÇAY PROJESİ
4 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DKH | Hatay İçmesuyu İshale Hattı İkmali | SAMANDAĞ | 2016-07-26 | 2019-03-22 | 36678374 | 28539484 | 76502374 | 19756767 | 69.2261 | 76 | DEVAM EDİYOR
5 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DKH | Hatay İçmesuyu Arıtma Tesisi | SAMANDAĞ | 2013-06-03 | 2017-09-02 | 19273382 | 8955680 | 28229062 | 5233138 | 58.4337 | 95 | DEVAM EDİYOR
6 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DKH | Samandağ Değirmenbaşı ve Uzunbağ Belediyeleri İçmesuyu Hattı Rölekasyonu | SAMANDAĞ | 2013-12-10 | 2017-12-31 | 979140 | 423778 | 1402918 | - | - | 75 | DEVAM EDİYOR
7 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DKH | Hatay İçmesuyu İsale Hattı İkmali KGM Yol Geçişleri | SAMANDAĞ | 2018-06-10 | - | - | 79058 | 75000 | 55379 | 70 | - | DEVAM EDİYOR
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | HATAY ASİ NEHRİ DOSTLUK BARAJI VE SULAMASI PROJESİ
4 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Asi Nehri Dostluk Barajı Slurry Trech Yapılması | ALTINÖZÜ | 2011-08-26 | 2012-04-20 | - | 2 | 13741134 | - | - | - | TASFİYE EDİLECEKTİR.
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | AMİK-AFRİN (REYHANLI BARAJI VE SUL.)PROJESİ
9 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı | REYHANLI | 2009-12-25 | 2017-09-17 | 172158475 | 3444105 | 175602580 | 3444104 | 100 | 95 | DEVAM EDİYOR (KESİN HESAP İŞLEMLERİ)
10 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı İkmali | REYHANLI | 2017-12-21 | 2019-09-30 | - | 7654895 | 50965729 | 7651204 | 99.9518 | 10 | DEVAM EDİYOR
11 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı Takviye Tesisleri 1.Kısım (Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı Yapımı) | REYHANLI | 2016-10-14 | 2020-02-18 | 2080982 | 6300000 | 108040800 | 6300000 | 100 | 5 | DEVAM EDİYOR
12 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı Takviye Tesisleri (Afrin Çayı Davutlar Regülatörü- Afrin Derivasyon Kanalı) | REYHANLI | 2016-04-26 | 2019-04-09 | 14932799 | 17499000 | 60070978 | 16208530 | 92.6255 | 43 | DEVAM EDİYOR
13 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı Sulaması 1. Kısım | REYHANLI | 2017-01-18 | 2020-04-05 | - | 2000000 | 76597198 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
14 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı Sulaması 1. Kısım Malzeme Alımı | REYHANLI | - | - | - | 1000 | 50000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
15 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı Sulaması 2. Kısım | REYHANLI | - | - | - | 1000 | 300000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
16 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Reyhanlı Barajı Sulaması KGM Yol Geçişleri | REYHANLI | - | - | - | 100000 | 100000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | YERÜSTÜSUYU SULAMALARI
17 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Samandağ Sulaması (Kapısuyu-Teknepınarı-Büyükoba-Seldiren-Çubukçu) | SAMANDAĞ | 2014-02-17 | 2017-12-31 | 7159004 | - | 8730586 | - | - | 87 | DEVAM EDİYOR
18 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay Yayladağı Sulaması (Aydınbahçe-Ayışığı-Çabala-Leylekli-Kulaç) | YAYLADAĞI | 2015-11-12 | 2017-12-31 | 467837 | - | 1750432 | - | - | 33 | DEVAM EDİYOR
19 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay Kırıkhan Ceylanlı ve Yılanlı Küçük Gölet ve YÜS Sulamaları | KIRIKHAN | 2017-07-03 | 2019-02-16 | - | - | 6338198 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
20 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay-Erzin Başlamış Sulaması (Regülatör) | ERZİN | 2018-04-09 | - | - | 1 | 3541387 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
21 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay Arsuz Haymaseki, Hüyük, Tatarlı-Işıklı ve Tülek Küçük Gölet ve YÜS Sulamaları | ARSUZ | - | - | - | 1 | 12000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | DRENAJ İŞLERİ
22 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Adana-Karaisalı Körkün Çayı ve Hatay-Dörtyol Deliçay Köprüleri Yapım İşi | DÖRTYOL | 2018-02-06 | - | - | 1 | 2902286 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | TAŞKIN KORUMA
23 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hacıahmetli, Höyük, Avcılarsuyu Dereleri Islahı | ARSUZ | 2016-12-20 | 2018-09-28 | 11769810 | 4339294 | 17776673 | 4316500 | 99.4747 | 81 | DEVAM EDİYOR
24 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Altınçağ Kasabası Deliçay Deresi Islahı 2.Kısm | DÖRTYOL | 2015-12-16 | 2018-07-26 | 2409660 | - | 4077248 | - | - | 64 | DEVAM EDİYOR
25 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Asi Nehri Yan Dereleri (Hanna Deresi Islahı) 2.Kısım İkmali | ANTAKYA | 2016-07-26 | 2018-10-31 | 9086002 | 1450000 | 12202235 | 936536 | 64.5887 | 84 | DEVAM EDİYOR
26 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kurtlusoğuksu Deresi 2.Kısım İkmali | KIRIKHAN | 2016-08-09 | 2017-12-31 | 1758248 | 1225047 | 3612698 | 553432 | 45.1764 | 68 | DEVAM EDİYOR
27 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kuzeytepe Deresi Islahı İkmali | ANTAKYA | 2016-11-01 | 2018-05-10 | 1713865 | 1709429 | 4899461 | 1706211 | 99.8118 | 74 | DEVAM EDİYOR
28 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Güzündere, Ötençay ve Şenbük Dereleri | BELEN | 2017-12-18 | 2018-09-14 | - | 1000000 | 2845354 | 991653 | 99.1653 | 15 | DEVAM EDİYOR
29 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Pınarbaşı Rekreasyon Projesi | REYHANLI | 2017-12-29 | 2018-08-05 | - | - | 743293 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLÜ
30 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Harbiye Kasabası Şelale Deresi Islahı 2. Kısım | DEFNE | - | - | - | 1 | 6600000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
31 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Özerli ve Rabat Çayı İle Yan Kolları TRK | DÖRTYOL | 2014-12-29 | 2018-07-06 | 6315475 | 4000000 | 16311977 | 2976959 | 74.424 | 53 | DEVAM EDİYOR
32 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Sarıçay ve İçmeler Mahallesi Payas Kuşaklama Kanalı Yandereleri Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | ERZİN | 2018-01-25 | 2018-10-02 | - | - | 1839740 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
33 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Konacık Köyünün Karaçay Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | ARSUZ | 2017-07-04 | 2018-03-29 | - | 1016182 | 895484 | 991879 | 97.6084 | 90 | DEVAM EDİYOR
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | GÖLET VE SULAMALARI
34 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Mustafa Kemalpaşa Göleti | ANTAKYA | 2017-10-27 | 2018-12-26 | - | - | 4289995 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
35 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Altınkaya Göleti ve Sulaması | ALTINÖZÜ | 2013-02-07 | 2018-06-05 | 412656 | 1000000 | 3947736 | 355403 | 35.5403 | 12 | DEVAM EDİYOR
36 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kurtlusoğuksu Göleti ve Sulaması | KIRIKHAN | 2013-11-22 | 2017-07-09 | 9186811 | 254180 | 10243150 | 254179 | 99.9996 | 99 | DEVAM EDİYOR
37 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Pirinççik Göleti ve Sulaması | İSKENDERUN | 2013-02-12 | 2017-09-12 | 5080608 | - | 9438137 | - | - | 61 | DEVAM EDİYOR
38 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Merkez Tanışma Göleti ve Sulaması | ANTAKYA | 2017-10-05 | 2018-07-29 | - | - | 2246064 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
39 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Çökek Göleti ve Sulaması | SAMANDAĞ | 2013-01-30 | 2018-02-27 | 7687242 | - | 16427303 | - | - | 55 | DEVAM EDİYOR
40 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Ballıöz Göleti ve Sulaması | ANTAKYA | 2014-02-19 | 2018-01-05 | 3146618 | 2000000 | 18480615 | 211425 | 10.5712 | 21 | DEVAM EDİYOR
41 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kisecik Göleti ve Sulaması | ANTAKYA | - | - | - | 1 | 40000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
42 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Yoluklar Göleti ve Sulaması | HASSA | - | - | - | 1 | 33000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
43 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Eriklikuyu Göleti ve Sulaması | SAMANDAĞ | - | - | - | 1 | 35000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
44 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Şakşak Göleti ve Sulaması | YAYLADAĞI | 2017-11-23 | 2019-07-05 | - | - | 18985684 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
45 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Uluyol Göleti ve Sulaması | YAYLADAĞI | - | - | - | 1 | 30000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | PROJE YAPIMI
46 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Kırıkhan ve Hassa Sulamaları Rehabilitasyon Proje Yapımı | KIRIKHAN-HASSA | 2017-04-18 | 2019-01-16 | 128082 | 699098 | 827180 | 145643 | 20.833 | 30 | DEVAM EDİYOR
47 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Amik-Afrin Sulama Tesisleri Proje Yapımı 2.Ünite | ANTAKYA | 2012-11-21 | 2018-01-13 | 4514224 | 2877336 | 7391560 | 819043 | 28.4653 | 80 | DEVAM EDİYOR
48 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Hatay Tahtaköprü Barajı Sulaması Proje Yapımı | REYHANLI | 2015-03-09 | 2018-01-24 | 780567 | 600000 | 2624340 | 173830 | 28.9717 | 42 | DEVAM EDİYOR
49 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | 7.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı | SAMANDAĞ | 2014-09-30 | 2017-12-31 | 1422052 | 360000 | 3549440 | - | - | 50 | DEVAM EDİYOR
50 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | 9.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı | İL GENELİ | 2014-11-12 | 2018-01-31 | 3025164 | 300000 | 3987500 | - | - | 83 | DEVAM EDİYOR
51 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | 10.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı | BELEN | 2016-04-26 | 2018-04-16 | 1477390 | 875000 | 5540000 | 874835 | 99.9811 | 44 | DEVAM EDİYOR
52 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | 11.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı | İL GENELİ | 2016-10-11 | 2018-06-08 | - | 250000 | 6480000 | 176292 | 70.5168 | 5 | DEVAM EDİYOR
53 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | 13.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı | İL GENELİ | 2018-05-08 | - | - | 500000 | 5000000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
54 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Yerüstüsuyu Sulamaları Proje Yapımı 5. Kısım | İL GENELİ | 2017-11-02 | 2018-07-23 | - | 469640 | 469640 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
55 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Asi Nehri Dostluk Barajı Proje Yapımı | ALTINÖZÜ | - | - | - | 1000 | 2500000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
| DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | PLANLAMA İŞLERİ
56 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Asi Havzası Master Plan Raporu Hazırlanması | İL GENELİ | 2014-12-24 | 2017-12-31 | 463133 | 217867 | 730500 | 212871 | 97.7069 | 94 | DEVAM EDİYOR
57 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Yarseli Projesi Yarseli Barajı Sulaması Yenileme Planlama Mühendislik Hizmetleri | İL GENELİ | 2017-07-28 | 2019-01-26 | - | 65000 | 389400 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
58 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | 2.Kısım Taşkın Kontrol ve Taşkın Rüsubat Kontrol Planlama Raporu ve Proje Yapımı Mühendislik Hizmetleri | İL GENELİ | 2016-07-12 | 2017-05-23 | 532416 | 91584 | 624000 | - | - | 94 | DEVAM EDİYOR
59 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | 3.Kısım Taşkın Kontrol ve Taşkın Rüsubat Kontrol Planlama Raporu ve Proje Yapımı Mühendislik Hizmetleri | ANTAKYA | 2018-02-06 | - | - | 250000 | 552240 | 182239 | 72.8956 | - | DEVAM EDİYOR
60 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Büyük Karaçay Barajı Sulama Revizyonu ve Samandağ Sulaması Yenileme Planlama Raporu Yapımı | SAMANDAĞ | - | - | - | 1000 | 2000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
5 | ERZİN BELEDİYESİ | GENÇLİK VE SPOR | Olimpik Yüzme Havuzu Yapım İşi | ERZİN | - | - | - | 800000 | 5000000 | - | - | - | HİBE YARDIM İÇİN GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR.
1 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | GENÇLİK VE SPOR | 25.000 Seyirci Kapasiteli Stadyum | ANTAKYA | 2013-11-14 | 2018-06-02 | 79596700 | 26227648 | 118747000 | 26227648 | 100 | 65 | DEVAM EDİYOR
2 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | GENÇLİK VE SPOR | Spor Salonu (3500 Kişilik) | ANTAKYA | 2017-04-26 | 2018-09-16 | 6982141 | 23212000 | 23212000 | 11365812 | 48.9652 | 75 | DEVAM EDİYOR
3 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | GENÇLİK VE SPOR | 500 Seyircili Spor Salonu | ALTINÖZÜ | 2017-07-19 | 2018-09-13 | - | 2717000 | 2717000 | 700000 | 25.7637 | 20 | DEVAM EDİYOR
4 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | GENÇLİK VE SPOR | Spor Salonu | KIRIKHAN | 2017-08-01 | 2019-01-09 | - | 15992000 | 15992000 | 5419279 | 33.8874 | 55 | DEVAM EDİYOR
1 | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | TARIM | Bitki Sağlığı Ve Uygulamaları Kontrolü Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 244163 | 244163 | 99609 | 40.7961 | - | DEVAM EDİYOR
2 | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | TARIM | Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 77473 | 77473 | 12023 | 15.519 | - | DEVAM EDİYOR
3 | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | TARIM | Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması (Çatak) Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 7999 | 7999 | 7999 | 100 | 100 | BİTTİ
4 | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | TARIM | Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 40332 | 40332 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
5 | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | TARIM | Hayvan Hastalık Ve Zararlıları İle Mücadele Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 77874 | 77874 | 15273 | 19.6125 | - | DEVAM EDİYOR
6 | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | TARIM | Hayvancılığı Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 152406 | 152406 | 130665 | 85.7348 | - | DEVAM EDİYOR
7 | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | TARIM | Itri Ve Tıbbi Bitkiler İle Boya Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 21000 | 21000 | 11000 | 52.381 | - | DEVAM EDİYOR
8 | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | TARIM | İdari Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 815403 | 815403 | 429103 | 52.6247 | - | DEVAM EDİYOR
9 | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | TARIM | İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Ve Kontrolü Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 53798 | 53798 | 13361 | 24.8355 | - | DEVAM EDİYOR
10 | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | TARIM | Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 10158 | 10158 | 6159 | 60.632 | - | DEVAM EDİYOR
11 | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | TARIM | Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 12219 | 12219 | 3383 | 27.6864 | - | DEVAM EDİYOR
12 | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | TARIM | Organik Tarımın Yaygınlaştırılması Ve Kontrolü Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 73164 | 73164 | 9167 | 12.5294 | - | DEVAM EDİYOR
13 | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | TARIM | Su Ürünleri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 3693 | 3693 | 2435 | 65.9356 | - | DEVAM EDİYOR
14 | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | TARIM | Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirliliğin Kontrolü Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | - | - | 5547 | 5547 | 3009 | 54.2455 | - | DEVAM EDİYOR
15 | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | TARIM | Tarım Arazilerinin Devir Ve Takip Sistemi Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 30000 | 30000 | 10455 | 34.85 | - | DEVAM EDİYOR
16 | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | TARIM | Tarımsal Bilgi Altyapısı Ve Bulut Bilişim Sistemi Kurulması Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 851 | 851 | 851 | 100 | 100 | BİTTİ
17 | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | TARIM | Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 89064 | 89064 | 73851 | 82.919 | - | DEVAM EDİYOR
18 | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | TARIM | Türkiye Tarım Havzaları Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 2013-02-22 | 2018-12-19 | - | 49994 | 49994 | 6998 | 13.9977 | - | DEVAM EDİYOR
19 | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | TARIM | İl Müdürlüğü Hizmet Binası | ANTAKYA | 2017-04-17 | 2018-10-17 | 7219461 | 5003539 | 12223000 | 2470288 | 49.3708 | 75 | DEVAM EDİYOR
20 | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | TARIM | Zeytincilik Araştırma Enstitüsü | ALTINÖZÜ | - | - | 339840 | 9952160 | 10292000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
1 | HASSA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İlçe Muhtelif Mahallelerin Yol Yapım Çalışmaları | HASSA | 2018-03-20 | 2018-08-16 | - | 2000000 | 756250 | 378125 | 18.9062 | 50 | DEVAM EDİYOR
2 | HASSA BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İlçe Muhtelif Mahallelerin Yol Yapım Çalışmaları | HASSA | 2018-09-13 | - | - | 3000000 | 1507000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
1 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Antakya İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi | ANTAKYA | 2018-03-05 | - | - | 15016680 | 12726000 | 2639732 | 17.5787 | 30 | DEVAM EDİYOR
2 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İskenderun İlçesi 2. Bölge Beton Asfalt Yapım İşi | İSKENDERUN | 2018-03-05 | - | - | 8402780 | 7121000 | 142191 | 1.6922 | 25 | DEVAM EDİYOR
3 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | İskenderun İlçesi 1. Bölge Beton Asfalt Yapım İşi | İSKENDERUN | 2018-03-06 | - | - | 7531793 | 6382875 | 1649799 | 21.9045 | 20 | DEVAM EDİYOR
4 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Samandağ İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2018-03-08 | - | - | 8178585 | 6931004 | 1850495 | 22.6261 | 20 | DEVAM EDİYOR
5 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Reyhanlı İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi | REYHANLI | 2018-03-08 | - | - | 4475740 | 3793000 | - | - | 25 | DEVAM EDİYOR
6 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Payas İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi | PAYAS | 2018-03-06 | - | - | 4577220 | 3879000 | - | - | 25 | DEVAM EDİYOR
7 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Hassa İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi | HASSA | 2018-03-07 | 2018-08-28 | - | 4571320 | 3874000 | - | - | 100 | BİTTİ
8 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Kırıkhan İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi | KIRIKHAN | 2018-03-08 | - | - | 4495800 | 3810000 | - | - | 25 | DEVAM EDİYOR
9 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Erzin İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi | ERZİN | 2018-03-07 | - | - | 8186840 | 6938000 | 1767930 | 21.5948 | 25 | DEVAM EDİYOR
10 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Dörtyol İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi | DÖRTYOL | 2018-03-05 | - | - | 7948244 | 6735800 | - | - | 30 | DEVAM EDİYOR
11 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Defne İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi | DEFNE | 2018-03-06 | - | - | 8104837 | 6868506 | 335320 | 4.1373 | 15 | DEVAM EDİYOR
12 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Kumlu İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi | KUMLU | 2018-03-08 | - | - | 2507500 | 2125000 | - | - | 25 | DEVAM EDİYOR
13 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Belen İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi | BELEN | 2018-03-05 | - | - | 6708327 | 5685023 | - | - | 25 | DEVAM EDİYOR
14 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Arsuz İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi | ARSUZ | 2018-03-07 | - | - | 10151606 | 8603056 | 178788 | 1.7612 | 15 | DEVAM EDİYOR
15 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Yayladağı İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi | YAYLADAĞI | 2018-03-07 | - | - | 4496570 | 3810652 | 74972 | 1.6673 | 30 | DEVAM EDİYOR
16 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Altınözü İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi | ALTINÖZÜ | 2018-03-06 | - | - | 4477510 | 3794500 | 2665599 | 59.5331 | 60 | DEVAM EDİYOR
17 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Kırıkhan İlçesi Özyörük Cami Yapım İşi | KIRIKHAN | 2018-01-22 | - | - | 527258 | 446829 | 155971 | 29.5815 | 45 | DEVAM EDİYOR
18 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yapım İşi | REYHANLI | 2018-05-30 | 2018-08-14 | - | 1054460 | 893610 | 1228947 | 100 | 100 | BİTTİ
19 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Antakya İlçesi Karlısu Göleti Enjeksiyon Ve Fore Kazık Yapım İşi | ANTAKYA | 2018-02-12 | - | - | 1317291 | 1116348 | 727884 | 55.2561 | 55 | DEVAM EDİYOR
20 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Zeytin Dalı Harekatı Kapsamında 21'inci Hawk Batarya Komutanlığına Füze Ve Radarlar İçin Hangar Yapım İşi | YAYLADAĞI | 2018-03-23 | - | - | 1758159 | 1489965 | 1235665 | 70.2818 | 30 | DEVAM EDİYOR
21 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Arsuz İlçesi Akçalı Mahallesi Hayvan Barınağı Yapım İşi | ARSUZ | 2017-12-26 | - | - | 287448 | 243600 | - | - | 15 | DEVAM EDİYOR
22 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Arsuz ve Samandağ İlçeleri İstinat ve Taş Duvar Yapım İşi | ARSUZ-SAMANDAĞ | 2018-06-18 | - | - | 808042 | 684781 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
23 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Defne İlçesi Mahalle Yollarına İstinat Duvarı Yapım İşi | DEFNE | 2017-10-30 | 2018-06-13 | - | 1204010 | 1020348 | 1418333 | 100 | 100 | BİTTİ
24 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Samandağ İlçesi Mahalle Yollarına İstinat Duvarı Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2017-10-30 | 2018-06-12 | - | 789582 | 669137 | 863100 | 100 | 100 | BİTTİ
25 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Antakya,Altınözü Ve Yayladağı İlçeleri Mahalle Yollarına İstinat Duvarı Yapım İşi | ANTAKYA-ALTINÖZÜ-YAYLADAĞI | 2017-10-30 | 2018-06-12 | - | 832738 | 589323 | 832738 | 100 | 100 | BİTTİ
26 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Hatay İli Belen İlçesi İssume Mahallesi Toki Evleri Gazi Abdurrahmanpaşa İlkokul Ve Ortaokul Bahçesine İstinat Duvarı Yapım İşi | BELEN | 2018-01-08 | 2018-06-22 | - | 502572 | 355049 | 502572 | 100 | 100 | DEVAM EDİYOR
27 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Avcılar Mahallesi ve Huzurlu Mahallelerine Köprü Yapımı | SAMANDAĞ | 2018-11-13 | - | - | 942870 | 799042 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
28 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Antakya, Defne, Samandağ, Yayladağı, Altınözü İlçeleri Muhtelif Mezarlıkların Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | ANTAKYA- DEFNE- SAMANDAĞ- YAYLADAĞI- ALTINÖZÜ | 2018-04-18 | - | - | 1610101 | 1364493 | 378205 | 23.4895 | 25 | DEVAM EDİYOR
29 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Payas, Erzin, Dörtyol, İskenderun İlçeleri Muhtelif Mezarlıkların Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | PAYAS- ERZİN- DÖRTYOL- İSKENDERUN | 2018-06-08 | - | - | 925426 | 784259 | - | - | 40 | DEVAM EDİYOR
30 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Reyhanlı, Kırıkhan, Hassa, Kumlu İlçeleri Muhtelif Mezarlıkların Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | REYHANLI- KIRIKHAN- HASSA-KUMLU | 2018-06-12 | - | - | 972344 | 824020 | - | - | 40 | DEVAM EDİYOR
31 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Belen, Arsuz İlçeleri Muhtelif Mezarlıkların Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | BELEN-ARSUZ | 2018-06-08 | - | - | 382608 | 324244 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
32 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Dörtyol İlçesi Mezbaha Kompleksi Yapım İşi | DÖRTYOL | 2016-05-30 | - | 1813895.587 | 3517167 | 2980650 | 724532 | 20.5999 | 75 | DEVAM EDİYOR
33 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Arsuz İlçesi Parke Yapım Ve Onarım İşi | ARSUZ | 2017-09-26 | 2018-06-11 | - | 2056738 | 1462600 | 2056738 | 100 | 100 | BİTTİ
34 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Muhtelif Yollarda Parke Yapım Ve Onarım İşi | HASSA | 2018-06-04 | - | - | 1232510 | 1044500 | 360058 | 29.2134 | 30 | DEVAM EDİYOR
35 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | 2.Bölge Muhtelif Yollarda Parke Yapım Ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-06-06 | - | - | 1413953 | 1198265 | 1122266 | 79.3708 | 80 | DEVAM EDİYOR
36 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | 1.Bölge Muhtelif Yollarda Parke Yapım Ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-06-05 | - | - | 1407345 | 1192665 | 986881 | 70.1236 | 70 | DEVAM EDİYOR
37 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Muhtelif Yollarda Parke Yapım Ve Onarım İşi | REYHANLI | 2018-06-04 | - | - | 1744040 | 1478000 | 931975 | 53.4377 | 55 | DEVAM EDİYOR
38 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Muhtelif Yollarda Parke Yapım Ve Onarım İşi | ALTINÖZÜ | 2018-06-08 | - | - | 1164070 | 986500 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
39 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Muhtelif Yollarda Parke Yapım Ve Onarım İşi | ERZİN | 2018-06-08 | - | - | 1276937 | 1082150 | - | - | 15 | DEVAM EDİYOR
40 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Muhtelif Yollarda Parke Yapım Ve Onarım İşi | PAYAS | 2018-06-08 | - | - | 570046 | 483090 | - | - | 15 | DEVAM EDİYOR
41 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Muhtelif Yollarda Parke Yapım Ve Onarım İşi | YAYLADAĞI | 2018-06-04 | - | - | 769006 | 651700 | - | - | 15 | DEVAM EDİYOR
42 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Muhtelif Yollarda Parke Yapım Ve Onarım İşi | BELEN | 2018-06-05 | - | - | 1292690 | 1095500 | 469583 | 36.326 | 35 | DEVAM EDİYOR
43 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Muhtelif Yollarda Parke Yapım Ve Onarım İşi | DEFNE | 2018-06-05 | - | - | 1283840 | 1088000 | 655959 | 51.0935 | 50 | DEVAM EDİYOR
44 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Muhtelif Yollarda Parke Yapım Ve Onarım İşi | DÖRTYOL | 2018-06-08 | - | - | 579486 | 491090 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
45 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Muhtelif Yollarda Parke Yapım Ve Onarım İşi | KIRIKHAN | 2018-06-04 | - | - | 1226610 | 1039500 | 178962 | 14.59 | 15 | DEVAM EDİYOR
46 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Güzelburç Mahallesi 2.Kısım Muhtelif Yollarda Parke Yapım Ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-06-06 | - | - | 1331774 | 1128622 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
47 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Güzelburç Mahallesi 1.Kısım Muhtelif Yollarda Parke Yapım Ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-06-06 | - | - | 1331158 | 1128100 | 242552 | 18.2211 | 20 | DEVAM EDİYOR
48 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Odabaşı Mahallesi 5.Kısım Muhtelif Yollarda Parke Yapım Ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-06-07 | - | - | 1239420 | 1050356 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
49 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Odabaşı Mahallesi 4.Kısım Muhtelif Yollarda Parke Yapım Ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-06-07 | - | - | 1365060 | 1156830 | 292524 | 21.4294 | 20 | DEVAM EDİYOR
50 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Odabaşı Mahallesi 3.Kısım Muhtelif Yollarda Parke Yapım Ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-06-07 | - | - | 1615420 | 1369000 | 297332 | 18.4059 | 20 | DEVAM EDİYOR
51 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Odabaşı Mahallesi 2.Kısım Muhtelif Yollarda Parke Yapım Ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-06-07 | - | - | 1293929 | 1096550 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
52 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Odabaşı Mahallesi 1.Kısım Muhtelif Yollarda Parke Yapım Ve Onarım İşi | ANTAKYA | 2018-06-06 | - | - | 1345589 | 1140330 | 1002978 | 74.5382 | 75 | DEVAM EDİYOR
53 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Arsuz İlçesi Muhtelif Yollarda Parke Yapım Ve Onarım İşi | ARSUZ | 2018-08-06 | - | - | 961983 | 815240 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
54 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Kumlu İlçesi Muhtelif Yollarda Parke Yapım Ve Onarım İşi | KUMLU | 2018-08-07 | - | - | 986049 | 835635 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
55 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Antakya İlçesi 2056 Parsel Ve 466 Parselin Restorasyonu, Muhtelif Sokaklarda Sağlıklaştırma Yapım İşi | ANTAKYA | 2018-07-19 | - | - | 24751315 | 20975691 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
56 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Antakya-Habib-İ Neccar Dağı Arası Teleferik Alt İstasyon Restorasyonu Yapım İşi | ANTAKYA | 2018-07-10 | - | - | 6852659 | 5807338 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
57 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Antakya İlçesi Üzümdalı Mezbahanesi Ek Modernizasyon Yapım İşi | ANTAKYA | 2018-05-18 | - | - | 1763864 | 1494800 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
58 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DKH | Samandağ İlçesi Yer Altı Katlı Otopark Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2017-12-20 | - | - | 8516060 | 7217000 | 4514320 | 53.0095 | 50 | DEVAM EDİYOR
1 | HATSU | DKH | K.Dalyan (Narlıca) Atıksu Arıtma Tesisi Ve Kollektör Hattı İnşaatı | ANTAKYA | 2017-04-24 | 2018-07-28 | 42280637 | 20618965 | 62899602 | 22698720 | 100 | 97 | DEVAM EDİYOR
2 | HATSU | DKH | Antakya 2. Grup Güzelburç-Odabaşı-Narlıca (Mobilyacılar Sitesi) Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı | ANTAKYA | 2017-11-14 | 2018-09-18 | - | 37363815 | 37363815 | 31209760 | 83.5294 | 84 | DEVAM EDİYOR
3 | HATSU | DKH | Kırıkhan (Hatay) A.A.T Mekanik Ve Elektrik İşleri Yapım İşi | KIRIKHAN | 2018-05-03 | 2018-10-06 | - | 2665000 | 2665000 | 947880 | 35.5677 | 85 | DEVAM EDİYOR
4 | HATSU | DKH | Mızraklı-Samandağ Kanalizasyon İnşaatı Yapımı | SAMANDAĞ | 2018-04-27 | 2018-09-10 | - | 950598 | 950598 | - | - | 85 | DEVAM EDİYOR
5 | HATSU | DKH | Arsuz 1 Grup Kanalizasyon Şebekesi (Karaağaç Ve Nardüzü Mah) İle Belen Kollektör Hattı Yapım İşi | ARSUZ | 2018-06-20 | 2019-08-26 | - | 18066118 | 56456620 | - | - | 2 | DEVAM EDİYOR
6 | HATSU | DKH | Hatay (500 Km) Muhtelif Belde Ve Mahallelerin Kanalizasyon Şebeke Projesi | HASSA- DEFNE-ANTAKYA-SAMANDAĞ-ALTINÖZÜ | 2016-06-24 | 2017-07-10 | - | 254716 | 318395 | 127358 | 50 | 95 | DEVAM EDİYOR
7 | HATSU | DKH | Yayladağı Atıksu Arıtma Tesisi Projesi | YAYLADAĞI | 2017-04-20 | 2017-11-21 | 29600 | 118400 | 148000 | - | - | 95 | DEVAM EDİYOR
8 | HATSU | DKH | Antakya(Hatay) Atıksu Arıtma Tesisi Projesi | ANTAKYA | 2017-08-09 | 2018-01-07 | - | 450000 | 450000 | - | - | 50 | DEVAM EDİYOR
9 | HATSU | DKH | Arsuz Üçgüllük Atıksu Arıtma Tesisi Projesi | ARSUZ | 2017-11-21 | 2018-09-30 | - | 140000 | 140000 | 35000 | 25 | 50 | DEVAM EDİYOR
10 | HATSU | DKH | Antakya Merkez İçmesuyu İnşaatı | ANTAKYA | 2016-03-31 | 2018-12-02 | 31814461 | 32008539 | 63823000 | 15101667 | 47.1801 | 68 | DEVAM EDİYOR
11 | HATSU | DKH | Erzin İçmesuyu İnşaatı | ERZİN | 2016-04-20 | 2018-05-14 | 17892336 | 4228025 | 22120361 | 3857548 | 91.2376 | 98 | DEVAM EDİYOR
12 | HATSU | DKH | Belen İçmesuyu Şebeke İnşaatı | BELEN | 2015-05-28 | 2018-04-12 | 11875015 | 6294328 | 18169343 | 1801595 | 28.6225 | 80 | DEVAM EDİYOR
13 | HATSU | DKH | Hatay Altınözü Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu İnşaatı | ALTINÖZÜ | 2017-11-08 | 2018-08-29 | - | 3964267 | 3964267 | 2861687 | 72.187 | 75 | DEVAM EDİYOR
14 | HATSU | DKH | Hatay İli 2018 Yılı Muhtelif İlçelerde Su Sondaj Kuyusu Açılması | İL GENELİ | 2018-02-26 | 2019-04-14 | - | 2065504 | 2581880 | 908186 | 43.9692 | 50 | DEVAM EDİYOR
15 | HATSU | DKH | Hatay 1 Bölge İçmesuyu Tesisleri Bakım Onarım İsale Ve Ek Şebeke Yapım İşi (2018-2019 Yılı- 2 Yıllık) | İL GENELİ | 2017-12-18 | 2020-01-20 | - | 8171573 | 16343145 | 4799376 | 58.7326 | 29 | DEVAM EDİYOR
16 | HATSU | DKH | Hatay 2 Bölge İçmesuyu Tesisleri Bakım Onarım İsale Ve Ek Şebeke Yapım İşi (2018-2019 Yılı- 2 Yıllık) | İL GENELİ | 2017-12-15 | 2020-01-17 | - | 5225000 | 10450000 | 3695558 | 70.7284 | 35 | DEVAM EDİYOR
17 | HATSU | DKH | Kırıkhan-Serinyol-Reyhanlı-A.A.T İşletmeleri | KIRIKHAN-ANTAKYA-REYHANLI | 2017 | 2018 | - | 857284 | - | 408232 | 47.6192 | 95 | DEVAM EDİYOR
1 | Emniyet Genel Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | İl Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası İnşaat Yapım İşi | ANTAKYA | 2017-12-05 | 2019-12-29 | - | 41100000 | 87296400 | 16105718 | 39.1867 | 20 | DEVAM EDİYOR
2 | Emniyet Genel Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Belen İlçe Emniyet Amirliği Yeni Hizmet Binası İnşaatı Yapım İşi | BELEN | 2018-03-15 | 2019-04-21 | - | 3739938 | 5658100 | 667391 | 17.845 | 15 | DEVAM EDİYOR
3 | Emniyet Genel Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Reyhanlı İlçe Emniyet Amirliği Yeni Hizmet Binası İnşaatı Yapım İşi | REYHANLI | 2018-06-04 | 2019-08-21 | - | 1100000 | 6678800 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
4 | Emniyet Genel Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Projesi Hazırlanması İşi | ANTAKYA | 2017-06-06 | 18.12.2017 Süre Uzatımı verilecektir. | - | 52038 | 52038 | - | - | 95 | DEVAM EDİYOR
5 | Emniyet Genel Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polis Hizmet Amirliği Yeni Hizmet Binası Projesi Hazırlama İşi | ANTAKYA | 2017-06-14 | 2017-12-26 | - | 45496 | 45496 | - | - | 95 | DEVAM EDİYOR
1 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Hatay Yeni Müze İkmal Teşhir -Tanzim 2.Etap | ANTAKYA | 2014-11-11 | 2018-12-30 | 7848307 | 2881786 | 10730094 | 2249953 | 78.075 | 95 | DEVAM EDİYOR
2 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Hatay Uzun Çarşı Sokak Sağlıklaştırma Projeleri Yapımı | ANTAKYA | 17.11.2017 | 16.11.2018 | - | 794000 | 794000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
3 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Payas Kalesi Restorasyonu (1.Etap) | PAYAS | 18.10.2017 | 2019-02-09 | - | 8103827 | 8103827 | 5561620 | 68.6295 | 80 | DEVAM EDİYOR
4 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Kırıkhan Kültürhan Uygulama İşi | KIRIKHAN | 09.11.2017 | 26.07.2019 | - | 4000000 | 21574000 | 893572 | 22.3393 | - | DEVAM EDİYOR
5 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Reyhanlı Kültürhan Uygulama İşi | REYHANLI | 09.11.2017 | 26.07.2019 | - | 4000000 | 18624000 | 1714990 | 42.8747 | - | DEVAM EDİYOR
6 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Hatay Etnografya Müzesi Uygulama İşi | ANTAKYA | 07.03.2018 | 2019-03-30 | - | 960918 | 8594953 | 814316 | 84.7435 | 20 | DEVAM EDİYOR
1 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Belen Halk Eğitim Merkezi (8 Derslik) | BELEN | 2016-12-26 | 2018-07-26 | 1924933 | 3100000 | 5412188 | 2779758 | 89.6696 | 90 | DEVAM EDİYOR
2 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Altınözü Spor Salonu | ALTINÖZÜ | 2017-08-03 | 2018-07-26 | - | 1321210 | 1484440 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
3 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Belen İmam Hatip Lisesi (12 Derslik) | BELEN | 2018-03-15 | 2018-11-21 | - | 3575000 | 8182693 | 3667283 | 100 | 45 | DEVAM EDİYOR
4 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Hatay Saadet-Yusuf Mıstıkoğlu Tarım Meslek Lisesi (16 Dreslik+200 Öğrencilik Pansiyon+10 Daire Lojman) ikmal inşaatı | ANTAKYA | 2018-07-12 | 2019 | - | 6244766 | 6244766 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
5 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Nardüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (24 Derslik) | ARSUZ | 2017-08-21 | 2018-12-27 | - | 4813125 | 6212700 | 2578617 | 53.5747 | 45 | DEVAM EDİYOR
6 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Günyazı Özel Eğitim Uygulama ve iş Uygulama Okulu (16 Derslik) | ANTAKYA | 2018-04-10 | 2019-07-03 | - | 7500000 | 4843428 | 980751 | 13.0767 | 25 | DEVAM EDİYOR
7 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Dörtyol 300 Kişilik Pansiyon ve Spor Salonu (Dörtyol Fen Lisesi) | DÖRTYOL | 2017-09-15 | 2018-08-31 | 3616844 | 2129906 | 8913862 | 4619700 | 100 | 100 | BİTTİ
8 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Büyükburç Ortaokulu | ALTINÖZÜ | 2017-09-07 | 2018-07-19 | 328989 | 1977760 | 2283064 | 1948697 | 98.5305 | 100 | BİTTİ
9 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mayadalı Ortaokulu (12 Derslik) | ALTINÖZÜ | 2017-11-30 | 2018-09-01 | - | 3000000 | 4154072 | 2124078 | 70.8026 | 55 | DEVAM EDİYOR
10 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Tepehan Anaokulu (4 Derslik) | ALTINÖZÜ | 2017-10-03 | 2018-08-21 | - | 2203680 | 2166952 | 1645978 | 74.6922 | 80 | DEVAM EDİYOR
11 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Keskincik Anaokulu (4 Derslik) | ALTINÖZÜ | 2017-12-06 | 2018-09-03 | - | 2000000 | 1986305.8 | 1043338 | 52.1669 | 55 | DEVAM EDİYOR
12 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Açıkdere Ortaokulu (12 Derslik) | ANTAKYA | 2017-08-24 | 2018-09-07 | - | 3394895 | 3394895.4 | 1857313 | 54.709 | 60 | DEVAM EDİYOR
13 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Akasya İlkokulu (24 Derslik) | ANTAKYA | 2017-09-27 | 2019-02-20 | - | 3570220 | 7060766 | 2537580 | 71.0763 | 35 | DEVAM EDİYOR
14 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Akasya Ortaokulu (24 Derslik) | ANTAKYA | 2017-09-27 | 2019-02-20 | - | 3570220 | 7060766 | 2537580 | 71.0763 | 35 | DEVAM EDİYOR
15 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Dikmece Ortaokulu (8 Derslik) | ANTAKYA | 2017-11-29 | 2018-08-25 | - | 2200000 | 2355870 | 1120457 | 50.9299 | 55 | DEVAM EDİYOR
16 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Günyazı Ortaokulu (24 Derslik) | ANTAKYA | 2017-11-30 | 2019-05-30 | - | 2025000 | 5795435 | 1332920 | 65.8232 | 30 | DEVAM EDİYOR
17 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Odabaşı Ortaokulu (24 Derslik) | ANTAKYA | 2017-12-18 | 2019-03-11 | - | 1500000 | 4657460 | 1248038 | 83.2025 | 35 | DEVAM EDİYOR
18 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Küçükdalyan Soğuksu Ortaokulu (24 Derslik) | ANTAKYA | 2018-01-25 | 2019-04-11 | - | 3000000 | 8387440 | 3025141 | 100 | 45 | DEVAM EDİYOR
19 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kisecik Ortaokulu (12 Derslik) | ANTAKYA | 2017-08-24 | 2018-08-10 | 1173499 | 1999100 | 3136440 | 1962540 | 100 | 100 | BİTTİ
20 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Ekinci İlkokulu (24 Derslik) | ANTAKYA | 2017-12-26 | 2019-03-25 | - | 6600000 | 6195000 | 2226720 | 33.7382 | 40 | DEVAM EDİYOR
21 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Saraycık Ortaokulu (24 Derslik) | ANTAKYA | 2017-09-27 | 2018-12-07 | 2099008 | 1876992 | 7858800 | 2002839 | 100 | 60 | DEVAM EDİYOR
22 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Saraycık İlkokulu (20 Derslik) | ANTAKYA | 2017-09-27 | 2018-12-05 | - | 6600000 | 7950702.1052 | 3946980 | 59.8027 | 55 | DEVAM EDİYOR
23 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Aşağıoba İlkokulu ( 8 Derslik) | ANTAKYA | 2017-09-15 | 2018-09-13 | - | 2108760 | 2088364 | 825787 | 39.1598 | 35 | DEVAM EDİYOR
24 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Avsuyu Ortaokulu (24 Derslik) | ANTAKYA | 2017-09-27 | 2018-12-27 | - | 4410984 | 7705400 | 3237152 | 73.3884 | 50 | DEVAM EDİYOR
25 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | İstiklal İlkokulu (12 Derslik) | ANTAKYA | - | - | - | 1000000 | 3000000 | - | - | 5 | İHALE AŞAMASINDA
26 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Vali Ürgen Ortaokulu (20 Derslik) | ANTAKYA | 2017-11-30 | 2019-02-04 | - | 6600000 | 5227400 | 3158156 | 47.8508 | 65 | DEVAM EDİYOR
27 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Serinyol 100.Yıl İlkokulu (12 Derslik) | ANTAKYA | 2017-08-24 | 2018-10-12 | 780405 | 2215417 | 2965558.3 | 1899452 | 85.7379 | 95 | DEVAM EDİYOR
28 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Bohşin Anaokulu (6 Derslik) | ANTAKYA | 2017-12-01 | 2018-07-12 | - | 1999553 | 1999552.952 | 863269 | 43.1731 | 50 | DEVAM EDİYOR
29 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Ataker Anaokulu (4 Derslik) | ANTAKYA | 2018-02-16 | 2018-11-04 | - | 2000000 | 2152320 | 1018704 | 50.9352 | 55 | DEVAM EDİYOR
30 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Saraycık Anaokulu (6 Derslik) | ANTAKYA | 2017-12-26 | 2018-09-17 | - | 651000 | 2152320 | 508650 | 78.1336 | 15 | DEVAM EDİYOR
31 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Narlıca Anasınıfı (1 Derslik) | ANTAKYA | 2017-12-01 | 2018-09-20 | - | 225000 | 213390 | 191290 | 85.0178 | 85 | DEVAM EDİYOR
32 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Narlıca Ilıca Anaokulu (4 Derslik) | ANTAKYA | 2017-12-11 | 2018-08-09 | - | 2000000 | 1993315 | 1229556 | 61.4778 | 65 | DEVAM EDİYOR
33 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Alaattin Anasınıfı (1 Derslik) | ANTAKYA | 2017-12-01 | 2018-09-20 | - | 225000 | 213390 | 191290 | 85.0178 | 85 | DEVAM EDİYOR
34 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Güzelburç Ortaokulu (24 Derslik) | ANTAKYA | 2017-11-17 | 2018-12-27 | - | 6000000 | 4749500 | 3257884 | 54.2981 | 75 | DEVAM EDİYOR
35 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Karahüseyinli Ortaokulu (12 Derslik) | ARSUZ | 2017-11-17 | 2018-08-30 | - | 2703535 | 3027227.2712 | 2664062 | 98.5399 | 90 | DEVAM EDİYOR
36 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Karaağaç Zeynel-Vidat Kırmızıoğlu İlkokulu (8 Derslik) | ARSUZ | 2017-11-15 | 2018-04-18 | 261497 | 1645183 | 1874902 | 884762 | 53.7789 | 65 | DEVAM EDİYOR
37 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yukarı Kepirce Anasınıfı ( 2 Derslik) | ARSUZ | 2017-12-01 | 2018-09-20 | - | 310000 | 296938 | 266184 | 85.8658 | 95 | DEVAM EDİYOR
38 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Sarımazı Ortaokulu (20 Derslik) | BELEN | 2017-11-29 | 2019-01-22 | - | 6600000 | 7135600 | 3438341 | 52.0961 | 40 | DEVAM EDİYOR
39 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Bakras Ortaokulu (12 Derslik) | BELEN | 2018-12-11 | 2018-09-11 | - | 3000000 | 3866152 | 1814845 | 60.4948 | 50 | DEVAM EDİYOR
40 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Fehmi Çankaya İlkokulu ( 24 Derslik) | DEFNE | 2017-09-15 | 2018-12-14 | 875463 | 2522377 | 5601460 | 3101585 | 100 | 70 | DEVAM EDİYOR
41 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Özbek İlkokulu (5 Derslik) | DEFNE | 2017-11-22 | 2018-05-28 | - | 1375000 | 1428165.8 | 829343 | 60.3159 | 65 | DEVAM EDİYOR
42 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Orhanlı Ortaokulu ( 8 Derslik) | DEFNE | 2017-10-02 | 2018-06-06 | - | 2200400 | 2173560 | 1053980 | 47.8995 | 55 | DEVAM EDİYOR
43 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Harbiye Selahattin Güzel Anasınıfı ( 3 Derslik) | DEFNE | 2018-01-22 | 2018-10-20 | - | 600000 | 482030 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
44 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yeniçağ (Hüseyinli) Anasınıfı (2 Derslik) | DEFNE | 2017-12-01 | 2018-08-31 | - | 265000 | 252195 | 222596 | 83.9985 | 95 | DEVAM EDİYOR
45 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Büyükçat Ortaokulu ( 8 Derslik) | DEFNE | 2017-09-08 | 2017-12-04 | 335015 | 1729791 | 2035308.84 | 1024661 | 59.2361 | 95 | DEVAM EDİYOR
46 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Döver Anasınıfı (2 Derslik) | DEFNE | 2018-01-22 | 2018-08-31 | - | 265000 | 252196 | 222596 | 83.9985 | 95 | DEVAM EDİYOR
47 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Dursunlu Anasınıfı ( 3 Derslik) | DEFNE | 2018-01-22 | 2018-10-20 | - | 600000 | 482030 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
48 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Turunçlu Ortaokulu (8 Derslik) | DEFNE | 2017-10-02 | 2018-01-23 | - | 2044200 | 2024880 | 1058642 | 51.7876 | 60 | DEVAM EDİYOR
49 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mustafa Kemal Akbay Anasınıfı ( 2 Derslik) | DEFNE | 2018-01-22 | 2018-02-02 | - | 265000 | 252195 | 222596 | 83.9985 | 95 | DEVAM EDİYOR
50 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yılmaz Nurlu Anasınıfı (2 Derslik) | DEFNE | 2018-01-22 | 2018-02-02 | - | 265000 | 252195 | 222596 | 83.9985 | 95 | DEVAM EDİYOR
51 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Numune Evler İlkokulu ( 24 Derslik) | DÖRTYOL | 2017-09-15 | 2018-01-03 | - | 3625374 | 5974363 | 2836772 | 78.2477 | 40 | DEVAM EDİYOR
52 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Numune Evler Ortaokulu ( 24 Derslik) | DÖRTYOL | 2017-09-18 | 2018-01-03 | - | 3559120 | 5865780 | 3134482 | 88.069 | 45 | DEVAM EDİYOR
53 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kuzuculu Anaokulu (6 Derslik) | DÖRTYOL | 2017-12-22 | 2018-09-01 | - | 2188900 | 2188900 | 970703 | 44.3466 | 50 | DEVAM EDİYOR
54 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | İlk Kurşun Anaokulu (4 Derslik) | DÖRTYOL | 2017-10-03 | 2018-07-23 | - | 582000 | 1929890 | 676341 | 99 | 40 | DEVAM EDİYOR
55 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yeniyurt Ortaokulu (12 Derslik) | DÖRTYOL | 2017-08-24 | 2018-09-01 | - | 3258600 | 3219040 | 3218515 | 98.7699 | 100 | BİTTİ
56 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mehmet Akif Ortaokulu ( 24 Derslik) | ERZİN | 2017-09-15 | 2018-12-29 | - | 3144880 | 6224264 | 3342789 | 99 | 45 | DEVAM EDİYOR
57 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Bahçelievler Anaokulu (6 Derslik) | ERZİN | 2017-10-03 | 2018-07-15 | - | 2084470 | 2084470 | 967132 | 46.397 | 50 | DEVAM EDİYOR
58 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Pınarbaşı Anasınıfı (1 Derslik) | HASSA | 2017-12-01 | 2018-10-03 | - | 265000 | 252372 | 189135 | 71.3717 | 80 | DEVAM EDİYOR
59 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mazmanlı Anasınıfı (2 Derslik) | HASSA | 2017-12-01 | 2018-10-03 | - | 950000 | 458639 | 343718 | 36.1808 | 80 | DEVAM EDİYOR
60 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Dedemli İlkokulu Anasınıfı (1 Derslik) | HASSA | 2017-12-01 | 2018-10-03 | - | 250000 | 181364 | 135920 | 54.368 | 80 | DEVAM EDİYOR
61 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Cemal Gürsel İlkokulu (24 Derslik) | İSKENDERUN | 2017-09-26 | 2019-03-25 | - | 2160000 | 7268800 | 1555639 | 72.0203 | 25 | DEVAM EDİYOR
62 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | İskenderun İlkokulu (24 Derslik) | İSKENDERUN | 2017-09-18 | 2018-12-29 | - | 2941600 | 5824480 | 2520339 | 85.6792 | 50 | DEVAM EDİYOR
63 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Akçay Mahallesi İlkokulu (12 Derslik) | İSKENDERUN | 2017-08-24 | 2018-09-25 | - | 3112200 | 3075080 | 2393969 | 76.9221 | 85 | DEVAM EDİYOR
64 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | 23 Nisan Ortaokulu (12 Derslik) | İSKENDERUN | 2017-09-07 | 2018-09-05 | - | 1969421 | 1969421.0384 | 1602132 | 81.3504 | 80 | DEVAM EDİYOR
65 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Cırtıman Ortaokulu (8 Derslik) | İSKENDERUN | 2017-09-08 | 2018-12-12 | 775554 | 1334606 | 2084824 | 986667 | 73.9295 | 90 | DEVAM EDİYOR
66 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Modernevler Mahallesi Anaokulu ( 6 Derslik) | İSKENDERUN | 2017-10-03 | 2018-08-04 | - | 2175920 | 2175920 | 1153868 | 53.029 | 45 | DEVAM EDİYOR
67 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Bitişik İlkokulu (4 Derslik) | İSKENDERUN | 2017-11-22 | 2018-08-10 | - | 1030376 | 1030376 | 751801 | 72.9638 | 65 | DEVAM EDİYOR
68 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Alakoyun Mahallesi Ortaokulu (24 Derslik) | KIRIKHAN | 2017-09-26 | 2018-12-29 | - | 4372000 | 7198000 | 3751906 | 85.8167 | 50 | DEVAM EDİYOR
69 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Cemal Gürsel 408 Evler Mahallesi Ortaokulu (16 Derslik) | KIRIKHAN | 2017-09-26 | 2018-07-19 | - | 3699995 | 3793002 | 1096587 | 29.6375 | 30 | DEVAM EDİYOR
70 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mimar Sinan Anaokulu (6 Derslik) | KIRIKHAN | 2018-01-04 | 2018-10-11 | - | 720000 | 2421478 | 1118921 | 99 | 45 | DEVAM EDİYOR
71 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | İmece Aydınlar Anasınıfı (2 Derslik) | KIRIKHAN | 2017-12-01 | 2018-10-03 | - | 265000 | 252372 | 189135 | 71.3717 | 80 | DEVAM EDİYOR
72 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yüksel Acun Anaokulu (4 Derslik) | KIRIKHAN | 2017-10-03 | 2018-07-21 | - | 2134987 | 2134986.862 | 1398862 | 65.5209 | 70 | DEVAM EDİYOR
73 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Gülova Anasınıfı (2 Derslik) | KUMLU | 2017-12-01 | 2018-10-03 | - | 265000 | 252372 | 189135 | 71.3717 | 80 | DEVAM EDİYOR
74 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yıldırım Beyazıt Mahallesi İlkokulu (16 Derslik) | PAYAS | 2017-12-06 | 2018-10-15 | - | 4099320 | 4099320 | 1807147 | 44.0841 | 45 | DEVAM EDİYOR
75 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Karbeyaz Mahallesi İlkokulu (8 Derslik) | PAYAS | 2017-09-15 | 2018-06-02 | - | 2163900 | 2142585 | 1993952 | 92.1462 | 95 | DEVAM EDİYOR
76 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Bahçelievler Mahallesi İlkokulu (24 Derslik) | REYHANLI | 2017-09-18 | 2018-12-29 | - | 3466000 | 6855800 | 4627231 | 100 | 55 | DEVAM EDİYOR
77 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Reyhanlı Alakuzu Anasınıfı (1 Derslik) | REYHANLI | 2017-12-01 | 2018-08-19 | - | 295000 | 204709 | 203913 | 69.1231 | 100 | BİTTİ
78 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Reyhanlı Tayfur Sökmen Karadeniz Ortaokulu (16 Derslik) | REYHANLI | 2018-06-18 | - | - | 1200000 | 3233200 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
79 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Atatürk Ortaokulu (12 Derslik) | REYHANLI | 2017-09-07 | 2018-07-26 | 583817 | 2292230 | 2844027 | 1849190 | 80.6721 | 70 | DEVAM EDİYOR
80 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Azgınlı Mahallesi İlkokulu (5 Derslik) | REYHANLI | 2017-11-29 | 2018-06-23 | - | 1673240 | 1673240 | 1362687 | 81.44 | 85 | DEVAM EDİYOR
81 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Karasüleymanlı Uzunköy İlkokulu (8 Derslik) | REYHANLI | 2017-12-11 | 2018-10-31 | - | 660000 | 2212500 | 657751 | 99 | 35 | DEVAM EDİYOR
82 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Paşaköy Başköy Anasınıfı (2 Derslik) | REYHANLI | 2017-12-01 | 2018-08-19 | - | 583997 | 517675 | 515663 | 88.2989 | 100 | BİTTİ
83 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Konuk Anasınıfı (2 Derslik) | REYHANLI | 2017-12-01 | 2018-08-19 | - | 292000 | 284858 | 283751 | 97.175 | 100 | BİTTİ
84 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Beşarslan Ortaokulu (8 Derslik) | REYHANLI | 2017-11-29 | 2018-07-05 | - | 660000 | 1990849.98 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
85 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Varışlı Anasınıfı (1 Derslik) | REYHANLI | 2017-12-01 | 2018-08-19 | - | 292000 | 284858 | 283751 | 97.175 | 100 | BİTTİ
86 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mızraklı Ortaokulu (16 Derslik) | SAMANDAĞ | 2017-09-26 | 2018-11-28 | - | 4677000 | 4613800 | 3417692 | 73.0744 | 70 | DEVAM EDİYOR
87 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yaylıca Ortaokulu (8 Derslik) | SAMANDAĞ | 2017-10-02 | 2018-08-14 | - | 2168840 | 2168840 | 1977238 | 91.1657 | 95 | DEVAM EDİYOR
88 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kuşalanı Ortaokulu (16 Derslik) | SAMANDAĞ | 2017-12-22 | 2018-11-14 | - | 3715820 | 3715820 | 1458393 | 39.2482 | 45 | DEVAM EDİYOR
89 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Yoğunoluk İlkokulu (5 Derslik) | SAMANDAĞ | 2017-12-12 | 2018-09-05 | - | 495000 | 1525740 | 452930 | 91.501 | 35 | DEVAM EDİYOR
90 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Zübeyde Hanım Ortaokulu (12 Derslik) | SAMANDAĞ | 2017-09-07 | 2018-07-18 | 502409 | 2525631 | 2992126 | 2489717 | 98.578 | 100 | BİTTİ
91 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Tomruksuyu Ortaokulu ( 8 Derslik) | SAMANDAĞ | 2017-10-02 | 2018-09-19 | - | 2111020 | 2111020 | 911395 | 43.1732 | 50 | DEVAM EDİYOR
92 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Değirmenbaşı Ortaokulu (8 Derslik) | SAMANDAĞ | 2017-09-08 | 2018-07-18 | 432182 | 1650299 | 2061696 | 1629514 | 98.7405 | 100 | BİTTİ
93 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Hıdırbey Anasınıfı (1 Derslik) | SAMANDAĞ | 2017-12-01 | 2018-09-20 | - | 225000 | 213390 | 191290 | 85.0178 | 85 | DEVAM EDİYOR
94 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Tekebaşı Anaokulu ( 6 Derslik) | SAMANDAĞ | 2018-01-22 | 2018-12-08 | - | 695113 | 2496957 | 855298 | 99 | 30 | DEVAM EDİYOR
95 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Seldiren Anasınıfı (1 Derslik) | SAMANDAĞ | 2017-12-01 | 2018-09-20 | - | 225000 | 213390 | 191290 | 85.0178 | 85 | DEVAM EDİYOR
96 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kozkalesi İlkokulu ( 4 Derslik) | ALTINÖZÜ | 2018-07-03 | 2018 | - | 475000 | 385611 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
97 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Cumhuriyet İlkokulu ( 4 Derslik) | ALTINÖZÜ | 2018-07-03 | 2018 | - | 475000 | 469640 | 152321 | 32.0676 | 35 | DEVAM EDİYOR
98 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | 19 Aralık İlkokulu ( 8 Derslik) | DÖRTYOL | 2018-04-13 | 2018 | - | 450000 | 669396 | 71164 | 15.8142 | 5 | DEVAM EDİYOR
99 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kuzuculu Fevzi Çakmak İlkokulu (6 Derslik) | DÖRTYOL | 2018-04-13 | 2018-10-29 | - | 350000 | 669396 | 71164 | 20.3326 | 5 | DEVAM EDİYOR
100 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kodallı İlkokulu ( 8 Derslik) | KIRIKHAN | 2018-06-05 | 2018-11-27 | - | 200000 | 1147323 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
101 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Camuzkışlası İlkokulu (5 Derslik) | KIRIKHAN | 2018-06-05 | 2018-11-27 | - | 200000 | 717077 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
102 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | İncirli İlokulu (2 Derslik) | KIRIKHAN | 2018-06-05 | 2018-09-28 | - | 245000 | 339250 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
103 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Altınözü Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (200 Kişilik Pans. + 1 Atol.) ve (24 Derslik) | ALTINÖZÜ | 2018-11-12 | 2019 | - | 3000000 | 21000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
104 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Antakya Anadolu İmam Hatip Lisesi (24 Derslik) | ANTAKYA | 2018-11-22 | - | - | 2500000 | 12000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
105 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Antakya Anadolu Lisesi (Spor Salonu+24 Derslik) | ANTAKYA | 2018-10-05 | - | - | 2000000 | 19000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
106 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kırıkhan 300 Kişilik Öğrenci Pansiyonu | KIRIKHAN | 2018-03-27 | 2019-08-10 | - | 10000000 | 7953200 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
107 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Atatürk Ortaokulu (16 Derslik) | ALTINÖZÜ | 2018-07-27 | 2019 | - | 1350000 | 6322440 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
108 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Aksaray Ortaokulu (24 Derslik) | ANTAKYA | 2018-08-13 | - | - | 1700000 | 7823400 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
109 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Odabaşı Ortaokulu (24 Derslik) | ANTAKYA | 2018-08-27 | - | - | 1700000 | 8500000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
110 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Şehit Nizam Akdeniz İlkokulu ( 8 Derslik) | ANTAKYA | 2018-09-03 | - | - | 600000 | 3000000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
111 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Ekinci Nevzat Ceylan İlkokulu ( 8 Derslik) | ANTAKYA | 2018-08-02 | - | - | 866600 | 4333000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
112 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Ovakent Ortaokulu (8 Derslik) | ANTAKYA | 2018-09-03 | - | - | 1109080 | 5545400 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
113 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Doğanköy İlkokulu (8 Derslik) | ANTAKYA | 2018-08-02 | - | - | 477680 | 2388400 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
114 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Aşağıoba İlkokulu (8 Derslik) | ANTAKYA | 2018-08-15 | - | - | 600000 | 3000000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
115 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Bohşin İlkokulu ( 8 Derslik) | ANTAKYA | 2018-09-21 | - | - | 140000 | 700000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
116 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Bohşin Ortaokulu (6 Derslik) | ANTAKYA | 2018-07-25 | - | - | 170000 | 677993 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
117 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Çaylı Barbaros İlkokulu (24 Derslik) | DÖRTYOL | 2018-08-17 | - | - | 1700000 | 8500000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
118 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | TOKİ İmam Hatip Ortaokulu ( 16 Derslik) | HASSA | 2018-07-27 | 2019-06-21 | - | 1350000 | 6661486 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
119 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mehmet Akif İlkokulu (24 Derslik) | KIRIKHAN | 2018-07-27 | 2019-07-22 | - | 1700000 | 7384440 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
120 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | 75. Yıl İlkokulu (24 Derslik) | KIRIKHAN | 2018-08-27 | - | - | 1700000 | 8500000 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
121 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Delibekirli İlkokulu (5 Derslik) | KIRIKHAN | 2018-09-28 | - | - | 262920 | 1314600 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
122 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Bağlar Mahallesi Ortaokulu (24 Derslik) | REYHANLI | 2018-08-06 | 2019-07-21 | - | 1700000 | 7284140 | - | - | 5 | DEVAM EDİYOR
123 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Kümelievler Mahallesi İlkokulu (Bayır 8 Derslik) | REYHANLI | 2018-08-02 | - | - | 700000 | 3505780 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
124 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Gültepe Mahallesi İlkokulu (24 Derslik) | REYHANLI | 2018-10-02 | - | - | 1818040 | 9090200 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
125 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mehmet Belkıs Büyükvelioğlu İlkokulu (8 Derslik) | REYHANLI | 2018-09-03 | - | - | 692720 | 3463600 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
126 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Meydan İlkokulu (16 Derslik) | SAMANDAĞ | 2018-08-02 | - | - | 778400 | 4230300 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
127 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Mehmet Akif İlkokulu (16 Derslik) | YAYLADAĞI | 2018-07-27 | - | - | 1450000 | 6512420 | - | - | - | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
128 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | Hatay Muhtelif Yerler Okul Onarımları (32 Adet Okulun onarım işi) | İL GENELİ | 2018-05-07 | - | - | 3706358 | 3706358 | 645131 | - | - | DEVAM EDİYOR
1 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | İskenderun ADSM 40 Ünit | İSKENDERUN | Yapım: 08.09.2014 İkmal: 09.10.2017 | 15.10.2018 | 4255970 | 11970000 | 11970000 | 7100000 | 59.315 | 90 | DEVAM EDİYOR
2 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Reyhanlı 100 Yataklı Devlet Hastanesi | REYHANLI | 2016-10-03 | 2018-09-22 | 18932765 | 27521475 | 39368000 | 23587343 | 85.7052 | 90 | DEVAM EDİYOR
3 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Kırıkhan 20 Üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | KIRIKHAN | 2017-09-22 | 2018-10-30 | - | 7897000 | 7897000 | 4800000 | 60.7826 | 60 | DEVAM EDİYOR
4 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Samandag 75 Yataklı Devlet Hastanesi | SAMANDAĞ | 2018-01-17 | 2019-07-26 | - | 5000000 | 48668000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
5 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Dörtyol 250 Yataklı Devlet Hastanesi | DÖRTYOL | - | - | - | 40000000 | 141000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
6 | İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | Hatay Devlet Hastanesi Radyoterapi Merkezi | ANTAKYA | 2018-05-10 | - | - | 4000000 | 4000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
1 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Muhtelif Cadde ve Sokaklara Kilitli Parke Taşı ile Yol ve Kaldırım Yapılması | İSKENDERUN | 2016-06-30 | 2018-08-30 | 10715345 | 20000000 | 10728678 | 1862775 | 9.3139 | 99 | DEVAM EDİYOR
2 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Muhtelif Cadde ve Sokaklara Kaldırım Karosu Yapılması | İSKENDERUN | 2016-06-28 | 2018-08-23 | 6796010 | 20000000 | 10321372 | 5400685 | 27.0034 | 99 | DEVAM EDİYOR
3 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | 3 Adet Prefabrik Taziye Evi Yapım İşi | İSKENDERUN | 2018-01-05 | 2018-05-26 | - | 2000000 | 765820 | 135019 | 6.7509 | 18 | DEVAM EDİYOR
4 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | GENÇLİK VE SPOR | 4 Adet Sentetik Çim Yüzeyli Mini Futbol, Basketbol ve Voleybol Sahası | İSKENDERUN | 2018-02-22 | 2018-08-09 | - | 2500000 | 684400 | 751773 | 75 | 100 | BİTTİ
5 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | DKH | Kent Park Yapımı | İSKENDERUN | 2018-08-10 | 2019-03-05 | - | 14500000 | 10477220 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
6 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | AsfaltPlenti | İSKENDERUN | 2018-07-09 | 2018-10-14 | - | 20000000 | 1649640 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
1 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi (Merkez Kampüs Uygulama İmar Planı Hazırlama Hizmet Alımı) | İSKENDERUN | - | 2018-12-31 | - | 25000 | 25000 | 23600 | 94.4 | 100 | BİTTİ
2 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Derslik ve Merkezi Birimler (1-Merkezi Kütüphane (11.500m2) Yapım İşi) | İSKENDERUN | 2017-05-03 | 2019-03-09 | 4022974 | 5976250 | 19147860 | 5891959 | 98.5896 | 48 | DEVAM EDİYOR
3 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Derslik ve Merkezi Birimler (2-Merkezi Yemekhane (5.000m2) Yapım İşi) | İSKENDERUN | 2017-07-06 | 2019-02-27 | 2294368 | 5004450 | 12091460 | 4474969 | 89.4198 | 43 | DEVAM EDİYOR
4 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Derslik ve Merkezi Birimler (3-Mimarlık Fakültesi (16.985m2) Yapım İşi) | İSKENDERUN | 2017-04-07 | 2018-12-01 | 3890875.33 | 8369300 | 26786000 | 8273539 | 98.8558 | 42 | DEVAM EDİYOR
5 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Derslik ve Merkezi Birimler (Merkezi Derslik) | İSKENDERUN | - | - | - | 2000000 | 18000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
6 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Kampüs Altyapısı (Merkez Kampüs Elektrik Altyapısı Yapım İşi) | İSKENDERUN | 2017-12-26 | 2018-04-21 | - | 6000000 | 258302 | 283436 | 100 | 100 | BİTTİ
7 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Kampüs Altyapısı (İSTE Kampüs Yürüyüş Yolları Yapım İşi) | İSKENDERUN | 2018-06-11 | 2018-12-19 | - |  | 990109 | 113307 | 12 | 12 | İHALE AŞAMASINDA
8 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Kampüs Altyapısı (İSTE Göleti Altyapı ve Peyzaj Düzenlemesi Yapım İşi) | İSKENDERUN | 2018-08-01 | 2018-11-30 | - |  | 494302 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
9 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Kampüs Altyapısı (Merkez Kampüs İstinat Duvarı ve Kanalizasyon İkmali Yapım İşi) | İSKENDERUN | 2018-07-25 | 2019-01-15 | - |  | 1160300 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
10 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Öğrenci İşleri Otomasyonu (Proliz) Yazılım Güncellenmesi | İSKENDERUN | 2017-06-16 | 2018-06-16 | - | 34220 | 34220 | 34220 | 100 | 100 | BİTTİ
11 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler Büro Mefruşatı Alım (Masa-Çalışma ve Misafir Koltuğu) | İSKENDERUN | 2018-04-20 | 2018-07-04 | - | 3450000 | 143840 | 143840 | 100 | 100 | BİTTİ
12 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Piyano Alımı) | İSKENDERUN | 2018-05-30 | 2018-07-04 | - |  | 11859 | 11859 | 100 | 100 | BİTTİ
13 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Büro Mobilyaları Alımı) | İSKENDERUN | 2018-07-02 | 2018-07-04 | - |  | 75555 | 75555 | 100 | 100 | BİTTİ
14 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Temizlik Malzemeleri Alımı) | İSKENDERUN | 2018-07-09 | 2018-07-10 | - |  | 103988 | 103988 | 100 | 100 | BİTTİ
15 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Klima Alımı) | İSKENDERUN | 2018-07-26 | 2018-08-06 | - |  | 25901 | 25901 | 100 | 100 | BİTTİ
16 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımı) | İSKENDERUN | 2018-08-16 | 2018-08-28 | - |  | 64165 | 64165 | 100 | 100 | BİTTİ
17 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler (Prefabrik Metropol Konteyner Alımı) | İSKENDERUN | 2018-08-13 | 2018-09-03 | - |  | 75520 | 75520 | 100 | 100 | BİTTİ
18 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | Muhtelif İşler-(Bakım Onarım (Çeşitli Bakım-Onarım İşleri 2018-1 Yapım İşi) | İSKENDERUN | 2018-02-20 | 2018-06-11 | - | 2700000 | 151925 | 140755 | 100 | 99 | BİTTİ
19 | İskenderun Teknik Üniversitesi | EĞİTİM | (Yayın Alımı) Basılı Yayın Alımı | İSKENDERUN | 2018-06-11 | 2018-06-19 | - | 70047 | 70047 | 70047 | 100 | 100 | BİTTİ
20 | İskenderun Teknik Üniversitesi | GENÇLİK VE SPOR | Kapalı Spor Kompleksi | İSKENDERUN | 2017-12-08 | 2020-01-22 | - | 7610000 | 19289460 | 4769853 | 62.6788 | 24 | DEVAM EDİYOR
1 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Antakya-Yayladağı-Suriye Hududu Km:4+000-50+549,91 Arası (Harbiye Çevre Yolu Dahil BY-SK-BSK Yapımı) | ANTAKYA-YAYLADAĞI | 2013-06-28 | 2018-08-29 | 115080000 | 9812000 | 149100000 | 9812000 | 100 | 88 | DEVAM EDİYOR
2 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Antakya-(Reyhanlı-Cilvegözü) Ayr. Yolu (BSK Yapımı) | ANTAKYA-REYHANLI-ALTINÖZÜ | 2017-02-28 | 2019-08-25 | 1740000 | 10000000 | 193520000 | 9290000 | 92.9 | 6 | DEVAM EDİYOR
3 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | (Antakya-Reyhanlı) Ayr.-Altınözü Yolu (Km:9+900-20+232 ve Km:0+000-3+500 BY-BSK Yapımı) | ANTAKYA-REYHANLI-ALTINÖZÜ | 2016-11-23 | 2019-05-26 | 2197000 | 6535000 | 42400000 | 6535000 | 100 | 21 | DEVAM EDİYOR
4 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Kırıkhan-Reyhanlı-Cilvegözü Yolu (BSK Yapımı) | KIRIKHAN-REYHANLI-ALTINÖZÜ | 2016-06-30 | 2020-08-27 | - | 5000000 | 75600000 | 500000 | 10 | 1 | DEVAM EDİYOR
5 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Islahiye-Hassa-Kırıkhan Yolu(SK-BSK Yapımı) | HASSA-KIRIKHAN | 2015-09-15 | 2019-02-21 | 71710000 | 20000000 | 115400000 | 18800000 | 94 | 82 | DEVAM EDİYOR
6 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Antakya- Samandağ Yolu (Samandağ Geçişi Dahil) | ANTAKYA-SAMANDAĞ | 2016-07-19 | 2019-05-25 | 34500000 | 40952000 | 100100000 | 4787000 | 11.6893 | 41 | DEVAM EDİYOR
7 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Dörtyol-İskenderun Arası BSK onarım işi | DÖRTYOL-İSKENDERUN | 2018-06-06 | 2018-12-31 | - | - | 25700000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
8 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Hamam Kavşağı Afrin Yolu | KUMLU | 2018-05-15 | 2019-12-22 | - | - | 112000000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
9 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Topboğazı - Kırıkhan Yolu (BSK Yapımı) | KIRIKHAN | 2016-03-09 | 2019-03-30 | 11500000 | - | 46600000 | - | - | 29 | DEVAM EDİYOR
10 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | (Antakya-Reyhanlı) Ayr.-Hacıpaşa İl Yolu Yolu (Km:4+100-20+250 Arası TYSK Yapımı) | ANTAKYA-REYHANLI-ALTINÖZÜ | 2016-07-19 | 2018-12-14 | 2536000 | 5600000 | 6780000 | 1200000 | 21.4286 | 55 | DEVAM EDİYOR
11 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Altınözü- Karbeyaz Yolu Km:(45+500-52+000 Arası TYSK Yapımı) | ALTINÖZÜ | 2017-06-02 | 2018-12-14 | 1124000 | 5000000 | 5090000 | 2250000 | 45 | 66 | DEVAM EDİYOR
12 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | İskenderun Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Otoyol Bağlantısı Ve İskenderun OSB Kavşağı | İSKENDERUN | 2016-09-20 | 2019-10-03 | - | 2020000 | 37800000 | 2020000 | 100 | 7 | DEVAM EDİYOR
13 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Murat Paşa I ve II Köprüleri (Restorasyon) | KIRIKHAN | 2017-08-18 | 2019-11-10 | - | 11300000 | 13500000 | 11300000 | 100 | 100 | BİTTİ
14 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Kırıkhan -Kumlu Yolu Kanal 2-Kanal 3 Köprüleri | KIRIKHAN-KUMLU | 2017-06-21 | 2019-05-17 | - | 1700000 | 11500000 | 1700000 | 100 | 15 | DEVAM EDİYOR
15 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | 53.Hatay Şube Tesisleri Yenilenmesi | İL GENELİ | 2016-11-30 | 2018-08-18 | 16000000 | 12257000 | 29562000 | 12257000 | 100 | 96 | DEVAM EDİYOR
16 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | Diğer Harcamalar (Kamulaştırma vs.) | İL GENELİ | - | - | - | 23749000 | 23749000 | 23749000 | 100 | 100 | BİTTİ
1 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 2018 yılı Sıcak asfalt yapımı | KIRIKHAN | - | - | - | 3500000 | 3500000 | 2750000 | 78.5714 | - | DEVAM EDİYOR
2 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | 2018 yılı Kilitli Parke Döşeme İşi | KIRIKHAN | - | - | - | 2000000 | 2000000 | 1500000 | 75 | - | DEVAM EDİYOR
3 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | GENÇLİK VE SPOR | Spor Kompleksi Projesi | KIRIKHAN | 2018-04-30 | - | - | 1000000 | 870000 | 110000 | 11 | - | İHALE AŞAMASINDA
4 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | 2018 Yılı Taziye ve Düğün Yeri Yapılması | KIRIKHAN | - | - | - | 400000 | 400000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
5 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | DKH | Çamlık Bölgesi Kent Ormanı Projesi | KIRIKHAN | - | - | 1500000 | 4000000 | 4000000 | 250000 | 6.25 | 45 | DEVAM EDİYOR
6 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | DKH | Pazar Yeri Projesi ile Yapım İşi | KIRIKHAN | 2018-05-15 | - | - | 5000000 | 4500000 | 500000 | 10 | - | DEVAM EDİYOR
7 | KIRIKHAN BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Kültür Merkezi Yapımı | KIRIKHAN | - | - | - | - | - | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
1 | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | EĞİTİM | Reyhanlı 400 Kişilik Yurt Projesi ve İnşaatı Yapımı | REYHANLI | 2018-02-26 | 2019-05-07 | - | 4000000 | 26000000 | 10054 | 1 | 8 | DEVAM EDİYOR
2 | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | EĞİTİM | İskenderun 750 Kişilik Yurt Yapımı | İSKENDERUN | 2017-11-01 | 2018-11-26 | 33567195 | 6000000 | 44000000 | 6000000 | 100 | 100 | BİTTİ
3 | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | EĞİTİM | İskenderun 1000 Kişilik Yurt Projesi ve İnşaatı Yapımı | İSKENDERUN | 2014-05-21 | - | - | 7000000 | 72000000 | 24631 | 1 | - | DEVAM EDİYOR
4 | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | EĞİTİM | Kırıkhan 350 Kişilik Yurt Yapımı | KIRIKHAN | - | - | - | 4000000 | 22000000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
1 | KUMLU BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Merkeze Bağlı Mahallelere Kilitli Parke Taşı Döşeme Yapım İşi | KUMLU | 2017-07-10 | 2018-09-18 | 363897 | 1101200 | 1932300 | 257610 | 23.3936 | 65 | DEVAM EDİYOR
2 | KUMLU BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | İlçeye Bağlı 8 Mahallede Açık Hava Düğün salonu Yapım İşi | KUMLU | 2018-06-18 | 2018-10-18 | - | 1380000 | 1604036 | 1035000 | 75 | 75 | DEVAM EDİYOR
1 | MTA Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Türkiye Bölgesel Ölçekli Sıvılaşma Yatkınlık Haritalarının Hazırlanması | İL GENELİ | - | 2018-06-29 | - | 100000 | 100000 | 29561 | 29.561 | 83 | DEVAM EDİYOR
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | ETÜT PROJE
1 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Mevzi imar planı hizmet alımı | İL GENELİ | 2016-10-25 | 2017-01-24 | - | 188000 | 188000 | - | - | 65 | DEVAM EDİYOR
2 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MKÜ Tıp Fakültesi Öğretim Binaları Ek İnşaatı Proje Hizmet Alım İşi | ANTAKYA | 2017-08-23 | 2018-02-10 | - | 73000 | 73000 | 73000 | 100 | 100 | BİTTİ
3 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi tadilatı Proje Hizmeti Alım İşi (12170 m2) | ANTAKYA | 2017-11-09 | 2018-05-07 | - | 199000 | 199000 | - | - | 99 | DEVAM EDİYOR
4 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Kampus içinden geçen derelerin deplaseleri proje hizmet alımı | ANTAKYA | 2017-06-19 | 2018-01-20 | - | 23000 | 24000 | 23000 | 100 | 100 | BİTTİ
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | KAMPÜS ALTYAPISI
5 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MKÜ Tayfur Sökmen Kampüsü 2017 Yılı Alt Yapı İnşaatı İşi | ANTAKYA | 2017-08-07 | 2018-02-06 | 652000 | 1883000 | 2307000 | 1623000 | 86.1922 | 96 | DEVAM EDİYOR
6 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MKÜ Tayfur Sökmen Kampüsü 2017 Yılı Alt Yapı İnşaatı İşi | ANTAKYA | 2018-07-19 | 2018-12-24 | - | 847000 | 847000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
7 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MKÜ Tayfur Sökmen Kampüsü 2017 Yılı Alt Yapı İnşaatı İşi | ANTAKYA | 2017 | 2018-09-30 | - | 67000 | 67000 | 67000 | 100 | 100 | BİTTİ
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER
8 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatı (18.000 m2 den 22.000 m2 dönüştürülmesi) | ANTAKYA | 2016-06-23 | 2020-03-14 | 2030000 | 6422000 | 41327000 | 3785000 | 58.938 | 16 | DEVAM EDİYOR
9 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Kırıkhan Derslik ve Merkezi Birimler Bin. İnş.(7560 m2) | KIRIKHAN | 2016-09-20 | 2018-01-05 | 9336000 | 4161000 | 14637000 | 5301000 | 100 | 100 | BİTTİ
10 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | İlahiyat Fakültesi Binası inş (7835m2) | ANTAKYA | 2016-06-15 | 2017-12-07 | 5999000 | 6900000 | 12900000 | 3567000 | 51.6957 | 85 | DEVAM EDİYOR
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MUHTELİF İŞLER (Büyük Onarım İşleri )
11 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | MKÜ Fakülte ve Yüksekokul Asansörleri Bakım Onarım İnşaatı İşi | ANTAKYA-REYHANLI-ALTINÖZÜ | 2017-07-18 | 2017-12-17 | 82000 | 739000 | 880000 | 739000 | 100 | 100 | BİTTİ
12 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Mkü Tayfur Sökmen Kampüsü Genel Bakım Onarım İnşaatı İşi | ANTAKYA | 2018-07-12 | 2018-12-29 | - | 1923000 | 1923000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
13 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Reyhanlı Meslek Yüksekokulu Bakım Onarım İnşaatı İşi | REYHANLI | 2018-05-22 | 2018-10-25 | - | 485000 | 485000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
14 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Bilgi Teknolojileri | ANTAKYA | 2018 | 2018 | - | 300000 | 300000 | 219000 | 73 | - | DEVAM EDİYOR
15 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Makine Techizatı | ANTAKYA | 2018 | 2018 | - | 2598000 | 2598000 | 410000 | 15.7814 | - | DEVAM EDİYOR
16 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Yayın alımı | ANTAKYA | 2018 | 2018 | - | 750000 | 750000 | 584000 | 77.8667 | - | DEVAM EDİYOR
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | SAĞLIK | MUHTELİF İŞLER
17 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | SAĞLIK | Kadın Doğum ve Çocuk Hastane İnşaatı ve Makine Teçhizat Alımı (12.306 m2) | ANTAKYA | 2015-08-11 | 2017-09-28 | 22035000 | 10200000 | 32235000 | 645000 | 6.3235 | 71 | DEVAM EDİYOR
18 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Makine ve Techizat Alımı | ANTAKYA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 4000000 | 4000000 | 2816000 | 70.4 | - | DEVAM EDİYOR
19 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Büyük Onarım | ANTAKYA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 3000000 | 3000000 | 281000 | 9.3667 | - | DEVAM EDİYOR
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | SPOR | MUHTELİF İŞLER
20 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü | EĞİTİM | Açık Kapalı Spor Tesisleri | ANTAKYA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | - | DEVAM EDİYOR
1 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Orman Kadastrosu ve Tescil Projesi | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 90000 | 90000 | 20000 | 22.2222 | 21 | DEVAM EDİYOR
2 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi (Ö.B) | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 2650000 | 2650000 | 2000000 | 75.4717 | 72 | DEVAM EDİYOR
3 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Ağaçlandırma ve Toprak Muh.Projesi (Ö.B) | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 2100000 | 2100000 | 1650000 | 78.5714 | 82 | DEVAM EDİYOR
4 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi (D.S) | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 2000000 | 2000000 | 1550000 | 77.5 | 89 | DEVAM EDİYOR
5 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Fidan Üretim Projesi (D.S) | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 100 | BİTTİ
6 | Orman Bölge Müdürlüğü | DKH | Silvi kültürel faaliyetleri (Cari) | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 2038498 | 2038498 | 1050000 | 51.5085 | 66 | DEVAM EDİYOR
7 | Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Üretim Faaliyetleri (Cari) | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 11862783 | 11862783 | 6500000 | 54.7932 | 44 | DEVAM EDİYOR
8 | Orman Bölge Müdürlüğü | DKH | ORKÖY | İL GENELİ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 2200000 | 2200000 | 1964000 | 89.2727 | 94 | DEVAM EDİYOR
1 | Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Ulusal Geleneksel Bilginin saha çalışması ile belirlenmesi | İL GENELİ | Doğrudan Temin | - | - | 70000 | 67000 | - | - | 70 | DEVAM EDİYOR
2 | Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Binası Yapımı | ANTAKYA | 2017-05-15 | 2018 | 500000 | 1193000 | 2216976 | 975446 | 81.7641 | 100 | BİTTİ
3 | Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Tabiat Parkı-Tabiat Eğitim Merkezi Binası Yapımı | BELEN | 2018-05-21 | 2019-06-28 | - | 500000 | 803183 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
4 | Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Tabiat Parkı-Çevre Düzenleme | BELEN | 2018-05-18 | 2018-10-08 | - | 100000 | 83179 | - | - | 100 | BİTTİ
5 | Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Tabiat Parkı-Plan Proje Yapımı | BELEN | Doğrudan Temin | - | - | 50000 | 50000 | 11800 | 23.6 | 50 | DEVAM EDİYOR
6 | Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi - Tefrişat Alımı | ANTAKYA | - | - | - | 350000 | 350000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
7 | Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | DKH | Gölbaşı Gölü Sulak Alanı Yönetim Planı Yapımı | KIRIKHAN | 2017-09-06 | 2018 | 38798.4 | 58200 | 96996 | - | - | 70 | DEVAM EDİYOR
1 | PAYAS BELEDİYESİ | DKH | Kanal,Briket,Perde Duvar,Parke,Bordüryağmur Oluğu Yapım İşi | PAYAS | 2014-03-07 | 2019-05-12 | 7451621 | 7044844 | 10064062 | - | - | 74 | DEVAM EDİYOR
2 | PAYAS BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Belediye Hizmet Binası Yapım İşi | PAYAS | 2018-04-24 | 2019-01-18 | - | 7390222 | 10557460 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
3 | PAYAS BELEDİYESİ | GENÇLİK VE SPOR | Gençlik Merkezi Ve Konferans Salonu Yapım İşi | PAYAS | 2014-05-26 | 2019-03-04 | 745689 | 927433 | 1673122 | - | - | 45 | DEVAM EDİYOR
4 | PAYAS BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Yaşlılar Yurdu Binası İkmal İnşaatı | PAYAS | 2016-12-28 | 2019-01-27 | 674196 | 2859129 | 5718259 | 316721 | - | 12 | DEVAM EDİYOR
5 | PAYAS BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Sosyal Hizmet Binası Yapım İşi | PAYAS | 2017-05-30 | 2018-12-21 | 640119 | 1887315 | 1887315 | - | - | 34 | DEVAM EDİYOR
6 | PAYAS BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Taziye Evi Yapım İşi | PAYAS | 2017-08-18 | 2018-09-28 | 708292 | 917568 | 1911600 | - | - | 37 | DEVAM EDİYOR
7 | PAYAS BELEDİYESİ | DKH | Çay Ocağı Yapım İşi | PAYAS | 2018-07-20 | 2019-02-09 | - | 75872 | 151744 | 88694 | 58 | 58 | DEVAM EDİYOR
8 | PAYAS BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Hassa Kültür Evi Yapım İşi | PAYAS | 2018-07-13 | 2019-08-11 | - | 682978 | 1365955 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
9 | PAYAS BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Kahramanmaraş Kültür Evi Yapım İşi | PAYAS | 2018-07-16 | 2019-09-05 | - | 472859 | 945717 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
10 | PAYAS BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Sanayi Camii Yapım İşi | PAYAS | 2018-08-06 | 2020-09-15 | - | 3180690 | 10602300 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
11 | PAYAS BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Kur'an Kursu BinasıYapım İşi | PAYAS | 2018-07-30 | 2019-03-18 | - | 127534 | 255069 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
1 | REYHANLI BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Parke, Bordur Ve Döşeme | REYHANLI | - | - | 2814506 | 3500000 | 3500000 | 3000000 | 85.7143 | 95 | DEVAM EDİYOR
2 | REYHANLI BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Asfalt Yapımı | REYHANLI | - | - | 174100 | 4501200 | 4501200 | 4501200 | 100 | 90 | DEVAM EDİYOR
3 | REYHANLI BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | İş Merkezi Yapımı | REYHANLI | - | - | - | 6000000 | 6000000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
4 | REYHANLI BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Kale ve Seyirlik Alan Yapımı | REYHANLI | - | - | - | 2099000 | 2099000 | 1538000 | 73.273 | 73 | DEVAM EDİYOR
5 | REYHANLI BELEDİYESİ | DKH | 16 Adet Çocuk Parkı Yapımı | REYHANLI | - | - | - | 1153000 | 1153000 | 461000 | 39.9827 | 40 | DEVAM EDİYOR
6 | REYHANLI BELEDİYESİ | KÜLTÜR-TURİZM | Kültür Hanı Yapım İşi | REYHANLI | 2017-11-11 | - | - | 18000000 | 18000000 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
1 | SAMANDAĞ BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Kilitli Parke Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2017-09-19 | 2019-10-01 | - | 3096500 | 3096500 | - | - | 30 | DEVAM EDİYOR
2 | SAMANDAĞ BELEDİYESİ | DKH | Turizm Bölgesi II. Etap 1/25000 lik İlave Revizyon Planı | SAMANDAĞ | 2017-05-15 | 2017-11-02 | - | 1037342 | 1037342 | - | - | 80 | DEVAM EDİYOR
3 | SAMANDAĞ BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | Asfalt Kaplama Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2018-07-16 | 2018-11-16 | - | 1590050 | 1590050 | - | - | 10 | DEVAM EDİYOR
4 | SAMANDAĞ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Sanayi Sitesi Ek Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2018-08-27 | 2018-12-15 | - | 928000 | 928000 | - | - | 15 | DEVAM EDİYOR
5 | SAMANDAĞ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Toplu Konut Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2016-09-08 | 2018-03-30 | - | Kat Karşılığı | 17750000 | - | - | 85 | DEVAM EDİYOR
6 | SAMANDAĞ BELEDİYESİ | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Belediye Hizmet Binası Yapım İşi | SAMANDAĞ | 2018-03-08 | 2019-05-08 | - | 4200000 | 10550000 | - | - | 45 | DEVAM EDİYOR
1 | Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü | KONUT-YAPI-İNŞAAT | SGK İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı | ANTAKYA | 2017-11-30 | 2019-06-01 | - | 8320000 | 8320000 | - | - | 30 | DEVAM EDİYOR
1 | TCDD 6. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | T.Kale-İskenderun Hattı Km.25+903'deki Yeşilköy ve Km. 27+460'deki Dörtyol Hemzemin Geçidinin altgeçide dönüştürülmesi | DÖRTYOL | 2016-09-02 | 2019-06-06 | 4608009 | - | 4486969 | - | - | 60 | DEVAM EDİYOR
2 | TCDD 6. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | İskenderun OSB İltisak Hattı Yapımına Yönelik Uygulama Projeleri Hazırlanması | İSKENDERUN | 2017-10-05 | 2018-12-08 | 64000 | 407320 | 634058 | 245250 | 60.2106 | 45 | DEVAM EDİYOR
3 | TCDD 6. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | TCDD iskenderun Gar sahasına yapılacak Gar Binası Projeleri Hazırlama işi | İSKENDERUN | 2018-04-24 | 2018-10-11 | - | 198172 | 122665 | - | - | 60 | DEVAM EDİYOR
1 | Tapu ve Kadastro XII. Bölge Müdürlüğü | DKH | Hatay-Antakya Kadastro Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-08-25 | 2018-01-16 | 1454393 | 25606 | 1479999 | 5669 | 22.1393 | 99 | DEVAM EDİYOR
2 | Tapu ve Kadastro XII. Bölge Müdürlüğü | DKH | Hatay 3. Grup Kadastro | ANTAKYA | 2017-01-26 | 2018-02-14 | 277070 | 36125 | 313195 | 36125 | 100 | 99 | DEVAM EDİYOR
3 | Tapu ve Kadastro XII. Bölge Müdürlüğü | DKH | Sayısal Hatay Arsuz (12-5) | ANTAKYA-YAYLADAĞI-SAMANDAĞ-ARSUZ | 2018-04-10 | 2019-05-11 | - | 1020397 | 1020397 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
1 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Erzin TM Tevsiat | ERZİN | 2017-05-16 | 2018-07-15 | 1000000 | 2700000 | 3700000 | 2311777 | 85.6214 | 98 | DEVAM EDİYOR
2 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Payas 380 GİS | PAYAS | - | - | 2000 | 5300000 | 53000000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
3 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Dörtyol TM | DÖRTYOL | - | - | 2000 | 2000 | 11000000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
4 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Erzin 380-Polateli 380 EİH (GAP)(Toprak Teli Fiber Optikli) | ERZİN | - | - | - | 322000 | 73500000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
5 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | İsdemir 380 GİS Tevsiat | PAYAS | - | - | - | 2000 | 3000000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
6 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Atlas TES-Payas Kablosu ve Kablo Direği | PAYAS | - | - | - | 2000 | 6500000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
7 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Hassa TM | HASSA | - | - | - | 2000 | 11000000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
8 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Hassa- Hasanbeyli RES EİH (Toprak Teli Fiber Optikli) | HASSA | - | - | - | 2000 | 10000000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
9 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Hatay 380- İskenderun-3 EİH (Toprak Teli Fiber Optikli) | İSKENDERUN | - | - | - | 2000 | 13000000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
10 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Hatay 380 TM Tevsiat | ANTAKYA | - | - | - | 150000 | 1250000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
11 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | İskenderun-3 TM Tevsiat | İSKENDERUN | - | - | - | 150000 | 1250000 | - | - | - | PLANLAMA AŞAMASINDA
12 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Payas GİS -İskenderun 2 EİH Yenileme (Toprak Teli Fiber Optikli) | PAYAS-İSKENDERUN | - | - | 50000 | 100000 | 2300000 | - | - | - | PROJE AŞAMASINDA
1 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Meydan Cami 2015-2017 Yılı Onarımı | ANTAKYA | 2015-12-21 | 2018-10-04 | 1805314 | 502641 | 2307956 | 497631 | 99.0033 | 95 | DEVAM EDİYOR
2 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Hünkar Mescidi 2017 Yılı Restorasyon İşi | ANTAKYA | 2017-07-11 | 2017-12-31 | 130198 | 151867 | 282065 | 99102 | 65.2558 | 100 | BİTTİ
3 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Caferiye Mescidi 2017 Restorasyon Uygulama İşi | ANTAKYA | 2017-07-04 | 2018-09-01 | - | 591430 | 591430 | 140349 | 23.7304 | 100 | BİTTİ
4 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Kürt Fakih Cami 2017-2018 Yılı Restorasyon İşi | ANTAKYA | 2017-06-20 | 2019-01-17 | 87077 | 417109 | 504186 | 187512 | 44.9552 | 55 | DEVAM EDİYOR
5 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Ağca Cami 2017 Yılı Restorasyon İşi | ANTAKYA | 2017-07-05 | 2018-07-05 | 114255 | 180907 | 295161 | 172656 | 95.4391 | 100 | BİTTİ
6 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Nakip Cami 2017-2018 Yılı Restorasyon İşi | ANTAKYA | 2017-08-22 | 2018-09-27 | 279541 | 1399555 | 1679096 | 1323467 | 94.5634 | 100 | BİTTİ
7 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Yenişehir Cami Restorasyonu | REYHANLI | 2017-12-04 | 2018-04-05 | 343429 | 248357 | 591786 | 223331 | 89.9234 | 100 | BİTTİ
8 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Habib-i Neccar Cami Kalem İşi Onarımı | ANTAKYA | 2018-02-28 | 2018-03-15 | - | 286799 | 286799 | 286799 | 100 | 100 | BİTTİ
9 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Vakıflar Lojman Binası Bakım-Onarım işi | ANTAKYA | 2017-12-11 | 2018-04-01 | - | 383520 | 383520 | 378406 | 98.6666 | 100 | BİTTİ
10 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Arsuz 101 Parsel Onarım İşi | ARSUZ | 2018-02-01 | 2018-08-01 | - | 316607 | 316607 | 192847 | 60.9105 | 65 | DEVAM EDİYOR
11 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Semerciler Cami 2015-2016 Yılı Proje Temini | ANTAKYA | 05.1.0.2015 | 2018-09-07 | - | 38350 | 38350 | - | - | 100 | BİTTİ
12 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Mustafa Şevki Paşa Cami 2015-2017 Yılı Proje Temini | REYHANLI | 2015-10-08 | 2018-11-20 | - | 108560 | 108560 | - | - | 60 | DEVAM EDİYOR
13 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Şeyh İsa Türbesi 2015-2017 Yılı Proje Temini | ANTAKYA | 2015-10-05 | 2018-10-06 | - | 3233 | 3233 | - | - | 80 | DEVAM EDİYOR
14 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Şeyh Turhan Reyhani Türbesi 2015-2017 Proje Temini | İSKENDERUN | 2015-10-05 | 2018-10-06 | - | 71130 | 71130 | - | - | 80 | DEVAM EDİYOR
15 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Kurtuluş Hamamı 2015-2017 Yılı Proje Temini | ANTAKYA | 2015-10-22 | 2018-12-04 | 66851 | 48788 | 115639 | - | - | 80 | DEVAM EDİYOR
16 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Kerhan Mesidi Proje Temini | ANTAKYA | 2013-06-18 | 2018-06-29 | - | 16992 | 16992 | 16992 | 100 | 100 | BİTTİ
17 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Şeyh Hıdır Proje Temini | ANTAKYA | - | - | - | 47200 | 47200 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
18 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Semerciler Camii Restorasyonu | ANTAKYA | - | - | - | 1180000 | 1180000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
19 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Şeyh İsa ve Şey Ali Bağdadi Türbesi Restorasyonu | ANTAKYA | - | - | - | 354000 | 354000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
20 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Kanuni Sultan Süleyman Külliyesi Proje Temin | BELEN | - | - | - | 370000 | 370000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
21 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | DKH | Şeyh Turhan Reyhaniye Türbesi Restorasyonu | İSKENDERUN | - | - | - | 1770000 | 1770000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
22 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Çarşı Camii Proje Temini | İSKENDERUN | - | - | - | 59000 | 59000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
23 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Mustafa Şevki Paşa Camii Restorasyonu | REYHANLI | - | - | - | 1770000 | 1770000 | - | - | - | İHALE AŞAMASINDA
24 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Şeyh Mugribe Türbesi Proje Temini | ALTINÖZÜ | 2018-02-16 | 2018-08-16 | - | 24356 | 24356 | 24356 | 100 | 100 | BİTTİ
25 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Vakıflı 544 ve 96 parsel Proje Temini | SAMANDAĞ | 2018-02-16 | 2018-08-16 | - | 26821 | 26821 | 26821 | 100 | 100 | BİTTİ
26 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | 412-413 parsel Proje Temini | REYHANLI | 2018-02-16 | 2018-12-14 | - | 7231 | 7231 | - | - | 20 | DEVAM EDİYOR
27 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | KÜLTÜR-TURİZM | Hatay Reyhanlı Yenişehir Değirmeni Çevre Düzenleme Proje Temin İşi | REYHANLI | 2018-06-12 | 2018-12-12 | - | 19990 | 19990 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
1 | YİKOB | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Antakya Hükümet Konağı ve Kaymakam Evi Yapım İşi | ANTAKYA | 2016-03-15 | 2018-07-28 | 11298053 | 2000000 | 15732698 | 3834488 | 100 | 100 | BİTTİ
2 | YİKOB | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Defne Hükümet Konağı Yapım İşi | DEFNE | 2016-03-16 | 2018-04-23 | 4838191 | 3000000 | 12956253 | 5270078 | 100 | 90 | DEVAM EDİYOR
3 | YİKOB | KONUT-YAPI-İNŞAAT | İskenderun Yeni Hükümet Konağı Restorasyon Uygulama Yapım İşi | İSKENDERUN | 2016-10-20 | 2018-05-17 | 4054820 | 4462151 | 7914260 | 1064436 | 23.8548 | 70 | DEVAM EDİYOR
4 | YİKOB | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Arsuz Hükümet Konağı ve Kaymakam Evi İkmal İnşaatı Yapım İşi | ARSUZ | 2018-02-02 | 2019-12-31 | - | 3000000 | 9971000 | 2879633.4 | 95.9878 | 65 | DEVAM EDİYOR
5 | YİKOB | DKH | Altınözü Yunushan Nekropol Alanı 103 Ada 90 Parsel Röleve, Restorasyon ve Çevre Düzenleme Peyzaj Projelerinin Hazırlanması İşi | ALTINÖZÜ | 2017-05-16 | 2017-11-10 | - | 300000 | 257240 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
6 | YİKOB | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Hatay GAMER Hizmet Binası Yapım İşi | ANTAKYA | 2018-01-17 | 2018-07-15 | - | 1495650 | 1628400 | 947860.86 | 63.3745 | 95 | DEVAM EDİYOR
7 | YİKOB | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Hatay Yayladağı Kışlak Mahallesi 1248 Parselde Şehit Yakınına Konut Yapılması İşi | YAYLADAĞI | 2018-01-12 | 2018-05-31 | - | 200000 | 198240 | 125198.85 | 62.5994 | 100 | BİTTİ
8 | YİKOB | DKH | Hatay İli Muhtelif Yerlerde Güvenlik Kamera Sistemi ve Ağı Kurulması İşi | İL GENELİ | 2017-12-20 | 2018-04-19 | - | 28681552 | 8952660 | - | - | 100 | BİTTİ
9 | YİKOB | KONUT-YAPI-İNŞAAT | Hassa ve Samandağ İlçe Jandarma Komutanlıklarına Çevre Duvarı ve Nizamiye Takısı Yapılması İşi | HASSA-SAMANDAĞ | 2018-06-12 | 2018-10-03 | - | 510000 | 469286 | 250631.71 | 49.1435 | 90 | DEVAM EDİYOR
10 | YİKOB | DKH | Dörtyol Jand. Komd. Tb.Klığı Çevre Sistemleri Alım ve Montaj İşi | DÖRTYOL | 2018-07-27 | 2018-12-25 | - | 780919.31 | 568996 | - | - | - | DEVAM EDİYOR
11 | YİKOB | DKH | Dörtyol Hükümet Konağı Engelli Düzenleme Onarım işi | DÖRTYOL | 2018-05-30 | 2018-10-18 | - | 655000 | 361080 | 209998.83 | 51 | 80 | DEVAM EDİYOR
12 | YİKOB | DKH | Hatay Valiliği B ve C Blok Ulaşılabilirlik Düzenleme İşi | ANTAKYA | 2018-05-30 | 2018-10-09 | - |  | 282173.4 | 121312.83 |  | 95 | DEVAM EDİYOR
13 | YİKOB | ULAŞTIRMA | İlçelerdeki Muhtelif Yolların KIRDES Kapsamında Beton Asfalt Yapım İşi | İL GENELİ | 2018-07-06 | 2019-01-05 | - | 16500000 | 15608918.342 | 6008737 | 36.4166 | 40 | DEVAM EDİYOR
TOPLAM | [6 empty] | 20191064 | 61585272.31 | 74901204.742 | 20712375.48 | 33.632

## Sayfa3
2018 YILI KAMU YATIRIMLARININ TOPLU UYGULAMA SONUÇLARI
TAKİBE ALINAN KURULUŞ SAYISI | TOPLAM PROJE | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA | 2018 YILI | 2015 YILINDA YAPILAN HARCAMA TUTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN | BAŞLANAMAYAN | NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)
| SAYISI |  |  | ÖDENEĞİ |  |  | PROJE SAYISI | PROJE SAYISI |  |  |  | 4264286
|  |  |  | (TL) | [7 empty] | 397463
39 | 533 | 5628941329 | 1018395901 | 1491741260 | 473038888 | 73 | 456 | 4 | 31.7 |  |  | 59188817
[12 empty] | 1481892 |  | 4486243
[12 empty] | 190062 |  | 60919105
[12 empty] | 1990025 |  | 671122
[12 empty] | 1713560 |  | 3614955
2018 YILI GENEL İDARE YATIRIMLARININ TOPLU UYGULAMA SONUÇLARI | [11 empty] | - |  | 852236
TAKİBE ALINAN KURULUŞ SAYISI | TOPLAM PROJE | PROJE BEDEL TOPLAM | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA | 2018 YILI ÖDENEĞİ | 2015 YILINDA YAPILAN HARCAMA TUTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN | BAŞLANAMAYAN | NAKDİ GERÇEKLEŞME (%) |  | 1491741260 | - |  | 4160540
| SAYISI |  |  | (TL) |  |  |  | PROJE SAYISI |  |  |  | 2606878 |  | 4426229
23 | 375 | 5017668387 | 856006607 | 970792202 | 326106368 | 35 | 337 | 3 | 33.6 |  |  | 2728431 |  | 100441
[11 empty] | 1491741260 | - |  | 79230871
278357
2018 YILI MAHALLİ İDARE YATIRIMLARININ TOPLU UYGULAMA SONUÇLARI | [11 empty] | 48970
TAKİBE ALINAN KURULUŞ SAYISI | TOPLAM PROJE SAYISI | PROJE BEDEL TOPLAM | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA | 2018 YILI | 2015 YILINDA YAPILAN HARCAMA TUTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN | BAŞLANAMAYAN | NAKDİ GERÇEKLEŞME (%) |  |  | 4250861
|  |  |  | YILI ÖDENEĞİ (TL) |  |  | PROJE SAYISI | PROJE SAYISI |  |  | 473038888 | 91269
16 | 158 | 611272942 | 162389294 | 520949058 | 146932520 | 38 | 119 | 1 | 28.2 |  |  | 79230871
HATAY 2018 YILI KAMU YATIRIMLARININ SEKTÖREL DEĞERLENDİRİLMESİ
Sıra No | Sektör Adı | Proje Sayısı | Yılı Ödeneği | Dönem Sonuna Kadar Yapılan Nakdi Harcama | Biten Proje Sayısı | Devam Eden Proje Sayısı | Başlanamayan Proje Sayısı | Nakti Ger. Or. (%)
1 | (D.K.H) | 71 | 235084345 | 100437082 | 23 | 48 |  | 42.7
2 | Eğitim | 174 | 345711326 | 98583634 | 22 | 152 |  | 28.5
3 | KONUT-YAPI İNŞAAT | 66 | 163877047 | 37734222 | 9 | 55 | 2 | 23
4 | gençlik ve spor | 9 | 66105415 | 25626104 | - | 8 | 1 | 38.8
5 | Kültür ve Turizm | 35 | 48268603 | 10819694 | 3 | 32 |  | 22.4
6 | Sağlık | 8 | 99902235 | 26897694 | 1 | 7 |  | 26.9
7 | Sanayi | 3 | 20000000 | - | - | 3 |  | 0
8 | ULAŞTIRMA | 73 | 393421597 | 131636064 | 13 | 60 |  | 33.5
9 | TARIM | 81 | 109556692 | 39069621 | 2 | 78 | 1 | 35.7
10 | Enerji | 13 | 9814000 | 2234773 | - | 13 |  | 22.8
| TOPLAM | 533 | 1491741260 | 473038888 | 73 | 456 | 4 | 31.7105
28973
9883994
2018 YILI KAMU YATIRIMLARININ İLÇELERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ | [11 empty] | 384955
Sıra No |  |  | İlçe Adı | Proje Sayısı | 2018 YILI Ödeneği (TL) | 2018 Yılında Yapılan Nakdi Harcama | Biten Proje Sayısı | Devam Eden Proje Sayısı | Başlanamayan Proje Sayısı | Nakti Ger. Or. (%) |  | 1790111
1 |  |  | İl GENELİ | 68 | 231749537 | 103686016 | 10 | 58 | - | 44.7 |  | 4109000
2 |  |  | ALTINÖZÜ | 37 | 55679887 | 12836099 | 6 | 30 | 1 | 23.1 |  | -
3 |  |  | ANTAKYA | 117 | 390991320 | 116463041 | 12 | 105 |  | 29.8 |  | -
4 |  |  | ARSUZ | 18 | 30888999 | 9299792 | 3 | 15 |  | 30.1 |  | 5475000
5 |  |  | BELEN | 19 | 44154899 | 8839391 | 1 | 18 |  | 20 |  | 808313
6 |  |  | DEFNE | 31 | 58717948 | 17835330 | 2 | 29 |  | 30.4
7 |  |  | DÖRTYOL | 22 | 82125684 | 13041856 | 4 | 18 |  | 15.9 |  | 51540
8 |  |  | ERZİN | 10 | 22989025 | 8790979 | 1 | 8 | 1 | 38.2 |  | -
9 |  |  | HASSA | 13 | 9986721 | 1420997 | 2 | 9 | 2 | 14.2 |  | 599654
10 |  |  | İSKENDERUN | 51 | 158199282 | 44560152 | 16 | 35 |  | 28.2
11 |  |  | KIRIKHAN | 36 | 96422506 | 27215311 | 3 | 33 |  | 28.2 |  | 100441
12 |  |  | KUMLU | 6 | 5955452 | 662043 | 1 | 5 |  | 11.1 |  | -
13 |  |  | PAYAS | 14 | 46425491 | 8882700 | 1 | 13 |  | 19.1 |  | 900730
14 |  |  | REYHANLI | 50 | 152075939 | 63400661 | 9 | 41 |  | 41.7 |  | 2730832
15 |  |  | SAMANDAĞ | 31 | 94887249 | 33717272 | 1 | 30 |  | 35.5 |  | 26863543
16 |  |  | YAYLADAĞI | 10 | 10491321 | 2387248 | 1 | 9 |  | 22.8
|  |  | TOPLAM | 533 | 1491741260 | 473038888 | 73 | 456 | 4 | 31.7105
2018 YILI GENEL İDARE YATIRIMLARININ YATIRIMCI KURULUŞLAR İTİBARİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
KURUM ADI |  |  | TOPLAM PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI (TL) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA TUTARI (TL) | YILI ÖDENEĞİ (TL) | YILINDAKİ HARCAMA TUTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN | BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI | NAKDİ GERÇ.
(%)
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü |  |  | 2 | 23200000 | 189980 | 27823000 | 3104043 | - | 2 | - | 11.2
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü |  |  | 3 | 466427000 | 66282041 | 20000000 | - | - | 3 | - | 0
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü |  |  | 6 | 93931000 | - | 8914000 | - | - | 4 | 2 | 0
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü |  |  | 60 | 1690512336 | 327037466 | 109198930 | 51867240 | - | 59 | 1 | 47.5
İl Emniyet Müdürlüğü |  |  | 5 | 103597534 | - | 46037472 | 9775931 | - | 5 | - | 21.2
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |  |  | 4 | 160668000 | 64000000 | 53517982 | 22702984 | - | 4 | - | 42.4
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü |  |  | 20 | 23708448 | 7931468 | 15776980 | 2821972 | 2 | 18 | - | 17.9
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü |  |  | 6 | 69142921 | 7848307 | 20740531 | 8075801 | - | 6 | - | 38.9
İl Milli Eğitim Müdürlüğü |  |  | 135 | 486151925 | 18268596 | 254108822 | 73929897 | 8 | 127 | - | 29.1
İl Sağlık Müdürlüğü |  |  | 6 | 252903000 | 23188735 | 89302235 | 26497694 | - | 6 | - | 29.7
İskenderun Teknik Üniversitesi |  |  | 19 | 78628340 | 10208217 | 39360000 | 16776172 | 13 | 6 | - | 42.6
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü |  |  | 16 | 980462000 | 256387000 | 138239000 | 75648000 | 1 | 15 | - | 54.7
Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü |  |  | 4 | 164000000 | 33567 | 21000000 | 34685 | - | 4 | - | 0.2
MTA Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğü |  |  | 1 | 100000 | - | 100000 | 29561 | - | 1 | - | 29.6
Mustafa Kemal Üniversitesi |  |  | 16 | 114568000 | 40134000 | 41947000 | 10691000 | 1 | 15 | - | 25.5
Orman Bölge Müdürlüğü |  |  | 8 | 28817281 | - | 28817281 | 3790000 | - | 8 | - | 13.2
Orman ve Su işleri 7. Bölge Müdürlüğü |  |  | 7 | 2794211 | 538798 | 2278200 | 593672 | - | 7 | - | 26.1
SGK İl Müdürlüğü |  |  | 2 | 9390000 | 749000 | 8641000 | 321000 | 1 | 1 | - | 3.7
Tapu ve Kadastro 12. Bölge Müdürlüğü |  |  | 2 | 1793194 | 1731463 | 61731 | 41794 | 2 | - | - | 67.7
TCDD 6. Bölge Müdürlüğü |  |  | 4 | 8865495 | 5472000 | 6439760 | 1180060 | 1 | 3 | - | 18.3
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü |  |  | 12 | 190800000 | 1054000 | 9714000 | 2205212 | - | 12 | - | 22.7
Vakıflar Bölge Müdürlüğü |  |  | 26 | 12304343 | 4760905 | 7543438 | 2217873 | 4 | 22 | - | 29.4
YİKOB |  |  | 11 | 54903359 | 20191064 | 21230840 | 13801777 | 2 | 9 | - | 65
GENEL TOPLAM |  |  | 375 | 5017668387 | 856006607 | 970792202 | 326106368 | 35 | 337 | 3 | 33.5918
2018 YILI MAHALLİ İDARE YATIRIMLARININ KURULUŞLAR İTİBARIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
KURULUŞU |  |  | TOPLAM PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI (TL) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA TUTARI (TL) | 2018 YILI | 2015 YILINDA YAPILAN HARCAMA TUTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN | BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI | NAKDİ GERÇ.
[6 empty] | YILI ÖDENEĞİ (TL) |  |  |  |  | (%)
Hatay Büyükşehir Belediyesi |  |  | 59 | 166835728 | 24654542 | 203728812 | 53829624 | 28 | 31 | - | 26.4
HATSU Genel Müdürlüğü |  |  | 16 | 242387406 | 103955728 | 123333042 | 56152166 | - | 16 | - | 45.5
Altınözü Belediyesi |  |  | 15 | 9622250 | - | 10397546 | 2517264 | 3 | 12 | - | 24.2
Antakya Belediyesi |  |  | 10 | 3197370 | - | 14720000 | 1904436 | - | 10 | - | 12.9
Arsuz Belediyesi |  |  | 2 | 3548800 | 561744 | 2183800 | 1226360 | - | 2 | - | 56.2 |  | 473038888
Belen Belediyesi |  |  | 4 | 10403000 | - | 8050000 | - | - | 4 | - | 0
Defne Belediyesi |  |  | 13 | 20725668 | 1010235 | 21210000 | 6086100 | - | 13 | - | 28.7
Dörtyol Belediyesi |  |  | 3 | 4105504 | - | 4105504 | 2200000 | 1 | 2 | - | 53.6
Erzin Belediyesi |  |  | 1 | 5000000 | - | 800000 | - | - | - | 1 | 0
Hassa Belediyesi |  |  | 1 | 756250 | - | 2000000 | 378125 | - | 1 | - | 18.9
İskenderun Belediyesi |  |  | 4 | 22500270 | 17511355 | 44500000 | 6153513 | - | 4 | - | 13.8
Kırıkhan Belediyesi |  |  | 7 | 15050000 | 1500000 | 15650000 | 2975000 | - | 7 | - | 19
Kumlu Belediyesi |  |  | 2 | 3536336 | 429399 | 2051801 | - | - | 2 | - | 0
Payas Belediyesi |  |  | 6 | 31811818 | 9777685 | 21026511 | 442232 | - | 6 | - | 2.1
Reyhanlı Belediyesi |  |  | 11 | 39358700 | 2988606 | 39358700 | 13067700 | 6 | 5 | - | 33.2
Samandağ Belediyesi |  |  | 4 | 32433842 | - | 7833342 | - | - | 4 | - | 0
Yayladağı Belediyesi |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TOPLAM |  |  | 158 | 611272942 | 162389294 | 520949058 | 146932520 | 38 | 119 | 1 | 28.2048
2018 YILI MAHALLİ İDARE YATIRIMLARININ SEKTÖREL DEĞERLENDİRİLMESİ
İLÇESİ |  |  | TOPLAM PROJE SAYISI | PROGRAM YILI ÖDENE (TL) | 2018 YILI TOPLAM HARCAMA MİKTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN PROJE SAYISI | BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI | NAKDİ
GERÇ
(%)
D.K.H. |  |  | 56 | 189852802 | 80607291 | 20 | 36 | - | 42.5
KÜLTÜR-TURİZM |  |  | 4 | 19989748 | 904426 | - | 4 | - | 4.5
ULAŞTIRMA |  |  | 49 | 243969787 | 50229834 | 9 | 40 | - | 20.6
EĞİTİM |  |  | 1 | 105504 | - | - | 1 | - | 0
GENÇLİK VE SPOR |  |  | 4 | 4977433 | 75000 | - | 3 | 1 | 1.5
KONUT-YAPI İNŞAAT |  |  | 43 | 61653775 | 14715969 | 8 | 35 | - | 23.9
SAĞLIK |  |  | 1 | 400000 | 400000 | 1 | - | - | 100
TOPLAM | 0 |  | 158 | 520949049 | 146932520 | 38 | 119 | 1 | 28.2048
2018 YILI GENEL İDARE YATIRIMLARININ İLÇELERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
İLÇESİ |  |  | TOPLAM PROJE SAYISI | 2018 YILI | 2018 YILI TOPLAM HARCAMA MİKTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN PROJE SAYISI | BAŞLANAMA | NAKDİ
|  |  |  | YILI ÖDENEĞİ (TL) |  |  |  | YAN PROJE | GERÇ
[8 empty] | SAYISI | (%)
İL GENELİ |  |  | 51 | 163657276 | 75887418 | 4 | 47 | - | 46.4
ALTINÖZÜ |  |  | 19 | 35053401 | 7009768 | 2 | 16 | 1 | 20
ANTAKYA |  |  | 96 | 284756948 | 68612374 | 6 | 90 | - | 24.1
ARSUZ |  |  | 12 | 16187877 | 6391569 | 2 | 10 | - | 39.5
BELEN |  |  | 11 | 21509338 | 6078368 | - | 11 | - | 28.3
DEFNE |  |  | 14 | 15341769 | 7091088 | - | 14 | - | 46.2
DÖRTYOL |  |  | 16 | 65083219 | 8952985 | 2 | 14 | - | 13.8
ERZİN |  |  | 7 | 9774160 | 5191656 | 1 | 6 | - | 53.1
HASSA |  |  | 10 | 3144001 | 771472 | 1 | 7 | 2 | 24.5
İSKENDERUN |  |  | 43 | 93470846 | 34362807 | 14 | 29 | - | 36.8
KIRIKHAN |  |  | 24 | 69686764 | 21285563 | 1 | 23 | - | 30.5
KUMLU |  |  | 2 | 265000 | 127398 | - | 2 | - | 48.1
PAYAS |  |  | 6 | 19671047 | 7289755 | - | 5 | - | 37.1
REYHANLI |  |  | 36 | 104887610 | 48897315 | 2 | 34 | - | 46.6
SAMANDAĞ |  |  | 22 | 65652945 | 26813749 | - | 22 | - | 40.8
YAYLADAĞI |  |  | 6 | 2650001 | 1343083 | - | 6 | - | 50.7
TOPLAM |  |  | 375 | 970792202 | 326106368 | 35 | 336 | 3 | 33.5918
HATAY 2018 YILI KAMU YATIRIMLARININ SEKTÖREL DEĞERLENDİRİLMESİ
Sıra No | Sektör Adı | Proje Sayısı | Yılı Ödeneği | Dönem Sonuna Kadar Yapılan Nakdi Harcama | Biten Proje Sayısı | Devam Eden Proje Sayısı | Başlanamayan Proje Sayısı | Nakti Ger. Or. (%)
1 | (D.K.H) | 15 | 45231543 | 19829791 | 3 | 12 | - | 43.8
2 | Eğitim | 173 | 345605822 | 98583634 | 22 | 151 | - | 28.5
3 | Tarım | 81 | 109556692 | 39069621 | 2 | 78 | 1 | 35.7
4 | Ulaştırma | 24 | 149451800 | 81406230 | 4 | 20 | - | 54.5
5 | KONUT-YAPI İNŞAAT | 23 | 102223273 | 23018253 | 1 | 20 | 2 | 22.5
6 | Kültür ve Turizm | 31 | 28278855 | 9915268 | 3 | 28 | - | 35.1
7 | Sağlık | 7 | 99502235 | 26497694 | - | 7 | - | 26.6
8 | gençlik ve spor | 5 | 61127982 | 25551104 | - | 5 | - | 41.8
9 | Sanayi | 3 | 20000000 | - | - | 3 | - | 0
10 | Enerji | 13 | 9814000 | 2234773 | - | 13 | - | 22.8
| TOPLAM | 375 | 970792202 | 326106368 | 35 | 337 | 3 | 33.5918
2018 YILI MAHALLİ İDARE YATIRIMLARININ İLÇELERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
İLÇESİ |  |  | TOPLAM PROJE SAYISI | PROGARAM YILI ÖDENEĞİ (TL) | 2016 YILI TOPLAM HARCAMA MİKTARI (TL) | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN PROJE | BAŞLANMAYAN PROJE | NAKDİ GERÇ.
[7 empty] | SAYISI | SAYISI | (%)
İL GENELİ |  |  | 17 | 68092261 | 27798598 | 6 | 11 |  | 40.8
ALTINÖZÜ |  |  | 18 | 20626486 | 5826332 | 4 | 14 |  | 28.2
ANTAKYA |  |  | 21 | 106234372 | 47850667 | 6 | 15 |  | 45
ARSUZ |  |  | 6 | 14701122 | 2908223 | 1 | 5 |  | 19.8
BELEN |  |  | 8 | 22645561 | 2761023 | 1 | 7 |  | 12.2
DEFNE |  |  | 17 | 43376179 | 10744242 | 2 | 15 |  | 24.8
DÖRTYOL |  |  | 6 | 17042465 | 4088871 | 2 | 4 | 1 | 24
ERZİN |  |  | 3 | 13214865 | 3599323 | - | 2 |  | 27.2
HASSA |  |  | 3 | 6842720 | 649525 | 1 | 2 |  | 9.5
İSKENDERUN |  |  | 8 | 64728436 | 10197345 | 2 | 6 |  | 15.8
KIRIKHAN |  |  | 12 | 26735742 | 5929748 | 2 | 10 |  | 22.2
KUMLU |  |  | 4 | 5690452 | 534645 | 1 | 3 |  | 9.4
PAYAS |  |  | 8 | 26754444 | 1592945 | 1 | 7 |  | 6
REYHANLI |  |  | 14 | 47188329 | 14503346 | 7 | 7 |  | 30.7
SAMANDAĞ |  |  | 9 | 29234304 | 6903522 | 1 | 8 |  | 23.6
YAYLADAĞI |  |  | 4 | 7841320 | 1044165 | 1 | 3 |  | 13.3
TOPLAM |  |  | 158 | 520949058 | 146932520 | 38 | 119 | 1 | 28.2048
[10 empty] | 2016 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 2016 YILINDA YAPILAN HARCAMA TUTARI (TL) | KALAN ÖDENEK MİKTARI
|  |  | KURUM | TOPLAM PROJE SAYISI | 2016 YILI ÖDENEĞİ | TOPLAM İÇİNDEKİ PAYI |  | KURULUŞU | TOPLAM PROJE SAYISI |  |  | (TL)
[5 empty] | (TL) | (%) |  |  |  | 3997000 | 0 | 3997000
|  |  | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | 2 | 27823000 | 2.866 | 100 | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | 2 | 5929000 | 6832871 | #REF!
|  |  | Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | 3 | 20000000 | 2.0602 |  | Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | 3 | 137321093 | 2568508 | 3360492
|  |  | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 7 | 8914000 | 0.91822 |  | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 7 | 6411198 | 116183303 | 21137790
|  |  | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | 75 | 109198930 | 11.2484 |  | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | 67 | 63390018 | 0 | 6411198
|  |  | İl Emniyet Müdürlüğü | 5 | 46037472 | 4.7423 |  | İl Emniyet Müdürlüğü | 5 | 911540 | 52558890 | 10831128
|  |  | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | 7 | 53517982 | 5.5128 |  | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | 7 | 16387019 | 528657 | 382883
|  |  | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 21 | 15776980 | 1.6252 |  | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 19 | 88264944 | 332513 | 16054506
|  |  | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 7 | 20740531 | 2.1365 |  | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 5 | 104606206 | 31585308 | 56679636
|  |  | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 128 | 254108822 | 26.1754 |  | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 118 | 24224000 | 17763159 | 86843047
|  |  | İl Sağlık Müdürlüğü | 39 | 89302235 | 9.1989 |  | İl Sağlık Müdürlüğü | 40 | 44416880 | 6677259 | 17546741
|  |  | İskenderun Teknik Üniversitesi | 38 | 39360000 | 4.0544 |  | İskenderun Teknik Üniversitesi | 26 | 20050000 | 58532880 | 0
|  |  | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | 12 | 138239000 | 14.2398 |  | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | 12 | 61088000 | 0 | 20050000
|  |  | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | 4 | 21000000 | 2.1632 |  | Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | 4 | 31083849 | 36705000 | 24383000
|  |  | Mustafa Kemal Üniversitesi | 9 | 100000 | 0.010301 |  | Mustafa Kemal Üniversitesi | 8 | 1165500 | 18758286 | 12325563
|  |  | Orman Bölge Müdürlüğü | 8 | 41947000 | 4.3209 |  | Orman Bölge Müdürlüğü | 8 | 900000 | 5800 | 1159700
|  |  | Orman ve Su işleri 7. Bölge Müdürlüğü | 10 | 28817281 | 2.9684 |  | Orman ve Su işleri 7. Bölge Müdürlüğü | 8 | 0 | 51540 | 848460
|  |  | PTT Başmüdürlüğü | 2 | 2278200 | 0.23467 |  | PTT Başmüdürlüğü | 2 | 1793194 | 0 | 0
|  |  | SGK İl Müdürlüğü | 2 | 8641000 | 0.8901 |  | SGK İl Müdürlüğü | 2 | 4909570 | 1480924 | 312270
|  |  | Tapu ve Kadastro 12. Bölge Müdürlüğü | 2 | 61731 | 0.0063588 |  | Tapu ve Kadastro 12. Bölge Müdürlüğü | 2 | 1904000 | 2907525 | 2002045
|  |  | TCDD 6. Bölge Müdürlüğü | 4 | 6439760 | 0.66335 |  | TCDD 6. Bölge Müdürlüğü | 2 | 400000 | 222000 | 1682000
|  |  | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | 6 | 9714000 | 1.0006 |  | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | 5 | 2305868 | 375428 | 24572
|  |  | Ulaştırma Bölge Müdürlüğü | 1 | 7543438 | 0.77704 |  | Ulaştırma Bölge Müdürlüğü | 1 | 46790794 | 1797268 | 508600
|  |  | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 25 | 21230840 | 2.187 |  | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 21 | 668249673 | 25501875 | 21288919
[8 empty] | YİKOB | 15 |  | 381368994 | 286880679
|  |  | GENEL TOPLAM | 417 | 970792202 | 100 |  | GENEL TOPLAM | 389